## Sheet1
NO | WITEL | STO | PROGRAM RKAP | ID TA | ID TELKOM | ID 2 | CLUSTER / SITE NAME / ODC | PORT (RENCANA) | RAB (RENCANA) | ODP 8 | PORT | MATERIAL | JASA | Nilai RAB | PRIORITAS | KETERANGAN | UPDATE | PENAMBAHAN LOKASI | EVALUASI WITEL | INFO EVALUASI WITEL | MITRA | ID LLD | STATUS KONTRUKSI | NAMA ODP | ODP | PORT | ID ABD | PO | PORT PO | NILAI SP
1733 | BANDUNG | CCD | FTTH CLUSTER MoU I | JBR25 | BDG-CCD-11 | 11 | BCV 1 (SILVERSTONE) | 20 | 28000000 | 7 | 56 | 16626725 | 2660602 | 19287327 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 17 SPL ODC | 2017-10-27 | 2017-10-24 | APPROVE | SUDAH DRM CANCEL : Tercover Jaringan Existing | TA | 1985289-3244368 | DROP | - | - | - | - | - | 0 | 0
1734 | BANDUNG | UBR | FTTH CLUSTER MoU I | JBR173 | BDG-CCD-119 | 119 | BCV TAHAP II | 30 | 42000000 | 26 | 208 | 0 | 0 | 256394571 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 17 SPL ODC | 2017-10-27 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1735 | BANDUNG | CCD | FTTH CLUSTER MoU I | JBR22 | BDG-CCD-1149 | 1149 | CLUSTER BABAKAN SARI | 40 | 56000000 | 9 | 72 | 26158472 | 4829479 | 30987951 | 1 BATCH 1 | KEPAKE25 SPL ODC | 2017-10-27 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 2526347-3244415 | GOLIVE | ODP-LBG-FFN/077-084 | 8 | 64 | 2526347-3355925 | K.TEL.7087/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1736 | BANDUNG | CCD | FTTH CLUSTER MoU I | JBR24 | BDG-CCD-1 | 1 | CLUSTER BUMI ASRI PADASUKA | 60 | 84000000 | 2 | 16 | 18311598 | 2653656 | 20965254 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 19 SPL ODC | 2017-10-26 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 2294354-3244494 | GOLIVE | ODP-LBG-FDA/064-066 | 3 | 24 | 3394460-3394465 | K.TEL.7087/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1737 | BANDUNG | CCD | FTTH CLUSTER MoU I | JBR18 | BDG-CCD-1150 | 1150 | CLUSTER D'LAVENDER | 100 | 140000000 | 2 | 16 | 0 | 0 | 45368748 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 26 SPL ODC | 2017-10-25 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1738 | BANDUNG | CCD | FTTH CLUSTER MoU I | JBR19 | BDG-CCD-1151 | 1151 | CLUSTER KACAPIRING | 60 | 84000000 | 9 | 72 | 35479508 | 5996528 | 41476036 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 21 SPL ODC | 2017-10-27 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 1550644-3245227 | GOLIVE | ODP-LBG-FHG/066-074 | 9 | 72 | 3387234-3387239 | K.TEL.7087/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1739 | BANDUNG | CCD | FTTH CLUSTER MoU I | JBR20 | BDG-CCD-1152 | 1152 | CLUSTER KALIJATI INDAH | 40 | 56000000 | 10 | 80 | 31120121 | 5697078 | 36817199 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 23 SPL ODC | 2017-10-26 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3244753-3244758 | GOLIVE | ODP-LBG-FEJ/061-069 | 9 | 72 | 3244753-3409510 | K.TEL.7087/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1740 | BANDUNG | CCD | FTTH CLUSTER MoU I | JBR15 | BDG-CCD-1153 | 1153 | CLUSTER MUARARAJEUN | 40 | 56000000 | 7 | 56 | 40801031 | 10041154 | 50842185 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 13 SPL ODC | 2017-10-26 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3246501-3246506 | GOLIVE | ODP-LBG-FGG/58-59 - FHB/43-47 | 7 | 56 | 2253754-3356024 ¦ 3356078-3356083 | K.TEL.6722/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1741 | BANDUNG | CCD | FTTH CLUSTER MoU I | JBR16 | BDG-CCD-1154 | 1154 | CLUSTER VILLA ASRI | 50 | 70000000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 49196409 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 14 SPL ODC | 2017-10-25 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1742 | BANDUNG | CCD | FTTH CLUSTER MoU I | JBR17 | BDG-CCD-1155 | 1155 | THE MANSION ANTAPANI | 80 | 112000000 | 7 | 56 | 36203016 | 9252184 | 45455200 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 34 SPL ODC | 2017-10-25 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3245534-3245539 | GOLIVE | ODP-LBG-FEN/072-078 | 7 | 56 | 3284381-3284386 | K.TEL.006719/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1743 | BANDUNG | DGO | FTTH CLUSTER MoU I | JBR84 | BDG-DGO-2 | 2 | Alam Kanayakan | 80 | 112000000 | 11 | 88 | 78347607 | 38205732 | 116553339 | 1 BATCH 1 | 15 CORE IDLE | 2017-10-25 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3248338-3248343 | GOLIVE | ODP-DGO-FBU/042-051 | 10 | 80 | 3248338-3248343 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 88 | 116552000
1744 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR68 | BDG-CJA-210 | 210 | Alam Raya | 200 | 280000000 | 10 | 80 | 28188397 | 5263858 | 33452255 | 1 BATCH 1 | 36 CORE IDLE | 2017-10-28 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3247011-3261964 | GOLIVE | ODP-FJA-FBS/046-053 | 8 | 64 | 3351375-3351380 | K.TEL.7087/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1745 | BANDUNG | CCD | FTTH CLUSTER MoU I | JBR14 | BDG-CCD-12 | 12 | ANI FAN/LBG FDCKomp. Sucore, Suci Residence | 40 | 56000000 | 19 | 152 | 59786750 | 12025786 | 71812536 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 18 SPL ODC | 2017-10-25 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3249457-3249462 | GOLIVE | ODP-LBG-FDC/048-066 | 19 | 152 | 3249457-3249462 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 0 | 0