## Sheet1
NO | WITEL | STO | PROGRAM RKAP | ID TA | ID TELKOM | ID 2 | CLUSTER / SITE NAME / ODC | PORT (RENCANA) | RAB (RENCANA) | ODP 8 | PORT | MATERIAL | JASA | Nilai RAB | PRIORITAS | KETERANGAN | UPDATE | PENAMBAHAN LOKASI | EVALUASI WITEL | INFO EVALUASI WITEL | MITRA | ID LLD | STATUS KONTRUKSI | NAMA ODP | ODP | PORT | ID ABD | PO | PORT PO | NILAI SP
1733 | BANDUNG | CCD | FTTH CLUSTER MoU I | JBR25 | BDG-CCD-11 | 11 | BCV 1 (SILVERSTONE) | 20 | 28000000 | 7 | 56 | 16626725 | 2660602 | 19287327 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 17 SPL ODC | 2017-10-27 | 2017-10-24 | APPROVE | SUDAH DRM CANCEL : Tercover Jaringan Existing | TA | 1985289-3244368 | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1734 | BANDUNG | UBR | FTTH CLUSTER MoU I | JBR173 | BDG-CCD-119 | 119 | BCV TAHAP II | 30 | 42000000 | 26 | 208 | 0 | 0 | 256394571 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 17 SPL ODC | 2017-10-27 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1735 | BANDUNG | CCD | FTTH CLUSTER MoU I | JBR22 | BDG-CCD-1149 | 1149 | CLUSTER BABAKAN SARI | 40 | 56000000 | 9 | 72 | 26158472 | 4829479 | 30987951 | 1 BATCH 1 | KEPAKE25 SPL ODC | 2017-10-27 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 2526347-3244415 | GOLIVE | ODP-LBG-FFN/077-084 | 8 | 64 | 2526347-3355925 | K.TEL.7087/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1736 | BANDUNG | CCD | FTTH CLUSTER MoU I | JBR24 | BDG-CCD-1 | 1 | CLUSTER BUMI ASRI PADASUKA | 60 | 84000000 | 2 | 16 | 18311598 | 2653656 | 20965254 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 19 SPL ODC | 2017-10-26 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 2294354-3244494 | GOLIVE | ODP-LBG-FDA/064-066 | 3 | 24 | 3394460-3394465 | K.TEL.7087/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1737 | BANDUNG | CCD | FTTH CLUSTER MoU I | JBR18 | BDG-CCD-1150 | 1150 | CLUSTER D'LAVENDER | 100 | 140000000 | 2 | 16 | 0 | 0 | 45368748 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 26 SPL ODC | 2017-10-25 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1738 | BANDUNG | CCD | FTTH CLUSTER MoU I | JBR19 | BDG-CCD-1151 | 1151 | CLUSTER KACAPIRING | 60 | 84000000 | 9 | 72 | 35479508 | 5996528 | 41476036 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 21 SPL ODC | 2017-10-27 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 1550644-3245227 | GOLIVE | ODP-LBG-FHG/066-074 | 9 | 72 | 3387234-3387239 | K.TEL.7087/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1739 | BANDUNG | CCD | FTTH CLUSTER MoU I | JBR20 | BDG-CCD-1152 | 1152 | CLUSTER KALIJATI INDAH | 40 | 56000000 | 10 | 80 | 31120121 | 5697078 | 36817199 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 23 SPL ODC | 2017-10-26 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3244753-3244758 | GOLIVE | ODP-LBG-FEJ/061-069 | 9 | 72 | 3244753-3409510 | K.TEL.7087/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1740 | BANDUNG | CCD | FTTH CLUSTER MoU I | JBR15 | BDG-CCD-1153 | 1153 | CLUSTER MUARARAJEUN | 40 | 56000000 | 7 | 56 | 40801031 | 10041154 | 50842185 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 13 SPL ODC | 2017-10-26 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3246501-3246506 | GOLIVE | ODP-LBG-FGG/58-59 - FHB/43-47 | 7 | 56 | 2253754-3356024 ¦ 3356078-3356083 | K.TEL.6722/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1741 | BANDUNG | CCD | FTTH CLUSTER MoU I | JBR16 | BDG-CCD-1154 | 1154 | CLUSTER VILLA ASRI | 50 | 70000000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 49196409 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 14 SPL ODC | 2017-10-25 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1742 | BANDUNG | CCD | FTTH CLUSTER MoU I | JBR17 | BDG-CCD-1155 | 1155 | THE MANSION ANTAPANI | 80 | 112000000 | 7 | 56 | 36203016 | 9252184 | 45455200 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 34 SPL ODC | 2017-10-25 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3245534-3245539 | GOLIVE | ODP-LBG-FEN/072-078 | 7 | 56 | 3284381-3284386 | K.TEL.006719/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1743 | BANDUNG | DGO | FTTH CLUSTER MoU I | JBR84 | BDG-DGO-2 | 2 | Alam Kanayakan | 80 | 112000000 | 11 | 88 | 78347607 | 38205732 | 116553339 | 1 BATCH 1 | 15 CORE IDLE | 2017-10-25 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3248338-3248343 | GOLIVE | ODP-DGO-FBU/042-051 | 10 | 80 | 3248338-3248343 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 88 | 116552000
1744 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR68 | BDG-CJA-210 | 210 | Alam Raya | 200 | 280000000 | 10 | 80 | 28188397 | 5263858 | 33452255 | 1 BATCH 1 | 36 CORE IDLE | 2017-10-28 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3247011-3261964 | GOLIVE | ODP-FJA-FBS/046-053 | 8 | 64 | 3351375-3351380 | K.TEL.7087/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1745 | BANDUNG | CCD | FTTH CLUSTER MoU I | JBR14 | BDG-CCD-12 | 12 | ANI FAN/LBG FDCKomp. Sucore, Suci Residence | 40 | 56000000 | 19 | 152 | 59786750 | 12025786 | 71812536 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 18 SPL ODC | 2017-10-25 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3249457-3249462 | GOLIVE | ODP-LBG-FDC/048-066 | 19 | 152 | 3249457-3249462 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 0 | 0
1752 | BANDUNG | CCD | FTTH CLUSTER MoU I | JBR27 | BDG-CCD-98 | 98 | CCD FABKomp City Garden | 24 | 33600000 | 1 | 8 | 0 | 0 | 20393692 | 1 BATCH 1 | 43 CORE IDLE | 2017-10-26 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1753 | BANDUNG | BDK | FTTH CLUSTER MoU I | JBR07 | BDG-BDK-200 | 200 | Cemara Regency Cicukang | 80 | 112000000 | 14 | 112 | 62183489 | 11978053 | 74161542 | 1 BATCH 1 | ga ada di noss | 2017-10-25 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3240779-3240784 | GOLIVE | ODP-BDK-FEH/053-062 | 10 | 80 | 3240779-3351166 | K.TEL.006848/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1754 | BANDUNG | TRG | FTTH CLUSTER MoU I | JBR165 | BDG-TRG-1206 | 1206 | Cidurian | 64 | 89600000 | 10 | 80 | 34862423 | 7333828 | 42196251 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 10 SPL ODC | 2017-10-25 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3254087-3254092 | GOLIVE | ODP-TRG-FCM/041-050 | 10 | 80 | 3436477-3436482 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 42195000
1755 | BANDUNG | TRG | FTTH CLUSTER MoU I | JBR166 | BDG-TRG-1207 | 1207 | CINTA ASIH | 24 | 33600000 | 19 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 5 SPL ODC | 2017-10-25 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3254450-3254455 | GOLIVE | ODP-TRG-FBN/019-037 | 19 | 152 | 3254450-3254455 | K.TEL.7087/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1756 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR66 | BDG-CJA-1156 | 1156 | CIPAMOKOLAN | 128 | 179200000 | 14 | 112 | 80548579 | 15658155 | 96206734 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 28 SPL ODC | 2017-10-27 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3251159-3251164 | GOLIVE | ODP-CJA-FCF/058-075 | 18 | 144 | 3311891-3311896 | K.TEL.006719/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1757 | BANDUNG | GGK | FTTH CLUSTER MoU I | JBR101 | BDG-GGK-3 | 3 | Cipedes Atas | 150 | 210000000 | 7 | 56 | 60157816 | 13388892 | 73546708 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 22 SPL ODC | 2017-10-27 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3240384-3240389 | GOLIVE | ODP-GGK-FCG/069-075 | 7 | 56 | 3240384-3240389 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 56 | 73545000
1759 | BANDUNG | GGK | FTTH CLUSTER MoU I | JBR106 | BDG-GGK-241 | 241 | Cluster Bella Casa | 120 | 168000000 | 2 | 16 | 12635649 | 3145656 | 15781305 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 33 SPL ODC | 2017-10-26 | 2017-10-24 | APPROVE | SUDAH DRM CANCEL : Tercover FCK | TA | 3240434-3240439 | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1761 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR58 | BDG-CJA-38 | 38 | Derwati Mas Jl Derwati | 400 | 560000000 | 18 | 144 | 82375078 | 14873360 | 97248438 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 10 SPL ODC | 2017-10-27 | 2017-10-24 | APPROVE | SUDAH DRM : RAB NOK | TA | 3252639-3252644 | DROP |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 144 | 97248438
1762 | BANDUNG | DGO | FTTH CLUSTER MoU I | JBR95 | BDG-DGO-1188 | 1188 | DGO FAK/FBE/FAH Jl.Hasanudin, Kyai Gede utama, Pager Gunung, Kyai Luhur | 48 | 67200000 | 17 | 136 | 0 | 0 | 297737216 | 1 BATCH 1 | FAH 31 / FAK 7 / FBE 4 CORE IDLE | 2017-10-26 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1763 | BANDUNG | DGO | FTTH CLUSTER MoU I | JBR83 | BDG-DGO-1189 | 1189 | DGO FAR/FCF Cluster Jalaprang Sidomukti, sidoluhur | 70 | 98000000 | 52 | 416 | 0 | 0 | 265962460 | 1 BATCH 1 | FCF 21 / FAR 30 CORE IDLE | 2017-10-27 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1764 | BANDUNG | DGO | FTTH CLUSTER MoU I | JBR91 | BDG-DGO-1190 | 1190 | DGO FAV Jl. PRAMESTHA | 40 | 56000000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 59826010 | 1 BATCH 1 | 21 CORE IDLE | 2017-10-26 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1765 | BANDUNG | DGO | FTTH CLUSTER MoU I | JBR92 | BDG-DGO-1191 | 1191 | DGO FAW Komplek PPR ITB | 40 | 56000000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 58596250 | 1 BATCH 1 | 33 CORE IDLE | 2017-10-25 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1768 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR41 | BDG-CJA-1157 | 1157 | FBLSUKABIRUS | 244 | 341600000 | 21 | 168 | 0 | 0 | 121707830 | 1 BATCH 1 | FEEDER BARU | 2017-10-27 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1769 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR78 | BDG-CJA-1158 | 1158 | FBMSUKAPURA | 432 | 604800000 | 38 | 304 | 0 | 0 | 728362966 | 1 BATCH 1 | FEEDER BARU | 2017-10-27 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1770 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR37 | BDG-CJA-1159 | 1159 | FBNAPARTEMEN BUAH BATU | 320 | 448000000 | 72 | 576 | 0 | 0 | 501605279 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 21 SPL ODC | 2017-10-28 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1771 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR50 | BDG-CJA-1160 | 1160 | FBNTERUSAN BATU NUNGGAL | 230 | 322000000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 46354189 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 25 SPL ODC | 2017-10-25 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1772 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR51 | BDG-CJA-1161 | 1161 | FBUMALL MTC | 84 | 117600000 | 11 | 88 | 0 | 0 | 44116727 | 1 BATCH 1 | Selesai dibangun | 2017-10-28 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1773 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR48 | BDG-CJA-1162 | 1162 | FCECLUSTER BATU KARANG | 100 | 140000000 | 16 | 128 | 0 | 0 | 75028523 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 26 SPL ODC | 2017-10-26 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1774 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR54 | BDG-CJA-1163 | 1163 | FCFMUSTIKA TOWN HOUSE RUKO | 100 | 140000000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 12613232 | 1 BATCH 1 | 10 core | 2017-10-28 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1775 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR38 | BDG-CJA-1164 | 1164 | FCGADIPURA CLUSTER TULIP | 312 | 436800000 | 28 | 224 | 0 | 0 | 213722277 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 18 SPL ODC | 2017-10-26 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1776 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR80 | BDG-CJA-1165 | 1165 | FCGADIPURA CLUTER CEMPAKA | 456 | 638400000 | 40 | 320 | 264568876 | 56785940 | 321354816 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 16 SPL ODC | 2017-10-26 | 2017-10-24 | CANCEL | Tercover project GBLA | TA | 3242208-3242213 | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1777 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR44 | BDG-CJA-1166 | 1166 | FCQBATURADEN | 576 | 806400000 | 26 | 208 | 0 | 0 | 114245960 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 25 SPL ODC | 2017-10-25 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1778 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR45 | BDG-CJA-1167 | 1167 | FCQJINGGA RESIDENCE | 400 | 560000000 | 12 | 96 | 81944650 | 15521462 | 97466112 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 25 SPL ODC | 2017-10-25 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3188902-3252294 | GOLIVE | ODP-CJA-FCQ/097-110 | 14 | 112 | 3342158-3342163 | K.TEL.006719/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1779 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR79 | BDG-CJA-1168 | 1168 | FCVCIGANITRI PERTANIAN | 96 | 134400000 | 41 | 328 | 0 | 0 | 368624295 | 1 BATCH 1 | 27 CORE IDLE | 2017-10-29 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1780 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR82 | BDG-CJA-41 | 41 | FCZKINAGARA | 200 | 280000000 | 36 | 288 | 204360008 | 36198457 | 240558465 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 12 SPL ODC | 2017-10-26 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 2601655-323532 | GOLIVE | ODP-CJA-FCZ/088-121 | 34 | 272 | 3440361-3440366 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 288 | 240558000
1781 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR47 | BDG-CJA-1169 | 1169 | FDACIGANITRI | 96 | 134400000 | 14 | 112 | 0 | 0 | 77535575 | 1 BATCH 1 | 27 CORE IDLE | 2017-10-28 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1782 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR46 | BDG-CJA-1170 | 1170 | FDAPERMATA BUAH BATU 2 | 200 | 280000000 | 11 | 88 | 0 | 0 | 80089044 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 22 SPL ODC | 2017-10-25 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL Duplikasi | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1783 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR40 | BDG-CJA-1171 | 1171 | FDBRIUNG BANDUNG | 80 | 112000000 | 22 | 176 | 0 | 0 | 123507774 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 32 SPL ODC | 2017-10-26 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1787 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR42 | BDG-CJA-1172 | 1172 | FDFSEKELIMUS | 230 | 322000000 | 23 | 184 | 96584945 | 19629531 | 116214476 | 1 BATCH 1 | 41 core | 2017-10-28 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3242244-3242249 | GOLIVE | ODP-CJA-FDF/094-116 | 23 | 184 | 3242244-3242249 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 184 | 116213000
1788 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR81 | BDG-CJA-1173 | 1173 | FDGBAHAGIA | 432 | 604800000 | 46 | 368 | 88055445 | 18165329 | 106220774 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 7 SPL ODC | 2017-10-25 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3242191-3242207 | GOLIVE | ODP-CJA-FDG/023-044 | 22 | 176 | 3242191-3242196 | K.TEL.7087/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1789 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR43 | BDG-CJA-1174 | 1174 | FDGMARGA CINTA | 192 | 268800000 | 22 | 176 | 96272480 | 19081512 | 115353992 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 7 SPL ODC | 2017-10-27 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3263421-3263426 | GOLIVE | ODP-CJA-FDG/046-062 | 17 | 136 | 3452002-3452007 | K.TEL.7087/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1790 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR49 | BDG-CJA-1175 | 1175 | FDJARIA UTAMA/DEPO BANGUNAN | 100 | 140000000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 60981995 | 1 BATCH 1 | 32 core | 2017-10-28 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1792 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR75 | BDG-CJA-1176 | 1176 | FDTPLUTO | 240 | 336000000 | 14 | 112 | 0 | 0 | 77479467 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 14 SPL ODC | 2017-10-26 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1793 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR77 | BDG-CJA-1177 | 1177 | FDVBUMI KIRANA | 128 | 179200000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 41154446 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 24 SPL ODC | 2017-10-26 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1794 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR71 | BDG-CJA-216 | 216 | Gland Ciwastra | 200 | 280000000 | 4 | 32 | 27021479 | 4839027 | 31860506 | 1 BATCH 1 | 35 CORE IDLE | 2017-10-28 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3244320-3244325 | GOLIVE | ODP-CJA-FCP/050-061 | 12 | 96 | 3036420-3251109 | K.TEL.7087/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1795 | BANDUNG | CCD | FTTH CLUSTER MoU I | JBR13 | BDG-CCD-182 | 182 | Grand Panoramic Jl Pasir Impun | 116 | 162400000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 182997384 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 17 SPL ODC | 2017-10-25 | 2017-10-24 | CANCEL | SUDAH DIKERJAKAN MITRA API | TA | 1985289-3248926 | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1797 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR69 | BDG-CJA-33 | 33 | GREEN GRANDE | 400 | 560000000 | 10 | 80 | 50441643 | 8794427 | 59236070 | 1 BATCH 1 | 15 CORE IDLE | 2017-10-28 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3242270-3242275 | GOLIVE | ODP-CJA-FDS/126-134 | 10 | 80 | 3447665-3447670 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 59235000
1800 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR72 | BDG-CJA-219 | 219 | JARDENA TOWN HOUSE | 216 | 302400000 | 4 | 32 | 18876837 | 3315363 | 22192200 | 1 BATCH 1 | 35 CORE IDLE | 2017-10-28 | 2017-10-24 | CANCEL | Tercover cipamokolan | TA | 3246934-3246939 | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1815 | BANDUNG | DGO | FTTH CLUSTER MoU I | JBR89 | BDG-DGO-13 | 13 | Jl Tirta Nirwana | 60 | 84000000 | 5 | 40 | 62469396 | 15857422 | 78326818 | 1 BATCH 1 | 13 CORE IDLE | 2017-10-26 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3245438-3245443 | GOLIVE | ODP-DGO-FAT/048-052 | 5 | 40 | 3245438-3245443 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 78326000
1816 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR76 | BDG-CJA-1178 | 1178 | Kamarasan | 200 | 280000000 | 7 | 56 | 51117542 | 10747952 | 61865494 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 12 SPL ODC | 2017-10-26 | 2017-10-24 | APPROVE | SUDAH DRM CANCEL : Comcase Perijinan di developer | TA | 3247011-3247016 | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1817 | BANDUNG | TLE | FTTH CLUSTER MoU I | JBR162 | BDG-TLE-1204 | 1204 | Karasak Barat | 80 | 112000000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 10967773 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 10 SPL ODC | 2017-10-27 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1818 | BANDUNG | TLE | FTTH CLUSTER MoU I | JBR160 | BDG-TLE-23 | 23 | Karasak lama | 80 | 112000000 | 16 | 128 | 55283348 | 12476912 | 67760260 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 10 SPL ODC | 2017-10-25 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3243205-3243210 | GOLIVE | ODP-TLE-FBS/040-054 | 15 | 120 | 3115449-3359341 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 128 | 67759000
14449 | BANDUNG | SMD | FTTH CLUSTER MoU I | JBR150 | BDG- SMD-42 | 42 | Kecamatan Conggeang | 100 | 140000000 | 12 | 96 | 324365097 | 96941028 | 421306125 | 1 BATCH 1 | 1 design dengan buah dua | 2017-12-21 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3241656-3241663 | GOLIVE | ODP-SMD-FBU/001-015 | 15 | 120 | 3366792-3366797 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 96 | 421320000
1821 | BANDUNG | SMD | FTTH CLUSTER MoU I | JBR151 | BDG- SMD-258 | 258 | Kecamatan Paseh | 50 | 70000000 | 10 | 80 | 94965666 | 51020930 | 145986596 | 1 BATCH 1 | - | 2017-12-18 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | - | GOLIVE | ODP-SMD-FBV/001-009 | 9 | 72 | 3406564-3406569 | K.TEL.7087/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1822 | BANDUNG | TRG | FTTH CLUSTER MoU I | JBR169 | BDG-TRG-259 | 259 | Kiara Condong | 24 | 33600000 | 8 | 64 | 36967844 | 6601918 | 43569762 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 17 SPL ODC | 2017-10-28 | 2017-10-24 | CANCEL | SUDAH ADA ODP, menunggu tcloud tahun depan | TA | 3255295-3255300 | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1823 | BANDUNG | TRG | FTTH CLUSTER MoU I | JBR167 | BDG-TRG-108 | 108 | KOM PRANAYA | 72 | 100800000 | 2 | 16 | 37528896 | 7740619 | 45269515 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 5 SPL ODC | 2017-10-28 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3254797-3254802 | GOLIVE | ODP-TRG-FCG/018-024 | 7 | 56 | 3254797-3254802 | K.TEL.7087/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1824 | BANDUNG | DGO | FTTH CLUSTER MoU I | JBR87 | BDG-DGO-195 | 195 | Komp Alamanda | 100 | 140000000 | 17 | 136 | 73863546 | 16169790 | 90033336 | 1 BATCH 1 | 26 CORE IDLE | 2017-10-25 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3245389-3245394 | GOLIVE | ODP-DGO-FBD/051-066 | 16 | 128 | 3337955-3337960 | K.TEL.006848/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1825 | BANDUNG | GGK | FTTH CLUSTER MoU I | JBR105 | BDG-GGK-4 | 4 | KOMP AMANDA 2 | 264 | 369600000 | 3 | 24 | 13385144 | 2561479 | 15946623 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 26 SPL ODC | 2017-10-26 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3240826-3240831 | GOLIVE | ODP-GGK-FBU/061-063 | 3 | 24 | 3392581-3392586 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 224 | 15946000
1829 | BANDUNG | UBR | FTTH CLUSTER MoU I | JBR175 | BDG-UBR-35 | 35 | KOMP GRAND CILENGKRANG | 128 | 179200000 | 18 | 144 | 78852285 | 14763160 | 93615445 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 25 SPL ODC | 2017-10-25 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3241085-3241090 | GOLIVE | ODP-UBR-FDL/70-72 | 2 | 16 | 1965436-1965441 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 144 | 93615000
1830 | BANDUNG | DGO | FTTH CLUSTER MoU I | JBR93 | BDG-DGO-196 | 196 | Komp Kampung Padi | 150 | 210000000 | 19 | 152 | 226631362 | 75480431 | 302111793 | 1 BATCH 1 | 22 CORE IDLE | 2017-12-21 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3248464-3248469 | GOLIVE | ODP-DGO-FBJ/023-041 | 19 | 152 | 3137039-3468114 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 152 | 44142000
1831 | BANDUNG | TAS | FTTH CLUSTER MoU I | JBR156 | BDG-TAS-39 | 39 | KOMP PANORAMA | 600 | 840000000 | 50 | 400 | 417980786 | 90307496 | 508288282 | 1 BATCH 1 | FEEDER BARU | 2017-10-28 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3254198-3254203 | GOLIVE | ODP-TAS-FAF/055-059 | 0 | 0 | 3489283-3489288 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 400 | 508076000
1834 | BANDUNG | HGM | FTTH CLUSTER MoU I | JBR117 | BDG-HGM-1192 | 1192 | KOTA BANDUNG, CIUMBULEUIT, KIPUTIH, RANCABENTANG & JL CISATU | 64 | 89600000 | 58 | 464 | 0 | 0 | 276538233 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2017-10-24 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1835 | BANDUNG | HGM | FTTH CLUSTER MoU I | JBR107 | BDG-HGM-256 | 256 | KOTA BANDUNG, HASAN SADIKIN | 32 | 44800000 | 13 | 104 | 84414708 | 21791213 | 106205921 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | 31 CORE IDLE | 2018-03-26 | 2017-10-24 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | 3001333-3255382 | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1836 | BANDUNG | HGM | FTTH CLUSTER MoU I | JBR116 | BDG-HGM-6 | 6 | KOTA BANDUNG, HEGARMANAH, Gg PANJI,RT.3/3 | 16 | 22400000 | 5 | 40 | 20557008 | 5005716 | 25562724 | 1 BATCH 1 | 21 CORE IDLE | 2017-10-27 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3254155-3254160 | GOLIVE | ODP-HGM-FBF/033-039 | 7 | 56 | 3406391-3406396 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 25562000
1837 | BANDUNG | HGM | FTTH CLUSTER MoU I | JBR112 | BDG-HGM-285 | 285 | KOTA BANDUNG, SUKAJADI, SUKAGALIH, BABAKAN CARINGIN | 56 | 78400000 | 42 | 336 | 456496215 | 191886745 | 648382960 | 1 BATCH 1 | 1 Design dengan JBR110 | 2017-12-18 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 2795199-3263997 | GOLIVE | Feeder | 0 | 0 | 3535110-3547230 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 336 | 648382960
1838 | BANDUNG | HGM | FTTH CLUSTER MoU I | JBR115 | BDG-HGM-1193 | 1193 | KOTA BANDUNG,CIUMBULEUIT,BUKIT RAYA ATAS | 16 | 22400000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 34635313 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | ga ada di noss | 2018-03-26 | 2017-10-24 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1839 | BANDUNG | HGM | FTTH CLUSTER MoU I | JBR108 | BDG-HGM-1194 | 1194 | KOTA BANDUNG,HEGARMANAH,CIUMBULEUIT,BUKIT INDAH 14 | 16 | 22400000 | 15 | 120 | 0 | 0 | 99608838 | 1 BATCH 1 | 30 CORE IDLE | 2017-10-27 | 2017-10-24 | CANCEL | sudah tercover granular HGM | TA | 3240067-3259460 | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1840 | BANDUNG | HGM | FTTH CLUSTER MoU I | JBR111 | BDG-HGM-34 | 34 | KOTA BANDUNG,HEGARMANAH,SETIABUDI | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 51606107 | 13795677 | 65401784 | 1 BATCH 1 | 21 CORE IDLE | 2017-10-26 | 2017-10-24 | APPROVE | SUDAH DRM CANCEL : Tercover FCH | TA | 2251048-3259565 | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1841 | BANDUNG | HGM | FTTH CLUSTER MoU I | JBR113 | BDG-HGM-18 | 18 | KOTA BANDUNG,PASTEUR,PASOPATI, GARUNGGANG KULON, SUKABUNGAH | 80 | 112000000 | 88 | 704 | 322825004 | 64353512 | 387178516 | 1 BATCH 1 | 1 Design dengan sukadamai JBR97 | 2017-12-18 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3254359-3254364 | GOLIVE | Feeder | 0 | 0 | 3552131-3552136 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 704 | 387178516
1842 | BANDUNG | HGM | FTTH CLUSTER MoU I | JBR109 | BDG-HGM-7 | 7 | KOTA BANDUNG,PASTEUR,SEMPURNA | 24 | 33600000 | 16 | 128 | 70887966 | 15161303 | 86049269 | 1 BATCH 1 | 27 CORE IDLE | 2017-10-27 | 2017-10-24 | APPROVE | SUDAH DRM CANCEL : Tercover Pembangunan Mitra | TA | 3259372-3259377 | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1843 | BANDUNG | HGM | FTTH CLUSTER MoU I | JBR110 | BDG-HGM-90 | 90 | KOTA BANDUNG,SUKABUNGAH,Gg PA AHYA,Rt.05/Rw.04 | 32 | 44800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 BATCH 1 | 1 design dengan jbr 112 | 2017-12-18 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3259380-3259385 | GOLIVE | ODP-HGM-FCF/001-044 | 44 | 352 | 3535110-3535115 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 0 | 0
1845 | BANDUNG | BDK | FTTH CLUSTER MoU I | JBR08 | BDG-BDK-201 | 201 | Margahayu Kencana | 100 | 140000000 | 23 | 184 | 72294222 | 16179567 | 88473789 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 12 SPL ODC | 2017-10-27 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3249425-3249430 | GOLIVE | ODP-BDK-FEL/070-092 | 23 | 184 | 3340140-3340145 | K.TEL.006719/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1850 | BANDUNG | BDK | FTTH CLUSTER MoU I | JBR05 | BDG-BDK-20 | 20 | Mekar Rahayu | 600 | 840000000 | 44 | 352 | 159815377 | 33873356 | 193688733 | 1 BATCH 1 | 41 core | 2017-10-28 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3248268-3248273 | GOLIVE | ODP-BDK-FEJ/053-093 | 41 | 328 | 3494331-3494336 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 352 | 193688000
1851 | BANDUNG | BDK | FTTH CLUSTER MoU I | JBR03 | BDG-BDK-21 | 21 | Mekarwangi Utama Jl Cibaduyut | 1200 | 1680000000 | 3 | 24 | 43130306 | 12146110 | 55276416 | 1 BATCH 1 | FDA=KEPAKE 28 SPL, FBC=KEPAKE 38 SPL (FBR) | 2017-10-29 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3240465-3240470 | GOLIVE | ODP-TLE-FBR/047-049 | 3 | 24 | 3126455-3383607 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 24 | 55276000
1852 | BANDUNG | GGK | FTTH CLUSTER MoU I | JBR103 | BDG-GGK-14 | 14 | MULYASARI ; SUKAMULYA REGENCI | 262 | 366800000 | 3 | 24 | 83597750 | 23053018 | 106650768 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 36 SPL ODC | 2017-10-27 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 1586050-3240274 | GOLIVE | ODP-GGK-FCP/071-074 | 4 | 32 | 3347469-3393398 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 24 | 106650000
1853 | BANDUNG | CCD | FTTH CLUSTER MoU I | JBR21 | BDG-CCD-208 | 208 | Padasuka Park JL Padasuka | 150 | 210000000 | 1 | 8 | 28619111 | 6769566 | 35388677 | 1 BATCH 1 | 7 CORE IDLE | 2017-10-28 | 2017-10-24 | APPROVE | SUDAH DRM : Menunggu surat balasan dari pihak padasuka , OGP FU | TA | 2445000-3245151 | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1855 | BANDUNG | BDK | FTTH CLUSTER MoU I | JBR10 | BDG-BDK-202 | 202 | Permata Kopo 1 | 50 | 70000000 | 7 | 56 | 21756233 | 4307423 | 26063656 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 7 SPL ODC | 2017-10-26 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3250916-3250921 | GOLIVE | ODP-BDK-FDV/36-42 | 7 | 56 | 2444144-3307480 | K.TEL.006848/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1857 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR62 | BDG-CJA-1179 | 1179 | Pesona Cigantri | 500 | 700000000 | 22 | 176 | 0 | 0 | 136535370 | 1 BATCH 1 | 21 CORE IDLE | 2017-10-28 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1858 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR60 | BDG-CJA-229 | 229 | Pesona Ciwastra Village Jl Ciwastra | 600 | 840000000 | 23 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 25 SPL ODC | 2017-10-27 | 2017-10-24 | APPROVE | SUDAH DRM CANCEL : Tidak Mendapat Ijin dari developer dengan alasan Indihome tidak diijinkan masuk karena sudah ada provider lain , sudah dicoba dengan asman sales sto cijaura hasilnya sama | TA | 3242225-3242233 | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1860 | BANDUNG | UBR | FTTH CLUSTER MoU I | JBR172 | BDG-UBR-260 | 260 | Pondok Mulya Melatiwangi | 500 | 700000000 | 37 | 296 | 194780611 | 39181750 | 233962361 | 1 BATCH 1 | 18 CORE IDLE | 2017-10-29 | 2017-10-24 | APPROVE | SUDAH DRM CANCEL : Hasil evauasi wbb proses drop (tdk layak untuk sales) | TA | 3248419-3248424 | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1863 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR65 | BDG-CJA-1180 | 1180 | RANCA CILI | 200 | 280000000 | 14 | 112 | 0 | 0 | 85358498 | 1 BATCH 1 | 35 CORE IDLE | 2017-10-28 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1864 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR67 | BDG-CJA-1181 | 1181 | Ranca Oray | 216 | 302400000 | 15 | 120 | 0 | 0 | 85235869 | 1 BATCH 1 | 26 CORE IDLE | 2017-10-28 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1865 | BANDUNG | BDK | FTTH CLUSTER MoU I | JBR12 | BDG-BDK-204 | 204 | Rancamanyar Regency | 200 | 280000000 | 5 | 40 | 12927911 | 2223306 | 15151217 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 7 SPL ODC | 2017-10-25 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3242018-3242023 | GOLIVE | ODP-BDK-FDZ/025-029 | 5 | 40 | 2970116-3462185 | K.TEL.006848/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1866 | BANDUNG | BDK | FTTH CLUSTER MoU I | JBR11 | BDG-BDK-22 | 22 | Rancamanyar Regency II | 80 | 112000000 | 13 | 104 | 37803157 | 6499627 | 44302784 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 8 SPL ODC | 2017-10-25 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3240363-3240368 | GOLIVE | ODP-BDK-FEA/038-048 | 11 | 88 | 3448819-3448824 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 104 | 44302000
1868 | BANDUNG | GGK | FTTH CLUSTER MoU I | JBR102 | BDG-GGK-5 | 5 | Sariwangi Regency | 220 | 308000000 | 6 | 48 | 25030676 | 4517517 | 29548193 | 1 BATCH 1 | 22 CORE IDLE | 2017-10-28 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3241166-3241171 | GOLIVE | ODP-GGK-FBU/064-066 | 3 | 24 | 3392761-3392766 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 29547000
1870 | BANDUNG | GGK | FTTH CLUSTER MoU I | JBR96 | BDG-GGK-15 | 15 | Setra Duta Jl Setra Duta | 960 | 1344000000 | 163 | 1304 | 2109192420.32 | 781931561 | 2891123981.32 | 1 BATCH 1 | FEEDER BARU | 2017-10-28 | 2017-10-24 | APPROVE | SUDAH DRM : DROP DROP BY WITEL, DEVELOPER NOK, potensi sales nok | TA | 3243654-3243659 | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1871 | BANDUNG | GGK | FTTH CLUSTER MoU I | JBR98 | BDG-GGK-16 | 16 | Setraduta Cluster DAGO | 640 | 896000000 | 22 | 176 | 256851402 | 45373308 | 302224710 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 25 SPL ODC | 2017-10-26 | 2017-10-24 | APPROVE | SUDAH DRM : DROP BY WITEL, DEVELOPER NOK, potensi sales nok | TA | 3241908-3241913 | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1872 | BANDUNG | GGK | FTTH CLUSTER MoU I | JBR97 | BDG-GGK-87 | 87 | Sukadamai | 300 | 420000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 BATCH 1 | 1 Design dengan sukabungah JBR113 | 2017-12-18 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3259423-3259428 | GOLIVE | ODP-HGM-FCE/001-086 | 86 | 688 | 3552131-3552136 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 0 | 0
1873 | BANDUNG | BDK | FTTH CLUSTER MoU I | JBR09 | BDG-BDK-79 | 79 | Sukamenak Regency, Jl. Sukamenak | 400 | 560000000 | 1 | 8 | 8496386 | 1587281 | 10083667 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 26 SPL ODC | 2017-10-29 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3241546-3241551 | GOLIVE | ODP-BDK-FED/033 | 1 | 8 | 3312870-3312876 | K.TEL.006848/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1874 | BANDUNG | GGK | FTTH CLUSTER MoU I | JBR104 | BDG-GGK-246 | 246 | SUKAMULYA PDAM | 180 | 252000000 | 5 | 40 | 21692472 | 4208574 | 25901046 | 1 BATCH 1 | ODC NEW | 2017-10-28 | 2017-10-24 | APPROVE | SUDAH DRM CANCEL : Tercover FCP | TA | 3259554-3259559 | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1216 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1216 | BDG-BDK-26 | 26 | 1 KOPO Taman Kopo Indah I Blok B 80 | 80 | 112000000 | 8 | 64 | 26839061 | 5786755 | 32625816 | 1 BATCH 1 PENGGANTI |  | 2017-12-16 | 2017-11-08 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FCG/064-071 | 8 | 64 | 3403812-3403817 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 32625000
1217 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1217 | BDG-BDK-27 | 27 | 2 KOPO Permata Kopo II Blok G2 40 | 40 | 56000000 | 6 | 48 | 39332040 | 8459886 | 47791926 | 1 BATCH 1 PENGGANTI |  | 2017-12-16 | 2017-11-08 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FDU/58-63 | 6 | 48 | 3086588-3380576 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 47791000
1218 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1218 | BDG-BDK-28 | 28 | 3 KOPO Emerald Residence 40 | 40 | 56000000 | 5 | 40 | 20028541 | 3507023 | 23535564 | 1 BATCH 1 PENGGANTI |  | 2017-12-16 | 2017-11-08 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FEE/036-040 | 5 | 40 | 3402450-3402455 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 23535000
1219 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1219 | BDG-BDK-29 | 29 | 4 KOPO Permata Kopo III Blok Belakang 40 | 40 | 56000000 | 6 | 48 | 36568040 | 8099408 | 44667448 | 1 BATCH 1 PENGGANTI |  | 2017-12-16 | 2017-11-08 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FCJ/064-069 | 6 | 48 | 3404150-3404155 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 44667000
1220 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1220 | BDG-BDK-30 | 30 | 5 KOPO Topindo Regency 112 | 112 | 156800000 | 14 | 112 | 101856298 | 25125235 | 126981533 | 1 BATCH 1 PENGGANTI |  | 2017-12-16 | 2017-11-08 | APPROVE | SUDAH DRM : HASIL KONFIRMASI DENGAN OPTIMA JALUR KT TIDAK MEMUNGKINKAN | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 112 | 126981000
1221 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1221 | BDG-BDK-31 | 31 | 6 KOPO Perumahan Gg P Adin RT 6/16 Desa Sukamenak 80 | 80 | 112000000 | 8 | 64 | 41079200 | 7140593 | 48219793 | 1 BATCH 1 PENGGANTI |  | 2017-12-16 | 2017-11-08 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FED/035-042 | 8 | 64 | 3496248-3496253 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 48219000
1222 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1222 | BDG-BDK-32 | 32 | 7 KOPO Graha Cibaduyut Asri, JL.Cibogo Desa Cangkuang Kulon 60 | 60 | 84000000 | 6 | 48 | 36983432 | 8428342 | 45411774 | 1 BATCH 1 PENGGANTI |  | 2017-12-16 | 2017-11-08 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FCQ/058-063 | 6 | 48 | 3484135-3484140 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 45411000
1000 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR39 | BDG-CJA-1182 | 1182 | Antabaru | 80 | 112000000 | 7 | 56 | 36885488 | 8912203 | 45797691 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | SISA CORE 41 CORE FEEDER | 2017-11-02 | 2017-11-01 | APPROVE | SUDAH DRM : DROP COMCASE 10JT | TA | 2116225-3250397 | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1205 | BANDUNG | CCD | FTTH TAMBAHAN | JBR1205 | BDG-CCD-9 | 9 | ANTAPANI CITY MAS | 100 | 140000000 | 14 | 112 | 68906951 | 12945051 | 81852002 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-11-13 | 2017-11-13 | APPROVE | SUDAH DRM : IZIN TIDAK TEMBUS DARI DEVELOPER | TA | 2456119-2364976 | DROP |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 112 | 81614000
1207 | BANDUNG | UBR | FTTH TAMBAHAN | JBR1207 | BDG-UBR-46 | 46 | BCV 2 Tambahan 120 Port | 120 | 168000000 | 15 | 120 | 214837503 | 45222955 | 260060458 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-11-29 | 2017-11-29 | APPROVE | SUDAH DRM : PERUMAHAN BELUM JADI | TA | 1985289-3292716 | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1203 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1203 | BDG-CJA-37 | 37 | Buah Batu Centrum | 80 | 112000000 | 7 | 56 | 46928994 | 10427580 | 57356574 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-11-15 | 2017-11-09 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3264969-3264974 | GOLIVE | ODP-CJA-FCU/032-039 | 8 | 64 | 3396385-3396390 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 72 | 57355000
22 | BANDUNG | SMD | FTTH TAMBAHAN | JBR385 | BDG-SMD-1196 | 1196 | Cluster Grand Mansion Residence | 32 | 44800000 | 3 | 24 | 34575991 | 7725865 | 42301856 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | 35 CORE IDLE | 2017-10-28 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3260980-3260985 | GOLIVE | ODP-SMD-FBA/28-30 | 3 | 24 | 3284381-3284386 | K.TEL.006719/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
26 | BANDUNG | TAS | FTTH TAMBAHAN | JBR157 | BDG-TAS-47 | 47 | Cluster Handayani | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 27461045 | 6826492 | 34287537 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | 7 CORE IDLE | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 2574422-3257241 | GOLIVE | ODP-TAS-FAF/055-059 | 5 | 40 | 3489283-3489288 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 34287000
23 | BANDUNG | SMD | FTTH TAMBAHAN | JBR386 | BDG-SMD-1197 | 1197 | Cluster Ibnu Sina | 24 | 33600000 | 4 | 32 | 33743518 | 6678992 | 40422510 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | 35 CORE IDLE | 2017-10-28 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3260980-3262555 | GOLIVE | ODP-SMD-FBA/31-34 | 4 | 32 | 3284381-3284386 | K.TEL.006848/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
27 | BANDUNG | TAS | FTTH TAMBAHAN | JBR158 | BDG-TAS-1202 | 1202 | Cluster Panorama | 16 | 22400000 | 50 | 400 | 0 | 0 | 508288282 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | FEEDER BARU | 2017-10-28 | 2017-10-26 | CANCEL | Duplikasi Lokasi | TA | 3254198-3254203 | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1008 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR01 | BDG-BDK-1148 | 1148 | Cluster Rancamanyar | 80 | 112000000 | 7 | 56 | 25335915 | 4063105 | 29399020 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | KEPAKE 7 SPL ODC | 2017-11-01 | 2017-11-01 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3248082-3248087 | GOLIVE | ODP-BDK-FEA/30-36 | 7 | 56 | 3313627-3313632 | K.TEL.006848/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1007 | BANDUNG | SMD | FTTH TAMBAHAN | JBR148 | BDG-SMD-1198 | 1198 | Cluster/Perumahan Jasmin | 80 | 112000000 | 2 | 16 | 51551383 | 12014899 | 63566282 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | SISA CORE FEEDER 47 CORE | 2017-11-02 | 2017-11-01 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3254938-3254943 | GOLIVE | ODP-SMD-FBJ/05-08 | 4 | 32 | 2911991-3499658 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 16 | 63565000
59 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR311 | BDG-CJA-40 | 40 | FBQKAWASAN INDUSTRI | 864 | 1209600000 | 34 | 272 | 207382881 | 41473985 | 248856866 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | KEPAKE 8 SPL ODC | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3259464-3259469 | GOLIVE | ODP-CJA-FBQ/030-063 | 34 | 272 | 3456554-3456559 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 272 | 248855000
74 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR56 | BDG-CJA-1183 | 1183 | FDCRatnamah | 144 | 201600000 | 10 | 80 | 57399995 | 10741328 | 68141323 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | 14 CORE IDLE | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | SUDAH DRM CANCEL : Tercover Margacinta | TA | 3251387-3251392 | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
75 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR323 | BDG-CJA-1184 | 1184 | FDCSURYAMAS | 96 | 134400000 | 3 | 24 | 12470598 | 2120922 | 14591520 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | KEPAKE 41 SPL ODC | 2017-10-27 | 2017-10-26 | APPROVE | SUDAH DRM : IZIN TIDAK TEMBUS DARI DEVELOPER | TA | 3259473-3259478 | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
80 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR55 | BDG-CJA-1185 | 1185 | FDKMARGAHAYU TOWN HOUSE | 176 | 246400000 | 22 | 176 | 101895996 | 22412125 | 124308121 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | 29 CORE IDLE | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | SUDAH DRM : DROP BY DATEL, KARENA SALAH LOKASI | TA | 3242250-3242255 | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1214 | BANDUNG | HGM | FTTH TAMBAHAN | JBR1214 | BDG-HGM-1195 | 1195 | GCA 1 16 LANTAI Tambahan | 128 | 179200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - |  | 2017-12-07 | CANCEL | Disolusikan dengan tembaga | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
96 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR280 | BDG-CJA-43 | 43 | Grand Imperial Jl Cikoneng | 1304 | 1825600000 | 30 | 240 | 213536054 | 39632814 | 253168868 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | KEPAKE 38 SPL ODC | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | SUDAH DRM : RAB NOK | TA | 3259483-3259488 | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
100 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR282 | BDG-CJA-44 | 44 | Griya Indah Cikoneng Jl Cikoneng | 16 | 22400000 | 6 | 48 | 56966149 | 14028079 | 70994228 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | KEPAKE 38 SPL ODC | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | SUDAH DRM : TIDAK MENDAPAT IJIN DEVELOPER | TA | 3259483-3259490 | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1215 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1215 | BDG-CJA-1186 | 1186 | JL Cikoneng Bojongsoang Asri | 72 | 100800000 | 9 | 72 | 35052670 | 8117634 | 43170304 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-12-08 | 2017-12-08 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | - | GOLIVE | ODP-CJA-FCV/127-135 | 9 | 72 | 3353336-3353341 | K.TEL.7087/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1009 | BANDUNG | UBR | FTTH TAMBAHAN | JBR171 | BDG-UBR-1208 | 1208 | Jl.Soekarno Hatta-Perhutani-Kantor pajak(Depag) | 80 | 112000000 | 6 | 48 | 19974954 | 4746103 | 24721057 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | Sisa 18 core | 2017-11-03 | 2017-11-01 | APPROVE | SUDAH DRM CANCEL : Tercover QE | TA | 2242294-3265990 | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
25 | BANDUNG | SMD | FTTH TAMBAHAN | JBR155 | BDG-SMD-1199 | 1199 | Kecamatan Tanjung Kerta | 65 | 91000000 | 5 | 40 | 575159846 | 131764137 | 706923983 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | CANCEL | AKI TIDAK LAYAK | TA | 3257867-3257872 | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
24 | BANDUNG | SMD | FTTH TAMBAHAN | JBR154 | BDG-SMD-1200 | 1200 | Kecamtan Buah Dua | 75 | 105000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | 1 design dengan conggeang | 2017-12-21 | 2017-10-26 | APPROVE | SUDAH DRM CANCEL : TERCOVER CONGEANG | TA | 3257809-3257815 | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1230 | BANDUNG | UBR | FTTH TAMBAHAN | JBR1230 | BDG-UBR-1209 | 1209 | KOMP BCV 2 | 24 | 33600000 | 3 | 24 | 8816616 | 5526623 | 14343239 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-12-20 | 2017-12-20 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | - | GOLIVE | ODP-UBR-FFA/016-019 | 4 | 32 | 3230184-3230194 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 224 | 14342000
127 | BANDUNG | UBR | FTTH TAMBAHAN | JBR178 | BDG-UBR-36 | 36 | KOMP CIBIRU ASRI TAHAP 2 | 32 | 44800000 | 6 | 48 | 39810514 | 6874490 | 46685004 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | 29 CORE IDLE | 2017-10-28 | 2017-10-26 | APPROVE | SUDAH DRM CANCEL : COMCASE WARGA | TA | 3264067-3264072 | DROP |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 248 | 46684000
131 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR02 | BDG-BDK-24 | 24 | Kopo Mas Regency | 104 | 145600000 | 9 | 72 | 54052347 | 12547085 | 66599432 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | 7 CORE IDLE | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3248532-3248537 | GOLIVE | ODP-BDK-FCE/041-047 | 7 | 56 | 3248532-3455360 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 72 | 66599000
133 | BANDUNG | TAS | FTTH TAMBAHAN | JBR159 | BDG-TAS-1203 | 1203 | KP SIMPANG | 32 | 44800000 | 3 | 24 | 108531489 | 26805663 | 135337152 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | ODCGA ADA DI NOSS | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | SUDAH DRM CANCEL : Tercover QE | TA | 2574422-3257792 | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
155 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR164 | BDG-TLE-25 | 25 | Mekarwangi & Mekarasih | 1800 | 2520000000 | 39 | 312 | 246353444 | 74537866 | 320891310 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | FBQ : 25 SPL ODC, FBS : 10 SPL ODC (FBQ) | 2017-10-28 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 2318878-3265440/3266828-3266833 | GOLIVE | ODP-TLE-FBQ/75-91 | 17 | 136 | 3479386-3479391 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 312 | 319855000
1229 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1229 | BDG-CJA-1187 | 1187 | MTC MALL 1-6 | 88 | 123200000 | 11 | 88 | 36114853 | 8086202 | 44201055 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-12-20 | 2017-12-20 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | - | GOLIVE | ODP-CJA-FBU/001-012 | 12 | 96 | 3473726-3473731 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 88 | 44200000
1006 | BANDUNG | UBR | FTTH TAMBAHAN | JBR170 | BDG-UBR-1210 | 1210 | Polda Jabar | 80 | 112000000 | 21 | 168 | 0 | 0 | 159572438 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-11-03 | 2017-11-01 | CANCEL | SUDAH ADA JARINGAN FO | TA | 3264019-3264024 | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1204 | BANDUNG | DGO | FTTH TAMBAHAN | JBR1204 | BDG-CCD-10 | 10 | PURI DAGO | 538 | 753200000 | 8 | 64 | 23795206 | 4933139 | 28728345 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | sudah banyak odp | 2017-11-13 | 2017-11-13 | APPROVE | SUDAH DRM : IZIN TIDAK TEMBUS DARI DEVELOPER | TA | 2254760-3264977 | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
166 | BANDUNG | CCD | FTTH TAMBAHAN | JBR257 | BDG-CCD-8 | 8 | Puri dago Mas Jl Raya Cibodas Antapani | 400 | 560000000 | 52 | 416 | 521262362.0078 | 211987638.2475 | 733250000.2553 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | SUDAH DRM : IZIN TIDAK TEMBUS DARI DEVELOPER | TA | 3264963-3264968 | DROP |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 416 | 762464000
1213 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1213 | BDG-TLE-1205 | 1205 | Sekitar PT.PLN (Persero) Rayon Prima Priangan | 80 | 112000000 | 19 | 152 | 68709592 | 14880652 | 83590244 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-10-28 | 2017-12-07 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | - | GOLIVE | ODP-TLE-FBL/004-022 | 19 | 152 | 3431211-3431216 | K.TEL.7087/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1001 | BANDUNG | SMD | FTTH TAMBAHAN | JBR147 | BDG- SMD-49 | 49 | Situraja(Mini-OLT) | 80 | 112000000 | 9 | 72 | 156886547 | 57552134 | 214438681 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-12-08 | 2017-11-01 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3257809-3257814 | GOLIVE | ODP-SMD-FBW/001-012 | 12 | 96 | 3498075-3498080 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 72 | 214438000
176 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR331 | BDG-CJA-48 | 48 | SUKABIRUS | 240 | 336000000 | 21 | 168 | 56266883 | 11398473 | 67665356 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | FEEDER BARU | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3259502-3259507 | GOLIVE | ODP-CJA-FBL/067-075 | 9 | 72 | 3259502-3259507 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 168 | 67664000
177 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR274 | BDG-CJA-45 | 45 | SUKAPURA | 244 | 341600000 | 38 | 304 | 550560918 | 80385007 | 630945925 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | FEEDER BARU | 2017-10-27 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3253405-3253410 | GOLIVE | ODP-CJA-FBM/111-140 | 30 | 240 | 3430361-3430366 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 304 | 630945000
1010 | BANDUNG | SMD | FTTH TAMBAHAN | JBR149 | BDG-SMD-1201 | 1201 | Villa Pajajaran | 80 | 112000000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 41121847 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-11-03 | 2017-11-03 | CANCEL | SUDAH ADA SP TELKOM | TA | 3257826-3257831 | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
6350 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH CLUSTER MoU I | JBR186 | BDB-LEM-274 | 274 | CILAME PERMAI | 30 | 42000000 | 39 | 312 | 631163658 | 250722564 | 881886222 | 1 BATCH 1 | FEEDER BARU | 2017-10-27 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3242175-3242180 | GOLIVE | ODP-CMI-FDC/001-039 | 39 | 312 | 3476108-3476113 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 312 | 910498000
1760 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH CLUSTER MoU I | JBR122 | BDB-RCK-306 | 306 | Cluster Permata Hijo | 32 | 44800000 | 3 | 24 | 36906833 | 8852229 | 45759062 | 1 BATCH 1 | FEEDER BARU | 2017-12-21 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3255492-3255498 | GOLIVE | ODP-RCK-FBZ/001 | 1 | 8 | 3384636-3384641 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 8 | 32179000
6345 | BANDUNG BARAT | LEM | FTTH CLUSTER MoU I | JBR188 | BDB-LEM-1214 | 1214 | JALAN JAYA GIRI LEMBANG | 12 | 16800000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 52870347 | 1 BATCH 1 | SISA 14 | 2017-10-28 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1803 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH CLUSTER MoU I | JBR131 | BDB-RCK-297 | 297 | JL DANGDEUR KAUM - WALINI | 64 | 89600000 | 2 | 16 | 4054997 | 463505 | 4518502 | 1 BATCH 1 | ODCGA ADA DI NOSS | 2017-10-26 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3258824-3258829 | GOLIVE | ODP-RCK-FBZ/009-010 | 2 | 16 | 3384636-3394868 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 16 | 4517000
1804 | BANDUNG BARAT | CCL | FTTH CLUSTER MoU I | JBR33 | BDB-CCL-120 | 120 | Jl H Bardaan CIKOPO | 16 | 22400000 | 5 | 40 | 22594213 | 4774223 | 27368436 | 1 BATCH 1 | 10 CORE | 2017-10-28 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3244589-3244594 | GOLIVE | ODP-CJA-FDC/121-151 | 1 | 8 | 2894868-2894873 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 27368000
1808 | BANDUNG BARAT | CCL | FTTH CLUSTER MoU I | JBR34 | BDB-CCL-121 | 121 | Jl Raya Cicalengka Timur ( Sebelah timur Pintu Kereta api ) | 16 | 22400000 | 4 | 32 | 14197975 | 3019800 | 17217775 | 1 BATCH 1 | 10 CORE | 2017-10-28 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3244709-3244714 | GOLIVE | ODP-CCL-FBC/040-043 | 4 | 32 | 2552358-3479346 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 17216000
14434 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH CLUSTER MoU I | JBR126 | BDB-RCK-302 | 302 | Jl Raya Cikuda (Apartemen & Pondokan Maulana) | 48 | 67200000 | 3 | 24 | 24965947 | 6076619 | 31042566 | 1 BATCH 1 | SISA CORE 48 | 2017-10-28 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3257186-3257191 | GOLIVE | ODP-RCK-FBV/001-003 | 3 | 24 | 3257186-3257191 | K.TEL.7087/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1810 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH CLUSTER MoU I | JBR130 | BDB-RCK-294 | 294 | JL RAYA JATINANGOR CIROMED | 48 | 67200000 | 8 | 64 | 47891148 | 12203211 | 60094359 | 1 BATCH 1 | ODCGA ADA DI NOSS | 2017-10-25 | 2017-10-24 | APPROVE | SUDAH DRM CANCEL : Tercover QE | TA | 2574422-3257920 | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1811 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH CLUSTER MoU I | JBR135 | BDB-RCK-296 | 296 | JL RAYA RCK - CLK ( DANGDEUR ) | 32 | 44800000 | 7 | 56 | 32150871 | 7411229 | 39562100 | 1 BATCH 1 | ODCGA ADA DI NOSS | 2017-10-25 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3259403-3259408 | GOLIVE | ODP-RCK-FBP/01,02-04 | 3 | 24 | 3477621-3477626 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 56 | 39561000
1812 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH CLUSTER MoU I | JBR134 | BDB-RCK-293 | 293 | JL RAYA RCK DANGDEUR DEPAN STO RCK | 32 | 44800000 | 6 | 48 | 32973290 | 7862612 | 40835902 | 1 BATCH 1 | ODCGA ADA DI NOSS | 2017-10-25 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3259410-3259415 | GOLIVE | ODP-RCK-FBP/03 | 1 | 8 | 3477621-3477626 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 40835000
1813 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH CLUSTER MoU I | JBR123 | BDB-RCK-303 | 303 | Jl Ry RCK - Grt (jl dangdeur sd BNI /Sebrang selatan ) | 24 | 33600000 | 3 | 24 | 7666534 | 1278650 | 8945184 | 1 BATCH 1 | 48 CORE | 2017-10-28 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3259417-3259422 | GOLIVE | ODP-RCK-FBZ/005-006 | 2 | 16 | 3384636-3384792 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 24 | 8944000
1814 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH CLUSTER MoU I | JBR132 | BDB-RCK-292 | 292 | JL TALUN | 64 | 89600000 | 2 | 16 | 12844819 | 3092754 | 15937573 | 1 BATCH 1 | 48 CORE | 2017-10-28 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3256806-3256811 | GOLIVE | ODP-RCK-FBZ/002-004 | 3 | 24 | 3384636-3384702 | K.TEL.7087/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1819 | BANDUNG BARAT | CCL | FTTH CLUSTER MoU I | JBR30 | BDB-CCL-122 | 122 | Kecamatan Cikancung ( Jl Raya Cikancung ) | 16 | 22400000 | 3 | 24 | 227505407 | 154151287 | 381656694 | 1 BATCH 1 | FEEDER BARU | 2017-10-27 | 2017-10-24 | APPROVE | SUDAH DRM : DROP DEMAND TIDAK SESUAI | TA | 3244618-3244623 | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1827 | BANDUNG BARAT | CCL | FTTH CLUSTER MoU I | JBR31 | BDB-CCL-282 | 282 | Komp EL GREEN | 100 | 140000000 | 6 | 48 | 60912725 | 12299881 | 73212606 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 10 SPL ODC | 2017-10-27 | 2017-10-24 | APPROVE | SUDAH DRM : IZIN TIDAK TEMBUS DARI DEVELOPER | TA | 2552358-3247129 | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1828 | BANDUNG BARAT | CCl | FTTH CLUSTER MoU I | JBR32 | BDB-CCL-283 | 283 | KOMP GANDARA ASRI SINDANG PAKOWON | 200 | 280000000 | 1 | 8 | 22153875 | 5842186 | 27996061 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 4 SPL ODC | 2017-10-26 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3244444-3244449 | GOLIVE | ODP-CCL-FAC/001-002 | 2 | 16 | 3494689-3494694 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 8 | 27995000
6344 | BANDUNG BARAT | LEM | FTTH CLUSTER MoU I | JBR187 | BDB-LEM-1215 | 1215 | KOMP PUSDIK AJEN | 5 | 7000000 | 11 | 88 | 0 | 0 | 104560151 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 36 SPL ODC | 2017-10-25 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1832 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH CLUSTER MoU I | JBR128 | BDB-RCK-298 | 298 | KOMP TAMAN CILEUNYI | 500 | 700000000 | 55 | 440 | 299364082 | 57171099 | 356535181 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 1 SPL | 2017-10-27 | 2017-10-24 | APPROVE | - | TA | 3050166-3254406 | GOLIVE | ODP-RCK-FBL/02-018 | 17 | 136 | 3581619-3581624 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 440 | 356535000
6353 | BANDUNG BARAT | NJG | FTTH CLUSTER MoU I | JBR189 | BDB-NJG-263 | 263 | KOMPLEK PEMDA JABAR 2 CIBEBER | 120 | 168000000 | 6 | 48 | 44177378 | 11280612 | 55457990 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 23 SPL ODC | 2017-10-26 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3240407-3240412 | GOLIVE | ODP-NJG-FDL/092-097 | 6 | 48 | 3240407-3352341 | K.TEL.007456/HK.810/R3W-3F510000/2017 | 0 | 0
6359 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR182 | BDB-BJA-86 | 86 | Penarikan Distribusi ODP Cluster Graha Pelangi | 40 | 56000000 | 8 | 64 | 41911703 | 8228873 | 50140576 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 10 SPL ODC | 2017-10-25 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3259005-3259010 | GOLIVE | ODP-BJA-FBS/042-046 | 11 | 88 | 2951173-3385061 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 50140576
6358 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR184 | BDB-BJA-85 | 85 | Penarikan Distribusi ODP Cluster Puri Matahari | 50 | 70000000 | 3 | 24 | 16916164 | 3705487 | 20621651 | 1 BATCH 1 | FEEDER BARU | 2017-10-25 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3258168-3258775 | GOLIVE | ODP-BJA-FBS/040-041 /047 | 3 | 24 | 2951173-3385061 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 24 | 20621000
6356 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR180 | BDB-BJA-82 | 82 | Penarikan Distribusi ODP Cluster Sindang Panom Indah | 100 | 140000000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 276488259 | 1 BATCH 1 | 38 CORE | 2017-10-28 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
6355 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR181 | BDB-BJA-1211 | 1211 | Penarikan Distribusi ODP Cluster Vimer Residence | 80 | 112000000 | 16 | 128 | 0 | 0 | 112771221 | 1 BATCH 1 | Lokasi nda ketemu(SISA 24 CORE) | 2017-10-28 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
6354 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR179 | BDB-BJA-95 | 95 | Penarikan distribusi ODP lokasi Jl. Wiranata Kusumah Baleendah & sekitarnya | 200 | 280000000 | 54 | 432 | 334898311 | 61655916 | 396554227 | 1 BATCH 1 | SISA 24 CORE | 2017-10-28 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3259916-3259921/3259916-3262474 | GOLIVE | ODP-BJA-FBR/023-064 | 42 | 336 | 3456090-3456095 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 432 | 396553000
6357 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR183 | BDB-BJA-311 | 311 | Penarikan Distribusi ODP Taman Baleendah Mas | 30 | 42000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 BATCH 1 | 1 design dengan graha pelangi | 2017-10-25 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3258898-3258903 | GOLIVE | ODP-BJA-FBS/037-039 | 0 | 0 | 2951173-3385061 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 0 | 0
14428 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH CLUSTER MoU I | JBR129 | BDB-RCK-299 | 299 | Perempatan Cileles ( samping ADEDE ) | 8 | 11200000 | 1 | 8 | 48472075 | 11769791 | 60241866 | 1 BATCH 1 | 48 CORE | 2017-10-28 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 2772766-3258006 | GOLIVE | ODP-RCK-FBU/002-007 | 6 | 48 | 3406663-3488488 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 8 | 60241000
1861 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH CLUSTER MoU I | JBR125 | BDB-RCK-289 | 289 | Pondokan Awani | 8 | 11200000 | 1 | 8 | 6197575 | 2131646 | 8329221 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 8 SPL ODC | 2017-10-27 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 2772766-3258331 | GOLIVE | ODP-RCK-FBU/001 | 1 | 8 | 3406663-3406668 | K.TEL.7087/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
192 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH TAMBAHAN | JBR404 | BDB-BJA-343 | 343 | BDB,BJA,FTTH,SANGGAR INDAH BNJARAN,208HP | 208 | 291200000 | 15 | 120 | 294017342 | 71242300 | 365259642 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3258353-3258358 | GOLIVE | ODP-BJA-FCU/001-015 | 15 | 120 | 3471961-3471966 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 120 | 365259000
11 | BANDUNG BARAT | CCL | FTTH TAMBAHAN | JBR36 | BDB-CCL-1212 | 1212 | Cluster Cengkeh | 16 | 22400000 | 6 | 48 | 35317626 | 7513557 | 42831183 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | 27 CORE IDLE | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | SUDAH DRM : CANCEL RELOKASI KE LOKASI BATCH II | TA | 3257421-3257426 | DROP |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 42830000
10 | BANDUNG BARAT | CCL | FTTH TAMBAHAN | JBR35 | BDB-CCL-1213 | 1213 | Cluster Grand Kareumbi Nagreg ( Sebrang Yonif ) | 24 | 33600000 | 5 | 40 | 61115949 | 13381881 | 74497830 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | 6 CORE | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | SUDAH DRM : CANCEL Tercover QE | TA | 3257832-3257837 | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
21 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH TAMBAHAN | JBR143 | BDB-RCK-1216 | 1216 | CLUSTER JATI CILEUNYI | 16 | 22400000 | 10 | 80 | 70263319 | 14680311 | 84943630 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | 34 CORE IDLE FEEDER | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3259511-3259516 | GOLIVE | ODP-UBR-FDU/047 | 1 | 8 | 3493826-3493831 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 84943000
17 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH TAMBAHAN | JBR140 | BDB-RCK-1217 | 1217 | Cluster Perum Kencana ( Teratai-Dahlia-Hebras-Gradiul-Melur) | 320 | 448000000 | 62 | 496 | 270195456 | 57201743 | 327397199 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | ODC MASIH BARU | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3259517-3259522 | GOLIVE | ODP-MJY-FCB/001-010 & ODP-MJY-FCC/005-044 | 50 | 400 | 3608664-3608669 ¦ 3347509-3609497 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 496 | 327396000
1202 | BANDUNG BARAT | LEM | FTTH TAMBAHAN | JBR1202 | BDB-LEM-288 | 288 | JALAN LAPANG | 80 | 112000000 | 8 | 64 | 15250462 | 1805093 | 17055555 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-11-07 | 2017-11-06 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3258526-3258531 | GOLIVE | ODP-LEM-FAG/19-26 | 8 | 64 | 3258526-3258531 | K.TEL.007456/HK.810/R3W-3F510000/2017 | 0 | 0
1004 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH TAMBAHAN | JBR120 | BDB-RCK-1218 | 1218 | Janati 3 | 80 | 112000000 | 7 | 56 | 60669622 | 12764414 | 73434036 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | SISA 17 CORE FEEDER | 2017-11-02 | 2017-11-01 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3259524-3259529 | GOLIVE | ODP-RCK-FBF/035-040 | 6 | 48 | 3498877-3498882 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 356 | 73433000
1005 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH TAMBAHAN | JBR121 | BDB-RCK-1219 | 1219 | Jatos-Janati Park | 80 | 112000000 | 3 | 24 | 15942192 | 3818503 | 19760695 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | SISA 11 CORE | 2017-11-02 | 2017-11-01 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 2326295-2354666 | GOLIVE | ODP-RCK-FBF/41 - ODP-RCK-FBA/32-34 | 4 | 32 | 2817313-3494840 ¦ 3498877-3498882 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 24 | 19760000
1002 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH TAMBAHAN | JBR119 | BDB-RCK-1220 | 1220 | JL raya jatnangor-gapura sumedang | 80 | 112000000 | 1 | 8 | 6212900 | 1434170 | 7647070 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | SISA 18 CORE | 2017-11-02 | 2017-11-01 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3259531-3259536 | GOLIVE | ODP-RCK-FBC/022-027 | 6 | 48 | 2882260-3496120 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 8 | 7646000
14 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH TAMBAHAN | JBR138 | BDB-RCK-1221 | 1221 | Jl Ry RCK - Grt (Almasoem sd jl dangdeur /Sebrang selatan ) | 40 | 56000000 | 3 | 24 | 20704412 | 5773043 | 26477455 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | 47 CORE IDLE | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3193410-3259897 | GOLIVE | ODP-RCK-FBN/004-005 | 2 | 16 | 3193410-3259897 | K.TEL.7087/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
13 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH TAMBAHAN | JBR137 | BDB-RCK-1222 | 1222 | Jl Ry RCK - Grt (Cibeusi sd Jl Ry Cipasir /Sebrang Utara ) | 80 | 112000000 | 3 | 24 | 13499642 | 2968805 | 16468447 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | 11 CORE IDLE | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3100802-3257318 | GOLIVE | ODP-RCK-FBW/003-005 | 3 | 24 | 3100802-3257318 | K.TEL.7087/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
12 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH TAMBAHAN | JBR136 | BDB-RCK-1223 | 1223 | Jl Sukawening Belakang | 16 | 22400000 | 2 | 16 | 33083124 | 8211160 | 41294284 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | 17 CORE IDLE | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3257336-3257341 | GOLIVE | ODP-RCK-FBD/038-039 | 2 | 16 | 3406631-3499101 | K.TEL.7087/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
15 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH TAMBAHAN | JBR139 | BDB-RCK-1224 | 1224 | Jl Walini | 24 | 33600000 | 2 | 16 | 24285464 | 6814747 | 31100211 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | 48 CORE | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3247724-3257729 | GOLIVE | ODP-RCK-FBZ/007-008 | 2 | 16 | 3384636-3394868 | K.TEL.7087/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1200 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1200 | BDB-BJA-305 | 305 | JL. Rancakasiat Cluster Bayongbong | 70 | 98000000 | 9 | 72 | 73045266 | 15642005 | 88687271 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | 10 CORE IDLE | 2017-11-09 | 2017-11-06 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 2256746-3261313 | GOLIVE | ODP-BJA-FBH/053-060 | 8 | 64 | 2256746-3261313 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 72 | 88687000
1206 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH TAMBAHAN | JBR1206 | BDB-CMI-161 | 161 | Jl. Sangkuriang Komplek Artileri Sangkuriang JL. Sangkuriang Barat | 80 | 112000000 | 39 | 312 | 277402756 | 71759824 | 349162580 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-11-29 | 2017-11-17 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3292790-3292795 | GOLIVE | ODP-CMI-FDB/001-039 | 39 | 312 | 3496978-3496983 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 312 | 349161000
19 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH TAMBAHAN | JBR141 | BDB-RCK-1225 | 1225 | KAMP GEULIS JATINANGOR | 16 | 22400000 | 6 | 48 | 25735094 | 4885550 | 30620644 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | 11 CORE IDLE | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 2326295-3257747 | GOLIVE | ODP-RCK-FBA/031 | 1 | 8 | 3407082-3407087 | K.TEL.7087/HK.810/R3W-3A100000/2017 | 0 | 0
1201 | BANDUNG BARAT | LEM | FTTH TAMBAHAN | JBR1201 | BDB-LEM-290 | 290 | KOMP CIKIDING MAS | 80 | 112000000 | 5 | 40 | 103822201 | 37108568 | 140930769 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-11-07 | 2017-11-06 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3264906-3264911 | GOLIVE | ODP-LEM-FAN/001-005 | 5 | 40 | 3264906-3264911 | K.TEL.007456/HK.810/R3W-3F510000/2017 | 0 | 0
20 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH TAMBAHAN | JBR142 | BDB-RCK-1226 | 1226 | Komp Griya Prima alam Asri Parakan Muncang | 40 | 56000000 | 18 | 144 | 73187446 | 16212963 | 89400409 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | ODC MASIH BARU | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3257765-3257770 | GOLIVE | ODP-RCK-FBQ/001-003 | 16 | 128 | 3257765-3257770 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 144 | 89399000
6360 | CIREBON | CBN | FTTH CLUSTER MoU I | JBR191 | CBN-CBN-370 | 370 | LME FTTH CATUAN FEW KOMP. GRIYA PERMAI PAMENGKANG | 480 | 672000000 | 2 | 16 | 7604260 | 2003149 | 9607409 | 1 BATCH 1 | - | 2017-10-25 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3249867-3249872 | GOLIVE | ODP-CBN-FEW/10-12 | 3 | 24 | 3249867-3249872 | K.TEL.006261/HK810/R3W-3B100000/2017 | 0 | 0
6361 | CIREBON | CBN | FTTH CLUSTER MoU I | JBR190 | CBN-CBN-371 | 371 | PERUMAHAN DAN RUKO BUANA KALIJAGA RECYDENCE | 480 | 672000000 | 29 | 232 | 0 | 0 | 336208769 | 1 BATCH 1 | UT Q3 | 2017-10-29 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | 3254191-3254196 | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
6362 | CIREBON | CBN | FTTH CLUSTER MoU I | JBR192 | CBN-CBN-372 | 372 | PERUMAHAN GRIYA KINAYA | 480 | 672000000 | 14 | 112 | 0 | 0 | 167006104 | 1 BATCH 1 | UT Q3 | 2017-11-01 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
325 | CIREBON | PRD | FTTH TAMBAHAN | JBR733 | CBN-PRD-447 | 447 | LME FTTH TIRTAYASA REGENCY | 480 | 672000000 | 18 | 144 | 305453436 | 87072820 | 392526256 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3292843-3292848 | GOLIVE | ODP-PRD-FCZ/001-018 | 18 | 144 | 3369011-3369016 | K.TEL.006261/HK810/R3W-3B100000/2017 | 0 | 0
6384 | KARAWANG | KRW | FTTH CLUSTER MoU I | JBR200 | KWA-KRW-1022 | 1022 | Cluster Hyde Park | 56 | 78400000 | 10 | 80 | 69966443 | 13919246 | 83885689 | 1 BATCH 1 | - | 2017-10-27 | 2017-10-24 | APPROVE | SUDAH DRM : DROP MASUK BATCH 2 GANTI LOKASI JL.PANJI | TA | 2787998-3255163 | DROP |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 82435000
6388 | KARAWANG | KRW | FTTH CLUSTER MoU I | JBR193 | KWA-KRW-1023 | 1023 | Green Side Residence | 112 | 156800000 | 31 | 248 | 256799187 | 49886630 | 306685817 | 1 BATCH 1 | - | 2017-10-27 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3259076-3259081 | GOLIVE | ODP-KRW-FBV/009-016 | 8 | 64 | 3430008-3430013 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 248 | 302190000
6385 | KARAWANG | KRW | FTTH CLUSTER MoU I | JBR199 | KWA-KRW-1053 | 1053 | Jl. Syech Quro pertigaan Lamaran | 72 | 100800000 | 16 | 128 | 0 | 0 | 99283800 | 1 BATCH 1 | - | 2017-10-27 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
6381 | KARAWANG | KRW | FTTH CLUSTER MoU I | JBR198 | KWA-KRW-1020 | 1020 | Perum Graha Puspa | 264 | 369600000 | 10 | 80 | 85599168 | 17444986 | 103044154 | 1 BATCH 1 | - | 2017-10-27 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 2570284-3267821 | GOLIVE | ODP-KRW-FCD/001-010 | 10 | 80 | 3198252-3388382 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 101593000
6380 | KARAWANG | KRW | FTTH CLUSTER MoU I | JBR197 | KWA-KRW-1019 | 1019 | Perum Palumbon Sari Asri | 440 | 616000000 | 17 | 136 | 0 | 0 | 140460651 | 1 BATCH 1 | - | 2017-10-27 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
6387 | KARAWANG | KRW | FTTH CLUSTER MoU I | JBR196 | KWA-KRW-1054 | 1054 | Perum Pemda Karangpawitan | 328 | 459200000 | 77 | 616 | 381253464 | 87792308 | 469045772 | 1 BATCH 1 | - | 2017-10-29 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3259062-3259067 | GOLIVE | ODP-KRW-FAU/056-067 | 12 | 96 | 3405770-3405775 ¦ 2992731-3416746 | K.TEL.007292/HK.810/R3W-3C100000/2017 | 0 | 0
6389 | KARAWANG | KRW | FTTH CLUSTER MoU I | JBR194 | KWA-KRW-1024 | 1024 | Taman Ratu Cluster | 32 | 44800000 | 25 | 200 | 0 | 0 | 306021894 | 1 BATCH 1 | Blok L pengganti | 2017-10-29 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
592 | KARAWANG | SUB | FTTH TAMBAHAN | JBR203 | KWA-SUB-1227 | 1227 | JL. DI. PANJAITAN | 206 | 288400000 | 28 | 224 | 157537678 | 34789358 | 192327036 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 2535376-3255893 | GOLIVE | ODP-SUB-FBE/022-048 | 27 | 216 | 2535376-3255893 | K.TEL.007292/HK.810/R3W-3C100000/2017 | 0 | 0
628 | KARAWANG | SUB | FTTH TAMBAHAN | JBR204 | KWA-SUB-1228 | 1228 | MT. HARYONO, KATAMSO DAN CIERENG | 136 | 190400000 | 47 | 376 | 246242617 | 56119278 | 302361895 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3258405-3258410 | GOLIVE | ODP-SUB-FBH/005-033 ¦ ODP-SUB-FBP/001-005 | 34 | 272 | 3141454-3377555 ¦ 3379266-3379271 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 376 | 295546000
651 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR201 | KWA-PWK-1088 | 1088 | Perum Munjuljaya | 206 | 288400000 | 22 | 176 | 107052280 | 24737588 | 131789868 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 2306243-3254473 | GOLIVE | ODP-KWA-FEC/02-23 | 22 | 176 | 3198252-3341396 | K.TEL.007292/HK.810/R3W-3C100000/2017 | 0 | 0
657 | KARAWANG | TLJ | FTTH TAMBAHAN | JBR205 | KWA-TLJ-1139 | 1139 | Perum Puri Telukjambe | 304 | 425600000 | 22 | 176 | 209263273 | 41506802 | 250770075 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3258574-3258579 | GOLIVE | ODP-TLJ-FBU/005-022 | 18 | 144 | 2533753-3389643 | K.TEL.007292/HK.810/R3W-3C100000/2017 | 0 | 0
660 | KARAWANG | TLJ | FTTH TAMBAHAN | JBR206 | KWA-TLJ-1134 | 1134 | Perum Sirnabaya Indah | 600 | 840000000 | 12 | 96 | 95829070 | 20011564 | 115840634 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | SUDAH DRM : DROP MASUK BATCH 2 GANTI LOKASI DEDENG CIMERTA | TA | 3258671-3258676 | DROP |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 96 | 114100000
668 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR202 | KWA-PWK-1085 | 1085 | Pesona Ciseureuh Residence | 288 | 403200000 | 22 | 176 | 103011250 | 18789961 | 121801211 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | SUDAH DRM : DROP MASUK BATCH 2 BTN SUBANG JAYA | TA | 3264923-3264928 | DROP |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 176 | 118610000
6403 | SUKABUMI | CBD | FTTH CLUSTER MoU I | JBR208 | SKB-CBD-1229 | 1229 | SKB,CBD,HS,FTTH PARUNGKUDA FRA,480HP | 240 | 336000000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 100380496 | 1 BATCH 1 | UT Q3 | 2017-10-25 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
6401 | SUKABUMI | CJR | FTTH CLUSTER MoU I | JBR211 | SKB-CJR-697 | 697 | SKB,CJR,DCS,JL.PERISTIS KEMERDEKAAN-FBJ,144HP | 144 | 201600000 | 17 | 136 | 98883844 | 22203556 | 121087400 | 1 BATCH 1 | - | 2017-10-29 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3259125-3259130 | GOLIVE | ODP-CJR-FBH/001-017 | 17 | 136 | 3414414-3414419 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 136 | 120576000
6409 | SUKABUMI | SDL | FTTH CLUSTER MoU I | JBR218 | SKB-SDL-1236 | 1236 | SKB,SDL,DCS,FTTH PARABON,LEMBAH HIJAU,PALASARI,CINYELAP,PUNCAK SANTIKA,240 PORT | 240 | 336000000 | 40 | 320 | 0 | 0 | 506081052 | 1 BATCH 1 | UT Q3 | 2017-10-25 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
6407 | SUKABUMI | SDL | FTTH CLUSTER MoU I | JBR216 | SKB-SDL-1237 | 1237 | SKB,SDL,HS,CIGOMBONG,240HP | 240 | 336000000 | 33 | 264 | 402773343 | 104068245 | 506841588 | 1 BATCH 1 | Jadi 1 cigombong cipendawa | 2017-10-29 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3259165-3259170 | GOLIVE | ODP-SDL-FAN/001-023 | 23 | 184 | 3340534-3340539 | K.TEL.007009/HK.810/R3W-3E100000/2017 | 0 | 0
6408 | SUKABUMI | SDL | FTTH CLUSTER MoU I | JBR217 | SKB-SDL-1238 | 1238 | SKB,SDL,HS,VILLA CIPENDAWA,240HP | 240 | 336000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 BATCH 1 | Jadi 1 cigombong cipendawa | 2017-10-29 | 2017-10-24 | APPROVE | DROP, DUPLIKASI LOKASI DI BATCH 2 | TA | 3259165-3259170 | DROP |  |  |  |  | K.TEL.007009/HK.810/R3W-3E100000/2017 | 0 | 0
6414 | SUKABUMI | SKB | FTTH CLUSTER MoU I | JBR219 | SKB-SKB-1239 | 1239 | SKB,SKB,CONS,DAERAH DEKAT HOTEL SANTIKA, JL.BHAYANGKARA | 240 | 336000000 | 9 | 72 | 98818464.4 | 34842718.18 | 133661182.58 | 1 BATCH 1 | - | 2017-10-29 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3259237-3259242 | GOLIVE | ODP-SKB-FGL/001-009 | 9 | 72 | 3427621-3427626 | K.TEL.006598/HK.810/R3W-3E100000/2017 | 0 | 0
6413 | SUKABUMI | SKB | FTTH CLUSTER MoU I | JBR225 | SKB-SKB-1240 | 1240 | SKB,SKB,CONS,DAERAH TEGAL PANJANG S/D CIBOLANG | 960 | 1344000000 | 40 | 320 | 0 | 0 | 917323007 | 1 BATCH 1 | UT Q3 | 2017-10-25 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
6412 | SUKABUMI | SKB | FTTH CLUSTER MoU I | JBR220 | SKB-SKB-1241 | 1241 | SKB,SKB,CONS,PERUMAHAN MEGA RESIDENCE | 144 | 201600000 | 5 | 40 | 22888423 | 5379761 | 28268184 | 1 BATCH 1 | - | 2017-10-29 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3259261-3259266 | GOLIVE | ODP-SKB-FCU/70-74 | 5 | 40 | 3286164-3286169 | K.TEL.006558/HK.810/R3W-3E100000/2017 | 0 | 0
4 | SUKABUMI | CBD | FTTH TAMBAHAN | JBR207 | SKB-CBD-1230 | 1230 | SKB,CBD,CONS,PASAR PARUNGKUDA (BARU),480 PORT | 240 | 336000000 | 12 | 96 | 82480355 | 17900141 | 100380496 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3258819-3258830 | GOLIVE | ODP-CBD-FAD/45-56 | 12 | 96 | 3258819-3258830 | K.TEL.006598/HK.810/R3W-3E100000/2017 | 0 | 0
8 | SUKABUMI | CCR | FTTH TAMBAHAN | JBR209 | SKB-CCR-1231 | 1231 | SKB,CCR,CONS,FTTH KEC. PARAKAN SALAK,240 PORT | 120 | 168000000 | 19 | 152 | 132793387.56 | 38803309.1 | 171596696.66 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | SUDAH DRM CANCEL : Core Habis Feeder | TA | 3258739-3258744 | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1000 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR210 | SKB-CJR-1232 | 1232 | SKB,CJR,CONS,FRAN NEW ODC CIPADANG KALAPA, 240 PORT | 240 | 336000000 | 18 | 144 | 198324263 | 63247295 | 261571558 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-10-31 | 2017-10-30 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3258697-3258702 | GOLIVE | ODP-CJR-FDC/003-016 | 14 | 112 | 3236706-3516179 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 144 | 261061000
725 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR212 | SKB-CJR-1233 | 1233 | SKB,CJR,DCS,Jl. Arciko belakang kodim Siliwangi ODC-CJR-FBL,480HP | 480 | 672000000 | 18 | 144 | 73149376 | 15529959 | 88679335 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3257069-3257074 | GOLIVE | ODP-CJR-FBL/001-018 | 18 | 144 | 3403731-3403736 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 144 | 88168000
729 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR213 | SKB-CJR-698 | 698 | SKB,CJR,DCS,Jl. Munjul - Salaeurih ODC-CJR-FCW,480HP | 480 | 672000000 | 21 | 168 | 108118233 | 21246266 | 129364499 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3255791-3255796 | GOLIVE | ODP-CJR-FCW/001-021 | 21 | 168 | 3255791-3255796 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 168 | 128684000
731 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR214 | SKB-CJR-1234 | 1234 | SKB,CJR,DCS,kp. Cibeureum dekat irigasi ODC-CJR-FCA,480HP | 480 | 672000000 | 6 | 48 | 66196964 | 13439707 | 79636671 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3263557-3263562 | GOLIVE | ODP-CJR-FCA/01-05 | 5 | 40 | 3264933-3264938 | K.TEL.006558/HK.810/R3W-3E100000/2017 | 0 | 0
9 | SUKABUMI | JPK | FTTH TAMBAHAN | JBR215 | SKB-JPK-1235 | 1235 | SKB,JPK,CONS,FTTH CIRACAP,240 PORT | 120 | 168000000 | 17 | 136 | 211877361.84 | 72742020.62 | 284619382.46 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3258311-3258316 | GOLIVE | ODP-JPK-FAD/001-017 | 17 | 136 | 3258311-3258316 | K.TEL.006598/HK.810/R3W-3E100000/2017 | 0 | 0
7 | SUKABUMI | SKB | FTTH TAMBAHAN | JBR222 | SKB-SKB-1242 | 1242 | SKB,SKB,CONS,FTTH PESONA PAMOYANAN,240 PORT | 120 | 168000000 | 5 | 40 | 34163103 | 6623300 | 40786403 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-10-28 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3259279-3259284 | GOLIVE | ODP-SKB-FEG/024-028 | 5 | 40 | 2824692-3342128 | K.TEL.007009/HK.810/R3W-3E100000/2017 | 0 | 0
3 | SUKABUMI | SKB | FTTH TAMBAHAN | JBR224 | SKB-SKB-1243 | 1243 | SKB,SKB,CONS,PERUM GANDASOLI, 80 PORT | 40 | 56000000 | 3 | 24 | 13197019 | 2583097 | 15780116 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-10-28 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3259295-3259300 | GOLIVE | ODP-SKB-FGK/17-19 | 3 | 24 | 2920574-3301001 | K.TEL.006558/HK.810/R3W-3E100000/2017 | 0 | 0
1 | SUKABUMI | SKB | FTTH TAMBAHAN | JBR223 | SKB-SKB-1244 | 1244 | SKB,SKB,CONS,PERUM LIMUS NUNGGAL REGENCY, 80 PORT | 40 | 56000000 | 3 | 24 | 13779965 | 2531569 | 16311534 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3258148-3258153 | GOLIVE | ODP-SKB-FBK/77-79 | 3 | 24 | 2619360-3352692 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 24 | 16225000
2 | SUKABUMI | SKB | FTTH TAMBAHAN | JBR221 | SKB-SKB-1245 | 1245 | SKB,SKB,DCS,KOMP.SUKARAJA REGENCY (PERUM TANDO) 80 PORT | 40 | 56000000 | 10 | 80 | 52215343 | 9466204 | 61681547 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-10-28 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 2807344-3258466 | GOLIVE | ODP-SKB-FEK/063-072 | 10 | 80 | 2807344-3258466 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 61596000
6420 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH CLUSTER MoU I | JBR230 | TSM-TSM-1246 | 1246 | Jl. Letjen Mashudi dekat Lanud Tasikmalaya | 120 | 168000000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 664490724 | 1 BATCH 1 | change dengan Griya Reksa Wisesa Tasikmalaya | 2017-10-28 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
6425 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH CLUSTER MoU I | JBR234 | TSM-TSM-838 | 838 | Komplek Tamansari / Maya | 206 | 288400000 | 4 | 32 | 7601661 | 869369 | 8471030 | 1 BATCH 1 | - | 2017-10-28 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3258626-3258631 | GOLIVE | ODP-TSM-FJD/100-103 | 4 | 32 | 3320738-3320743 | K.TEL.006386/HK.810/R3W-3D510000/2017 | 0 | 0
6422 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH CLUSTER MoU I | JBR231 | TSM-TSM-835 | 835 | Perum Aksa Jaya | 206 | 288400000 | 6 | 48 | 15532389 | 2728237 | 18260626 | 1 BATCH 1 | - | 2017-10-28 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3258626-3258637 | GOLIVE | ODP-TSM-FJD/104-107/111-112 | 6 | 48 | 3320738-3320743 | K.TEL.006386/HK.810/R3W-3D510000/2017 | 0 | 0
6417 | TASIKMALAYA | CMS | FTTH CLUSTER MoU I | JBR226 | TSM-CMS-831 | 831 | PERUM GOLDEN CITY KOMPLEK PERKANTORAN | 144 | 201600000 | 13 | 104 | 63774288 | 12748221 | 76522509 | 1 BATCH 1 | - | 2017-10-27 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3189061-3266247 | GOLIVE | ODP-CMS-FAT/023-034 | 12 | 96 | 3400286-3400291 | K.TEL.007076/KH.810/R3W-3D100000/2017 | 0 | 0
6423 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH CLUSTER MoU I | JBR235 | TSM-TSM-836 | 836 | Perum Kiara/Cimuncang | 206 | 288400000 | 10 | 80 | 246169880 | 67605682 | 313775562 | 1 BATCH 1 | desain disatukan dengan route cimuncang karena kebutuhan odp hanya 1 | 2017-10-28 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3256869-3256874 | GOLIVE | ODP-TSM-FLX/01-09 | 9 | 72 | 3499114-3499119 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 313774000
6419 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH CLUSTER MoU I | JBR227 | TSM-TSM-833 | 833 | Perum Mega Mutiara Tasik | 120 | 168000000 | 10 | 80 | 427882171 | 203614103 | 631496274 | 1 BATCH 1 | desain feeder dan distribusi | 2017-10-28 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3258372-3258377 | GOLIVE | ODP-TSM-FEJ/001-010 | 10 | 80 | 3525272-3525277 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 631496000
6421 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH CLUSTER MoU I | JBR233 | TSM-TSM-834 | 834 | Perum Winaya jaya | 206 | 288400000 | 3 | 24 | 9655465 | 1992496 | 11647961 | 1 BATCH 1 | - | 2017-10-28 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3258626-3258666 | GOLIVE | ODP-TSM-FJD/108-110 | 3 | 24 | 3320738-3320743 | K.TEL.006386/HK.810/R3W-3D510000/2017 | 0 | 0
6424 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH CLUSTER MoU I | JBR228 | TSM-TSM-837 | 837 | Route Cimuncang | 152 | 212800000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 101422915 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-24 | 2017-10-24 | CANCEL | SUDAH TERCOVER BATCH 1 | TA | 3256869-3256874 | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
6427 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH CLUSTER MoU I | JBR232 | TSM-TSM-1247 | 1247 | Route Rancabungur | 152 | 212800000 | 17 | 136 | 0 | 0 | 459575920 | 1 BATCH 1 | change dengan perum cikunir kencana raya & perum cornice | 2017-10-28 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
6418 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH CLUSTER MoU I | JBR229 | TSM-TSM-832 | 832 | Vila Bungur Sari Tasikmalaya | 120 | 168000000 | 3 | 24 | 27846103 | 5903789 | 33749892 | 1 BATCH 1 | 1 feeder dengan perum mega mutiara tasik | 2017-10-28 | 2017-10-24 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3258337-3258342 | GOLIVE | ODP-TSM-FEJ/011-013 | 3 | 24 | 3525272-3525277 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 24 | 33749000
855 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR236 | TSM-TSM-830 | 830 | Cikunir Kencana Raya | 96 | 134400000 | 8 | 64 | 105230047 | 31056040 | 136286087 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2017-10-28 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3259148-3259153 | GOLIVE | ODP-TSM-FDE/01-08 - ODP-TSM-FDA/025 | 9 | 72 | 3499261-3499266 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 136286000
874 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR237 | TSM-TSM-888 | 888 | Griya Reksa Wisesa Tasikmalaya | 48 | 67200000 | 6 | 48 | 73942231 | 16109832 | 90052063 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | change dengan jl.letjen mashudi | 2017-10-28 | 2017-10-26 | APPROVE | LANJUT EKSEKUSI | TA | 3259572-3259577 | GOLIVE | ODP-TSM-FCP/034-039 | 6 | 48 | 3379359-3379364 | K.TEL.007077/HK.810/R3W-3D510000/2017 | 0 | 0
921 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR238 | TSM-TSM-1248 | 1248 | Perum Cornis Cikadongdong | 104 | 145600000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 132454249 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | desain di satukan dengan perum cikunir kencana raya | 2017-10-28 | 2017-10-26 | CANCEL | Tercover Cikunir Kencana Jaya | TA | 3259148-3259153 | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1241 | BANDUNG | CCD | SHUTDOWN | JBR1241 | - | - | Shutdown AHMAD YANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1240 | BANDUNG | CMI | SHUTDOWN | JBR1240 | - | - | Shutdown CIMAHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1237 | BANDUNG | DGO | SHUTDOWN | JBR1237 | - | - | Shutdown DAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1239 | BANDUNG | RJW | SHUTDOWN | JBR1239 | - | - | Shutdown RAJAWALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1238 | BANDUNG | TAS | SHUTDOWN | JBR1238 | - | - | Shutdown TANJUNGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1236 | BANDUNG | UBR | SHUTDOWN | JBR1236 | - | - | Shutdown UJUNG BERUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1246 | BANDUNG BARAT | BJA | SHUTDOWN | JBR1246 | - | - | Shutdown BANJARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1245 | BANDUNG BARAT | BTJ | SHUTDOWN | JBR1245 | - | - | Shutdown BATU JAJAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1247 | BANDUNG BARAT | CCL | SHUTDOWN | JBR1247 | - | - | Shutdown CICALENGKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1242 | BANDUNG BARAT | LEM | SHUTDOWN | JBR1242 | - | - | Shutdown LEMBANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1248 | BANDUNG BARAT | MJY | SHUTDOWN | JBR1248 | - | - | Shutdown MAJALAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1244 | BANDUNG BARAT | PDX | SHUTDOWN | JBR1244 | - | - | Shutdown PADALARANG-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1243 | BANDUNG BARAT | RCK | SHUTDOWN | JBR1243 | - | - | Shutdown RANCAEKEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1253 | CIREBON | JTB | SHUTDOWN | JBR1253 | - | - | Shutdown JATI BARANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1251 | CIREBON | JTW | SHUTDOWN | JBR1251 | - | - | Shutdown JATI WANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1250 | CIREBON | KRM | SHUTDOWN | JBR1250 | - | - | Shutdown KARANG AMPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1249 | CIREBON | KNG | SHUTDOWN | JBR1249 | - | - | Shutdown KUNINGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1252 | CIREBON | MJL | SHUTDOWN | JBR1252 | - | - | Shutdown MAJALENGKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1256 | KARAWANG | CAS | SHUTDOWN | JBR1256 | - | - | Shutdown CIASEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1254 | KARAWANG | CKP | SHUTDOWN | JBR1254 | - | - | Shutdown CIKAMPEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1257 | KARAWANG | PBS | SHUTDOWN | JBR1257 | - | - | Shutdown SU.PABUARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1255 | KARAWANG | TLJ | SHUTDOWN | JBR1255 | - | - | Shutdown TELUK JAMBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1259 | SUKABUMI | CBE | SHUTDOWN | JBR1259 | - | - | Shutdown CIBEBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1258 | SUKABUMI | SKM | SHUTDOWN | JBR1258 | - | - | Shutdown Sukaresmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1265 | TASIKMALAYA | BJS | SHUTDOWN | JBR1265 | - | - | Shutdown BANJARSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1263 | TASIKMALAYA | CIW | SHUTDOWN | JBR1263 | - | - | Shutdown CIAWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1270 | TASIKMALAYA | CBT | SHUTDOWN | JBR1270 | - | - | Shutdown CIBATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1268 | TASIKMALAYA | CKJ | SHUTDOWN | JBR1268 | - | - | Shutdown CIKAJANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1266 | TASIKMALAYA | KAW | SHUTDOWN | JBR1266 | - | - | Shutdown KAWALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1269 | TASIKMALAYA | MLB | SHUTDOWN | JBR1269 | - | - | Shutdown MALANGBONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1260 | TASIKMALAYA | PMP | SHUTDOWN | JBR1260 | - | - | Shutdown PAMEUNGPEUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1267 | TASIKMALAYA | PAX | SHUTDOWN | JBR1267 | - | - | Shutdown PANGANDARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1261 | TASIKMALAYA | RJP | SHUTDOWN | JBR1261 | - | - | Shutdown RAJAPOLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1271 | TASIKMALAYA | SPA | SHUTDOWN | JBR1271 | - | - | Shutdown SINGAPARNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1264 | TASIKMALAYA | TSM | SHUTDOWN | JBR1264 | - | - | Shutdown TASIKMALAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1262 | TASIKMALAYA | WNR | SHUTDOWN | JBR1262 | - | - | Shutdown WANARAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SHUTDOWN | - | 2018-01-21 | 2018-01-05 | APPROVE | MDU | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
12 | BANDUNG | LBG | T-CLOUD | JBR118 | - | - | T-Cloud Bandung Centrum v3 | 2345 | 3283000000 | 147 | 1176 | 1448296749 | 667348299 | 2115645048 | 1 T-CLOUD | Usulan Batch 2 TA | 2018-07-06 | 2017-10-24 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1233 | BANDUNG | BDK | T-CLOUD | JBR1233 | - | - | T-Cloud Bandung Kopo v3 | 7225 | 0 | 341 | 2728 | 1395698370 | 294029782 | 1689728152 | 1 T-CLOUD | Usulan Batch 2 TA | 2018-07-04 | 2018-01-04 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1231 | BANDUNG | CJA | T-CLOUD | JBR1231 | - | - | T-Cloud Cijaura v2 | 7564 | 2033646344 | 350 | 2800 | 1677319304 | 356327040 | 2033646344 | 1 T-CLOUD | SP 3402 | 2018-02-05 | 2018-01-04 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
13 | BANDUNG | DGO | T-CLOUD | JBR94 | - | - | T-Cloud Dago v1 | 289 | 2285133501 | 325 | 2600 | 1826983035 | 458150466 | 2285133501 | 1 T-CLOUD | SP 3402 | 2017-12-14 | 2017-10-24 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
14 | BANDUNG | UBR | T-CLOUD | JBR390 | - | - | T-Cloud Ujung Berung v2 | 2410 | 4032251721 | 190 | 1520 | 3061415224 | 970836497 | 4032251721 | 1 T-CLOUD | SP 3402 | 2017-12-14 | 2017-10-24 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
11 | BANDUNG | CCD | T-CLOUD | JBR28 | - | - | T-Cloud Ahmad Yani v2 | 2098 | 2937200000 | 302 | 2416 | 2866163723 | 1048634472 | 3914798195 | 1 T-CLOUD | Usulan Batch 2 INTI | 2017-12-14 | 2017-10-24 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1232 | BANDUNG | GGK | T-CLOUD | JBR1232 | - | - | T-Cloud Gegerkalong v3 | 5650 | 0 | 548 | 4384 | 2358446143 | 518548966 | 2876995109 | 1 T-CLOUD | Usulan Batch 2 INTI | 2018-02-05 | 2018-01-04 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1234 | BANDUNG | TLE | T-CLOUD | JBR1234 | - | - | T-Cloud Tegalega v3 | 8790 | 0 | 556 | 4448 | 2171229328 | 427175434 | 2598404762 | 1 T-CLOUD | Usulan Batch 2 INTI | 2018-02-05 | 2018-01-04 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1235 | BANDUNG | HGM | T-CLOUD | JBR1235 | - | - | T-Cloud Hegarmanah v3 | 6635 | 0 | 285 | 2280 | 1020032743 | 264694907 | 1284727650 | 1 T-CLOUD | Usulan Batch 2 TA | 2018-07-04 | 2018-01-04 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
15 | BANDUNG | TRG | T-CLOUD | JBR168 | - | - | T-Cloud Turangga v3 | 1678 | 2349200000 | 511 | 4088 | 1421877818 | 284174835 | 1706052653 | 1 T-CLOUD | Usulan Batch 2 TA | 2018-07-04 | 2017-10-24 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1209 | BANDUNG BARAT | CMI | T-CLOUD | JBR1209 | - | - | T-Cloud Cimahi v1 | 6353 | 7004764753 | 621 | 4968 | 5266444291 | 1738320462 | 7004764753 | 1 T-CLOUD | SP 3402 | 2017-12-14 | 2017-12-06 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1208 | BANDUNG BARAT | NJG | T-CLOUD | JBR1208 | - | - | T-Cloud Nanjung v1 | 676 | 1590993555 | 181 | 1448 | 1220813824 | 370179731 | 1590993555 | 1 T-CLOUD | SP 3402 | 2017-12-14 | 2017-12-06 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
10 | BANDUNG BARAT | RJW | T-CLOUD | JBR146 | - | - | T-Cloud Rajawali v2 | 1386 | 1940400000 | 556 | 4448 | 1745594721 | 343710229 | 2089304950 | 1 T-CLOUD | Usulan Batch 2 INTI | 2017-12-14 | 2017-10-24 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1639 | BANDUNG BARAT | PDL-1 | T-CLOUD | JBR1639 | - | - | T-Cloud Padalarang 1 v3 | 682 | 0 | 663 | 5304 | 4346018340 | 1316743387 | 5662761727 | 1 T-CLOUD | Usulan Batch 2 TA | 2018-07-03 | 2018-01-19 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1640 | BANDUNG BARAT | PDL-2 | T-CLOUD | JBR1640 | - | - | T-Cloud Padalarang 2 v3 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 T-CLOUD | Usulan Batch 2 TA | 2018-07-03 | 2018-01-19 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1210 | CIREBON | CBN | T-CLOUD | JBR1210 | - | - | T-Cloud Cirebon | 3014 | 4219600000 | 577 | 4616 | 3916229318.4 | 1393308887.7 | 5309538206.1 | 1 T-CLOUD | Multi Years | 2017-12-21 | 2017-12-06 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1642 | CIREBON | KNG | T-CLOUD | JBR1642 | - | - | T-Cloud Kuningan v3 | 2405 | 0 | 423 | 3384 | 3508964380 | 911386449 | 4420350829 | 1 T-CLOUD | Usulan Batch 3 TA | 2018-02-15 | 2018-01-19 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1643 | CIREBON | MJL | T-CLOUD | JBR1643 | - | - | T-Cloud Majalengka v3 | 1367 | 0 | 233 | 1864 | 949919865 | 202207745 | 1152127610 | 1 T-CLOUD | Usulan Batch 2 TA | 2018-07-03 | 2018-01-19 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2182 | CIREBON | CBN | T-CLOUD | JBR2182 | - | - | T-Cloud Cilimus | 592 | 1354683140 | 74 | 592 | 1067717775 | 286965365 | 1354683140 | 1 T-CLOUD | Usulan Batch 2 TA | 2018-05-23 | 2018-05-23 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1700 | KARAWANG | PWK | T-CLOUD | JBR1700 | - | - | T-Cloud Purwakarta | 0 | 0 | 221 | 1768 | 1551779443 | 356266125 | 1908045568 | 1 T-CLOUD | Usulan Batch 3 TA |  | 2018-02-02 | OGP | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1644 | KARAWANG | KWA | T-CLOUD | JBR1644 | - | - | T-Cloud Karawang v2 | 3266 | 0 | 148 | 1184 | 1042283813 | 232908530 | 1275192343 | 1 T-CLOUD | Volksel | 2018-02-23 | 2018-01-19 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1211 | TASIKMALAYA | TSM | T-CLOUD | JBR1211 | - | - | T-Cloud Tasikmalaya | 4296 | 6014400000 | 839 | 6712 | 9196341856 | 3403591439 | 12599933295 | 1 T-CLOUD | Multi Years | 2017-12-19 | 2017-12-06 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1699 | TASIKMALAYA | PAX | T-CLOUD | JBR1699 | - | - | T-Cloud Pangandaran (Parigi) | 0 | 0 | 46 | 368 | 345926416 | 84277579 | 430203995 | 1 T-CLOUD | PT. Lentera Andalan Komunikasi | 2018-07-03 | 2018-02-02 | OGP | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1212 | TASIKMALAYA | GRU | T-CLOUD | JBR1212 | - | - | T-Cloud Garut | 567 | 793800000 | 1374 | 10992 | 6655538019 | 1775553696 | 8431091715 | 1 T-CLOUD | Volksel | 2017-12-19 | 2017-12-06 | APPROVE | PENDING | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1746 | BANDUNG | CCD | FTTH CLUSTER MoU I | JBR23 | BDG-CCD-171 | 171 | ANI FAPJl. Pratista barat I, II | 16 | 19200000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 27708024 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 21 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-24 | NON TA | CANCEL BY DATEL | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1749 | BANDUNG | CCD | FTTH CLUSTER MoU I | JBR26 | BDG-CCD-77 | 77 | Bandung Citylight Jl padasuka atas | 96 | 115200000 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12872221 | 2 BATCH 2 | 7 CORE IDLE | 2018-03-26 | 2017-10-24 | NON TA | SUDAH ADA JARINGAN FO | NON TA | 3008806-3244218 | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1758 | BANDUNG | DGO | FTTH CLUSTER MoU I & II | JBR90 | BDG-DGO-191 | 191 | Citra Green Dago Tahap II | 50 | 70000000 | 6 | 48 | 79456518 | 22281942 | 101738460 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-09 | 2017-10-24 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 50 | 99181000
1766 | BANDUNG | DGO | FTTH CLUSTER MoU I & II | JBR86 | BDG-DGO-165 | 165 | DGO FBDJl. TB Ismail VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII dsk | 48 | 67200000 | 10 | 80 | 72457859 | 18920251 | 91378110 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-09 | 2017-10-24 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-DGO-FBC/93-95 | 10 | 80 | 3535047-3585951 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 93830000
1786 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR74 | BDG-CJA-178 | 178 | FDCMARGA WANGI | 96 | 115200000 | 16 | 128 | 0 | 0 | 78750132 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 41 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-24 | NON TA | CANCEL BY DATEL | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1791 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR53 | BDG-CJA-174 | 174 | FDKRSAI | 72 | 86400000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 28214224 | 2 BATCH 2 | 12 core | 2018-03-26 | 2017-10-24 | NON TA | CANCEL BY DATEL | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1796 | BANDUNG | UBR | FTTH CLUSTER MoU I & II | JBR177 | BDG-CCD-101 | 101 | Green Caraka JL parakan saat | 128 | 179200000 | 1 | 8 | 0 | 0 | 24608768 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 9 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 128 | 194224000
1798 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR70 | BDG-CJA-218 | 218 | GRIYA SALUYU INDAH | 200 | 240000000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 32214841 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | 35 CORE IDLE | 2018-03-26 | 2017-10-24 | CANCEL | DUPLIKASI LOKASI | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1801 | BANDUNG | DGO | FTTH CLUSTER MoU I & II | JBR88 | BDG-DGO-193 | 193 | Jl Dago Pakar permai IV | 30 | 42000000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 85913858 | 2 BATCH 2 | 13 CORE IDLE | 2018-03-26 | 2017-10-24 | CANCEL | TERCOVER T CLOUD | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 30 | 83407000
1802 | BANDUNG | DGO | FTTH CLUSTER MoU I & II | JBR85 | BDG-DGO-194 | 194 | Jl Dago Pakar Permai VII | 40 | 56000000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 92849109 | 2 BATCH 2 | 13 CORE IDLE | 2018-03-26 | 2017-10-24 | CANCEL | TERCOVER T CLOUD | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 85044000
1806 | BANDUNG | SMD | FTTH CLUSTER MoU I & II | JBR152 | BDG- SMD-50 | 50 | Jl Pangeran Geusan Ulun ( Sebrang Timur ) | 64 | 89600000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 46874018 | 2 BATCH 2 | PROSES INSTALASI | 2018-03-26 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 89611000
14453 | BANDUNG | SMD | FTTH CLUSTER MoU I & II | JBR153 | BDG- SMD-51 | 51 | Jl Pangeran Kornel ( Depan Kecamatan Sumedang Selatan ) | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 30547855 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 6 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 44805000
1833 | BANDUNG | HGM | FTTH CLUSTER MoU I | JBR114 | BDG-HGM-88 | 88 | KOTA BANDUNG, CIUMBULEUIT, BUKIT RAYA ATAS | 96 | 115200000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 34635313 | 2 BATCH 2 | ga ada di noss | 2018-03-26 | 2017-10-24 | NON TA | sudah tercover granular HGM | NON TA | 3240067-3263499 | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1846 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I & II | JBR59 | BDG-CJA-224 | 224 | MARS BARAT | 72 | 100800000 | 3 | 24 | 19911238 | 5536732 | 25447970 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-05 | 2017-10-24 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CJA-FDL/97-99 | 3 | 24 | 3690790-3690795 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 72 | 233129000
1847 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I & II | JBR64 | BDG-CJA-226 | 226 | MARS TENGAH | 168 | 235200000 | 22 | 176 | 0 | 0 | 124308121 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-24 | CANCEL | DI RELOK DENGAN VENUS BARAT | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 168 | 254716000
1848 | BANDUNG | TLE | FTTH CLUSTER MoU I | JBR161 | BDG-CCD-261 | 261 | Mekar Harum | 80 | 96000000 | 11 | 88 | 0 | 0 | 64631424 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 10 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-24 | NON TA | CANCEL BY DATEL | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1849 | BANDUNG | TLE | FTTH CLUSTER MoU I | JBR163 | BDG-CCD-199 | 199 | Mekar Puspita | 80 | 96000000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 9865431 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 10 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-24 | NON TA | CANCEL BY DATEL | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1856 | BANDUNG | GGK | FTTH CLUSTER MoU I & II | JBR100 | BDG-GGK-78 | 78 | Pesona Bali City View | 180 | 252000000 | 28 | 224 | 160489309 | 43593306 | 204082615 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-17 | 2017-10-24 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-GGK-FCQ/01-28 | 28 | 224 | 3519065-3519070 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 224 | 204082000
1862 | BANDUNG | UBR | FTTH CLUSTER MoU I & II | JBR176 | BDG-UBR-185 | 185 | Puri Cisaranten Jl Cisaranten | 200 | 280000000 | 13 | 104 | 0 | 0 | 78033865 | 2 BATCH 2 | 10 CORE | 2018-03-26 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 200 | 299238000
1869 | BANDUNG | GGK | FTTH CLUSTER MoU I & II | JBR99 | BDG-GGK-242 | 242 | Setiabudi Regency | 300 | 420000000 | 22 | 176 | 0 | 0 | 252310434 | 2 BATCH 2 | SISA 31 CORE | 2018-03-26 | 2017-10-24 | NON TA | DI AMBIL MITRA DADS | NON TA | 3241187-3241192 | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 300 | 400942000
1875 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I & II | JBR61 | BDG-CJA-236 | 236 | VENUS BARAT | 156 | 218400000 | 3 | 24 | 20156868 | 5683088 | 25839956 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-05 | 2017-10-24 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CJA-FDK/115-117 | 3 | 24 | 3690811-3690817 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 156 | 211580000
28 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR298 | BDG-CJA-1359 | 1359 | ADIPURA CLUSTER TULIP | 224 | 313600000 | 28 | 224 | 0 | 0 | 213722277 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 18 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | DI AMBIL MITRA PT API | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 224 | 324455000
30 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR342 | BDG-CJA-145 | 145 | APARTEMEN BUAH BATU | 232 | 324800000 | 72 | 576 | 0 | 0 | 501605279 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 21 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 232 | 324688000
31 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR300 | BDG-CJA-211 | 211 | ARIA UTAMA/DEPO BANGUNAN | 224 | 268800000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 60981995 | 2 BATCH 2 | 32 core | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
32 | BANDUNG | GGK | FTTH CLUSTER MoU II | JBR353 | BDG-GGK-1360 | 1360 | BABAKAN CARINGIN SUKAMULYA | 272 | 380800000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 60672047 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 41 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | DI AMBIL MITRA DADS | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 272 | 421401000
38 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR303 | BDG-CJA-213 | 213 | BUANA CIWASTRA | 80 | 96000000 | 2 | 16 | 0 | 0 | 4548832 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 18 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
40 | BANDUNG | UBR | FTTH CLUSTER MoU II | JBR391 | BDG-UBR-150 | 150 | Bukit Indah Residence Jl Cileunyi | 88 | 123200000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 57875961 | 2 BATCH 2 | 28 CORE IDLE | 2018-03-26 | 2017-10-26 | CANCEL | Lokasi Tidak Potensial & Kandatel tidak hafal | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 88 | 129660000
41 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR339 | BDG-CJA-141 | 141 | Bumi Adipura Cluster Cempaka JL Gede Bage | 304 | 425600000 | 20 | 160 | 0 | 0 | 321354816 | 2 BATCH 2 | 32 CORE FEEDER | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | DI AMBIL MITRA TKM | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 304 | 424768000
43 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR305 | BDG-CJA-146 | 146 | BUMI KIRANA | 64 | 42378807 | 8 | 64 | 0 | 0 | 41154446 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 24 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
50 | BANDUNG | DGO | FTTH CLUSTER MoU II | JBR346 | BDG-DGO-69 | 69 | DGO FAK/FBE/FAHJl. Hasanudin, Kyai Gede utama, Pager Gunung, Kyai Luhur | 48 | 67200000 | 17 | 136 | 0 | 0 | 297737216 | 2 BATCH 2 | FAH 31 / FAK 7 / FBE 4 CORE IDLE | 2018-03-26 | 2017-10-26 | CANCEL | TERCOVER T CLOUD | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 67443000
51 | BANDUNG | DGO | FTTH CLUSTER MoU II | JBR347 | BDG-DGO-68 | 68 | DGO FAP/FBYJl. Sadang tengah, gg intan dsk | 40 | 56000000 | 31 | 248 | 0 | 0 | 131214833 | 2 BATCH 2 | 18 CORE IDLE | 2018-03-26 | 2017-10-26 | CANCEL | TERCOVER T CLOUD | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 55395000
52 | BANDUNG | DGO | FTTH CLUSTER MoU II | JBR348 | BDG-DGO-66 | 66 | DGO FAQJl. Titimplik, tikukur, ciung,jalak dederuk,sukasari, sadang saip | 80 | 112000000 | 11 | 88 | 40908664 | 8662531 | 49571195 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-08 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-DGO-FCA/ 101-112 | 12 | 96 | 3363911-3644651 ¦ 2939764-3644152 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 112200000
53 | BANDUNG | DGO | FTTH CLUSTER MoU II | JBR349 | BDG-DGO-67 | 67 | DGO FAR/FCFCluster Jalaprang Sidomukti, sidoluhur | 64 | 89600000 | 17 | 136 | 80993739 | 19044761 | 100038500 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-08 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 85517000
54 | BANDUNG | DGO | FTTH CLUSTER MoU II | JBR350 | BDG-DGO-168 | 168 | DGO FAVJl. Mekar Wangi Sindang Waas | 40 | 56000000 | 6 | 48 | 65277342 | 13396339 | 78673681 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-08 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-DGO-FAW/064-071 | 8 | 64 | 3585573-3622345 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 55636000
55 | BANDUNG | DGO | FTTH CLUSTER MoU II | JBR351 | BDG-DGO-70 | 70 | DGO FAWKomplek PPR ITB | 40 | 56000000 | 3 | 24 | 36071570 | 9324486 | 45396056 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-DGO-FAW/61-63 | 3 | 24 | 3585573-3585578 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 55689000
56 | BANDUNG | DGO | FTTH CLUSTER MoU II | JBR352 | BDG-DGO-167 | 167 | DGO FBDJL. Sekeloa | 80 | 112000000 | 15 | 120 | 0 | 0 | 64042737 | 2 BATCH 2 | 27 CORE IDLE | 2018-03-26 | 2017-10-26 | CANCEL | DI GANTI JALAN SEKEMIRUNG | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 111233000
57 | BANDUNG | CCD | FTTH TAMBAHAN | JBR252 | BDG-CCD-137 | 137 | D'Pillar | 56 | 67200000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 66565274 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 38 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
58 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR310 | BDG-CJA-131 | 131 | FBJSURYA ASRI | 96 | 134400000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 30841724 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 28 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 96 | 134652000
63 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR314 | BDG-CJA-128 | 128 | FCFGRIYA SALUYU INDAH | 96 | 134400000 | 4 | 32 | 21949105 | 3813859 | 25762964 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-13 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 96 | 134275000
64 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR315 | BDG-CJA-129 | 129 | FCFJARDENA TOWN HOUSE | 64 | 89600000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 22192200 | 2 BATCH 2 | 35 CORE IDLE | 2018-03-26 | 2017-10-26 | CANCEL | Lokasi Tidak Potensial | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 124614000
66 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR317 | BDG-CJA-127 | 127 | FCFPESONA CIWASTRA Village | 168 | 235200000 | 23 | 184 | 0 | 0 | 153302112 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 25 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 168 | 235630000
73 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR344 | BDG-CJA-180 | 180 | FDCJAKA SEMBUNG | 56 | 67200000 | 17 | 136 | 0 | 0 | 79188047 | 2 BATCH 2 | 7 CORE FEEDER | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
77 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR325 | BDG-CJA-176 | 176 | FDGCIPAGALO GIRANG | 56 | 67200000 | 22 | 176 | 0 | 0 | 94651438 | 2 BATCH 2 | 19 CORE IDLE | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
78 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR326 | BDG-CJA-177 | 177 | FDGTERUSAN IBRAHIM HAJI | 192 | 230400000 | 21 | 168 | 0 | 0 | 83152454 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 7 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
79 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR327 | BDG-CJA-130 | 130 | FDJBATUKARANG | 408 | 571200000 | 16 | 128 | 0 | 0 | 75028523 | 2 BATCH 2 | 21 CORE IDLE | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | DI AMBIL MITRA TKM | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 408 | 576764000
82 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR279 | BDG-CJA-173 | 173 | FDKRUKO METREO | 72 | 86400000 | 13 | 104 | 0 | 0 | 59592783 | 2 BATCH 2 | 29 CORE IDLE | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
92 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR297 | BDG-BDK-148 | 148 | Firdausy Ahla | 250 | 300000000 | 31 | 248 | 0 | 0 | 101656094 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 14 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
98 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR281 | BDG-CJA-142 | 142 | Grand Sharon Cluster O,P, Q | 304 | 425600000 | 4 | 32 | 57762435 | 13407237 | 71169672 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-13 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CJA-FBT/82-86 | 5 | 40 | 3635570-3635575 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 304 | 442793000
99 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR336 | BDG-CJA-217 | 217 | GRIYA BANDUNG INDAH I | 288 | 345600000 | 33 | 264 | 0 | 0 | 150769652 | 2 BATCH 2 | 11 & 34 CORE | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
102 | BANDUNG | CCD | FTTH CLUSTER MoU II | JBR253 | BDG-CCD-61 | 61 | Harmony Park | 96 | 134400000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 47310851 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 25 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | DI AMBIL MITRA LAIN | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 96 | 165973000
103 | BANDUNG | GGK | FTTH CLUSTER MoU II | JBR356 | BDG-GGK-1361 | 1361 | HIGLAND SARIWANGI | 256 | 358400000 | 2 | 16 | 0 | 0 | 22798446 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 22 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | DI AMBIL MITRA DADS | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 256 | 339694000
104 | BANDUNG | GGK | FTTH CLUSTER MoU II | JBR357 | BDG-GGK-76 | 76 | HIGLAND SARIWANGIFBT | 48 | 67200000 | 2 | 16 | 0 | 0 | 22798446 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 22 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | DI AMBIL MITRA DADS | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 117077000
107 | BANDUNG | UBR | FTTH CLUSTER MoU II | JBR393 | BDG-CCD-153 | 153 | JL NASUTION ALUN ALUN | 32 | 44800000 | 13 | 104 | 0 | 0 | 66902731 | 2 BATCH 2 | SUDAH TERBANGUN | 2018-03-26 | 2017-10-26 | CANCEL | CANCEL BY DATEL | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 43550000
108 | BANDUNG | LBG | FTTH CLUSTER MoU II | JBR367 | BDG-LBG-111 | 111 | Jl. Asri, Tugu Asri, Jalan Elok , bungursari | 48 | 67200000 | 5 | 40 | 17153459 | 4275380 | 21428839 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-22 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-LBG-FDJ/24-26 & ODP-LBG-FDA/69-70 | 5 | 40 | 2705905-3613088 & 2970609-3613097 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 85741000
109 | BANDUNG | LBG | FTTH TAMBAHAN | JBR368 | BDG-CCD-149 | 149 | Jl. Bojong Koneng Atas | 64 | 199690000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 43530887 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 26 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
110 | BANDUNG | UBR | FTTH CLUSTER MoU II | JBR258 | BDG-UBR-187 | 187 | Jl. Cibanteng Jatihandap Atas | 32 | 44800000 | 3 | 24 | 90509317 | 20757602 | 111266919 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-22 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-UBR-FFP/067-069 | 3 | 24 | 2380863-3649941 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 139517000
117 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH CLUSTER MoU II | JBR365 | BDG-HGM-59 | 59 | Kamarung Regency | 72 | 100800000 | 5 | 40 | 42263138 | 9626766 | 51889904 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-03 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CMI-FCR/045-048 | 5 | 40 | 3562197-3562202 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 72 | 108957000
120 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR283 | BDG-CJA-184 | 184 | Kawistra | 40 | 48000000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 34550633 | 2 BATCH 2 | SISA 9 CORE | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
124 | BANDUNG | GGK | FTTH CLUSTER MoU II | JBR358 | BDG-GGK-1362 | 1362 | KMP SUKAMULYA KENDALGEDE | 272 | 380800000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 23449208 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 41 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | DI AMBIL MITRA DADS | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 272 | 380270000
135 | BANDUNG | LBG | FTTH CLUSTER MoU II | JBR375 | BDG-LBG-172 | 172 | LBG FEK/FEJKomplek Kalijati Indah | 16 | 22400000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 36817199 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 23 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | CANCEL | Lokasi Tidak Potensial | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 16 | 54520000
136 | BANDUNG | LBG | FTTH CLUSTER MoU II | JBR376 | BDG-LBG-170 | 170 | LBG FFNJl. Kampus, Mekarsari, Arumsari | 16 | 22400000 | 6 | 48 | 23369182 | 5429535 | 28798717 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-22 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-LBG-FFK/69-74 | 6 | 48 | 3612730-3612735 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 16 | 18701000
139 | BANDUNG | LBG | FTTH TAMBAHAN | JBR379 | BDG-LBG-124 | 124 | LBG FGJGriya Wiwaha Pasir Honje | 64 | 76800000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 61243165 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 14 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
141 | BANDUNG | LBG | FTTH TAMBAHAN | JBR381 | BDG-CCD-126 | 126 | LBG FGMJl. Kacapiring, cianjur, garut, sukabumi, tasikmalaya, cirebon, cianjur | 32 | 38400000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 41476036 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 21 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
142 | BANDUNG | CCD | FTTH CLUSTER MoU II | JBR259 | BDG-UBR-188 | 188 | Lucky Estate | 32 | 44800000 | 3 | 24 | 22015943 | 5507587 | 27523530 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-08 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-UBR-FFP/063-065 | 3 | 24 | 2380863-3605667 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 44858000
143 | BANDUNG | GGK | FTTH CLUSTER MoU II | JBR360 | BDG-GGK-1363 | 1363 | MAHARANI ;MEKAR ARUM REGENSI; KOPONTREN DT;ALAM SEMESTA | 256 | 358400000 | 15 | 120 | 0 | 0 | 103903025 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 35 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | DI AMBIL MITRA DADS | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 256 | 339812000
144 | BANDUNG | GGK | FTTH TAMBAHAN | JBR361 | BDG-GGK-52 | 52 | MAHARANI ;MEKAR ARUM REGENSI; KOPONTREN DT;ALAM SEMESTAFBR | 144 | 201600000 | 15 | 120 | 0 | 0 | 103903025 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 35 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
145 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR260 | BDG-CJA-221 | 221 | MALL MTC | 224 | 268800000 | 11 | 88 | 0 | 0 | 44116727 | 2 BATCH 2 | Selesai dibangun | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
146 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR261 | BDG-CJA-222 | 222 | MARGA CINTA | 192 | 230400000 | 22 | 176 | 0 | 0 | 115353992 | 2 BATCH 2 | 41 CORE | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
151 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR264 | BDG-CJA-225 | 225 | MARS SELATAN | 256 | 358400000 | 4 | 32 | 25481263 | 6627341 | 32108604 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-05 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CJA-FDN/77-80 | 4 | 32 | 3685871-3685876 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 256 | 393788000
156 | BANDUNG | GGK | FTTH TAMBAHAN | JBR362 | BDG-GGK-53 | 53 | MULYASARI ; SUKAMULYA REGENCIFAH | 64 | 89600000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 98470540 | 2 BATCH 2 | 46 CORE IDLE | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
157 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR266 | BDG-CJA-227 | 227 | MUSTIKA TOWN HOUSE RUKO | 224 | 313600000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 12613232 | 2 BATCH 2 | 10 core | 2018-03-26 | 2017-10-26 | CANCEL | Lokasi Tidak Potensial | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 224 | 338995000
159 | BANDUNG | CCD | FTTH TAMBAHAN | JBR256 | BDG-CCD-138 | 138 | Padasuka Park | 160 | 192000000 | 1 | 8 | 0 | 0 | 35388677 | 2 BATCH 2 | 7 CORE IDLE | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
160 | BANDUNG | UBR | FTTH CLUSTER MoU II | JBR394 | BDG-UBR-152 | 152 | PANYAWANGAN CLUSTER CEMPAKA TAHAP 2 | 32 | 44800000 | 1 | 8 | 54890232 | 11219121 | 66109353 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | PERIJINAN |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 57335000
164 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR269 | BDG-CJA-230 | 230 | PLUTO | 256 | 358400000 | 9 | 72 | 61288606 | 15999244 | 77287850 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-05 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CJA-FDT/49-57 | 9 | 72 | 3536734-3691178 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 256 | 345109000
165 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR270 | BDG-CJA-231 | 231 | PT UTAMA ABADI | 224 | 313600000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 49154880 | 2 BATCH 2 | 6 PORT | 2018-03-26 | 2017-10-26 | CANCEL | Lokasi Tidak Potensial | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 224 | 307989000
169 | BANDUNG | GGK | FTTH CLUSTER MoU II | JBR363 | BDG-GGK-1364 | 1364 | REVIERA RESIDEN ; LEMBAH PERMAI ; CLUSTER D'ARCADIA | 256 | 358400000 | 30 | 240 | 0 | 0 | 136600257 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 26 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | DI AMBIL MITRA DADS | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 256 | 395237000
170 | BANDUNG | GGK | FTTH CLUSTER MoU II | JBR364 | BDG-GGK-75 | 75 | REVIERA RESIDEN ; LEMBAH PERMAI ; CLUSTER D'ARCADIAFBM | 96 | 134400000 | 30 | 240 | 0 | 0 | 136600257 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 26 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | DI AMBIL MITRA DADS | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 96 | 154680000
172 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR273 | BDG-CJA-233 | 233 | RSAI | 224 | 313600000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 28214224 | 2 BATCH 2 | 12 CORE | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | DI AMBIL MITRA TKM | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 224 | 310197000
175 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR330 | BDG-CJA-234 | 234 | SEKELIMUS | 232 | 324800000 | 18 | 144 | 0 | 0 | 114204864 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 25 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | CANCEL | Lokasi Tidak Potensial | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 232 | 303285000
179 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR276 | BDG-CJA-143 | 143 | SURYAMAS | 228 | 319200000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 14591520 | 2 BATCH 2 | 10 CORE | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | DI AMBIL MITRA TKM | NON TA | 3259473-3259478 | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 228 | 294337000
180 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR247 | BDG-BDK-110 | 110 | Taman Holis | 256 | 307200000 | 42 | 336 | 0 | 0 | 310732812 | 2 BATCH 2 | 59 CORE | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
181 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR248 | BDG-BDK-156 | 156 | Taman Kopo Indah I | 104 | 124800000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 19456770 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 17 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
182 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR249 | BDG-BDK-157 | 157 | Taman Kopo Indah II | 104 | 124800000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 9864021 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 7 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
183 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR250 | BDG-BDK-158 | 158 | Taman Kopo Indah III | 104 | 124800000 | 15 | 120 | 0 | 0 | 118364930 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 20 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
184 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR251 | BDG-BDK-107 | 107 | Taman Kopo Indah V | 256 | 307200000 | 17 | 136 | 0 | 0 | 650155496 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
186 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR277 | BDG-CJA-235 | 235 | TAMAN SATURNUS | 256 | 358400000 | 4 | 32 | 28700135 | 7603616 | 36303751 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-05 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CJA-FDQ/96-99 | 4 | 32 | 3685604-3685609 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 256 | 337511000
189 | BANDUNG | UBR | FTTH TAMBAHAN | JBR395 | BDG-CCD-54 | 54 | UBR FFDJl. Cibanteng Jatihandap Atas | 48 | 57600000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 139517196 | 2 BATCH 2 | 14 CORE IDLE | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
190 | BANDUNG | UBR | FTTH TAMBAHAN | JBR396 | BDG-CCD-55 | 55 | UBR FFDLucky Estate | 80 | 96000000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 15754675 | 2 BATCH 2 | 14 CORE IDLE | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1272 | BANDUNG | TLE | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1272 | BDG-TLE-1255 | 1255 | 1. Jalan Pelindung Hewan 80 | 80 | 112000000 | 15 | 120 | 47645144 | 9762386 | 57407530 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-17 | 2018-01-05 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 120 | 57407000
1273 | BANDUNG | TLE | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1273 | BDG-TLE-1256 | 1256 | 2. Jalan Inhoftank 80 | 80 | 112000000 | 4 | 32 | 7625231 | 876129 | 8501360 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-17 | 2018-01-05 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-TLE-FCB/082-085 | 4 | 32 | 3431763-3431768 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 8501000
1283 | BANDUNG | TLE | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1283 | BDG-TLE-1257 | 1257 | 3. Jalan Moh Toha 160 FBH | 160 | 224000000 | 5 | 40 | 9895111 | 1133322 | 11028433 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-17 | 2018-01-05 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-TLE-FBH/40-44 | 5 | 40 | 3494265-3494270 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 11028000
1284 | BANDUNG | TLE | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1284 | BDG-TLE-1258 | 1258 | 3. Jalan Moh Toha 160 FBP | 160 | 224000000 | 5 | 40 | 9895111 | 1133322 | 11028433 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-17 | 2018-01-05 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-TLE-FBP/27-31 | 5 | 40 | 3496143-3496149 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 17203000
1274 | BANDUNG | TLE | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1274 | BDG-TLE-1259 | 1259 | 3. Jalan Moh Toha 160 FCC | 160 | 224000000 | 5 | 40 | 9895111 | 1133322 | 11028433 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-17 | 2018-01-05 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-TLE-FCC/84-88 | 5 | 40 | 3496497-3496502 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 36964000
1275 | BANDUNG | TLE | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1275 | BDG-TLE-1260 | 1260 | 4. Jalan Muara Timur 40 | 40 | 56000000 | 5 | 40 | 12199751 | 1997341 | 14197092 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-17 | 2018-01-05 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-TLE-FBZ/108-112 | 5 | 40 | 2097721-3483683 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 50014000
1276 | BANDUNG | TLE | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1276 | BDG-TLE-1261 | 1261 | 5. Jalan Mengger Girang 80 | 80 | 112000000 | 10 | 80 | 44194554 | 10401785 | 54596339 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-17 | 2018-01-05 | APPROVE | DROP, DIAMBIL MITRA NON TA | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 90414000
1277 | BANDUNG | TLE | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1277 | BDG-TLE-1262 | 1262 | 6. Jalan Murni 1 40 | 40 | 56000000 | 5 | 40 | 12806129 | 2138011 | 14944140 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-17 | 2018-01-05 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-TLE-FCM/62-66 | 5 | 40 | 3496550-3496556 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 50761000
1278 | BANDUNG | TLE | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1278 | BDG-TLE-1263 | 1263 | 7. Perumahan Jati Permai 80 | 80 | 112000000 | 16 | 128 | 64458911 | 13908812 | 78367723 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-17 | 2018-01-05 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 128 | 110479000
1280 | BANDUNG | TLE | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1280 | BDG-TLE-1264 | 1264 | 8. Dayeuh Kolot 80 FBA | 80 | 112000000 | 3 | 24 | 5840114 | 669817 | 6509931 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-17 | 2018-01-05 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-TLE-FBA/08-10 | 3 | 24 | 3189973-3506455 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 24 | 34916000
1281 | BANDUNG | TLE | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1281 | BDG-TLE-1265 | 1265 | 8. Dayeuh Kolot 80 FBC | 80 | 112000000 | 1 | 8 | 8009289 | 2622536 | 10631825 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-17 | 2018-01-05 | APPROVE | - | TA | - | UT |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 8 | 57565000
1282 | BANDUNG | TLE | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1282 | BDG-TLE-1266 | 1266 | 8. Dayeuh Kolot 80 FBE | 80 | 112000000 | 4 | 32 | 20285136 | 4704326 | 24989462 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-17 | 2018-01-05 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-TLE-FBE/05-08 | 4 | 32 | 3564878-3564883 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 69452000
1279 | BANDUNG | TLE | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1279 | BDG-TLE-1267 | 1267 | 8. Dayeuh Kolot 80 FBG | 80 | 112000000 | 2 | 16 | 8911386 | 2587191 | 11498577 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-17 | 2018-01-05 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-TLE-FBG/04 | 1 | 8 | 3565001-3565006 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 16 | 47315000
1677 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1677 | BDG-TLE-1268 | 1268 | ANCOL | 2040 | 2448000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-24 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1655 | BANDUNG | TLE | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1655 | BDG-TLE-1328 | 1328 | CIATEUL | 1744 | 2092800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-24 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 1744 | 2092799000
1656 | BANDUNG | TLE | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1656 | BDG-TLE-1329 | 1329 | CIGERELENG | 1232 | 1478400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-24 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 1232 | 1510514000
1679 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1679 | BDG-CJA-1249 | 1249 | Cipamokolan Raya & Ali Yudha (Perumahan Taman Permata, Perumahan Asri Pratama, Perumahan Cipamokolan, Batu Karang Residence) | 144 | 120947497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-24 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1682 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1682 | BDG-CJA-1250 | 1250 | De Green Villa Mutiara Residence Ciganitri | 80 | 61926394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-24 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1648 | BANDUNG | DGO | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1648 | BDG-DGO-192 | 192 | DGO FAV Komplek Pramestha Tahap II | 80 | 96000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | CANCEL | KASTO TIDAK MEREKOMENDASI | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 95501000
1662 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1662 | BDG-TRG-1280 | 1280 | FBD SUKAPURA BINING JATI | 128 | 89255737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-24 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1673 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1673 | BDG-TLE-1269 | 1269 | FBG Polsek Dayeuh Kolot | 72 | 57968176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-24 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1672 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1672 | BDG-TLE-1270 | 1270 | FBJ RS BHAYANGKARA ( | 64 | 39246334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-24 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1674 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1674 | BDG-TLE-1271 | 1271 | FBK Mengger | 136 | 74361370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-24 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1671 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1671 | BDG-TLE-1272 | 1272 | FBL Moh Toha | 56 | 40312937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-24 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1660 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1660 | BDG-TLE-1273 | 1273 | FBM Radio Palasari | 48 | 35403088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-24 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1668 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1668 | BDG-TLE-1274 | 1274 | FBW Nyengseret | 128 | 68162164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-24 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1665 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1665 | BDG-TLE-1275 | 1275 | FBY Jl Peta Prapatan Imanuel | 48 | 30008966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-24 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1675 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1675 | BDG-TLE-1276 | 1276 | FBZ Jl. Muara Cibaduyut | 80 | 49333440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-24 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1680 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1680 | BDG-TRG-1281 | 1281 | FCN Sekejati Area | 72 | 45959052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-24 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1663 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1663 | BDG-TRG-1282 | 1282 | FCP Binong Jati | 136 | 87939622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-24 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1667 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1667 | BDG-TLE-1277 | 1277 | FCW Kembar barat | 88 | 46051333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-24 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1661 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1661 | BDG-TRG-1283 | 1283 | JL PSM Kebon Jayanti Pasar Kircon | 88 | 63662488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-24 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1650 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1650 | BDG-CJA-132 | 132 | Jl. Mars Raya (Cluster Panghegar Town House, Cluster Graha Mars, Jl. Mars Tengah IV) | 112 | 134400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1657 | BANDUNG | TLE | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1657 | BDG-TLE-1278 | 1278 | KEBON LEGA | 1200 | 1440000000 | 33 | 264 | 125965429 | 26943930 | 152909359 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-18 | 2018-01-24 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 1200 | 1439997000
1649 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1649 | BDG-BDK-63 | 63 | Kopo Permai Blok CD | 160 | 192000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1659 | BANDUNG | GGK | FTTH TAMBAHAN | JBR1659 | BDG-GGK-1254 | 1254 | KOPONTREN DT | 120 | 62235257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-24 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1285 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1285 | BDG-CJA-123 | 123 | New Feeder CJA 5 ODC | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 823011501 | 331770578 | 1154782079 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-17 | 2018-01-10 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 0 | 1154781000
1286 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1286 | BDG-CJA-1251 | 1251 | Panghegar Townhouse | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 51762566 | 18100758 | 69863324 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-17 | 2018-01-10 | APPROVE | - | TA | - | UT |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 69862000
1681 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1681 | BDG-CJA-1252 | 1252 | Perumahan Billabong Soetta | 96 | 60963056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-24 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1658 | BANDUNG | TLE | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1658 | BDG-TLE-1279 | 1279 | SITUSAEUR | 1128 | 1353600000 | 11 | 88 | 38686960 | 8362903 | 47049863 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-18 | 2018-01-24 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 1128 | 1405135000
1683 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1683 | BDG-CJA-1253 | 1253 | Surya Asri Residence Ciganitri | 56 | 32689181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-24 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1654 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1654 | BDG-BDK-71 | 71 | TKI V Pinewood | 100 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1645 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1645 | BDG-BDK-65 | 65 | TKI V Redwood | 100 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1295 | BANDUNG | CCD | FTTH TAMBAHAN | JBR1295 | BDG-CCD-113 | 113 | Bandung Trade Mall (BTM)FFS | 32 | 38400000 | 4 | 32 | 19790596 | 4044829 | 23835425 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1305 | BANDUNG | GGK | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1305 | BDG-GGK-197 | 197 | Cibogo Tengah dan Atas | 80 | 112000000 | 10 | 80 | 34448314 | 7611673 | 42059987 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | DI AMBIL MITRA DADS | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 138000000
1307 | BANDUNG | GGK | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1307 | BDG-GGK-206 | 206 | Cigugur Girang | 72 | 100800000 | 9 | 72 | 118528749 | 23791759 | 142320508 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | DI AMBIL MITRA DADS | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 72 | 132933000
1308 | BANDUNG | GGK | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1308 | BDG-GGK-207 | 207 | Eco Pesantren | 88 | 123200000 | 11 | 88 | 73693455 | 14185290 | 87878745 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | DI AMBIL MITRA DADS | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 88 | 145445000
1320 | BANDUNG | HGM | FTTH TAMBAHAN | JBR1320 | BDG-HGM-253 | 253 | GARUNGGANG KULON | 136 | 163200000 | 45 | 360 | 168231489 | 35822408 | 204053897 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1288 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1288 | BDG-BDK-64 | 64 | Graha Hijau | 100 | 120000000 | 13 | 104 | 69122532 | 12831870 | 81954402 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1297 | BANDUNG | CCD | FTTH TAMBAHAN | JBR1297 | BDG-CCD-115 | 115 | Griya Hamdan AsriFAW | 64 | 76800000 | 8 | 64 | 44920049 | 9411366 | 54331415 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1310 | BANDUNG | GGK | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1310 | BDG-GGK-237 | 237 | GRIYA MAS | 200 | 280000000 | 20 | 160 | 70021636 | 13710706 | 83732342 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | CANCEL | Lokasi Tidak Potensial | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 200 | 280005000
1298 | BANDUNG | CCD | FTTH TAMBAHAN | JBR1298 | BDG-CCD-116 | 116 | Harmoni AntapaniFEJ | 16 | 9889000 | 2 | 16 | 11384307 | 1916400 | 13300707 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1321 | BANDUNG | HGM | FTTH TAMBAHAN | JBR1321 | BDG-HGM-254 | 254 | HGM, KOTA BANDUNG, APSTEUR, SEMPURNA | 24 | 28800000 | 16 | 128 | 70887966 | 15161303 | 86049269 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1325 | BANDUNG | TRG | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1325 | BDG-LBG-286 | 286 | Jl. Centeh, Jl Pacar | 80 | 112000000 | 11 | 88 | 40664859 | 8948292 | 49613151 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-22 | 2017-12-19 | APPROVE | DROP, BY WITEL DIAMBIL NON TA | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 176241000
1290 | BANDUNG | CCD | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1290 | BDG-CCD-100 | 100 | Jl. Cibodas Raya | 120 | 168000000 | 4 | 32 | 25184556 | 6729675 | 31914231 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | DI AMBIL MITRA ARGO | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 120 | 167813000
1304 | BANDUNG | DGO | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1304 | BDG-DGO-190 | 190 | Komplek STIEB | 120 | 168000000 | 2 | 16 | 21704718 | 5603726 | 27308444 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-DGO-FCD//68-69 | 2 | 16 | 3587653-3587658 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 120 | 152409000
1322 | BANDUNG | HGM | FTTH TAMBAHAN | JBR1322 | BDG-HGM-257 | 257 | KOTA BANDUNG, CIUMBULEUIT, KIPUTIH, RANCABENTANG DAN JL CISATU | 64 | 76800000 | 58 | 464 | 228502420 | 48035813 | 276538233 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1314 | BANDUNG | HGM | FTTH TAMBAHAN | JBR1314 | BDG-HGM-247 | 247 | KOTA BANDUNG, HASAN SADIKIN AREA DALAM RSHS | 120 | 144000000 | 15 | 120 | 72886509 | 14272070 | 87158579 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1306 | BANDUNG | GGK | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1306 | BDG-GGK-198 | 198 | Kumala Garden | 96 | 134400000 | 12 | 96 | 55634343 | 12082514 | 67716857 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | DI AMBIL MITRA DADS | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 96 | 134399000
1293 | BANDUNG | CCD | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1293 | BDG-CCD-104 | 104 | Perluasan ArcamanikFFU | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 19102206 | 4858342 | 23960548 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | DI AMBIL MITRA ARGO | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 41288000
1311 | BANDUNG | GGK | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1311 | BDG-GGK-238 | 238 | Pesona Cigugur | 88 | 123200000 | 12 | 96 | 93271314 | 18961998 | 112233312 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | DI AMBIL MITRA DADS | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 88 | 152842000
1309 | BANDUNG | GGK | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1309 | BDG-GGK-209 | 209 | SARIJADI FLAT | 144 | 201600000 | 18 | 144 | 61007173 | 11607308 | 72614481 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | DI AMBIL MITRA DADS | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 144 | 220139000
1312 | BANDUNG | GGK | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1312 | BDG-GGK-239 | 239 | Sariwangi Village | 96 | 134400000 | 12 | 96 | 50863251 | 9681311 | 60544562 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | DI AMBIL MITRA DADS | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 96 | 154161000
1317 | BANDUNG | HGM | FTTH TAMBAHAN | JBR1317 | BDG-HGM-250 | 250 | secapa AD | 96 | 115200000 | 24 | 192 | 173652836 | 32907812 | 206560648 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1319 | BANDUNG | HGM | FTTH TAMBAHAN | JBR1319 | BDG-HGM-252 | 252 | Sukabakti | 96 | 115200000 | 43 | 344 | 161340620 | 35776247 | 197116867 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1318 | BANDUNG | HGM | FTTH TAMBAHAN | JBR1318 | BDG-HGM-251 | 251 | Teras Sukajadi | 120 | 144000000 | 42 | 336 | 374173911 | 164932456 | 539106367 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1747 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH CLUSTER MoU I & II | JBR144 | BDB-RCK-300 | 300 | Apartemen Baverly | 16 | 22400000 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30280199 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 16 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY WITEL | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 16 | 22409000
14430 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH CLUSTER MoU I & II | JBR145 | BDB-RCK-287 | 287 | Apartemen Melati | 16 | 22400000 | 1 | 8 | 0 | 0 | 26714488 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 16 SPL ODC | 2018-04-04 | 2017-10-24 | CANCEL | Relok ke padma babakan ciparay holis | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 16 | 23737000
1751 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH CLUSTER MoU I & II | JBR127 | BDB-RCK-322 | 322 | Bumi Kiara Payung Jl Bumi Kiara Payung | 300 | 420000000 | 17 | 136 | 496372694.6688 | 120239174.7501 | 616611869.4188 | 2 BATCH 2 | - | 2018-04-04 | 2017-10-24 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 300 | 576274000
1799 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH CLUSTER MoU I | JBR185 | BDG-GGK-60 | 60 | Istana Gardenia Regency | 240 | 336000000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 42249773 | 2 BATCH 2 | FCT :21, FCV:13 | 2018-03-26 | 2017-10-24 | NON TA | Sudah Banyak ODP Hijau, Memungkinkan di alihkan ke Jl. Sangkuriang Komplek Artileri Sangkuriang JL. Sangkuriang Barat | NON TA | 3247309-3247314 | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1805 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH CLUSTER MoU I & II | JBR133 | BDB-RCK-295 | 295 | JL JATINANGOR - CIBEUSI | 96 | 134400000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 40880086 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 11 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-24 | CANCEL | SUDAH MASUK BATCH 1 | TA | 3259397-3259402 | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 96 | 129620000
1844 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH CLUSTER MoU I & II | JBR124 | BDB-RCK-301 | 301 | Kp Cikuda-Cileles-Cisaladah | 48 | 67200000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 22892923 | 2 BATCH 2 | 8 core | 2018-03-26 | 2017-10-24 | CANCEL | CANCEL BY WITEL | TA | 2772766-3257366 | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 60419000
191 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH TAMBAHAN | JBR403 | BDB-BJA-342 | 342 | BDB,BJA,FTTH SANGGAR MAS LESTARI,232HP | 232 | 324800000 | 29 | 232 | 0 | 0 | 140711550 | 2 BATCH 2 | BELOM ADA YANG PAKE | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
197 | BANDUNG BARAT | MJA | FTTH TAMBAHAN | JBR432 | BDB-MJA-345 | 345 | BDB,HS,FTTH,ALUN-ALUN MAJALAYA,24HP | 240 | 336000000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 19785384 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 1 SPL | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
198 | BANDUNG BARAT | MJA | FTTH TAMBAHAN | JBR433 | BDB-MJA-346 | 346 | BDB,HS,MJA,FTTH,KAHATEX GROUP,128HP | 128 | 179200000 | 16 | 128 | 0 | 0 | 83916615 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 2 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
199 | BANDUNG BARAT | MJA | FTTH TAMBAHAN | JBR434 | BDB-MJA-347 | 347 | BDB,HS,MJA,FTTH,RANCA JIGANG,16HP | 160 | 224000000 | 2 | 16 | 0 | 0 | 23639476 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 1 SPL | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
200 | BANDUNG BARAT | MJA | FTTH TAMBAHAN | JBR435 | BDB-CMI-264 | 264 | BDB,HS,MJA,FTTH,SUKAMANAH,16HP | 160 | 224000000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 75948124 | 2 BATCH 2 | 28 | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
95 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH TAMBAHAN | JBR427 | BDG-CCD-135 | 135 | Graha Bukit Raya 1 | 72 | 100800000 | 27 | 216 | 0 | 0 | 105793225 | 2 BATCH 2 | Lokasi nda ketemu | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
213 | BANDUNG BARAT | BTJ | FTTH TAMBAHAN | JBR420 | BDB-BTJ-267 | 267 | JL. RAYA CIHAMPELAS | 32 | 44800000 | 1 | 8 | 0 | 0 | 66509576 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 4 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
215 | BANDUNG BARAT | PDL | FTTH CLUSTER MoU II | JBR440 | BDB-PDL-276 | 276 | KOMP CITRA PADALARANG | 320 | 448000000 | 13 | 104 | 60415191 | 12191266 | 72606457 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-07 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-PCH-FBK/048-60 | 13 | 104 | 2663499-3662098 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 320 | 466761000
216 | BANDUNG BARAT | PDL | FTTH CLUSTER MoU II | JBR441 | BDB-PDL-277 | 277 | KOMPLEK DPRD CIJINGJING | 320 | 448000000 | 23 | 184 | 102024302 | 21560924 | 123585226 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-07 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-PCH-FCU 09-31 | 23 | 184 | 2788022-3662103 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 320 | 429692000
217 | BANDUNG BARAT | CLL | FTTH CLUSTER MoU II | JBR424 | BDB-CLL-271 | 271 | KP CITIIS TEGALLEGA DAYEU LUHUR CILILIN | 56 | 78400000 | 23 | 184 | 216864059 | 43968102 | 260832161 | 2 BATCH 2 | - | 2018-04-04 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 56 | 76843000
219 | BANDUNG BARAT | CWD | FTTH TAMBAHAN | JBR429 | BDB-CWD-320 | 320 | Penambahan Distribusi ODP | 80 | 112000000 | 17 | 136 | 0 | 0 | 282073000 | 2 BATCH 2 | ODC GA ADA DI NOSS | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
222 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH TAMBAHAN | JBR405 | BDB-BJA-80 | 80 | Penarikan Distribusi ODP cluster Pajagalan Indah | 80 | 112000000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 81673280 | 2 BATCH 2 | 36 CORE IDLE | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
223 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH TAMBAHAN | JBR406 | BDB-BJA-97 | 97 | Penarikan Distribusi ODP Bumi Baleendah Asri | 320 | 448000000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 66315009 | 2 BATCH 2 | ODCGA ADA DI NOSS | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
224 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR407 | BDB-BJA-329 | 329 | Penarikan Distribusi ODP Ranca Manyar Indah | 320 | 448000000 | 25 | 200 | 0 | 0 | 145826473 | 2 BATCH 2 | FEEDER SISA 35 | 2018-03-26 | 2017-10-26 | CANCEL | DROP OLEH WITEL KARENA PERIJINAN TANAM TIANG | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 320 | 413134000
225 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR408 | BDB-BJA-310 | 310 | Penarikan Distribusi ODP Cluster Adipati Kertamanag | 104 | 145600000 | 9 | 72 | 34381724 | 8023170 | 42404894 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-18 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 104 | 146137000
226 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH TAMBAHAN | JBR409 | BDB-BJA-330 | 330 | Penarikan Distribusi ODP Cluster Banjaran Indah Prima | 206 | 288400000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 54254584 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 1 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
227 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH TAMBAHAN | JBR410 | BDB-BJA-84 | 84 | Penarikan Distribusi ODP Cluster Baros City View | 104 | 145600000 | 1 | 8 | 0 | 0 | 155276707 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 10 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
228 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR411 | BDB-BJA-318 | 318 | Penarikan Distribusi ODP Cluster Batu Reok | 104 | 145600000 | 12 | 96 | 86616401 | 17541905 | 104158306 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-07 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BJA-FDB/09-20 | 12 | 96 | 3123795-3611837 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 104 | 122943000
229 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH TAMBAHAN | JBR412 | BDB-BJA-92 | 92 | Penarikan Distribusi ODP Cluster Cemara Residence | 56 | 78400000 | 1 | 8 | 0 | 0 | 52285997 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 38 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
230 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH TAMBAHAN | JBR413 | BDB-BJA-81 | 81 | Penarikan Distribusi ODP Cluster Cipaku Indah | 104 | 145600000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 42483668 | 2 BATCH 2 | 21 CORE | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
231 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH TAMBAHAN | JBR414 | BDB-BJA-89 | 89 | Penarikan Distribusi ODP Cluster Manggahang Baleendah | 32 | 44800000 | 18 | 144 | 0 | 0 | 188501630 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 2 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
232 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR415 | BDB-BJA-331 | 331 | Penarikan Distribusi ODP Cluster Margahurip Indah | 256 | 358400000 | 23 | 184 | 85167215 | 17252970 | 102420185 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-07 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BJA-FDD/007-029 | 23 | 184 | 3612118-3612123 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 256 | 358970000
234 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR417 | BDB-BJA-309 | 309 | Penarikan Distribusi ODP Cluster Pintu Regency | 80 | 112000000 | 6 | 48 | 45355106 | 10891030 | 56246136 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-18 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BJA-FCN/033-038 | 6 | 48 | 3611739-3611744 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 108482000
236 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR418 | BDB-BJA-319 | 319 | Cluster Riung Rangga Cimenteng | 104 | 145600000 | 7 | 56 | 55807157 | 10828496 | 66635653 | 2 BATCH 2 | - | 2018-04-04 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BJA-FDC/017-023 | 7 | 56 | 2610558-3681620 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 104 | 167461000
237 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR419 | BDB-BJA-304 | 304 | Penarikan Distribusi ODP Cluster Sindang Lengo | 104 | 145600000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 44622502 | 2 BATCH 2 | 40 CORE | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | DI AMBIL MITRA TEKKEN | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 104 | 129449000
241 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR400 | BDB-BJA-327 | 327 | Lokasi Laswi Regency | 224 | 313600000 | 8 | 64 | 33830855 | 6158949 | 39989804 | 2 BATCH 2 | - | 2018-04-04 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 224 | 315586000
242 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR401 | BDB-BJA-326 | 326 | Penarikan distribusi ODP lokasi Neglasari | 320 | 448000000 | 43 | 344 | 0 | 0 | 294822281 | 2 BATCH 2 | GAK DETEK | 2018-03-26 | 2017-10-26 | CANCEL | TIDAK ADA LOKASI TERSEBUT (KONFIRM DATEL) | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 320 | 449993000
243 | BANDUNG BARAT | BTJ | FTTH TAMBAHAN | JBR422 | BDB-BTJ-269 | 269 | PENARIKAN JAR KOMPLEK PURI INDAH LESTARI | 104 | 145600000 | 15 | 120 | 0 | 0 | 91596901 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 9 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
244 | BANDUNG BARAT | BTJ | FTTH TAMBAHAN | JBR423 | BDB-BTJ-270 | 270 | PENARIKAN JAR PERUM BATUJAJAR INDAH | 104 | 145600000 | 15 | 120 | 0 | 0 | 91596901 | 2 BATCH 2 | KEPAKE 9 SPL ODC | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1617 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1617 | BDB-CMI-1330 | 1330 | Jl Kantor Pos Sangkuriang | 60 | 35100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-19 | CANCEL | SUDAH MASUK BATCH 1 (KOMPLEK KAVELERI SANGKURIANG) | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 60 | 38687000
1637 | BANDUNG BARAT | RJW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1637 | BDB-RJW-1296 | 1296 | Babakan / Sukahaji dsk. | 800 | 468000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-04-04 | 2018-01-19 | CANCEL | Relok pancanaka royal garden Jl ciuyah | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 800 | 469718000
1622 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1622 | BDB-CMI-1331 | 1331 | Baros Indah | 200 | 117000000 | 55 | 440 | 281500802 | 71775774 | 353276576 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-03 | 2018-01-19 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 200 | 94534000
1632 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1632 | BDB-CMI-1332 | 1332 | Batu Regency | 200 | 117000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-19 | NON TA | SUDAH DI AMBIL MITRA LAIN (TEKKEN) | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 200 | 114900000
1638 | BANDUNG BARAT | BTJ | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1638 | BDB-BTJ-1285 | 1285 | BUMI ASRI PATARUMAN | 100 | 58500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-19 | CANCEL | LOKASI DI GANTI | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 100 | 59316000
1600 | BANDUNG BARAT | BTJ | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1600 | BDB-BTJ-1286 | 1286 | Bumi Citra Indah Cangkuang Cipatik | 500 | 292500000 | 8 | 64 | 90801607 | 18329643 | 109131250 | 2 BATCH 2 | - | 2018-04-04 | 2018-01-19 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 500 | 291328000
1624 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1624 | BDB-CMI-1333 | 1333 | Cisangkan Girang ( Belakang Pom Bensin / Belakang | 32 | 18720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-19 | CANCEL | SUDAH MASUK BATCH 1 (KOMPLEK KAVELERI SANGKURIANG) | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 18387000
1623 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1623 | BDB-CMI-1334 | 1334 | Cisangkan Girang ( Jl stadion )FCU UNSC ada 3 SC-3737679 | 24 | 14040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-19 | CANCEL | SUDAH MASUK BATCH 1 (KOMPLEK KAVELERI SANGKURIANG) | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 24 | 13446000
1596 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1596 | BDB-BJA-1284 | 1284 | Cluster Griya Permata Indah | 200 | 117000000 | 18 | 144 | 92653636 | 29827988 | 122481624 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-18 | 2018-01-19 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 200 | 118293000
1619 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1619 | BDB-CMI-1335 | 1335 | Graha Cihanjuang | 200 | 117000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-19 | CANCEL | CANCEL BY WITEL | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 200 | 114900000
1607 | BANDUNG BARAT | RJW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1607 | BDB-RJW-1297 | 1297 | Istana Regency 2 | 75 | 43875000 | 9 | 72 | 44256468 | 10723086 | 54979554 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-07 | 2018-01-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-RJW-FCE/123-131 | 9 | 72 | 3644241-3644246 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 75 | 45494000
1608 | BANDUNG BARAT | RJW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1608 | BDB-RJW-1298 | 1298 | Istana Sudirman Residence | 100 | 58500000 | 8 | 64 | 34831578 | 6589973 | 41421551 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-03 | 2018-01-19 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 100 | 59468000
1618 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1618 | BDB-CMI-1336 | 1336 | Jl Budi sekitar radio lita [3 gang] | 25 | 14625000 | 4 | 32 | 23117153 | 6288612 | 29405765 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-03 | 2018-01-19 | APPROVE | DROP, PERIJINAN DEVELOPER NOK | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 25 | 13446000
1621 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1621 | BDB-CMI-1337 | 1337 | Jl Dira winata / Pakusarakan lama Cidahu | 300 | 175500000 | 11 | 88 | 57600174 | 14147521 | 71747695 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-03 | 2018-01-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CMI-FCQ/035-045 | 11 | 88 | 2894635-3568119 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 300 | 157823000
1627 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1627 | BDB-CMI-1338 | 1338 | Jl Kolonel Masturi Kp Sukaresmi | 50 | 29250000 | 4 | 32 | 12592481 | 3948156 | 16540637 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-03 | 2018-01-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CMI-FCR/049-052 | 11 | 88 | 3083359-3597145 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 50 | 29353000
1628 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1628 | BDB-CMI-1339 | 1339 | Jl Kp Rawa pojok hj Ghopur | 40 | 23400000 | 4 | 32 | 16417021 | 3597952 | 20014973 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-03 | 2018-01-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CMI-FAN/080-083 | 4 | 32 | 3599743-3599748 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 24854000
1625 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1625 | BDB-CMI-1340 | 1340 | Jl sangkuriang s/d Vidya Chandra kiri kanan FAE | 100 | 58500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-19 | CANCEL | SUDAH MASUK BATCH 1 (KOMPLEK KAVELERI SANGKURIANG) | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 100 | 56192000
1003 | BANDUNG BARAT | CCL | FTTH CLUSTER MoU II | JBR29 | BDB-CCL-1291 | 1291 | Jl.raya Nagrek-Cicalengka | 80 | 112000000 | 1 | 8 | 201214397 | 43651606 | 244866003 | 2 BATCH 2 | SISA FEEDER 41 CORE | 2018-03-26 | 2017-11-01 | CANCEL | SUDAH KE COVER PEKERJAAN HEM | TA | 3249016-3249021 | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 108679000
1634 | BANDUNG BARAT | RJW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1634 | BDB-RJW-1299 | 1299 | Katalina | 30 | 17550000 | 4 | 32 | 15800891 | 3462757 | 19263648 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-03 | 2018-01-19 | APPROVE | - | TA | - | UT |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 30 | 18684000
1635 | BANDUNG BARAT | RJW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1635 | BDB-RJW-1300 | 1300 | Katalina-Penarikan JT Blk kel cibeureum | 100 | 58500000 | 7 | 56 | 35194160 | 7357829 | 42551989 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-18 | 2018-01-19 | APPROVE | - | TA | - | UT |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 100 | 59468000
1636 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1636 | BDB-CMI-1341 | 1341 | Kom. Budi Indah - Budi Luhur | 60 | 35100000 | 10 | 80 | 55409138 | 12339514 | 67748652 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-03 | 2018-01-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CMI-FCW/45-54 | 10 | 80 | 3666078-3666083 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 60 | 36344000
1615 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1615 | BDB-CMI-1342 | 1342 | Komp Bukit Cimindi Raya | 200 | 117000000 | 19 | 152 | 75917240 | 15201651 | 91118891 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-03 | 2018-01-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CMI-FBH/048-066 | 19 | 152 | 3606904-3606909 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 200 | 117369000
1597 | BANDUNG BARAT | NJG | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1597 | BDB-NJG-1294 | 1294 | KOMP BUMI PARAHYANGAN CMI | 100 | 58500000 | 18 | 144 | 108670528 | 20642695 | 129313223 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-03 | 2018-01-19 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 100 | 59468000
1605 | BANDUNG BARAT | NJG | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1605 | BDB-NJG-1295 | 1295 | KOMP CIBALIGO PERMAI | 80 | 46800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-19 | CANCEL | TERCOVER T CLOUD | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 59468000
1614 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1614 | BDB-CMI-1343 | 1343 | Komp Kantor Pos Belakang Pombensin Sangkuriang | 150 | 87750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-19 | CANCEL | SUDAH MASUK BATCH 1 (KOMPLEK KAVELERI SANGKURIANG) | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 150 | 88826000
1630 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1630 | BDB-CMI-1344 | 1344 | Komp Parahyangan Cibeber Nanjung | 400 | 234000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-19 | CANCEL | CANCEL BY WITEL | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 400 | 216458000
1609 | BANDUNG BARAT | RJW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1609 | BDB-RJW-1301 | 1301 | Komp Pasar Caringin | 125 | 73125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-19 | CANCEL | CANCEL BY WITEL (IJIN) | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 125 | 72880000
1626 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1626 | BDB-CMI-1345 | 1345 | Komp Permana ( Jl nyiruan, Karangge, turaes dll ) | 200 | 117000000 | 16 | 128 | 67778498 | 13938665 | 81717163 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-03 | 2018-01-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CMI-FCS/64-79 | 16 | 128 | 3666118-3666123 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 200 | 117369000
1599 | BANDUNG BARAT | LEM | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1599 | BDB-LEM-1293 | 1293 | KOMP PERUMAHAN BALITSA | 20 | 11700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-19 | CANCEL | CANCEL BY WITEL | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 20 | 18684000
1629 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1629 | BDB-CMI-1346 | 1346 | Komp Rancabelut yg sdh ada di Jl Abdul syukur | 30 | 17550000 | 4 | 32 | 12161913 | 2465081 | 14626994 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-03 | 2018-01-19 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 30 | 22675000
1651 | BANDUNG BARAT | CSA | FTTH TAMBAHAN | JBR1651 | BDB-CSA-1292 | 1292 | Komp Villa Istana Bunga lembang | 200 | 117000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1620 | BANDUNG BARAT | RJW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1620 | BDB-RJW-1302 | 1302 | Komplek Melong asih | 100 | 58500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-19 | CANCEL | RELOK KE MAHKOTA SINGOSARI | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 100 | 59468000
1610 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1610 | BDB-CMI-1347 | 1347 | Komplek Pada suka Komplek Pemda | 300 | 175500000 | 17 | 136 | 71298505 | 13993238 | 85291743 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-03 | 2018-01-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CMI-FCB/027-043 | 17 | 136 | 3568123-3568128 | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 300 | 166099000
1631 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1631 | BDB-CMI-1348 | 1348 | Lembah Teratai | 200 | 117000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-19 | CANCEL | TERCOVER T CLOUD | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 200 | 113900000
1606 | BANDUNG BARAT | RJW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1606 | BDB-RJW-1303 | 1303 | Pasar Andir Grosir Pakian | 60 | 35100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-19 | CANCEL | CANCEL BY WITEL (IJIN) | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 60 | 36763000
1598 | BANDUNG BARAT | RJW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1598 | BDB-RJW-1304 | 1304 | Paskal 23 | 100 | 58500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-19 | CANCEL | KENDALA IJIN PEMBANGUNAN | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 100 | 54048000
1612 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1612 | BDB-CMI-1349 | 1349 | PCI 2 | 800 | 468000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-19 | CANCEL | TERCOVER T CLOUD | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 800 | 417604000
1602 | BANDUNG BARAT | BTJ | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1602 | BDB-BTJ-1287 | 1287 | Perum Mekar wangi | 100 | 58500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-04-04 | 2018-01-19 | CANCEL | Lokasi Tidak Potensial | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 100 | 59468000
1604 | BANDUNG BARAT | BTJ | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1604 | BDB-BTJ-1288 | 1288 | PERUM SELARAS CIMAREME INDAH-PERUM SILIH ASIH PANGAUBAN INDAH | 400 | 234000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-19 | NON TA | MASUK JAS-1 | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 400 | 236797000
1603 | BANDUNG BARAT | BTJ | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1603 | BDB-BTJ-1289 | 1289 | PERUM SELARAS CIMAREME INDAH-SELARAS CIMAREME INDAH | 100 | 58500000 | 4 | 32 | 27477349 | 5353589 | 32830938 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-03 | 2018-01-19 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 100 | 59468000
1601 | BANDUNG BARAT | BTJ | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1601 | BDB-BTJ-1290 | 1290 | Perumahan Alam Segar Citapen | 200 | 117000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-04-04 | 2018-01-19 | CANCEL | Lokasi Tidak Potensial | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 200 | 118976000
1616 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1616 | BDB-CMI-1350 | 1350 | Puri Budi Asri masuk Ijenad ada megavision | 100 | 58500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-19 | CANCEL | DROP, TERCOVER T-CLOUD | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 100 | 56192000
1611 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1611 | BDB-CMI-1351 | 1351 | PURI CIPAGERAN II (JL H GOPUR) | 50 | 29250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-19 | CANCEL | CANCEL BY WITEL | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 50 | 25735000
1613 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1613 | BDB-CMI-1352 | 1352 | Royal Garden | 200 | 117000000 | 13 | 104 | 90202656 | 16955710 | 107158366 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-03 | 2018-01-19 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 200 | 109959000
1633 | BANDUNG BARAT | RJW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1633 | BDB-RJW-1305 | 1305 | Terace Garden Sumber Sari | 100 | 58500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-19 | CANCEL | CANCEL BY WITEL | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000415/HK.810/DR3-10000000/2018 | 100 | 63173000
248 | CIREBON | KAD | FTTH CLUSTER MoU II | JBR623 | CBN-KAD-614 | 614 | BONANG | 160 | 224000000 | 9 | 72 | 82167444 | 21334791 | 103502235 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-KAD-FAD/32-40 | 9 | 72 | 3628989-3628994 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 160 | 111334000
249 | CIREBON | JTW | FTTH TAMBAHAN | JBR596 | CBN-JTW-586 | 586 | BONGAS | 64 | 89600000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 97963969 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
263 | CIREBON | MJL | FTTH CLUSTER MoU II | JBR685 | CBN-MJL-654 | 654 | DESA KAWUNGHILIR | 40 | 56000000 | 6 | 48 | 98828608 | 21114538 | 119943146 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-MJL-FAB/009-011 | 3 | 24 | 3503990-3503995 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 161765000
265 | CIREBON | MJL | FTTH CLUSTER MoU II | JBR687 | CBN-MJL-656 | 656 | DESA TAJUR | 64 | 89600000 | 6 | 48 | 98828608 | 21114538 | 119943146 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-MJL-FAB/006-008 | 3 | 48 | 3503990-3503995 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 146945000
267 | CIREBON | HAR | FTTH CLUSTER MoU II | JBR545 | CBN-HAR-467 | 467 | FTTH DS. CIPEDANG | 32 | 883475302 | 13 | 104 | 332665469.2 | 84540245.6 | 417205714.8 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 866079000
268 | CIREBON | HAR | FTTH CLUSTER MoU II | JBR546 | CBN-HAR-468 | 468 | FTTH DS. SIDO MULYA/BANDOYASA | 48 | 51998706.8 | 2 | 16 | 18154142.6 | 3445837.8 | 21599980.4 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 21327000
273 | CIREBON | CKJ | FTTH CLUSTER MoU II | JBR531 | CBN-CKJ-584 | 584 | KEC. BANTARUJEG | 360 | 504000000 | 9 | 72 | 80594064 | 17336409 | 97930473 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 360 | 450939000
274 | CIREBON | CKJ | FTTH CLUSTER MoU II | JBR532 | CBN-CKI-581 | 581 | KEC. LEMAH SUGIH | 240 | 336000000 | 2 | 16 | 520005292 | 106442683 | 626447975 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 240 | 684853000
275 | CIREBON | CKJ | FTTH TAMBAHAN | JBR533 | CBN-CKI-582 | 582 | KEC. MALAUSMA | 240 | 336000000 | 3 | 24 | 576143751 | 112734568 | 688878319 | 2 BATCH 2 PENGGANTI |  | 2018-03-01 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
299 | CIREBON | CBN | FTTH CLUSTER MoU II | JBR481 | CBN-CBN-378 | 378 | LME FTTH BUMI CITRA LESTARI JL JEND SUDIRMAN | 56 | 78400000 | 12 | 96 | 82674848 | 18621970 | 101296818 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CBN-FCT/05-07 | 3 | 24 | 3698553-3698558 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 56 | 125997000
304 | CIREBON | PRD | FTTH CLUSTER MoU II | JBR727 | CBN-PRD-452 | 452 | LME FTTH DIAMOND REGENCY | 480 | 672000000 | 10 | 80 | 87850698 | 30078585 | 117929283 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-PRD-FCU/001-004 | 4 | 32 | 3613251-3613256 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 480 | 341831000
316 | CIREBON | CBN | FTTH CLUSTER MoU II | JBR488 | CBN-CBN-385 | 385 | LME FTTH KINARA PURI JLN JENDRAL SUDIRMAN GG.DMAI | 56 | 78400000 | 4 | 32 | 14267564 | 2352445 | 16620009 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-10-26 | APPROVE | DROP, PERIJINAN DEVELOPER NOK | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 56 | 16094000
318 | CIREBON | CKI | FTTH CLUSTER MoU II | JBR525 | CBN-CKC-430 | 430 | LME FTTH LME TAMAN SUCI | 104 | 145600000 | 17 | 136 | 157944933 | 47383812 | 205328745 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 104 | 235403000
328 | CIREBON | JTW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR598 | CBN-JTW-588 | 588 | LME JWG FRD | 48 | 35348693 | 7 | 56 | 36856755 | 8628974 | 45485729 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 43580000
329 | CIREBON | JTW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR599 | CBN-JTW-589 | 589 | LME JWG FRE | 40 | 71665026 | 6 | 48 | 39833094 | 10082645 | 49915739 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 48283000
330 | CIREBON | JTW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR600 | CBN-JTW-590 | 590 | LME JWG FRG | 40 | 41392035 | 12 | 96 | 87692241 | 16922515 | 104614756 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 107219000
331 | CIREBON | JTW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR601 | CBN-JTW-591 | 591 | LME JWG FRH | 80 | 46738334 | 10 | 80 | 91526997 | 25841413 | 117368410 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 116432000
332 | CIREBON | JTW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR602 | CBN-JTW-592 | 592 | LME JWG FRJ | 48 | 39711901 | 6 | 48 | 27962415 | 7386278 | 35348693 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 33716000
333 | CIREBON | JTW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR603 | CBN-JTW-593 | 593 | LME JWG FRK | 64 | 59715892 | 5 | 40 | 56992099 | 14672927 | 71665026 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 71358000
334 | CIREBON | JTW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR604 | CBN-JTW-594 | 594 | LME JWG FRL | 48 | 50870745 | 5 | 40 | 33349408 | 8042627 | 41392035 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 40031000
335 | CIREBON | JTW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR605 | CBN-JTW-595 | 595 | LME JWG FRM | 32 | 71476302 | 10 | 80 | 35799575 | 10938759 | 46738334 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 46037000
336 | CIREBON | JTW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR606 | CBN-JTW-596 | 596 | LME JWG FRP | 8 | 29512823 | 6 | 48 | 31943867 | 7768034 | 39711901 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 8 | 39133000
337 | CIREBON | JTW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR607 | CBN-JTW-597 | 597 | LME JWG FRQ | 128 | 135754059 | 8 | 64 | 50567138 | 9148754 | 59715892 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 128 | 61430000
338 | CIREBON | JTW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR608 | CBN-JTW-598 | 598 | LME JWG MRA | 72 | 71230733 | 6 | 48 | 40844860 | 10025885 | 50870745 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 72 | 51162000
339 | CIREBON | JTW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR609 | CBN-JTW-599 | 599 | LME JWG MRB | 296 | 224804213 | 4 | 32 | 57770400 | 13705902 | 71476302 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 296 | 70387000
340 | CIREBON | JTW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR610 | CBN-JTW-600 | 600 | LME JWG MRC | 160 | 400339853 | 1 | 8 | 23771722 | 5741101 | 29512823 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 160 | 326861000
342 | CIREBON | JTW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR612 | CBN-JTW-602 | 602 | LME JWG RB | 96 | 56705084 | 9 | 72 | 57527406 | 13703327 | 71230733 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 96 | 71110000
343 | CIREBON | JTW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR613 | CBN-JTW-603 | 603 | LME JWG RC | 40 | 29943087 | 37 | 296 | 176099732 | 48704481 | 224804213 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 214739000
350 | CIREBON | KAD | FTTH TAMBAHAN | JBR640 | CBN-KAD-631 | 631 | LME KAD FRK | 160 | 224000000 | 31 | 248 | 0 | 0 | 184469240 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
353 | CIREBON | KAD | FTTH CLUSTER MoU II | JBR643 | CBN-KAD-634 | 634 | LME KAD RB | 160 | 224000000 | 9 | 72 | 46257728 | 9215902 | 55473630 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-KAD-FAA/023-028 | 6 | 48 | 3459961-3459966 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 160 | 55472000
354 | CIREBON | KAD | FTTH CLUSTER MoU II | JBR644 | CBN-KAD-635 | 635 | LME KAD RC | 240 | 336000000 | 14 | 112 | 80108691 | 14916635 | 95025326 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-KAD-FAD/041-051 | 11 | 88 | 3630513-3630518 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 240 | 95024000
356 | CIREBON | CLI | FTTH CLUSTER MoU II | JBR541 | CBN-CLI-538 | 538 | LME Komp. Panorama Bandorasa | 56 | 78400000 | 7 | 56 | 45960311 | 9068003 | 55028314 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 56 | 54858000
360 | CIREBON | MJL | FTTH CLUSTER MoU II | JBR691 | CBN-MJL-660 | 660 | LME MJL FRK | 160 | 224000000 | 15 | 120 | 89545900 | 17913862 | 107459762 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-MJL-FAM/007-010 , ODP-MJL-FC/10-20 | 15 | 120 | 3589829-3589834 ¦ 3592723-3592728 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 160 | 104874000
363 | CIREBON | MJL | FTTH CLUSTER MoU II | JBR694 | CBN-MJL-682 | 682 | LME MJL FRN | 112 | 156800000 | 18 | 144 | 124978003 | 25111225 | 150089228 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-MJL-FAZ/008-025 | 18 | 144 | 3593046-3593051 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 112 | 147608000
365 | CIREBON | MJL | FTTH CLUSTER MoU II | JBR696 | CBN-MJL-683 | 683 | LME MJL FRR | 80 | 112000000 | 12 | 96 | 63997712 | 14280019 | 78277731 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-MJL-FAG/011-023 | 13 | 104 | 3594915-3594920 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 76645000
368 | CIREBON | MJL | FTTH CLUSTER MoU II | JBR699 | CBN-MJL-668 | 668 | LME MJLRB | 456 | 638400000 | 5 | 40 | 10046061 | 1485032 | 11531093 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-MJL-FAN/12-16 | 4 | 32 | 3599551-3599556 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 456 | 562553000
369 | CIREBON | MJL | FTTH CLUSTER MoU II | JBR700 | CBN-MJL-669 | 669 | LME MJLRC | 480 | 672000000 | 4 | 32 | 22726922 | 5985018 | 28711940 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-MJL-FAQ/019-022 | 4 | 32 | 3597631-3597636 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 480 | 408696000
370 | CIREBON | MJL | FTTH TAMBAHAN | JBR701 | CBN-MJL-670 | 670 | LME MJLRD | 240 | 336000000 | 2 | 16 | 0 | 0 | 7489353 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
371 | CIREBON | MJL | FTTH TAMBAHAN | JBR702 | CBN-MJL-671 | 671 | LME MJLRE | 240 | 336000000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 47388130 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
372 | CIREBON | MJL | FTTH CLUSTER MoU II | JBR703 | CBN-MJL-672 | 672 | LME MJLRF | 240 | 336000000 | 16 | 128 | 96617500 | 18636967 | 115254467 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-MJL-FAA/020-024 ¦ ODP-MJL-FAA/025-029 ¦ ODP-MJL-FAM/011-016 | 11 | 88 | 3624814-3624819 ¦ 3624814-3634650 ¦ 3625391-3625396 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 240 | 113077000
373 | CIREBON | MJL | FTTH TAMBAHAN | JBR704 | CBN-MJL-673 | 673 | LME MJLRG | 240 | 336000000 | 22 | 176 | 0 | 0 | 149045306 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
385 | CIREBON | IMY | FTTH CLUSTER MoU II | JBR550 | CBN-IMY-472 | 472 | Nyeplit dari FAG-FAA (12 core) | 32 | 135718776.6 | 6 | 48 | 34646933.2 | 11567373.6 | 46214306.8 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 45227000
417 | CIREBON | HAR | FTTH CLUSTER MoU II | JBR547 | CBN-HAR-469 | 469 | ODC-HAR-FAB | 40 | 50722184.9 | 0 | 0 | 81743012 | 25224800 | 106967812 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 139610000
418 | CIREBON | HAR | FTTH CLUSTER MoU II | JBR548 | CBN-HAR-470 | 470 | ODC-HAR-FAS | 24 | 27117628 | 10 | 80 | 89446492.6 | 19789587.8 | 109236080.4 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 24 | 105971000
419 | CIREBON | IMY | FTTH CLUSTER MoU II | JBR551 | CBN-IMY-473 | 473 | ODC-IMY-FAB | 48 | 77791145.36 | 5 | 40 | 42326703.6 | 8395481.3 | 50722184.9 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-IMY-FAB/13-16 | 4 | 32 | 3598502-3598507 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 49871000
420 | CIREBON | IMY | FTTH CLUSTER MoU II | JBR552 | CBN-IMY-474 | 474 | ODC-IMY-FAC | 32 | 188221665.6 | 3 | 24 | 21895911 | 5221717 | 27117628 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-IMY-FAC/017-020 | 4 | 32 | 3484120-3484125 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 98343000
421 | CIREBON | IMY | FTTH CLUSTER MoU II | JBR553 | CBN-IMY-475 | 475 | ODC-IMY-FAE | 56 | 54358376.92 | 4 | 32 | 24849161 | 8393924 | 33243085 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-IMY-FAE/012-015 | 4 | 32 | 3497139-3497144 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 56 | 45405000
422 | CIREBON | IMY | FTTH CLUSTER MoU II | JBR554 | CBN-IMY-476 | 476 | ODC-IMY-FAG | 32 | 27818349.3 | 4 | 32 | 23235071.4 | 6305105.2 | 29540176.6 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | DROP BY DATEL, RELOKASI KE FEEDER FBM-FAP | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 49907000
423 | CIREBON | IMY | FTTH CLUSTER MoU II | JBR555 | CBN-IMY-477 | 477 | ODC-IMY-FAH | 64 | 95145892.46 | 6 | 48 | 55021064.44 | 15539580.92 | 70560645.36 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | DROP BY DATEL, RELOKASI KE FEEDER FBM-FAP | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 78220000
424 | CIREBON | IMY | FTTH CLUSTER MoU II | JBR556 | CBN-IMY-478 | 478 | ODC-IMY-FAJ | 24 | 32528789.34 | 4 | 32 | 122034635.4 | 58956530.2 | 180991165.6 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | DROP BY DATEL, RELOKASI KE ODC-IMY-FAF | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 24 | 208350000
425 | CIREBON | IMY | FTTH CLUSTER MoU II | JBR557 | CBN-IMY-479 | 479 | ODC-IMY-FAN | 32 | 35999058.94 | 7 | 56 | 37611635.68 | 9516241.24 | 47127876.92 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | DROP BY DATEL, RELOKASI KE ODC-IMY-FCD | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 46005000
426 | CIREBON | IMY | FTTH CLUSTER MoU II | JBR558 | CBN-IMY-480 | 480 | ODC-IMY-FAU | 16 | 18150058.4 | 4 | 32 | 16511875.2 | 4075974.1 | 20587849.3 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | DROP BY DATEL, RELOKASI KE ODC-IMY-FCD | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 16 | 31074000
427 | CIREBON | IMY | FTTH CLUSTER MoU II | JBR559 | CBN-IMY-481 | 481 | ODC-IMY-FAV | 32 | 34660829.9 | 8 | 64 | 66212161.84 | 21703230.62 | 87915392.46 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | DROP BY DATEL, RELOKASI KE FEEDER FBM-FAV | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 83393000
428 | CIREBON | IMY | FTTH CLUSTER MoU II | JBR560 | CBN-IMY-482 | 482 | ODC-IMY-FAZ | 32 | 66563021.76 | 3 | 24 | 21026687.36 | 4271601.98 | 25298289.34 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-IMY-FAZ/007-008 | 2 | 16 | 3654808-3654813 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 24804000
429 | CIREBON | IMY | FTTH CLUSTER MoU II | JBR561 | CBN-IMY-483 | 483 | ODC-IMY-FBA | 24 | 45451930.8 | 4 | 32 | 23186843.76 | 5581715.18 | 28768558.94 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | DROP BY DATEL, RELOKASI | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 24 | 28138000
430 | CIREBON | IMY | FTTH CLUSTER MoU II | JBR562 | CBN-IMY-484 | 484 | ODC-IMY-FBC | 48 | 62082201.46 | 2 | 16 | 8712261.6 | 2207296.8 | 10919558.4 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-IMY-FBC/006-007 | 2 | 16 | 2903154-3499069 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 17972000
431 | CIREBON | IMY | FTTH CLUSTER MoU II | JBR563 | CBN-IMY-485 | 485 | ODC-IMY-FBD | 24 | 22403010.8 | 4 | 32 | 19720630.6 | 7709699.3 | 27430329.9 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-IMY-FBD/017-018 | 2 | 16 | 3690907-3690912 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 24 | 39990000
432 | CIREBON | IMY | FTTH CLUSTER MoU II | JBR564 | CBN-IMY-486 | 486 | ODC-IMY-FBE | 16 | 36927960.3 | 4 | 32 | 41938236.04 | 17394285.72 | 59332521.76 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | DROP BY DATEL, RELOKASI | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 16 | 92491000
433 | CIREBON | IMY | FTTH CLUSTER MoU II | JBR565 | CBN-IMY-487 | 487 | ODC-IMY-FBM | 24 | 69281313 | 3 | 24 | 28280602.2 | 9940828.6 | 38221430.8 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-IMY-FBM/006-008 | 3 | 24 | 3529330-3529335 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 24 | 50519000
434 | CIREBON | IMY | FTTH CLUSTER MoU II | JBR566 | CBN-IMY-488 | 488 | ODC-IMY-FBN | 48 | 77791145.36 | 6 | 48 | 42332523.84 | 12519177.62 | 54851701.46 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-IMY-FBN/006-009 | 4 | 32 | 3605298-3605303 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 51417000
435 | CIREBON | IMY | FTTH CLUSTER MoU II | JBR567 | CBN-IMY-489 | 489 | ODC-IMY-FBP | 40 | 57952684.9 | 3 | 24 | 12116656.2 | 3055854.6 | 15172510.8 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 65275000
436 | CIREBON | IMY | FTTH CLUSTER MoU II | JBR568 | CBN-IMY-490 | 490 | ODC-IMY-FBR | 8 | 19672973 | 2 | 16 | 21357709.2 | 8339751.1 | 29697460.3 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 8 | 42529000
437 | CIREBON | IMY | FTTH CLUSTER MoU II | JBR569 | CBN-IMY-491 | 491 | ODC-IMY-FBS | 32 | 70763122 | 3 | 24 | 47269030 | 14781783 | 62050813 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-IMY-FBS/011-012 | 2 | 16 | 3556298-3556303 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 59925000
439 | CIREBON | JTW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR615 | CBN-JTW-605 | 605 | ODC-JTW-FAA | 40 | 36496514 | 7 | 56 | 50713869 | 11832566 | 62546435 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 62950000
440 | CIREBON | JTW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR616 | CBN-JTW-606 | 606 | ODC-JTW-FAB | 64 | 59207365 | 12 | 96 | 43455187 | 13249897 | 56705084 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 57250000
441 | CIREBON | JTW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR617 | CBN-JTW-607 | 607 | ODC-JTW-FAD | 48 | 42340820 | 5 | 40 | 23533938 | 6409149 | 29943087 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 28582000
442 | CIREBON | JTW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR618 | CBN-JTW-608 | 608 | ODC-JTW-FAE | 32 | 43520000 | 6 | 48 | 34961246 | 6734415 | 41695661 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 41695000
443 | CIREBON | JTW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR619 | CBN-JTW-609 | 609 | ODC-JTW-FAG | 8 | 9117457 | 5 | 40 | 29427212 | 7069302 | 36496514 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 8 | 35136000
444 | CIREBON | JTW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR620 | CBN-JTW-610 | 610 | ODC-JTW-FAP | 72 | 103502235 | 8 | 64 | 47734684 | 11472681 | 59207365 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 72 | 57030000
445 | CIREBON | JTW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR621 | CBN-JTW-611 | 611 | ODC-JTW-FAU | 160 | 84374985 | 6 | 48 | 34142005 | 8198815 | 42340820 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 160 | 40708000
487 | CIREBON | MJL | FTTH CLUSTER MoU II | JBR711 | CBN-MJL-680 | 680 | PADAHANTEN | 72 | 100800000 | 5 | 40 | 202113030 | 40642824 | 242755854 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-MJL-FBA/019-023 | 11 | 88 | 3628387-3628392 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 72 | 254835000
490 | CIREBON | PAB | FTTH CLUSTER MoU II | JBR722 | CBN-PAB-570 | 570 | PEKERJAAN FTTH FBE DS. GEBANG UDIK | 160 | 224000000 | 4 | 32 | 20007021 | 5641343 | 25648364 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 160 | 22299000
491 | CIREBON | IMY | FTTH CLUSTER MoU II | JBR570 | CBN-IMY-492 | 492 | Penaerikan Feeder& Dist dari FAH ke Perum Griya Mulia | 32 | 48075021 | 6 | 48 | 55021064.44 | 15539580.92 | 70560645.36 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 69574000
495 | CIREBON | IMY | FTTH CLUSTER MoU II | JBR571 | CBN-IMY-493 | 493 | Penarikan distribusi dari FAB | 72 | 112718575.36 | 5 | 40 | 42326703.6 | 8395481.3 | 50722184.9 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 72 | 49871000
496 | CIREBON | JTB | FTTH CLUSTER MoU II | JBR586 | CBN-JTB-503 | 503 | Penarikan Distribusi FBG | 120 | 331051889.5 | 5 | 40 | 54141046 | 15025532 | 69166578 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 120 | 163593000
497 | CIREBON | IMY | FTTH CLUSTER MoU II | JBR572 | CBN-IMY-494 | 494 | Penarikan Feeder dari FAA-FBF | 64 | 70944253 | 0 | 0 | 5735244 | 6707229 | 12442473 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | DROP BY DATEL, RELOKASI | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 5914000
498 | CIREBON | IMY | FTTH CLUSTER MoU II | JBR573 | CBN-IMY-495 | 495 | Penarikan Feeder dari FAA-FBG | 32 | 47742361 | 4 | 32 | 43662337 | 19870285 | 63532622 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 49847000
499 | CIREBON | IMY | FTTH CLUSTER MoU II | JBR574 | CBN-IMY-496 | 496 | Penarikan Feeder dari FAA-FCD | 64 | 78160232 | 0 | 0 | 33963598 | 14111423 | 48075021 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | DROP BY DATEL, RELOKASI | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 67483000
500 | CIREBON | IMY | FTTH CLUSTER MoU II | JBR575 | CBN-IMY-497 | 497 | Penarikan Feeder dari FAG-FAA | 64 | 67640612.4 | 0 | 0 | 86726358.64 | 25992216.72 | 112718575.36 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | DROP BY DATEL, RELOKASI | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 141655000
501 | CIREBON | IMY | FTTH CLUSTER MoU II | JBR576 | CBN-IMY-498 | 498 | Penarikan Feeder dari FAG-FBV | 32 | 91247827 | 0 | 0 | 52449157 | 18495096 | 70944253 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | DROP BY DATEL, RELOKASI | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 94058000
503 | CIREBON | IMY | FTTH CLUSTER MoU II | JBR577 | CBN-IMY-499 | 499 | Penarikan Feeder dari FBV-FAJ | 72 | 64117162 | 0 | 0 | 33812648 | 13929713 | 47742361 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | DROP BY DATEL, RELOKASI | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 72 | 41213000
505 | CIREBON | IMY | FTTH CLUSTER MoU II | JBR578 | CBN-IMY-500 | 500 | Penarikan Feeder dari STO ke FAG | 32 | 206974484.5 | 0 | 0 | 40517512 | 37642720 | 78160232 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | DROP BY DATEL, RELOKASI | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 119093000
506 | CIREBON | IMY | FTTH CLUSTER MoU II | JBR579 | CBN-IMY-501 | 501 | Penarikan Feeder STO-FAH | 40 | 32331150 | 0 | 0 | 49147421.6 | 18493190.8 | 67640612.4 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | DROP BY DATEL, RELOKASI | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 43257000
510 | CIREBON | LSR | FTTH CLUSTER MoU II | JBR679 | CBN-LSR-526 | 526 | Penarikan Feeder&Dist dari FBH-NEW ODC | 48 | 450546111 | 4 | 32 | 97874819.8 | 27964217.4 | 125839037.2 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 424839000
513 | CIREBON | LSR | FTTH CLUSTER MoU II | JBR680 | CBN-LSR-527 | 527 | Penarikan Feeder&Dist dari NEW ODC-KROYA | 96 | 123417808 | 5 | 40 | 360607189 | 79663290.5 | 440270479.5 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 96 | 340542000
521 | CIREBON | JTB | FTTH CLUSTER MoU II | JBR594 | CBN-JTB-510 | 510 | Penggantian Feeder FBK RSK dari FBB | 56 | 89647729 | 6 | 48 | 391311298.56 | 65532210.08 | 456843508.64 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 56 | 437881000
543 | CIREBON | JTB | FTTH CLUSTER MoU II | JBR595 | CBN-JTB-511 | 511 | Rancajawat | 48 | 91852639 | 4 | 32 | 178913368 | 41067665.5 | 219981033.5 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 230467000
545 | CIREBON | IMY | FTTH CLUSTER MoU II | JBR580 | CBN-IMY-502 | 502 | Teluk Agung | 64 | 104853936 | 4 | 32 | 75491832 | 15755995 | 91247827 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-IMY-FCM/001-005 | 5 | 40 | 3644803-3644808 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 91161000
1652 | CIREBON | PRD | FTTH TAMBAHAN | JBR1652 | CBN-PRD-1306 | 1306 | Bumi Arum Sari ( ODC FDH ) ( ODC FDD TA ) | 24 | 35471651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1684 | CIREBON | RGA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1684 | CBN-RGA-1356 | 1356 | RGA-MRA | 24 | 33600000 | 3 | 24 | 17352800 | 3525679 | 20878479 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2018-01-24 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-RGA-FAR/014 & ODP-RGA-FAQ/004-005 | 3 | 24 | 3626783-3626788 ¦ 1714819-3629480 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 24 | 154535000
1685 | CIREBON | RGA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1685 | CBN-RGA-1357 | 1357 | RGA-MRB | 24 | 33600000 | 3 | 24 | 81587464 | 15791600 | 97379064 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2018-01-24 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-RGA-FAR/006-013 | 8 | 64 | 3626783-3626788 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 24 | 96970000
1686 | CIREBON | RGA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1686 | CBN-RGA-1358 | 1358 | RGA-MRC | 88 | 123200000 | 11 | 88 | 82119719 | 17029464 | 99149183 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2018-01-24 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-RGA-FAA/009-019 | 11 | 88 | 3501945-3501950 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 88 | 97652000
1352 | CIREBON | PRD | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1352 | CBN-PRD-437 | 437 | BAZ REGENCI ARUM SARI | 56 | 78400000 | 6 | 48 | 30187809 | 5540683 | 35728492 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CBN-FDE/004-010 | 7 | 56 | 3459961-3459966 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 56 | 34152000
1355 | CIREBON | PRD | FTTH TAMBAHAN | JBR1355 | CBN-PRD-445 | 445 | Cempaka Arum , Puri Cirebon Lestari | 80 | 112000000 | 28 | 224 | 450296188.2 | 110097343.6 | 560393531.8 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1360 | CIREBON | PRD | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1360 | CBN-PRD-466 | 466 | CEMPAKA VELAGGE | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 41514901 | 9745228 | 51260129 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-PRD-FCU/005-010 | 6 | 48 | 3613251-3613256 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 51259000
1361 | CIREBON | HAR | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1361 | CBN-HAR-471 | 471 | GANTAR | 32 | 345533085 | 0 | 0 | 307997969 | 75813333 | 383811302 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 485535000
1343 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR1343 | CBN-CBN-422 | 422 | Golden Kedawung, Bumi Hijau | 40 | 56000000 | 5 | 40 | 30400507.4 | 5682948.9 | 36083456.3 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1353 | CIREBON | JBN | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1353 | CBN-JBN-443 | 443 | GRAHA ARKA PLUMBON | 40 | 56000000 | 9 | 72 | 53242052 | 10875110 | 64117162 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-JBN-FBN/004-011 | 8 | 64 | 3512151-3512156 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 60309000
1364 | CIREBON | JTB | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1364 | CBN-JTB-506 | 506 | GRAND DUTA TAMBI | 152 | 286597383.46 | 11 | 88 | 132810187.64 | 36255704.52 | 169065892.16 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 152 | 163763000
1366 | CIREBON | JTB | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1366 | CBN-JTB-508 | 508 | JENGKOK | 56 | 188345469 | 15 | 120 | 197752558.24 | 49477189.82 | 247229748.06 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 56 | 259900000
1342 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR1342 | CBN-CBN-421 | 421 | Kedawung Regency 1, Griya Mukti Asri | 40 | 56000000 | 11 | 88 | 42142081.2 | 8225523.1 | 50367604.3 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1351 | CIREBON | CKC | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1351 | CBN-CKC-431 | 431 | KENANGA REGENCY | 56 | 78400000 | 10 | 80 | 187880310 | 40207219 | 228087529 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-PRD-FCV/001-010 | 10 | 80 | 3618203-3618208 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 56 | 275803000
1367 | CIREBON | JTB | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1367 | CBN-JTB-509 | 509 | KLIWED | 72 | 119569337 | 19 | 152 | 203738047 | 65436148.46 | 269174195.46 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 72 | 247911000
1349 | CIREBON | CBN | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1349 | CBN-CBN-428 | 428 | KOMPLEK BUKIT CIPERNA | 136 | 190400000 | 9 | 72 | 69988252 | 12156785 | 82145037 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CBN-FFR/012-022 | 11 | 88 | 3489155-3489160 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 136 | 173357000
1350 | CIREBON | CBN | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1350 | CBN-CBN-429 | 429 | KOMPLEK SAMPIRAN INDAH | 32 | 44800000 | 10 | 80 | 56565010 | 9376470 | 65941480 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CBN-FFR/002-011 | 10 | 80 | 3483807-3483812 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 65941000
1363 | CIREBON | JTB | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1363 | CBN-JTB-505 | 505 | MEKAR GADING | 40 | 355372155.82 | 18 | 144 | 135009336.32 | 44967345.66 | 179976681.98 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 175219000
1373 | CIREBON | PAB | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1373 | CBN-PAB-569 | 569 | ODC-PAB-FAB ( Hulu Banteng ) | 48 | 67200000 | 4 | 32 | 21764626 | 5380835 | 27145461 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 27059000
1376 | CIREBON | JTW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1376 | CBN-JTW-612 | 612 | PANONGAN | 40 | 22419647 | 12 | 96 | 33296460 | 6983984 | 40280444 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 38647000
1359 | CIREBON | PRD | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1359 | CBN-PRD-465 | 465 | PEJAMBON GEGUNUNG | 16 | 22400000 | 19 | 152 | 198243105 | 42711156 | 240954261 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-PRD-FCZ/001-018 | 18 | 144 | 3674528-3674533 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 16 | 238779000
1344 | CIREBON | CBN | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1344 | CBN-CBN-423 | 423 | PERUMAHAN DOSEN UNSWAGATI SILAKACA | 32 | 44800000 | 5 | 40 | 30493353 | 6820215 | 37313568 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CBN-FCZ/019-023 | 5 | 40 | 3455693-3455698 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 100395000
1348 | CIREBON | CBN | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1348 | CBN-CBN-427 | 427 | Perumahan HASNA | 80 | 112000000 | 20 | 160 | 150206886 | 36925612 | 187132498 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CBN-FEV/11-30 | 20 | 160 | 3508027-3508032 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 215346000
1340 | CIREBON | AWN | FTTH TAMBAHAN | JBR1340 | CBN-AWN-366 | 366 | Perumahan sipulo | 40 | 56000000 | 5 | 40 | 59562963 | 12214131 | 71777094 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1341 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR1341 | CBN-CBN-420 | 420 | Puri Taman Sari blok D, E, Graha Estetika | 40 | 56000000 | 3 | 24 | 20421785 | 4687125 | 25108910 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1362 | CIREBON | JTB | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1362 | CBN-JTB-504 | 504 | SLEMAN | 48 | 441351281.76 | 8 | 64 | 124439509.56 | 33215183.08 | 157654692.64 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 329565000
1345 | CIREBON | CBN | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1345 | CBN-CBN-424 | 424 | SULTAN RESIDENCE | 32 | 44800000 | 3 | 24 | 25446061 | 6662472 | 32108533 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CBN-FJP/15-20 | 6 | 48 | 3491169-3491174 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 31207000
1357 | CIREBON | PRD | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1357 | CBN-PRD-463 | 463 | TAMAN KALIWULU BLOK H | 48 | 67200000 | 4 | 32 | 24849049 | 5555137 | 30404186 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-PRD-FBN/009-012 | 4 | 32 | 3513108-3513113 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 30319000
1358 | CIREBON | PRD | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1358 | CBN-PRD-464 | 464 | TAMAN TUKMUDAL INDAH | 24 | 33600000 | 16 | 128 | 109046053 | 21247095 | 130293148 | 2 BATCH 2 | - | 2018-01-25 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-PRD-FCQ/18-33 | 16 | 128 | 3563712-3563717 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 24 | 128058000
1365 | CIREBON | JTB | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1365 | CBN-JTB-507 | 507 | TAMBI | 32 | 249560433.5 | 11 | 88 | 132810187.64 | 36255704.52 | 169065892.16 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-01 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 163763000
6386 | KARAWANG | KRW | FTTH CLUSTER MoU I & II | JBR195 | KWA-KRW-1026 | 1026 | Jl. Arief Rachman Hakim | 328 | 459200000 | 10 | 80 | 63520869 | 15333492 | 78854361 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-10-24 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-KRW-FCM/001-010 | 10 | 80 | 3592594-3592599 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 328 | 76203000
553 | KARAWANG | SUB | FTTH CLUSTER MoU II | JBR868 | KWA-SUB-1127 | 1127 | BTN SUBANG JAYA | 32 | 44800000 | 7 | 56 | 26279676 | 6298318 | 32577994 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-SUB-FAB/072-077 | 6 | 48 | 3413108-3457595 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 28451000
560 | KARAWANG | PGD | FTTH CLUSTER MoU II | JBR812 | KWA-PGD-1056 | 1056 | CIKAUM BINONG | 32 | 44800000 | 37 | 296 | 0 | 0 | 625890263 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | CANCEL | RELOK KE SAGALAGERANG | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 622489000
567 | KARAWANG | PWK | FTTH CLUSTER MoU II | JBR834 | KWA-PWK-1079 | 1079 | Cluster PURNAWARMAN | 72 | 100800000 | 10 | 80 | 48210613 | 13042504 | 61253117 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-PWK-FBX/007-016 | 10 | 80 | 3509648-3509653 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 72 | 133647000
575 | KARAWANG | PMN | FTTH CLUSTER MoU II | JBR817 | KWA-PMN-1064 | 1064 | DESA MULYASARI | 40 | 56000000 | 6 | 48 | 59227664 | 14285767 | 73513431 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 70862000
582 | KARAWANG | SUB | FTTH CLUSTER MoU II | JBR873 | KWA-SUB-1123 | 1123 | JL AKPER | 112 | 156800000 | 47 | 376 | 0 | 0 | 244295865 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | CANCEL | RELOK KE PASAR PUJASERA | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 112 | 216902000
586 | KARAWANG | SUB | FTTH CLUSTER MoU II | JBR877 | KWA-SUB-1128 | 1128 | jL PIERE TANDEAN CICADAS | 112 | 156800000 | 15 | 120 | 0 | 0 | 77018897 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | CANCEL | SUDAH TERCOVER PEMBANGUNAN | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 112 | 25022000
593 | KARAWANG | PWK | FTTH CLUSTER MoU II | JBR836 | KWA-PWK-1110 | 1110 | JL. HABIB MUHAMAD FAM | 40 | 56000000 | 6 | 48 | 45762604 | 10011650 | 55774254 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-PWK-FBV/036-043 | 8 | 64 | 3557945-3557950 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 31867000
597 | KARAWANG | PMN | FTTH CLUSTER MoU II | JBR821 | KWA-PMN-1070 | 1070 | JL. ION KARTASASMITA PAMANUKAN (tambahan ODP , krn banyak yg habis) | 56 | 78400000 | 8 | 64 | 58964520 | 13687682 | 72652202 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-PMK-FAV/39-42 | 4 | 32 | 3543611-3586230 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 56 | 70001000
601 | KARAWANG | SUB | FTTH CLUSTER MoU II | JBR881 | KWA-SUB-1120 | 1120 | JL. PANJI ( D' PANJI, PANJI CLUSTER DAN GSK 1 ) | 56 | 78400000 | 22 | 176 | 155016890 | 34016827 | 189033717 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-SUB-FBN/006-015 ¦ ODP-SUB-FBH/047-058 | 22 | 176 | 2659589-3428307 ¦ 3141454-3439787 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 56 | 172797000
604 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR842 | KWA-PWK-1091 | 1091 | Jl. Raya Campaka Cisantri | 32 | 44800000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 40485693 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
605 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR843 | KWA-PWK-1090 | 1090 | Jl. Raya Campaka Pasar Minggu | 40 | 56000000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 49192229 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
606 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR844 | KWA-PWK-1093 | 1093 | Jl. Raya Campaka Tanjung Garut | 40 | 56000000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 50470806 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
607 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR845 | KWA-PWK-1094 | 1094 | Jl. Raya Cibatu | 31.9 | 44660000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 39533498 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
609 | KARAWANG | TLJ | FTTH CLUSTER MoU II | JBR893 | KWA-TLJ-1142 | 1142 | Jl. Ronggowaluyo | 144 | 201600000 | 14 | 112 | 54666632 | 15588888 | 70255520 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-TLJ-FAK/052-065 | 14 | 112 | 3528874-3528879 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 144 | 86740000
612 | KARAWANG | SUB | FTTH CLUSTER MoU II | JBR883 | KWA-SUB-1122 | 1122 | JL.R. DEDENG S (CIMERTA) | 56 | 78400000 | 7 | 56 | 44063692 | 12385218 | 56448910 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-SUB-FBE/049-054 | 6 | 48 | 2535376-3469673 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 56 | 102597000
617 | KARAWANG | CKP | FTTH CLUSTER MoU II | JBR765 | KWA-CKP-973 | 973 | JOMIN ESTATE | 256 | 358400000 | 15 | 120 | 77326916 | 17477070 | 94803986 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CKP-FCY/001-015 | 15 | 120 | 0 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 256 | 130294000
618 | KARAWANG | CKP | FTTH CLUSTER MoU II | JBR766 | KWA-CKP-974 | 974 | JOMIN PERMAI | 240 | 336000000 | 8 | 64 | 46876338 | 13733663 | 60610001 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | UT |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 240 | 114064000
621 | KARAWANG | KLI | FTTH CLUSTER MoU II | JBR797 | KWA-KLI-1000 | 1000 | Kampung Gintungkerta | 64 | 89600000 | 14 | 112 | 160161303 | 48759407 | 208920710 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 78894000
622 | KARAWANG | JCG | FTTH CLUSTER MoU II | JBR774 | KWA-JCG-981 | 981 | KASOMALAN-CISALAK-GARDUSAYANG | 440 | 616000000 | 47 | 376 | 407620973 | 121178562 | 528799535 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-19 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 440 | 2283192000
638 | KARAWANG | KLI | FTTH CLUSTER MoU II | JBR798 | KWA-KLI-995 | 995 | Perum Citra Kebun Mas (belakang) | 304 | 425600000 | 27 | 216 | 247063461 | 47952546 | 295016007 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 304 | 359573000
644 | KARAWANG | CKP | FTTH TAMBAHAN | JBR768 | KWA-CKP-965 | 965 | Perum Green Erfina | 224 | 313600000 | 17 | 136 | 0 | 0 | 106413231 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
645 | KARAWANG | CKP | FTTH CLUSTER MoU II | JBR769 | KWA-CKP-977 | 977 | Perum Griya Citra Persada | 432 | 604800000 | 10 | 80 | 52207409 | 11771454 | 63978863 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-19 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | UT |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 432 | 136737000
649 | KARAWANG | PWK | FTTH CLUSTER MoU II | JBR855 | KWA-CKP-978 | 978 | Perum Kota Baru | 237.6 | 332640000 | 20 | 160 | 185644091 | 32349412 | 217993503 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 6 | 129304000
652 | KARAWANG | CKP | FTTH CLUSTER MoU II | JBR770 | KWA-CKP-976 | 976 | Perum Panorama Indah | 616 | 862400000 | 10 | 80 | 56697528 | 13166733 | 69864261 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CKP-FAP/008-017 | 10 | 80 | 2610967-3520903 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 616 | 111283000
656 | KARAWANG | KRW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR806 | KWA-KRW-1025 | 1025 | Perum Puri Raya Asri | 264 | 369600000 | 8 | 64 | 74603988 | 14738752 | 89342740 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-KRW-FBT/023-030 | 8 | 64 | 3501055-3501060 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 264 | 93796000
673 | KARAWANG | SUB | FTTH CLUSTER MoU II | JBR887 | KWA-SUB-1119 | 1119 | PONDOK INDAH & PU PENGAIRAN | 32 | 44800000 | 15 | 120 | 0 | 0 | 77018897 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | CANCEL | TERKOVER GAMAS RA | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 31867000
679 | KARAWANG | CKP | FTTH CLUSTER MoU II | JBR771 | KWA-CKP-975 | 975 | RAWA MAS INDAH | 136 | 190400000 | 20 | 160 | 75778952 | 33521873 | 109300825 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CKP-FCY/016-036 | 21 | 168 | 3654268-3654273 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 136 | 75497000
690 | KARAWANG | PMN | FTTH CLUSTER MoU II | JBR824 | KWA-PMN-1076 | 1076 | SUKAMAHI-SUKASARI-BATANGSARI | 112 | 156800000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | CANCEL | Sudah tercover pembangunan witel unsc | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 112 | 318745000
700 | KARAWANG | SUB | FTTH CLUSTER MoU II | JBR890 | KWA-SUB-1124 | 1124 | TANJUNGWANGI (GALIAN PASIR) | 32 | 44800000 | 16 | 128 | 137482206 | 37175189 | 174657395 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-SUB-FBM/005-012 & ODP-SUB-FBL/005-008 | 12 | 96 | 3291349-3610975 ¦ 3612133-3612138 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 172007000
1646 | KARAWANG | KRW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1646 | KWA-KRW-1307 | 1307 | JOHAR INDAH | 120 | 144000000 | 15 | 120 | 153443613 | 30236084 | 183679697 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 120 | 41885000
1653 | KARAWANG | PLD | FTTH TAMBAHAN | JBR1653 | KWA-PLD-1309 | 1309 | PLERED SUKATANI s/d PT. GUNUNG KECAPI | 104 | 124800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1647 | KARAWANG | KRW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1647 | KWA-KRW-1308 | 1308 | RANGGA GEDE | 72 | 86400000 | 9 | 72 | 46638275 | 11672685 | 58310960 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-KRW-FCH/01-09 | 9 | 72 | 3474510-3474515 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 72 | 112495000
1586 | KARAWANG | SUB | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1586 | KWA-SUB-1130 | 1130 | BLOK CILAMERI (JL AMPERA) | 64 | 89600000 | 15 | 120 | 79631706 | 16956491 | 96588197 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 93937000
1572 | KARAWANG | PWK | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1572 | KWA-PWK-1099 | 1099 | CIGANEA INDAH | 80 | 112000000 | 10 | 80 | 43839791 | 10143883 | 53983674 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-19 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-PWK-FFG/021-029 | 9 | 72 | 3194090-3584762 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 42584000
1495 | KARAWANG | CKP | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1495 | KWA-CKP-968 | 968 | CIJALU | 40 | 56000000 | 5 | 40 | 30898704 | 7437801 | 38336505 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CKP-FBA/008-012 | 5 | 40 | 3569449-3569457 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 38335000
1534 | KARAWANG | KRW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1534 | KWA-KRW-1029 | 1029 | Cluster Buana Asri Lamaran | 64 | 89600000 | 21 | 168 | 161217128 | 35931249 | 197148377 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-KRW-FBV/019-026 | 8 | 64 | 3489381-3489386 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 188322000
1554 | KARAWANG | KRW | FTTH TAMBAHAN | JBR1554 | KWA-KRW-1049 | 1049 | Cluster Mutiara | 304 | 425600000 | 38 | 304 | 285506532 | 79222606 | 364729138 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1533 | KARAWANG | KRW | FTTH TAMBAHAN | JBR1533 | KWA-KRW-1028 | 1028 | Cluster Mutiara Lamaran | 128 | 179200000 | 15 | 120 | 175131624 | 34144824 | 209276448 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1529 | KARAWANG | KLI | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1529 | KWA-KLI-1016 | 1016 | de Kraton | 72 | 100800000 | 12 | 96 | 81846138 | 16637853 | 98483991 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-KLI-FBH/96-102 | 7 | 56 | 3616176-3616181 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 72 | 72031000
1494 | KARAWANG | CKP | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1494 | KWA-CKP-967 | 967 | JL A. YANI | 96 | 134400000 | 13 | 104 | 76754639 | 18778419 | 95533058 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CKP-FAS/009-014 dan ODP-CKP-FAQ/022-028 | 13 | 104 | 3293933-3596990 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 96 | 53643000
1505 | KARAWANG | KIA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1505 | KWA-KIA-987 | 987 | JL RAYA TANGULUN DESA TANGGULUN | 32 | 44800000 | 8 | 64 | 51024240 | 12050668 | 63074908 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-KIA-FAQ/002-011 | 10 | 80 | 3466477-3550934 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 71731000
1499 | KARAWANG | CKP | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1499 | KWA-CKP-972 | 972 | JL SUDIRMAN BABAKAN MAJA | 80 | 112000000 | 12 | 96 | 125838832 | 37991420 | 163830252 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 76956000
1548 | KARAWANG | KRW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1548 | KWA-KRW-1043 | 1043 | Jl. Pramuka Dalam | 80 | 112000000 | 10 | 80 | 56220858 | 13442710 | 69663568 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 67012000
1557 | KARAWANG | KRW | FTTH TAMBAHAN | JBR1557 | KWA-KRW-1052 | 1052 | Jl. RH Jaja Abdullah | 120 | 168000000 | 15 | 120 | 83774033 | 18819753 | 102593786 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1555 | KARAWANG | KRW | FTTH TAMBAHAN | JBR1555 | KWA-KRW-1050 | 1050 | Jl. Rhs Saca Kusumah | 88 | 123200000 | 11 | 88 | 79385501 | 18396320 | 97781821 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1500 | KARAWANG | JCG | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1500 | KWA-JCG-979 | 979 | JL. Tengah CIATER Gg. Bunga | 72 | 100800000 | 9 | 72 | 57245435 | 14219149 | 71464584 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-JCG-FAH/011-019 | 9 | 72 | 3626916-3626921 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 72 | 68016000
1571 | KARAWANG | PWK | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1571 | KWA-PWK-1080 | 1080 | JLN ALTERNATIF CIKOPAK | 80 | 112000000 | 10 | 80 | 220710381 | 149020176 | 369730557 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-19 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 104836000
1512 | KARAWANG | KLI | FTTH TAMBAHAN | JBR1512 | KWA-KLI-998 | 998 | Kampung Duren | 80 | 112000000 | 10 | 80 | 77012644 | 18555991 | 95568635 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1556 | KARAWANG | KRW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1556 | KWA-KRW-1051 | 1051 | Kampung Gempol Rawa | 64 | 89600000 | 12 | 96 | 106278236 | 24360335 | 130638571 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-19 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-KRW-FCJ/001-008 | 8 | 64 | 3550843-3550848 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 138030000
1498 | KARAWANG | CKP | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1498 | KWA-CKP-971 | 971 | Kampung Kamojing | 48 | 67200000 | 6 | 48 | 48658640 | 22789943 | 71448583 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-19 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 68958000
1544 | KARAWANG | KRW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1544 | KWA-KRW-1039 | 1039 | Kampung Pasirjengkol | 72 | 100800000 | 6 | 48 | 213586537 | 49685385 | 263271922 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | CANCEL | Perumahan belum selesai dibangun | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 72 | 261656000
1530 | KARAWANG | KLI | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1530 | KWA-KLI-1017 | 1017 | Kandiwa I | 80 | 112000000 | 4 | 32 | 35130644 | 9405065 | 44535709 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-KLI-FBH/92-95 | 4 | 32 | 2819571-3579339 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 41885000
1531 | KARAWANG | KLI | FTTH TAMBAHAN | JBR1531 | KWA-KLI-1018 | 1018 | Kartika Residence | 104 | 145600000 | 15 | 120 | 131774645 | 24935815 | 156710460 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1502 | KARAWANG | JCG | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1502 | KWA-JCG-982 | 982 | KEC JALAN CAGAK Desa Jalancagak | 64 | 89600000 | 19 | 152 | 105711561 | 23998604 | 129710165 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-JCG-FAF/001-019 | 19 | 152 | 3554428-3554433 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 127059000
1580 | KARAWANG | PWK | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1580 | KWA-PWK-1116 | 1116 | Perm TESA | 112 | 156800000 | 8 | 64 | 36465777 | 7061877 | 43527654 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-19 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 112 | 43526000
1535 | KARAWANG | KRW | FTTH TAMBAHAN | JBR1535 | KWA-KRW-1030 | 1030 | Perum Adiarsa | 312 | 436800000 | 39 | 312 | 182059347 | 37500272 | 219559619 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1522 | KARAWANG | KLI | FTTH TAMBAHAN | JBR1522 | KWA-KLI-1009 | 1009 | Perum Griya Mas Karawang | 56 | 78400000 | 35 | 280 | 354690361 | 156199116 | 510889477 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1518 | KARAWANG | KLI | FTTH TAMBAHAN | JBR1518 | KWA-KLI-1005 | 1005 | Perum Mustika Prakarsa | 168 | 235200000 | 4 | 32 | 445073541 | 169544988 | 614618529 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1553 | KARAWANG | KRW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1553 | KWA-KRW-1048 | 1048 | Perum Mutiara Jaya | 80 | 112000000 | 14 | 112 | 250987233 | 65632768 | 316620001 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-19 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 122380000
1589 | KARAWANG | TLJ | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1589 | KWA-TLJ-1141 | 1141 | Perum Mutiara Raya | 80 | 112000000 | 10 | 80 | 106903452 | 20077069 | 126980521 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | CANCEL | Lokasi Tidak Potensial | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 122380000
1493 | KARAWANG | CKP | FTTH TAMBAHAN | JBR1493 | KWA-CKP-966 | 966 | Perum Pegadungan Purwasari | 248 | 347200000 | 29 | 232 | 207544872 | 44248898 | 251793770 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1543 | KARAWANG | KRW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1543 | KWA-KRW-1038 | 1038 | Perum Pesona Grand Karawang | 48 | 67200000 | 8 | 64 | 87692743 | 21140784 | 108833527 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | CANCEL | Sudah tercover pembangunan witel unsc | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 106847000
1579 | KARAWANG | PWK | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1579 | KWA-PWK-1115 | 1115 | Perum Puri Yasmin | 80 | 112000000 | 10 | 80 | 56640823 | 11714300 | 68355123 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-PWK-FBT/001-014 | 14 | 112 | 3556893-3556898 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 72579000
1492 | KARAWANG | CKP | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1492 | KWA-CKP-964 | 964 | Perum Purwasari Permai | 40 | 56000000 | 5 | 40 | 22000248 | 5672222 | 27672470 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CKP-FAS/004-008 | 5 | 40 | 3293933-3293938 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 25022000
1546 | KARAWANG | KRW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1546 | KWA-KRW-1041 | 1041 | Perum Taman Palumbon Asri | 80 | 112000000 | 8 | 64 | 95952791 | 19907040 | 115859831 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-KRW-FBV/027-034 | 8 | 64 | 3489381-3508370 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 443092000
1591 | KARAWANG | WDS | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1591 | KWA-WDS-1144 | 1144 | Perum Telagsari Indah | 72 | 100800000 | 10 | 80 | 84341816 | 16902812 | 101244628 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-WDS-FAB/011-020 | 10 | 80 | 3549438-3534944 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 72 | 151676000
1496 | KARAWANG | CKP | FTTH TAMBAHAN | JBR1496 | KWA-CKP-969 | 969 | PERUM TRULY ESTATE | 88 | 123200000 | 9 | 72 | 67115751 | 14348826 | 81464577 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1547 | KARAWANG | KRW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1547 | KWA-KRW-1042 | 1042 | Perum Tunggakjati Regency | 128 | 179200000 | 10 | 80 | 63520869 | 15333492 | 78854361 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-19 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | PERIJINAN |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 128 | 82003000
1537 | KARAWANG | KRW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1537 | KWA-KRW-1032 | 1032 | Perumahan Guro 2 | 80 | 112000000 | 17 | 136 | 63896531 | 15044687 | 78941218 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-19 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-KRW-FBR/022-035 | 14 | 112 | 3672433-3672438 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 44416000
1578 | KARAWANG | PWK | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1578 | KWA-PWK-1114 | 1114 | Prum Bukit Berbunga | 112 | 156800000 | 14 | 112 | 118375757 | 26578235 | 144953992 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-PWK-FFG/009-020 | 12 | 96 | 3194090-3596457 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 112 | 148896000
1574 | KARAWANG | PWK | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1574 | KWA-PWK-1101 | 1101 | Purnayudha | 48 | 67200000 | 14 | 112 | 49489587 | 11131089 | 60620676 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-PWK-FEE/003-016 | 14 | 112 | 2781044-3469089 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 58401000
1506 | KARAWANG | KIA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1506 | KWA-KIA-988 | 988 | PURWADADI PASAR | 32 | 44800000 | 17 | 136 | 171958407 | 43156877 | 215115284 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-19 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 58207000
1497 | KARAWANG | CKP | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1497 | KWA-CKP-970 | 970 | SUKASEURI IR JUANDA FAD | 112 | 156800000 | 11 | 88 | 58639137 | 14738157 | 73377294 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-19 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CKP-FAJ/016-026 | 11 | 88 | 3416707-3662885 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 112 | 201477000
1503 | KARAWANG | JCG | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1503 | KWA-JCG-985 | 985 | TAMBAKAN / TAMBAKSARI | 48 | 67200000 | 14 | 112 | 120184175 | 49901006 | 170085181 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 296517000
1526 | KARAWANG | KLI | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1526 | KWA-KLI-1013 | 1013 | Terminal Klari | 64 | 89600000 | 10 | 80 | 79173408 | 17764444 | 96937852 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 82363000
1585 | KARAWANG | SUB | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1585 | KWA-SUB-1129 | 1129 | WANAREJA | 64 | 89600000 | 8 | 64 | 77463665 | 14881212 | 92344877 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-15 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-SUB-FBB/002-009 | 8 | 64 | 3559682-3559687 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 85989000
704 | SUKABUMI | CBE | FTTH CLUSTER MoU II | JBR914 | SKB-CBE-1310 | 1310 | SKB,CBB,DCS,FRE KP.PASIR MUNDING CIBEBER 144HP | 144 | 201600000 | 23 | 184 | 291407964 | 75036356 | 366444320 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CBE-FAJ/001-014 | 14 | 112 | 3688356-3688361 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 144 | 201614000
706 | SUKABUMI | CBE | FTTH TAMBAHAN | JBR916 | SKB-CBE-1315 | 1315 | SKB,CBB,DCS,PETEUYCONDONG,FRG,480HP | 160 | 192000000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 173307484 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
714 | SUKABUMI | CCR | FTTH CLUSTER MoU II | JBR920 | SKB-CCR-737 | 737 | SKB,CCR,DCS,CIMELATI,FRAC,88Port | 88 | 268984959.84 | 32 | 256 | 166282369 | 37451650 | 203734019 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 88 | 268975000
719 | SUKABUMI | CCR | FTTH CLUSTER MoU II | JBR925 | SKB-CCR-740 | 740 | SKB,CCR,HS,FEEDER,CIMELATI-BENTENG,96CORE | 240 | 291684087 | 31 | 248 | 231115867 | 48616502 | 279732369 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 240 | 291689000
724 | SUKABUMI | CJR | FTTH CLUSTER MoU II | JBR945 | SKB-CJR-1311 | 1311 | SKB,CJR,DCS,JL GUNUNG GEDE CIANJUR ODC FAU,480HP | 480 | 672000000 | 4 | 32 | 15806186 | 4013714 | 19819900 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CJR-FAU/040-043 | 4 | 32 | 3461051-3461056 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 480 | 672014000
726 | SUKABUMI | CJR | FTTH CLUSTER MoU II | JBR946 | SKB-CJR-692 | 692 | SKB,CJR,DCS,Jl. Bojong Maleber Depan Aspol Maleber ODC-CJR-FCR,480HP | 480 | 672000000 | 6 | 48 | 41732895 | 9486114 | 51219009 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CJR-FCR/003-008 | 6 | 48 | 3493537-3493542 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 480 | 672060000
727 | SUKABUMI | CJR | FTTH CLUSTER MoU II | JBR947 | SKB-CJR-1312 | 1312 | SKB,CJR,DCS,Jl. Munjul - Kp. Soreang ODC-CJR-FCG,480HP | 480 | 672000000 | 20 | 160 | 198000901 | 38840677 | 236841578 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | PERIJINAN |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 480 | 672004000
728 | SUKABUMI | CJR | FTTH CLUSTER MoU II | JBR948 | SKB-CJR-1313 | 1313 | SKB,CJR,DCS,Jl. Munjul - Pasir Nangka ODC-CJR-FCH,480HP | 480 | 672000000 | 22 | 176 | 218569931 | 41832157 | 260402088 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 480 | 672011000
730 | SUKABUMI | CJR | FTTH CLUSTER MoU II | JBR949 | SKB-CJR-1314 | 1314 | SKB,CJR,DCS,Jl. Parigi - Ds. Sukamaju ODC-CJR-FCJ,480HP | 480 | 672000000 | 23 | 184 | 149071598 | 31529117 | 180600715 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 480 | 672046000
736 | SUKABUMI | CKB | FTTH TAMBAHAN | JBR983 | SKB-CKB-743 | 743 | SKB,CKB,DCS,CIBUNGUR,FRY,48 PORT | 24 | 28800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147968779 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
797 | SUKABUMI | JPK | FTTH TAMBAHAN | JBR986 | SKB-JPK-748 | 748 | SKB,JPK,DCS,KEC.CIRACAP,FRQ,48 PORT | 24 | 28800000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 33979927 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1689 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR1689 | SKB-CJR-1322 | 1322 | Jl. Gasol Mangunkerta, Cugenang Cianjur | 160 | 192000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-24 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1691 | SUKABUMI | CBE | FTTH TAMBAHAN | JBR1691 | SKB-CBE-1324 | 1324 | KAMPUNG BENTENG DESA BENDA CBB | 160 | 192000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-24 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1693 | SUKABUMI | SGA | FTTH TAMBAHAN | JBR1693 | SKB-SGA-1326 | 1326 | Kp lebak siuh desa sukajadi campaka FAH 09 | 100 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-24 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1690 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR1690 | SKB-CJR-1323 | 1323 | PERUM GRAND ALVINO CIANJUR | 160 | 192000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-24 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1688 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR1688 | SKB-CJR-1321 | 1321 | PERUM GRAND AMANDA JL.ARWINDA CIANJUR | 120 | 144000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-24 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1692 | SUKABUMI | CJG | FTTH TAMBAHAN | JBR1692 | SKB-CJG-1325 | 1325 | SKB,CJG KP,JATISARI DES.JATI SARI | 200 | 240000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-24 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1687 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR1687 | SKB-CJR-1320 | 1320 | SKB,CJR,DCS .SINDANG LAKA JL.ARWINDA ODC FAG | 200 | 240000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-24 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1694 | SUKABUMI | TGE | FTTH TAMBAHAN | JBR1694 | SKB-TGE-1327 | 1327 | SKB,TGE,DCS,BALEDESA CIJATI DESA SUKAMAHI | 240 | 288000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-24 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1426 | SUKABUMI | SDL | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1426 | SKB-SDL-768 | 768 | SKB, SDL, HS, CIPAGEDONGAN (GADOG3) | 112 | 156800000 | 3 | 24 | 43495883 | 15251346 | 58747229 | 2 BATCH 2 | 1 Design dengan GBO | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | GAL | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 112 | 156805000
1420 | SUKABUMI | SDL | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1420 | SKB-SDL-762 | 762 | SKB, SDL, HS, GADOG CINANGSI | 144 | 201600000 | 9 | 72 | 136613933 | 43391947 | 180005880 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-SDL-FAS/001-012 | 12 | 96 | 3555871-3555876 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 144 | 201580000
1422 | SUKABUMI | SDL | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1422 | SKB-SDL-764 | 764 | SKB, SDL, HS, GADOG REGENCY | 112 | 156800000 | 3 | 24 | 26907835 | 7104197 | 34012032 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | GAL | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 112 | 156799000
1419 | SUKABUMI | SDL | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1419 | SKB-SDL-761 | 761 | SKB, SDL, HS, GADOG VIHARA | 144 | 201600000 | 8 | 64 | 127162663 | 40438226 | 167600889 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-SDL-FAS/013-033 | 21 | 168 | 3555871-3555876 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 144 | 201680000
1425 | SUKABUMI | SDL | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1425 | SKB-SDL-767 | 767 | SKB, SDL, HS, KAMPUNG GBO | 80 | 112000000 | 5 | 40 | 34902761 | 8399306 | 43302067 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-SDL-FAT/001-006 | 6 | 48 | 3573446-3573451 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 112345000
1423 | SUKABUMI | SDL | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1423 | SKB-SDL-765 | 765 | SKB, SDL, HS, KAMPUNG JOLOK | 96 | 134400000 | 10 | 80 | 30751219 | 6343456 | 37094675 | 2 BATCH 2 | 1 design dengan kp jolok | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | GAL | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 96 | 133058000
1424 | SUKABUMI | SDL | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1424 | SKB-SDL-766 | 766 | SKB, SDL, HS, KAMPUNG KUBANG | 96 | 134400000 | 5 | 40 | 35473958 | 8963717 | 44437675 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | GAL | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 96 | 134399000
1429 | SUKABUMI | SDL | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1429 | SKB-SDL-771 | 771 | SKB, SDL, HS, PASEKON GANG BUNGA, SD IV, ALFAMART DAN SWADAYA | 48 | 67200000 | 13 | 104 | 95969604 | 21127819 | 117097423 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-SDL-FAT/007-019 | 13 | 104 | 3573446-3573451 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 67203000
1399 | SUKABUMI | CBD | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1399 | SKB-CBD-726 | 726 | SKB,CBD,DCS,KARANG ASRI 1 DAN 2 | 64 | 89600000 | 23 | 184 | 130022014 | 28676411 | 158698425 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | GAL | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 89580000
1398 | SUKABUMI | CBD | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1398 | SKB-CBD-725 | 725 | SKB,CBD,DCS,PERUM CIBADAK PERMAI | 48 | 67200000 | 4 | 32 | 24277922 | 5015430 | 29293352 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CBD-FAL/009-013 | 5 | 40 | 3548694-3548699 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 67273000
1395 | SUKABUMI | CBD | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1395 | SKB-CBD-722 | 722 | SKB,CBD,DCS,PERUM NEGLASARI | 144 | 201600000 | 26 | 208 | 242760770 | 64918160 | 307678930 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CBD-FAL/001-030 | 30 | 240 | 3548694-3548699 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 144 | 201615000
1401 | SUKABUMI | CBD | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1401 | SKB-CBD-728 | 728 | SKB,CBD,HS,FTTH KADU PUGUR,MRB,480H | 64 | 89600000 | 6 | 48 | 40103124.6 | 8606894.8 | 48710019.4 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | CANCEL | SUDAH TERCOVER PEMBANGUNAN | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 89567000
1404 | SUKABUMI | CBD | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1404 | SKB-CBD-731 | 731 | SKB,CBD,HS,FTTH KP BOJONG LONGOK | 40 | 56000000 | 3 | 24 | 14063123 | 3252910 | 17316033 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CBD-FAK/001-003 | 3 | 24 | 3533576-3533581 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 55998000
1394 | SUKABUMI | CBD | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1394 | SKB-CBD-721 | 721 | SKB,CBD,HS,FTTH LEUWEUNG DATAR,FRV,48HP | 80 | 112000000 | 4 | 32 | 25349878 | 5615937 | 30965815 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | GAL | NON TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 111974000
1400 | SUKABUMI | CBD | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1400 | SKB-CBD-727 | 727 | SKB,CBD,HS,PALASARI | 40 | 56000000 | 4 | 32 | 59743552 | 13083029 | 72826581 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CBD-FAD/066-069 | 4 | 32 | 3258819-3515662 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 56014000
1403 | SUKABUMI | CBD | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1403 | SKB-CBD-730 | 730 | SKB,CBD,HS,PASAR CIBADAK | 64 | 89600000 | 23 | 184 | 127833088 | 28004305 | 155837393 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CBD-FAE/047-069 | 23 | 184 | 2559131-3489027 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 89604000
1396 | SUKABUMI | CBD | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1396 | SKB-CBD-723 | 723 | SKB,CBD,HS,SINDANGSARI PAKUWON | 144 | 201600000 | 24 | 192 | 427230523 | 111758836 | 538989359 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CBD-FAK/001-024 | 24 | 192 | 3533576-3547236 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 144 | 201612000
1406 | SUKABUMI | CCR | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1406 | SKB-CCR-734 | 734 | SKB,CCR,DCS, PERUM CIDAHU RESIDENCE | 48 | 33866000 | 8 | 64 | 42142033 | 9238084 | 51380117 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | CANCEL | PERUMAHAN BELUM JADI | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 33857000
1408 | SUKABUMI | CCR | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1408 | SKB-CCR-736 | 736 | SKB,CCR,DCS,KP.CIJAMBE DAN PERUM JAYANTI | 40 | 56000000 | 4 | 32 | 51129891 | 10888143 | 62018034 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 55986000
1405 | SUKABUMI | CCR | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1405 | SKB-CCR-733 | 733 | SKB,CCR,DCS,PERUM CIDAHU ASRI | 120 | 168000000 | 20 | 160 | 143069054 | 39390516 | 182459570 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | CANCEL | PERLU FEEDER BARU 12KILO | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 120 | 168014000
1409 | SUKABUMI | CCR | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1409 | SKB-CCR-738 | 738 | SKB,CCR,HS,FEEDER,CIMELATI-BENTENG,96CORE PERUM ATLANTIS | 40 | 42424576 | 5 | 40 | 318264880 | 104061025 | 422325905 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 42435000
1384 | SUKABUMI | CJR | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1384 | SKB-CJR-691 | 691 | SKB,CJR,CON,FRAN,NEW ODC CIPADANG KALAPA | 144 | 299749738 | 18 | 144 | 221902843 | 58249185 | 280152028 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | CANCEL | Sudah Tercover Batch 1 | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 144 | 299741000
1421 | SUKABUMI | CKB | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1421 | SKB-CKB-763 | 763 | SKB,CKB,DCS,KP.PANGLESERAN_FRN | 240 | 336000000 | 37 | 296 | 350547996 | 95046105 | 445594101 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CKB-FAF/001-023 dan ODP-CKB-FAB/023-028 dan ODP-CKB-FAA/058-065 | 37 | 296 | 2250045-3590747 ¦ 3435504-3597472 ¦ 3460653-3597387 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 240 | 336050000
1412 | SUKABUMI | CKB | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1412 | SKB-CKB-745 | 745 | SKB,CKB,DCS,UBRUG CINUTUG | 64 | 89600000 | 16 | 128 | 114250029 | 27751295 | 142001324 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CKB-FAE/001-016 | 16 | 128 | 3590241-3590246 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 86009000
1385 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR1385 | SKB-CJR-693 | 693 | SKB,DCS,CJR KOMPLEK RAIDER DAN PERUM ARWINDA | 120 | 144000000 | 14 | 112 | 120236519.6 | 25117580.8 | 145354100.4 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1388 | SUKABUMI | SDL | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1388 | SKB-SDL-704 | 704 | SKB,SDL,DCS,FTTH PALASARI dan bougenville | 320 | 448000000 | 40 | 320 | 394748155 | 94522091 | 489270246 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-SDL-FAQ/001-015 | 15 | 120 | 3520829-3520834 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 320 | 448007000
1431 | SUKABUMI | SDL | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1431 | SKB-SDL-773 | 773 | SKB,SDL,HS, PUNCAK RESORT. BOUGENVILLE | 320 | 448000000 | 30 | 240 | 414052608 | 90429478 | 504482086 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 320 | 448031000
1414 | SUKABUMI | SKB | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1414 | SKB-SKB-754 | 754 | SKB,SKB,DCS,Bumi Asri Cikiray | 136 | 190400000 | 2 | 16 | 11830422 | 2264567 | 14094989 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-SKB-FET/037-038 | 2 | 16 | 2721478-3515356 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 136 | 190015000
1430 | SUKABUMI | SDL | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1430 | SKB-SDL-772 | 772 | SKB,SKB,DCS,Graha Taman Sukabumi | 40 | 56000000 | 3 | 24 | 18414637 | 3486859 | 21901496 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-23 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-SKB-FBW/024-026 | 3 | 24 | 3562982-3562987 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 56044000
832 | TASIKMALAYA | WNR | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1194 | TSM-WNR-947 | 947 | Banyuresmi Menggeur | 224 | 313600000 | 20 | 160 | 286494537 | 84102095 | 370596632 | 2 BATCH 2 | - | 2018-04-02 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 224 | 295241000
841 | TASIKMALAYA | KAW | FTTH TAMBAHAN | JBR1097 | TSM-KAW-845 | 845 | Buniseuri | 224 | 285600000 | 56 | 448 | 0 | 0 | 429335000 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
845 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH TAMBAHAN | JBR1078 | TSM-GRU-1318 | 1318 | Cevron Area | 120 | 153000000 | 61 | 488 | 0 | 0 | 348701000 | 2 BATCH 2 | RELOK KE JL SUHERMAN | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
846 | TASIKMALAYA | PMP | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1124 | TSM-PMP-877 | 877 | Cibalong | 64 | 89600000 | 13 | 104 | 162965942 | 36446185 | 199412127 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-19 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 179036000
847 | TASIKMALAYA | WNR | FTTH TAMBAHAN | JBR1195 | TSM-WNR-1319 | 1319 | Cibatu kota | 120 | 153000000 | 64 | 512 | 0 | 0 | 411715442 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
850 | TASIKMALAYA | BJS | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1038 | TSM-BJS-914 | 914 | Ciganjeng | 240 | 336000000 | 22 | 264 | 176081783 | 54945474 | 231027257 | 2 BATCH 2 | - | 2018-04-26 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 240 | 899759000
851 | TASIKMALAYA | PAX | FTTH TAMBAHAN | JBR1117 | TSM-PAX-849 | 849 | CIGUGUR ARE | 360 | 459000000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 122762000 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
861 | TASIKMALAYA | PAX | FTTH TAMBAHAN | JBR1118 | TSM-PAX-850 | 850 | CIMERAK AREA | 360 | 459000000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 339748049 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
863 | TASIKMALAYA | SPA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1136 | TSM-SPA-934 | 934 | Cipasung Area | 120 | 168000000 | 3 | 24 | 15229265 | 2719971 | 17949236 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-06 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-SPA-FAP/50-52 | 3 | 24 | 3595071-3595076 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 120 | 97340000
864 | TASIKMALAYA | KNU | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1109 | TSM-KNU-926 | 926 | Cipatujah | 240 | 336000000 | 4 | 32 | 100642953 | 20411566 | 121054519 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-06 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-KNU-FAA/009-011 ¦ ODP-KNU-FAB/006 | 4 | 32 | 3635006-3635011 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 240 | 106172000
866 | TASIKMALAYA | BNJ | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1051 | TSM-BNJ-917 | 917 | CISAGA KOTA | 360 | 504000000 | 35 | 280 | 325651133 | 71317160 | 396968293 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-22 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 360 | 125189000
883 | TASIKMALAYA | KAW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1102 | TSM-KAW-928 | 928 | JL. Selacai - Karang pawitan | 152 | 212800000 | 7 | 56 | 98276587 | 31092137 | 129368724 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-06 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-KAW-FAF/001-005 | 5 | 40 | 3611407-3611412 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 152 | 126141000
887 | TASIKMALAYA | WNR | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1196 | TSM-WNR-949 | 949 | Karangpawitan | 206 | 288400000 | 21 | 168 | 152370122 | 33828778 | 186198900 | 2 BATCH 2 | - | 2018-04-10 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | UT |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 206 | 114640000
889 | TASIKMALAYA | PMP | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1126 | TSM-PMP-876 | 876 | KIARA KOHOK ODC FAF | 112 | 156800000 | 11 | 88 | 88241133 | 21193075 | 109434208 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-19 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 112 | 37277000
890 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH TAMBAHAN | JBR1080 | TSM-GRU-843 | 843 | Kiri dan kanan jalan raya Sukadana sd Ciparay | 224 | 285600000 | 181 | 1448 | 0 | 0 | 1075745765 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
901 | TASIKMALAYA | PMP | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1127 | TSM-PMP-875 | 875 | Mancagahar | 56 | 78400000 | 21 | 168 | 160412478 | 33693346 | 194105824 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-19 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 56 | 134932000
904 | TASIKMALAYA | CIW | FTTH TAMBAHAN | JBR1061 | TSM-CIW-1316 | 1316 | Pager Ageung | 120 | 153000000 | 13 | 104 | 0 | 0 | 92380175 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
906 | TASIKMALAYA | BJS | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1042 | TSM-BJS-912 | 912 | Pamarican Kertahayu | 206 | 288400000 | 28 | 272 | 561636015 | 164306922 | 725942937 | 2 BATCH 2 | - | 2018-04-26 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 206 | 537540000
909 | TASIKMALAYA | CIW | FTTH TAMBAHAN | JBR1062 | TSM-CIW-842 | 842 | Panumbangan | 120 | 153000000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 141271014 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
912 | TASIKMALAYA | BNJ | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1053 | TSM-BNJ-918 | 918 | PATARUMAN | 360 | 504000000 | 34 | 272 | 194023669 | 38562205 | 232585874 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-06 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BJR-FFG/014-045 | 34 | 272 | 3474293-3474298 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 360 | 326419000
915 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1081 | TSM-GRU-865 | 865 | Perum Arcadiya | 40 | 56000000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 19120000 | 2 BATCH 2 | - | 2018-04-10 | 2017-10-26 | CANCEL | Lokasi Tidak Potensial, Tidak mendapat ijin | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 19120000
916 | TASIKMALAYA | SPA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1146 | TSM-SPA-936 | 936 | Perum Arjamukti | 120 | 168000000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 118211000 | 2 BATCH 2 | - | 2018-04-10 | 2017-10-26 | CANCEL | Lokasi Tidak Potensial, Tidak mendapat ijin | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 120 | 104386000
920 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1082 | TSM-GRU-867 | 867 | Perum cempaka wangi | 40 | 56000000 | 7 | 56 | 53185328 | 10229383 | 63414711 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-19 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-GRU-FNH/01-07 | 7 | 56 | 3505730-3505735 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 113488000
922 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1083 | TSM-GRU-869 | 869 | Perum Darul Mutaqin | 64 | 89600000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 57283228 | 2 BATCH 2 | - | 2018-04-10 | 2017-10-26 | CANCEL | Lokasi Tidak Potensial, Tidak mendapat ijin | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 57282000
924 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1084 | TSM-GRU-921 | 921 | Perum Garut City | 144 | 201600000 | 17 | 136 | 76783332 | 13479951 | 90263283 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-13 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 144 | 81285000
927 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1085 | TSM-GRU-866 | 866 | Perum malayu tahap 2 | 80 | 112000000 | 9 | 72 | 51999727 | 9681245 | 61680972 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-19 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 155990000
929 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1086 | TSM-GRU-868 | 868 | Perum Mandala 2 | 64 | 89600000 | 10 | 80 | 69620612 | 12865037 | 82485649 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-06 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-GRU-FJR/001-010 | 10 | 80 | 3549570-3549575 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 189265000
933 | TASIKMALAYA | CMS | FTTH TAMBAHAN | JBR1073 | TSM-CMS-1317 | 1317 | Perum Pesona Imbanaga | 128 | 163200000 | 11 | 88 | 0 | 0 | 97120000 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
940 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1087 | TSM-GRU-870 | 870 | Perum Sumber Jati Recidence | 40 | 56000000 | 9 | 72 | 76537555 | 13767215 | 90304770 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-13 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-GRU-FJQ/001-009 | 9 | 72 | 3616946-3616951 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 40 | 59108000
945 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1088 | TSM-GRU-1365 | 1365 | Perumahan Cahaya Indah / JL.KAUM SAMARANG - SAMPIREUN | 80 | 112000000 | 21 | 168 | 150450058 | 30307004 | 180757062 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-13 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-GRU-FMK/001-010 | 10 | 80 | 3666682-3666687 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 80 | 367546000
946 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1089 | TSM-GRU-861 | 861 | Perumahan Cipanas Real Estate | 48 | 67200000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 92399000 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | CANCEL | DUPLIKASI | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 92399000
947 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1090 | TSM-GRU-863 | 863 | Perumahan Grand View | 64 | 89600000 | 9 | 72 | 43503904 | 8401849 | 51905753 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-22 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 68097000
948 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1091 | TSM-GRU-922 | 922 | Perumahan Mandala Residence 2 | 128 | 179200000 | 15 | 120 | 71517928 | 13847274 | 85365202 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-19 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 128 | 130729000
949 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1092 | TSM-GRU-862 | 862 | Perumahan NHK | 64 | 89600000 | 7 | 56 | 53457366 | 9894403 | 63351769 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-22 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 83649000
950 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1093 | TSM-GRU-923 | 923 | Perumahan Oma | 144 | 201600000 | 9 | 72 | 81969357 | 14698340 | 96667697 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-13 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 144 | 308652000
951 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1094 | TSM-GRU-1366 | 1366 | Perumahan Pesona Cipanas | 72 | 100800000 | 6 | 48 | 67413653 | 12481193 | 79894846 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-19 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-GRU-FKE/001-006 | 6 | 48 | 3501295-3501300 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 72 | 77114000
952 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1095 | TSM-GRU-841 | 841 | Perumahan Rabani I dan II | 64 | 89600000 | 21 | 168 | 0 | 0 | 130616000 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | CANCEL | RELOK KE ANGGREK 2 | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 124441000
953 | TASIKMALAYA | SPA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1147 | TSM-SPA-882 | 882 | Puspahiang Area | 64 | 89600000 | 6 | 48 | 62694085 | 12571939 | 75266024 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-13 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-SPA-FBB/11-14 & ODP-SPA-FBA/04-05 | 4 | 32 | 3643545-3643550 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 208411000
955 | TASIKMALAYA | KAW | FTTH TAMBAHAN | JBR1105 | TSM-KAW-844 | 844 | Rajadesa Kawali | 152 | 193800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | 1 DESIGN DENGAN JATINAGARA | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
956 | TASIKMALAYA | BNJ | FTTH TAMBAHAN | JBR1054 | TSM-BNJ-847 | 847 | Randegan | 240 | 306000000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 373279287 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
957 | TASIKMALAYA | PAX | FTTH TAMBAHAN | JBR1121 | TSM-PAX-851 | 851 | Route Batu Caras | 144 | 183600000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 488687986 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
964 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1187 | TSM-TSM-943 | 943 | Route Nagara Kasih Gungkalong | 256 | 358400000 | 4 | 32 | 172123527 | 141792775 | 313916302 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-13 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | PERIJINAN |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 256 | 71039000
965 | TASIKMALAYA | BJS | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1043 | TSM-BJS-913 | 913 | Route Padaherang | 206 | 288400000 | 38 | 304 | 374274428 | 98920174 | 473194602 | 2 BATCH 2 | - | 2018-04-26 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 206 | 711234000
967 | TASIKMALAYA | WNR | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1197 | TSM-WNR-911 | 911 | Route Wanaraja kota | 104 | 145600000 | 40 | 320 | 202301793 | 45193778 | 247495571 | 2 BATCH 2 | - | 2018-04-03 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-WNR-FAD/01-33 | 33 | 264 | 3694370-3694375 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 104 | 431601000
971 | TASIKMALAYA | CMS | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1074 | TSM-CMS-919 | 919 | Sari Asih Cikoneng Ciamis | 136 | 190400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | CANCEL | AKI TIDAK LAYAK NARIK FEEDER > 10KM | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 136 | 2526000
973 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1096 | TSM-GRU-924 | 924 | Sepanjang jalan Nusa indah, Subyadinata, proklamasi | 240 | 336000000 | 18 | 144 | 78252099 | 17924781 | 96176880 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-22 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 240 | 242827000
977 | TASIKMALAYA | SPA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1150 | TSM-SPA-933 | 933 | Singaparna Kudang Area | 304 | 425600000 | 3 | 24 | 18040861 | 3482526 | 21523387 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-06 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 304 | 10180000
982 | TASIKMALAYA | WNR | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1198 | TSM-WNR-948 | 948 | Sucinaraja | 206 | 288400000 | 25 | 200 | 226233986 | 71067842 | 297301828 | 2 BATCH 2 | - | 2018-04-02 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 206 | 393782000
989 | TASIKMALAYA | WNR | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1199 | TSM-WNR-910 | 910 | TSM,WNR,HS,LME FTTH JL WANARAJA 64 HP | 64 | 89600000 | 50 | 400 | 0 | 0 | 391918376 | 2 BATCH 2 | RELOKASI KE PERUM PURI KULSUM | 2018-03-26 | 2017-10-26 | CANCEL | RELOK KE TALAGA BODAS | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 373391000
993 | TASIKMALAYA | KAW | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1107 | TSM-KAW-927 | 927 | Windu Raja Kawali | 240 | 336000000 | 4 | 32 | 47007210 | 12999511 | 60006721 | 2 BATCH 2 | - | 2018-02-06 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-KAW-FAB/04-07 | 4 | 32 | 3577376-3577381 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 240 | 73515000
1287 | TASIKMALAYA | BNJ | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1287 | TSM-BNJ-1353 | 1353 | BINAGUN | 160 | 224000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2018-01-09 | CANCEL | RELOK KE KATAPANG | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 160 | 2526000
1695 | TASIKMALAYA | BNJ | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1695 | TSM-BNJ-1354 | 1354 | CIMARGAS | 280 | 392000000 | 9 | 72 | 66045442 | 17154947 | 83200389 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-13 | 2018-01-09 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BNJ-FBA/009-017 | 9 | 72 | 3538892-3540311 | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 280 | 2526000
1697 | TASIKMALAYA | BNJ | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1697 | TSM-BNJ-1355 | 1355 | WARUNG BUAH, SITU BATU JL CIMARGAS / Balokang | 280 | 392000000 | 33 | 264 | 336964804 | 93805930 | 430770734 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-13 | 2018-01-09 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 280 | 2526000
1443 | TASIKMALAYA | KNU | FTTH TAMBAHAN | JBR1443 | TSM-KNU-785 | 785 | Cicadas-Darawati | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 45215554 | 9081561 | 54297115 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1476 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1476 | TSM-GRU-818 | 818 | Jl Bunderan Tarogong-Tanjung | 64 | 89600000 | 21 | 168 | 92681074 | 22179445 | 114860519 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-22 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 64 | 252083000
1474 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1474 | TSM-GRU-816 | 816 | Jl Ciwalen- Bratayuda | 160 | 224000000 | 29 | 232 | 112019300 | 24191983 | 136211283 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-22 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 160 | 161785000
1442 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1442 | TSM-GRU-784 | 784 | JL. Pasirwangi - Darajat | 48 | 67200000 | 65 | 520 | 617372530 | 485124543 | 1102497073 | 2 BATCH 2 | - | 2018-04-10 | 2017-12-19 | CANCEL | Lokasi Tidak Potensial | TA | - | DROP |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 48 | 1016111000
1454 | TASIKMALAYA | SPA | FTTH CLUSTER MoU II | JBR1454 | TSM-SPA-796 | 796 | Perum Margalaksana / Perum Marga Mulya | 32 | 44800000 | 3 | 24 | 119652186 | 44021365 | 163673551 | 2 BATCH 2 | - | 2018-03-13 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | K.TEL.000414/HK.810/DR3-10000000/2018 | 32 | 43475000
1698 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1698 | BDG-CJA-1681 | 1681 | Apartemen Technoplex | 2000 | 2400000000 | 278 | 2224 | 1911696682 | 993246561.5352 | 2904943243.5352 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-22 | 2018-01-25 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
1750 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR63 | BDG-CJA-212 | 212 | BUAH BATU REGENCY | 80 | 96000000 | 24 | 192 | 0 | 0 | 136504640 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 28 SPL ODC | 2017-10-27 | 2017-10-24 | APPROVE | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1767 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR57 | BDG-CJA-183 | 183 | Duta Margawangi Jl Margacinta | 215 | 258000000 | 11 | 88 | 0 | 0 | 57582529 | 1 BATCH 1 | 32 core | 2017-10-28 | 2017-10-24 | APPROVE | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1784 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR52 | BDG-CJA-175 | 175 | FDCBUANA SARI | 180 | 216000000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 35932820 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 41 SPL ODC | 2017-10-25 | 2017-10-24 | APPROVE | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1785 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU I | JBR73 | BDG-CJA-179 | 179 | FDCKENCANA ARUM | 56 | 67200000 | 18 | 144 | 0 | 0 | 86551930 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 41 SPL ODC | 2017-10-26 | 2017-10-24 | APPROVE | CANCEL BY DATEL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1826 | BANDUNG | UBR | FTTH CLUSTER MoU I | JBR174 | BDG-CCD-189 | 189 | KOMP ATLIT | 16 | 19200000 | 14 | 112 | 0 | 0 | 118128806 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 22 SPL ODC | 2017-10-26 | 2017-10-24 | APPROVE | DATEL TIDAK MEREKOMENDASI , DIPINDAH KE SEKEKANDEL | TA | 3240396-3240402 | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1859 | BANDUNG | BDK | FTTH CLUSTER MoU I | JBR04 | BDG-BDK-203 | 203 | Pinewood JL Taman Kopo Indah III | 152 | 182400000 | 16 | 128 | 0 | 0 | 126763709 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 22 SPL ODC | 2017-10-26 | 2017-10-24 | APPROVE | SUDAH RKAP 2017 | TA | 3241619-3241624 | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1867 | BANDUNG | BDK | FTTH CLUSTER MoU I | JBR06 | BDG-BDK-205 | 205 | Redwood JL Taman Kopo Indah III | 80 | 96000000 | 14 | 112 | 0 | 0 | 151017365 | 1 BATCH 1 | KEPAKE 12 SPL ODC | 2017-10-26 | 2017-10-24 | APPROVE | SUDAH RKAP 2017 | TA | 3241345-3241350 | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
29 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR299 | BDG-CJA-1375 | 1375 | ADIPURA CLUTER CEMPAKA | 206 | 288400000 | 40 | 320 | 0 | 0 | 321354816 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 16 SPL ODC | 2017-10-27 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
33 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR301 | BDG-CJA-1376 | 1376 | BAHAGIA | 234 | 327600000 | 46 | 368 | 0 | 0 | 269810316 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 7 SPL ODC | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
34 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR338 | BDG-CJA-1377 | 1377 | BATUKARANG | 224 | 313600000 | 16 | 128 | 0 | 0 | 75028523 | 4 RKAP 2018 | 21 CORE FEDER | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
35 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR302 | BDG-CJA-1378 | 1378 | BATURADEN | 206 | 288400000 | 26 | 208 | 0 | 0 | 114245960 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 25 SPL ODC | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
36 | BANDUNG | GGK | FTTH TAMBAHAN | JBR354 | BDG-GGK-73 | 73 | BBK ASTON | 269 | 322800000 | 15 | 120 | 0 | 0 | 93920494 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 41 SPL ODC | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
37 | BANDUNG | GGK | FTTH TAMBAHAN | JBR355 | BDG-GGK-72 | 72 | BBK SUKARESIK | 267 | 320400000 | 13 | 104 | 0 | 0 | 105007595 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 41 SPL ODC | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
39 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR304 | BDG-CJA-1379 | 1379 | BUANA SARI | 232 | 324800000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 35932820 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 41 SPL ODC | 2017-10-27 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
42 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR239 | BDG-BDK-109 | 109 | Bumi Asri Permai | 300 | 360000000 | 50 | 400 | 0 | 0 | 166693038 | 4 RKAP 2018 | BELOM ADA YANG PAKE | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
44 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR306 | BDG-CJA-1380 | 1380 | CIGANITRI | 240 | 336000000 | 14 | 112 | 0 | 0 | 77535575 | 4 RKAP 2018 | 27 CORE IDLE | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
45 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR307 | BDG-CJA-1381 | 1381 | CIGANITRI PERTANIAN | 240 | 336000000 | 41 | 328 | 0 | 0 | 368624295 | 4 RKAP 2018 | 27 CORE IDLE | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
46 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR387 | BDG-TRG-1422 | 1422 | CINTA ASIHFBG | 16 | 22400000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 18632491 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 5 SPL ODC | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
47 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR340 | BDG-CJA-1382 | 1382 | CIPAGALO GIRANG | 232 | 324800000 | 22 | 176 | 0 | 0 | 94651438 | 4 RKAP 2018 | 19 CORE IDLE | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
48 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR308 | BDG-CJA-214 | 214 | CLUSTER BATU KARANG | 224 | 313600000 | 16 | 128 | 0 | 0 | 75028523 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 26 SPL ODC | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
49 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR309 | BDG-CJA-215 | 215 | DERWATI MAS | 224 | 313600000 | 18 | 144 | 0 | 0 | 199706885 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 10 SPL ODC | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
60 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR312 | BDG-CJA-1383 | 1383 | FBTCIPAMOKOLAN | 72 | 100800000 | 14 | 112 | 0 | 0 | 85358498 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 28 SPL ODC | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
61 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR313 | BDG-CJA-1384 | 1384 | FBWPT UTAMA ABADI | 152 | 212800000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 49154880 | 4 RKAP 2018 | 6 PORT | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
62 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR341 | BDG-CJA-1385 | 1385 | FCECIDURIAN | 456 | 638400000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 67928849 | 4 RKAP 2018 | 27 CORE FEEDER | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
65 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR316 | BDG-CJA-1386 | 1386 | FCFMUSTIKA TOWB HOUSE RUKO | 48 | 67200000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 12613232 | 4 RKAP 2018 | 10 core | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
67 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR318 | BDG-CJA-1387 | 1387 | FCFRANCA CILI | 64 | 89600000 | 14 | 112 | 0 | 0 | 85358498 | 4 RKAP 2018 | 35 CORE IDLE | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
68 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR319 | BDG-CJA-1388 | 1388 | FCFRanca Oray | 96 | 134400000 | 15 | 120 | 0 | 0 | 85235869 | 4 RKAP 2018 | 26 CORE IDLE | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
69 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR320 | BDG-CJA-1389 | 1389 | FCKDERWATI MAS | 288 | 403200000 | 18 | 144 | 0 | 0 | 199706885 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 10 SPL ODC | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
70 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR321 | BDG-CJA-1390 | 1390 | FCPAlam Raya | 72 | 100800000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 59779585 | 4 RKAP 2018 | 36 CORE IDLE | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
71 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR322 | BDG-CJA-1391 | 1391 | FCPGland Ciwastra | 72 | 100800000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 31860506 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 12 SPL ODC | 2017-10-27 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
72 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR343 | BDG-CJA-1392 | 1392 | FCUGRIYA BANDUNG INDAH I | 288 | 403200000 | 33 | 264 | 0 | 0 | 150769652 | 4 RKAP 2018 | 11 & 34 CORE | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
76 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR324 | BDG-CJA-1393 | 1393 | FDEBUAH BATU REGENCY | 80 | 112000000 | 24 | 192 | 0 | 0 | 136504640 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 28 SPL ODC | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
81 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR284 | BDG-CJA-1394 | 1394 | FDKMARS UTARA | 168 | 235200000 | 22 | 176 | 0 | 0 | 123059505 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 28 SPL ODC | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
83 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR285 | BDG-CJA-1395 | 1395 | FDKVENUS BARAT | 152 | 212800000 | 32 | 256 | 0 | 0 | 145797501 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 17 SPL ODC | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
84 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR286 | BDG-CJA-1396 | 1396 | FDLMARS BARAT | 56 | 78400000 | 48 | 384 | 0 | 0 | 197312880 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 28 SPL ODC | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
85 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR287 | BDG-CJA-1397 | 1397 | FDMMARS TENGAH | 168 | 235200000 | 22 | 176 | 0 | 0 | 124308121 | 4 RKAP 2018 | 29 CORE IDLE | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
86 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR288 | BDG-CJA-1398 | 1398 | FDNMARS SELATAN | 168 | 235200000 | 48 | 384 | 0 | 0 | 221049671 | 4 RKAP 2018 | 29 CORE IDLE | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
87 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR289 | BDG-CJA-1399 | 1399 | FDPSATURNUS | 168 | 235200000 | 48 | 384 | 0 | 0 | 221049671 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 24 SPL ODC | 2017-10-27 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
88 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR290 | BDG-CJA-1400 | 1400 | FDQTAMAN SATURNUS | 408 | 571200000 | 48 | 384 | 0 | 0 | 221049671 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 24 SPL ODC | 2017-10-27 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
89 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR291 | BDG-CJA-1401 | 1401 | FDSGREEN GRANDE | 144 | 201600000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 59236070 | 4 RKAP 2018 | 15 CORE IDLE | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
90 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR292 | BDG-CJA-1402 | 1402 | FDVBUANA CIWASTRA | 80 | 112000000 | 2 | 16 | 0 | 0 | 4548832 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 18 SPL ODC | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
91 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR293 | BDG-CJA-1403 | 1403 | FDVPESONA CIWASTRA Village | 80 | 112000000 | 23 | 184 | 0 | 0 | 153302112 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 25 SPL ODC | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
93 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR332 | BDG-TLE-105 | 105 | Garden City | 800 | 1120000000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 44860809 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 11 SPL ODC | 2017-10-30 | 2017-10-26 | CANCEL | DUPLIKASI DI BATCH 2 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
94 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR294 | BDG-CJA-1404 | 1404 | G-Land Ciwastra Jl Ciwastra | 16 | 22400000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 31860506 | 4 RKAP 2018 | 36 CORE IDLE | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
97 | BANDUNG | UBR | FTTH TAMBAHAN | JBR392 | BDG-CCD-151 | 151 | Grand Melia Regency | 206 | 288400000 | 61 | 488 | 0 | 0 | 923319021 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
101 | BANDUNG | LBG | FTTH TAMBAHAN | JBR366 | BDG-CCD-74 | 74 | Griya Wiwaha Pasir Honje | 64 | 89600000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 61243165 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 14 SPL ODC | 2017-10-27 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
105 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR337 | BDG-CJA-1405 | 1405 | JAKA SEMBUNG | 248 | 347200000 | 17 | 136 | 0 | 0 | 79188047 | 4 RKAP 2018 | 7 CORE FEEDER | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
111 | BANDUNG | LBG | FTTH TAMBAHAN | JBR369 | BDG-LBG-1417 | 1417 | Jl. Kacapiring, cianjur, garut, sukabumi, tasikmalaya, cirebon, cianjur | 288 | 403200000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 41476036 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 21 SPL ODC | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
112 | BANDUNG | LBG | FTTH TAMBAHAN | JBR370 | BDG-LBG-1418 | 1418 | Jl. Kampus, Mekarsari, Arumsari | 288 | 403200000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 16650896 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE25 SPL ODC | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
113 | BANDUNG | LBG | FTTH TAMBAHAN | JBR371 | BDG-LBG-1419 | 1419 | Jl. Muararajeun baru, muararajeun lama | 288 | 403200000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 9259877 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 13 SPL ODC | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
114 | BANDUNG | CCD | FTTH TAMBAHAN | JBR254 | BDG-CCD-62 | 62 | Jl. Pratista barat I, II | 16 | 22400000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 27708024 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 21 SPL ODC | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
115 | BANDUNG | LBG | FTTH TAMBAHAN | JBR372 | BDG-LBG-1420 | 1420 | Jl. Vila asri raya, vila asri selatan, vila asri tengah | 288 | 403200000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 49196409 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 14 SPL ODC | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
116 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR333 | BDG-TRG-136 | 136 | Kamarasan Residence | 104 | 145600000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 55734890 | 4 RKAP 2018 | 36 CORE IDLE | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
119 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR296 | BDG-CJA-1406 | 1406 | KAWASAN INDUSTRI | 206 | 288400000 | 34 | 272 | 0 | 0 | 248856866 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 8 SPL ODC | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
121 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR388 | BDG-TRG-106 | 106 | Kawistra Residence | 64 | 89600000 | 11 | 88 | 0 | 0 | 60431312 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 32 SPL ODC | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
122 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR334 | BDG-CJA-1407 | 1407 | KENCANA ARUM | 246 | 344400000 | 18 | 144 | 0 | 0 | 86551930 | 4 RKAP 2018 | 19 CORE IDLE | 2017-10-28 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
123 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR335 | BDG-CJA-1408 | 1408 | KINAGARA | 238 | 333200000 | 40 | 320 | 0 | 0 | 245887789 | 4 RKAP 2018 | 36 CORE IDLE | 2017-10-28 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
125 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR389 | BDG-TRG-166 | 166 | KOM PRAMAYA | 72 | 100800000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 40933735 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 5 SPL ODC | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
126 | BANDUNG | GGK | FTTH TAMBAHAN | JBR359 | BDG-GGK-245 | 245 | KOMP AMANDA 2FBU | 72 | 86400000 | 15 | 120 | 0 | 0 | 58505656 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 26 SPL ODC | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
128 | BANDUNG | CCD | FTTH TAMBAHAN | JBR255 | BDG-CCD-1374 | 1374 | Komp. Sucore, Suci Residence | 16 | 22400000 | 19 | 152 | 0 | 0 | 69151256 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 18 SPL ODC | 2017-10-30 | 2017-10-26 | CANCEL | DUPLIKASI SUDAH BATCH 1 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
129 | BANDUNG | LBG | FTTH TAMBAHAN | JBR373 | BDG-LBG-1421 | 1421 | Komplek Kalijati Indah | 16 | 22400000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 36817199 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 23 SPL ODC | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
132 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR240 | BDG-BDK-155 | 155 | Kopo Permai | 48 | 67200000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 59343705 | 4 RKAP 2018 | 22 CORE IDLE FEEDER | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
134 | BANDUNG | LBG | FTTH TAMBAHAN | JBR374 | BDG-CCD-57 | 57 | LBG FDBJl. Asri, Tugu Asri, Jalan Elok , bungursari | 48 | 67200000 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16270047 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 19 SPL ODC | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
137 | BANDUNG | LBG | FTTH TAMBAHAN | JBR377 | BDG-CCD-56 | 56 | LBG FFYJl. Bojong Koneng Atas | 80 | 112000000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 43530887 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 26 SPL ODC | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
138 | BANDUNG | LBG | FTTH TAMBAHAN | JBR378 | BDG-CCD-125 | 125 | LBG FGG/FHBJl. Muararajeun baru, muararajeun lama | 40 | 56000000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 9259877 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 21 SPL ODC | 2017-10-27 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
140 | BANDUNG | LBG | FTTH TAMBAHAN | JBR380 | BDG-CCD-58 | 58 | LBG FGJJl. Vila asri raya, vila asri selatan, vila asri tengah | 48 | 67200000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 49196409 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 14 SPL ODC | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
147 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR241 | BDG-BDK-159 | 159 | Marga Jaya | 200 | 240000000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 67999143 | 4 RKAP 2018 | 34 CORE IDLE FEEDER | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
148 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR242 | BDG-BDK-181 | 181 | Marga Kencana Townhouse | 24 | 28800000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 61149765 | 4 RKAP 2018 | 7 CORE IDLE FEEDER | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
149 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR262 | BDG-CJA-1409 | 1409 | MARGA WANGI | 248 | 347200000 | 16 | 128 | 0 | 0 | 78750132 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 41 SPL ODC | 2017-10-27 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
150 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR263 | BDG-CJA-223 | 223 | MARGAHAYU TOWN HOUSE | 224 | 313600000 | 22 | 176 | 0 | 0 | 124308121 | 4 RKAP 2018 | 29 CORE IDLE | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
152 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR265 | BDG-CJA-1410 | 1410 | MARS UTARA | 256 | 358400000 | 22 | 176 | 0 | 0 | 123059505 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 28 SPL ODC | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
153 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR243 | BDG-BDK-147 | 147 | Mekar Asih | 304 | 425600000 | 39 | 312 | 0 | 0 | 320891310 | 4 RKAP 2018 | FBC=KEPAKE 37 SPL ODC FCV=KEPAKE 13 SPL ODC FBQ= KEPAKE 25 SPL ODC FBR= KEPAKE 16 SPL ODC | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
154 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR244 | BDG-BDK-154 | 154 | Mekar Rahayu Permai | 104 | 145600000 | 37 | 296 | 0 | 0 | 180110417 | 4 RKAP 2018 | 32 CORE IDLE FEEDER | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
158 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR245 | BDG-BDK-140 | 140 | Nata Endah | 48 | 67200000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 55071080 | 4 RKAP 2018 | FCM= KEPAKE 29 SPL ODC FCG= KEPAKE 29 SPL ODC | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
161 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR267 | BDG-CJA-228 | 228 | PERMATA BUAH BATU 2 | 240 | 336000000 | 11 | 88 | 0 | 0 | 80089044 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | 27 CORE IDLE | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
162 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR246 | BDG-BDK-1373 | 1373 | Permata KopoJl Kopo | 400 | 560000000 | 34 | 272 | 0 | 0 | 121720684 | 4 RKAP 2018 | FDU= KEPAKE 19 SPL ODC FDT=KEPAKE 7 SPL ODC FDV=KEPAKE 6 SPL ODC | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
163 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR268 | BDG-CJA-1411 | 1411 | PESONA CIWASTRA Village | 206 | 288400000 | 23 | 184 | 0 | 0 | 153302112 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 25 SPL ODC | 2017-10-27 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
168 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR271 | BDG-CJA-1412 | 1412 | Ratnamah | 206 | 288400000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 68141323 | 4 RKAP 2018 | 14 CORE IDLE | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
171 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR272 | BDG-CJA-232 | 232 | RIUNG BANDUNG | 224 | 313600000 | 14 | 112 | 80157424 | 18463399 | 98620823 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-22 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CJA-FCC/077-090 | 14 | 112 | 3172429-3694574 | - | 0 | 0
173 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR328 | BDG-CJA-1413 | 1413 | RUKO METREO | 224 | 313600000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 15251345 | 4 RKAP 2018 | 12 core | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
174 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR329 | BDG-CJA-1414 | 1414 | SATURNUS | 256 | 358400000 | 48 | 384 | 0 | 0 | 221049671 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 24 SPL ODC | 2017-10-27 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
178 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR275 | BDG-CJA-1415 | 1415 | SURYA ASRI | 240 | 336000000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 30841724 | 4 RKAP 2018 | 28 CORE IDLE | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
187 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR278 | BDG-CJA-144 | 144 | TERUSAN BATU NUNGGAL | 230 | 322000000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 46354189 | 4 RKAP 2018 | 23 CORE | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
188 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR345 | BDG-CJA-1416 | 1416 | TERUSAN IBRAHIM HAJI | 236 | 330400000 | 21 | 168 | 0 | 0 | 83152454 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 7 SPL ODC | 2017-10-27 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1670 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1670 | BDG-TLE-1367 | 1367 | FBQ Jl. Mekar Agung | 128 | 85400199 | 16 | 128 | 67935155 | 13983836 | 81918991 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2018-01-24 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1669 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1669 | BDG-TLE-1368 | 1368 | FBS Karasak | 72 | 41494635 | 9 | 72 | 27266011 | 5776238 | 33042249 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2018-01-24 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1666 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1666 | BDG-TLE-1369 | 1369 | FBT Astana Anyar | 128 | 74734412 | 16 | 128 | 58018273 | 12034468 | 70052741 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2018-01-24 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
106 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR295 | BDG-CJA-220 | 220 | JINGGA RESIDENCE | 206 | 288400000 | 14 | 112 | 0 | 0 | 97466112 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 25 SPL ODC | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | CANCEL DUPLIKASI JBR295 | BELUM ADA MITRA | 3259493-3259498 | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1676 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1676 | BDG-TRG-1370 | 1370 | Jl. Cipaera | 56 | 29959007 | 7 | 56 | 25621626 | 5197849 | 30819475 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2018-01-24 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1664 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1664 | BDG-TRG-1371 | 1371 | Kebon Gedang | 80 | 40981641 | 10 | 80 | 36936178 | 8201210 | 45137388 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-01-24 | NON TA | DIAMBIL MITRA APPROTECH | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1678 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1678 | BDG-TRG-1372 | 1372 | Samoja | 120 | 79869555 | 16 | 128 | 55187609 | 11733322 | 66920931 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2018-01-24 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1303 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1303 | BDG-CJA-160 | 160 | ADIPURA CLUSTER CEMPAKA | 456 | 638400000 | 41 | 328 | 317237303 | 55909135 | 373146438 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1299 | BANDUNG | CCD | FTTH TAMBAHAN | JBR1299 | BDG-CCD-117 | 117 | Asri, Tugu Asri, Bungursari | 16 | 22400000 | 6 | 48 | 23756183 | 5828071 | 29584254 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1296 | BANDUNG | CCD | FTTH TAMBAHAN | JBR1296 | BDG-CCD-114 | 114 | Cluster Antapani City FAW | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 18277741 | 4151582 | 22429323 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1289 | BANDUNG | CCD | FTTH TAMBAHAN | JBR1289 | BDG-CCD-99 | 99 | Jl. Bunisari | 88 | 105600000 | 11 | 88 | 48120511 | 10237790 | 58358301 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1294 | BANDUNG | CCD | FTTH TAMBAHAN | JBR1294 | BDG-CCD-112 | 112 | Jl. Cibodas RayaFFG | 32 | 14594000 | 15 | 120 | 56255134 | 11687917 | 67943051 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1330 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1330 | BDG-TLE-314 | 314 | Jl. Ciburuy | 200 | 280000000 | 33 | 264 | 199281150 | 35570498 | 234851648 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1329 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1329 | BDG-TLE-313 | 313 | Jl. Citepus | 100 | 140000000 | 20 | 160 | 83752149 | 18633039 | 102385188 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1339 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1339 | BDG-TRG-348 | 348 | Jl. Malabar | 160 | 224000000 | 36 | 288 | 200127845 | 44582431 | 244710276 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1328 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1328 | BDG-TLE-312 | 312 | Jl. Nyengseret | 100 | 140000000 | 17 | 136 | 103729712 | 20483423 | 124213135 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | CANCEL | DUPLIKASI | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1337 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1337 | BDG-TRG-328 | 328 | Jl. Papangonggan - JL.PAPANGGUNGAN | 200 | 280000000 | 7 | 56 | 27614493 | 6315812 | 33930305 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-18 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-TRG-FCH/144-150 | 7 | 56 | 3635765-3635770 | - | 0 | 0
1291 | BANDUNG | CCD | FTTH TAMBAHAN | JBR1291 | BDG-CCD-102 | 102 | Kiara Home Stay | 88 | 105600000 | 11 | 88 | 118854569 | 21486528 | 140341097 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1323 | BANDUNG | HGM | FTTH TAMBAHAN | JBR1323 | BDG-HGM-262 | 262 | KOTA BANDUNG, HGM, BUKIT INDAH XIV | 16 | 19200000 | 15 | 120 | 79411574 | 20197264 | 99608838 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1324 | BANDUNG | HGM | FTTH TAMBAHAN | JBR1324 | BDG-HGM-272 | 272 | KOTA BANDUNG, HGM, SETIABUDHI | 32 | 38400000 | 10 | 80 | 45826053 | 10011388 | 55837441 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1315 | BANDUNG | HGM | FTTH TAMBAHAN | JBR1315 | BDG-HGM-248 | 248 | KOTA BANDUNG, SUKAJADI, CIPEDES ATAS | 128 | 153600000 | 7 | 56 | 60157816 | 13388892 | 73546708 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1316 | BANDUNG | HGM | FTTH TAMBAHAN | JBR1316 | BDG-HGM-249 | 249 | KOTA BANDUNG, SUKAJADI, KARANG TINEUNG DALAM | 128 | 153600000 | 16 | 128 | 53350576 | 10326495 | 63677071 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1313 | BANDUNG | HGM | FTTH TAMBAHAN | JBR1313 | BDG-HGM-244 | 244 | KOTA BANDUNG,HEGARMANAH,CIUMBULEUIT BAWAH, SILIWANGI | 120 | 144000000 | 15 | 120 | 48668711 | 10307824 | 58976535 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2017-12-19 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1327 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1327 | BDG-TLE-308 | 308 | Pasir Salam | 100 | 140000000 | 22 | 176 | 89774150 | 18478693 | 108252843 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1301 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1301 | BDG-CJA-134 | 134 | Perumahan Buah Batu 2 Ciganitri | 120 | 144000000 | 11 | 88 | 67564042 | 12525002 | 80089044 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1300 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1300 | BDG-CJA-133 | 133 | Perumahan Buana Soetta | 224 | 123742091 | 14 | 112 | 64223742 | 11844673 | 76068415 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1302 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1302 | BDG-CJA-139 | 139 | Perumahan Pesona Ciganitri | 160 | 192000000 | 22 | 176 | 115951794 | 20583576 | 136535370 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1292 | BANDUNG | CCD | FTTH TAMBAHAN | JBR1292 | BDG-CCD-103 | 103 | Pesona Arcamanik PermaiFFU | 40 | 31191000 | 5 | 40 | 20239326 | 4871902 | 25111228 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1335 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1335 | BDG-TRG-324 | 324 | Pindad Timur | 100 | 140000000 | 10 | 80 | 33385073 | 7154118 | 40539191 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1336 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1336 | BDG-TRG-325 | 325 | PSM | 200 | 280000000 | 35 | 280 | 139126396 | 29307365 | 168433761 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1338 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1338 | BDG-TRG-341 | 341 | Sekejati Area | 160 | 224000000 | 21 | 168 | 131719607 | 28123582 | 159843189 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1334 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1334 | BDG-TLE-323 | 323 | Tegal lega Astana Anyar, Cisirung dsk | 960 | 1344000000 | 59 | 472 | 248369711 | 52228150 | 300597861 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1333 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1333 | BDG-TLE-317 | 317 | Tegal lega Ciateul dsk | 960 | 1344000000 | 65 | 520 | 274649230 | 56214271 | 330863501 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1332 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1332 | BDG-TLE-316 | 316 | Tegal lega Jl. Dayeuh Kolot Dsk | 960 | 1344000000 | 83 | 664 | 303870405 | 63581156 | 367451561 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1331 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1331 | BDG-TLE-315 | 315 | Tegal lega Jl. Sukarno Hatta dsk | 960 | 1344000000 | 52 | 416 | 260148519 | 55445767 | 315594286 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
193 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH TAMBAHAN | JBR426 | BDB-CMI-266 | 266 | BDB,CMI,FTTH,KOMP.TANIMULYA CIMAHI,408HP | 408 | 571200000 | 51 | 408 | 0 | 0 | 245722822 | 4 RKAP 2018 | NEW ODC KAP 24 CORE | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
194 | BANDUNG BARAT | CSA | FTTH TAMBAHAN | JBR428 | BDB-CSA-280 | 280 | BDB,CSA,FTTH C CITY VIEW&PADA ASIH,112HP | 112 | 156800000 | 21 | 168 | 0 | 0 | 134648556 | 4 RKAP 2018 | SISA 12 CORE | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
195 | BANDUNG BARAT | MJA | FTTH TAMBAHAN | JBR431 | BDB-MJA-344 | 344 | BDB,HS,BJA,FTTH,DANAR MAS BANJARAN,136HP | 136 | 190400000 | 17 | 136 | 0 | 0 | 92499572 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
196 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH TAMBAHAN | JBR425 | BDB-CMI-265 | 265 | BDB,HS,CMI,FTTH,APARTEMEN THE EDGE,536HP | 536 | 750400000 | 67 | 536 | 0 | 0 | 227336884 | 4 RKAP 2018 | 33 CORE IDLE | 2017-10-28 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
201 | BANDUNG BARAT | LEM | FTTH TAMBAHAN | JBR430 | BDB-LEM-279 | 279 | BDB,LEM,FTTH,LEMBANG ASRI&BARUNAGRI104HP | 104 | 145600000 | 13 | 104 | 0 | 0 | 160887749 | 4 RKAP 2018 | SISA 19 CORE | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
202 | BANDUNG BARAT | RJW | FTTH TAMBAHAN | JBR443 | BDB-RJW-281 | 281 | BDB,RJW,FTTH,KOMP ISTANA REGENCY,168HP | 168 | 235200000 | 21 | 168 | 0 | 0 | 321361924 | 4 RKAP 2018 | OGP PEMBANGUNAN | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
203 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH TAMBAHAN | JBR446 | BDB-SOR-337 | 337 | Feeder dan Distribusi lokasFAK | 768 | 1075200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765052880 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
204 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH TAMBAHAN | JBR447 | BDB-SOR-333 | 333 | Feeder dan Distribusi lokasFAL (288) | 832 | 1164800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132269799 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
205 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH TAMBAHAN | JBR448 | BDB-SOR-338 | 338 | Feeder dan Distribusi lokasFAM | 320 | 448000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304703059 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
206 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH TAMBAHAN | JBR449 | BDB-SOR-340 | 340 | Feeder dan Distribusi lokasFAN | 544 | 761600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545863615 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
207 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH TAMBAHAN | JBR450 | BDB-SOR-339 | 339 | Feeder dan Distribusi lokasFAP | 272 | 380800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279888985 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
208 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH TAMBAHAN | JBR451 | BDB-SOR-336 | 336 | Feeder dan Distribusi lokasFAQ | 712 | 996800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773910546 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
209 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH TAMBAHAN | JBR452 | BDB-SOR-335 | 335 | Feeder dan Distribusi lokasFAR | 312 | 436800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52818142 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
210 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH TAMBAHAN | JBR453 | BDB-SOR-334 | 334 | Feeder dan Distribusi lokasFAT (288) | 248 | 347200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305783380 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
211 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH TAMBAHAN | JBR454 | BDB-SOR-332 | 332 | Feeder dan Distribusi lokasFAV (288) | 312 | 436800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351648098 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
212 | BANDUNG BARAT | PDL | FTTH TAMBAHAN | JBR438 | BDB-PDL-278 | 278 | JL RAYA CIBURUY PADALARANG | 224 | 313600000 | 35 | 280 | 0 | 0 | 168630315 | 4 RKAP 2018 | SISA CORE FBG 23 SISA CORE FBJ 23 | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
16 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH TAMBAHAN | JBR382 | BDB-RCK-1425 | 1425 | Jl Talun | 24 | 33600000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 42877366 | 4 RKAP 2018 | 48 CORE | 2017-10-28 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | 3256806-3256811 | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
118 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH TAMBAHAN | JBR444 | BDB-SOR-1428 | 1428 | Katapang Indah Residence Jl Raya Kopo - Katapang | 96 | 134400000 | 15 | 120 | 0 | 0 | 101049662 | 4 RKAP 2018 | ODC NEW | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
18 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH TAMBAHAN | JBR383 | BDB-RCK-1426 | 1426 | KOMP TAMAN CILEUNYI | 40 | 56000000 | 55 | 440 | 0 | 0 | 356535181 | 4 RKAP 2018 | 47 CORE IDLE | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
214 | BANDUNG BARAT | PDL | FTTH TAMBAHAN | JBR439 | BDB-PDL-275 | 275 | KOMP BENTANG PADALARANG | 304 | 425600000 | 19 | 152 | 0 | 0 | 262348740 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 10 SPL ODC | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
130 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH TAMBAHAN | JBR384 | BDB-RCK-1427 | 1427 | Komplek Wangsarajasa | 784 | 1097600000 | 102 | 816 | 0 | 0 | 257039776 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
218 | BANDUNG BARAT | BTJ | FTTH TAMBAHAN | JBR421 | BDB-BTJ-268 | 268 | Markas Kopassus Batujajar | 104 | 145600000 | 18 | 144 | 0 | 0 | 136720151 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 11 SPL ODC | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
220 | BANDUNG BARAT | PNL | FTTH TAMBAHAN | JBR442 | BDB-PNL-321 | 321 | Penambahan Distribusi ODP | 80 | 112000000 | 17 | 136 | 0 | 0 | 222797491 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 4 SPL ODC | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
221 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH TAMBAHAN | JBR455 | BDB-SOR-307 | 307 | Penambahan Feeder dan Distrisbusi ODP area layanan STO SOREANG | 320 | 448000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154501872 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
233 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH TAMBAHAN | JBR416 | BDB-BJA-91 | 91 | Penarikan Distribusi ODP Cluster Mulya Manggahang | 104 | 145600000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 46341256 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 2 SPL ODC | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
235 | BANDUNG BARAT | MJY | FTTH TAMBAHAN | JBR437 | BDB-MJY-1423 | 1423 | Penarikan Distribusi ODP Cluster Raisan | 256 | 358400000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 63261000 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 1 SPL | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
238 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH TAMBAHAN | JBR397 | BDB-BJA-93 | 93 | Penarikan Distribusi ODP Cluster Sirna Sari | 104 | 145600000 | 1 | 8 | 0 | 0 | 105879360 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
239 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH TAMBAHAN | JBR398 | BDB-BJA-96 | 96 | Penarikan distribusi ODP lokas Stella Matahari, Stella, Bale Permata Rahayu dan Matahari Asri | 256 | 358400000 | 28 | 224 | 0 | 0 | 255011624 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 12 SPL ODC | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
240 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH TAMBAHAN | JBR399 | BDB-BJA-94 | 94 | Penarikan distribusi ODP lokasi Cluster Tirta Indah Regency | 256 | 358400000 | 37 | 296 | 0 | 0 | 299491070 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 5 SPL ODC | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
245 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH TAMBAHAN | JBR402 | BDB-BJA-83 | 83 | Penarikan ODP cluster Terrace Pelangi Ajasari | 104 | 145600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197773783 | 4 RKAP 2018 | KEPAKE 5 SPL ODC | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
167 | BANDUNG BARAT | MJY | FTTH TAMBAHAN | JBR436 | BDB-MJY-1424 | 1424 | Puri Melia Asri Jl Raya Sapan | 600 | 840000000 | 21 | 168 | 0 | 0 | 197147355 | 4 RKAP 2018 | 47 CORE IDLE FEEDER | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
185 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH TAMBAHAN | JBR445 | BDB-SOR-1429 | 1429 | Taman Kopo Katapang Jl Raya Kopo - Katapang | 1480 | 2072000000 | 56 | 448 | 0 | 0 | 817390284 | 4 RKAP 2018 | ODC NEW | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1326 | BANDUNG BARAT | MJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1326 | BDB-MJA-291 | 291 | Cluster Raisan | 80 | 112000000 | 39 | 312 | 262213942 | 49869291 | 312083233 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
246 | CIREBON | MJL | FTTH TAMBAHAN | JBR681 | CBN-MJL-650 | 650 | ANGGRAWATI | 40 | 56000000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 122468908 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-12 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
247 | CIREBON | RGA | FTTH TAMBAHAN | JBR748 | CBN-RGA-684 | 684 | BANTARAGUNG | 64 | 89600000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 146077091 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-20 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
250 | CIREBON | MJL | FTTH TAMBAHAN | JBR682 | CBN-MJL-651 | 651 | CIPICUNG | 40 | 56000000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 122468908 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-12 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
251 | CIREBON | RGA | FTTH TAMBAHAN | JBR749 | CBN-RGA-685 | 685 | DARMAWANGI | 80 | 112000000 | 17 | 136 | 0 | 0 | 213804883.2 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-20 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
252 | CIREBON | KAD | FTTH TAMBAHAN | JBR624 | CBN-KAD-615 | 615 | DCLA | 64 | 89600000 | 20 | 160 | 0 | 0 | 84374985 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
253 | CIREBON | KAD | FTTH TAMBAHAN | JBR625 | CBN-KAD-616 | 616 | DCLB | 32 | 44800000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 22419647 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
254 | CIREBON | KAD | FTTH TAMBAHAN | JBR626 | CBN-KAD-617 | 617 | DCLC | 32 | 44800000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 58208770 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
255 | CIREBON | KAD | FTTH TAMBAHAN | JBR627 | CBN-KAD-618 | 618 | DCLD | 56 | 78400000 | 11 | 88 | 0 | 0 | 75184992 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
256 | CIREBON | MJL | FTTH TAMBAHAN | JBR683 | CBN-MJL-652 | 652 | DCLD | 40 | 56000000 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5256062 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
257 | CIREBON | MJL | FTTH TAMBAHAN | JBR684 | CBN-MJL-653 | 653 | DCLE | 32 | 44800000 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5256062 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
258 | CIREBON | KAD | FTTH TAMBAHAN | JBR628 | CBN-KAD-619 | 619 | DCLF | 56 | 78400000 | 11 | 88 | 0 | 0 | 47803545 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
259 | CIREBON | KAD | FTTH TAMBAHAN | JBR629 | CBN-KAD-620 | 620 | DCLG | 48 | 67200000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 34318986 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
260 | CIREBON | KAD | FTTH TAMBAHAN | JBR630 | CBN-KAD-621 | 621 | DCLH | 40 | 56000000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 50166731 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-13 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
261 | CIREBON | KAD | FTTH TAMBAHAN | JBR631 | CBN-KAD-622 | 622 | DCLJ | 64 | 89600000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 16463679 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-13 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
262 | CIREBON | KAD | FTTH TAMBAHAN | JBR632 | CBN-KAD-623 | 623 | DCLK | 40 | 56000000 | 16 | 128 | 0 | 0 | 56501092 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-13 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
264 | CIREBON | MJL | FTTH TAMBAHAN | JBR686 | CBN-MJL-655 | 655 | DESA KULUR | 80 | 112000000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 123417808 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-20 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
266 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR476 | CBN-CBN-373 | 373 | FTTH BEDENG BATU | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 18392126 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
269 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR477 | CBN-CBN-374 | 374 | FTTH GRENJENG KALI TANJUNG | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 20544057.54 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
270 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR478 | CBN-CBN-375 | 375 | FTTH JL AMPERA | 40 | 56000000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 31551306 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
271 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR479 | CBN-CBN-376 | 376 | FTTH MAJASEM | 40 | 56000000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 36005016.1 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
272 | CIREBON | JTW | FTTH TAMBAHAN | JBR597 | CBN-JTW-587 | 587 | JATITUJUH | 160 | 224000000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 55534437 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-20 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
276 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR480 | CBN-CBN-377 | 377 | KERATON VILLAGE | 40 | 56000000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 31997908 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
277 | CIREBON | SDU | FTTH TAMBAHAN | JBR753 | CBN-SDU-571 | 571 | LME Desa Beringin | 32 | 44800000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 213716734 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
278 | CIREBON | PAB | FTTH TAMBAHAN | JBR713 | CBN-PAB-559 | 559 | LME Desa Bojongsari jln Ketanggungan | 32 | 44800000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 130235399.5 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
279 | CIREBON | PAB | FTTH TAMBAHAN | JBR714 | CBN-PAB-560 | 560 | LME Desa Ciledug Lor Jln Merdeka | 32 | 44800000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 43228956 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
280 | CIREBON | SDU | FTTH TAMBAHAN | JBR754 | CBN-SDU-572 | 572 | LME Desa Gumulung Tonggoh | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 46224306 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
281 | CIREBON | SDU | FTTH TAMBAHAN | JBR755 | CBN-SDU-573 | 573 | LME Desa Karangwuni | 32 | 44800000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 38874207 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
282 | CIREBON | SDU | FTTH TAMBAHAN | JBR756 | CBN-SDU-574 | 574 | LME Desa Munjul | 40 | 56000000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 127518580 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
283 | CIREBON | KNG | FTTH TAMBAHAN | JBR647 | CBN-KNG-545 | 545 | LME FFTH Jl. Desa Babakan Reuma kuningan | 32 | 44800000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 122957016 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
284 | CIREBON | KNG | FTTH TAMBAHAN | JBR648 | CBN-KNG-546 | 546 | LME FFTH Jl. Desa Cijoho Landeuh | 32 | 44800000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 53951427 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
285 | CIREBON | KNG | FTTH TAMBAHAN | JBR649 | CBN-KNG-547 | 547 | LME FFTH Jl. Desa Gunungkeling Komp. Pesona alam | 32 | 44800000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 96430745 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
286 | CIREBON | KNG | FTTH TAMBAHAN | JBR650 | CBN-KNG-548 | 548 | LME FFTH Jl. Desa Kapandayan | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 32190743 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
287 | CIREBON | KNG | FTTH TAMBAHAN | JBR651 | CBN-KNG-549 | 549 | LME FFTH Jl. Desa Padarek | 32 | 44800000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 73877166 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
288 | CIREBON | KNG | FTTH TAMBAHAN | JBR652 | CBN-KNG-550 | 550 | LME FFTH Jl. Desa Pajawan Kidul | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 60300784 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
289 | CIREBON | KNG | FTTH TAMBAHAN | JBR653 | CBN-KNG-551 | 551 | LME FFTH Jl. Desa Pajawan Lor | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 40353806 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
290 | CIREBON | LOS | FTTH TAMBAHAN | JBR670 | CBN-LOS-557 | 557 | LME FTTH - Desa Barisan | 64 | 89600000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 44355199 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
291 | CIREBON | PAB | FTTH TAMBAHAN | JBR715 | CBN-PAB-561 | 561 | LME FTTH - Desa Cikulak Kidul | 64 | 89600000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 129749510 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
292 | CIREBON | LOS | FTTH TAMBAHAN | JBR671 | CBN-LOS-558 | 558 | LME FTTH - Desa Panggangsari | 64 | 89600000 | 11 | 88 | 0 | 0 | 45214948.5 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
293 | CIREBON | PRD | FTTH TAMBAHAN | JBR723 | CBN-PRD-448 | 448 | LME FTTH KEJUDEN INDAH | 64 | 89600000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 84360069.1 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
294 | CIREBON | CKY | FTTH TAMBAHAN | JBR535 | CBN-CKY-432 | 432 | LME FTTH TAMAN KOTA WATERPARK | 480 | 672000000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 36862185 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
295 | CIREBON | PRD | FTTH TAMBAHAN | JBR724 | CBN-PRD-449 | 449 | LME FTTH AJI PESONA | 64 | 89600000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 112089098.5 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
296 | CIREBON | AWN | FTTH TAMBAHAN | JBR456 | CBN-AWN-349 | 349 | LME FTTH ARJAWINANGUN INDAH | 64 | 89600000 | 11 | 88 | 0 | 0 | 104131843 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
297 | CIREBON | AWN | FTTH TAMBAHAN | JBR457 | CBN-AWN-350 | 350 | LME FTTH BTN RORO CANTIK | 64 | 89600000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 32294780 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
298 | CIREBON | PRD | FTTH TAMBAHAN | JBR725 | CBN-PRD-450 | 450 | LME FTTH BUKIT KEJUDEN | 64 | 89600000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 87923137.5 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
300 | CIREBON | PRD | FTTH TAMBAHAN | JBR726 | CBN-PRD-451 | 451 | LME FTTH BUMI KALIWADAS | 64 | 89600000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 79210126 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
301 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR482 | CBN-CBN-379 | 379 | LME FTTH CATUAN FEV PAMENGKANG | 104 | 145600000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 34104309 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
302 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR483 | CBN-CBN-380 | 380 | LME FTTH CATUAN FFJ JL. CIREMAI GIRI | 104 | 145600000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 44305073 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
303 | CIREBON | AWN | FTTH TAMBAHAN | JBR458 | CBN-AWN-351 | 351 | LME FTTH DANAU GINTUNG | 64 | 89600000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 84483288 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
305 | CIREBON | JBN | FTTH TAMBAHAN | JBR581 | CBN-JBN-438 | 438 | LME FTTH GRAHA ARKHA KASUGENGAN | 64 | 89600000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 64117162 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
306 | CIREBON | CKY | FTTH TAMBAHAN | JBR536 | CBN-CKY-433 | 433 | LME FTTH GRAHA KEANDRA KALI JAGA | 104 | 145600000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 82267336 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
307 | CIREBON | PRD | FTTH TAMBAHAN | JBR728 | CBN-PRD-453 | 453 | LME FTTH GRAHA KEANDRA TUKMUDAL | 64 | 89600000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 40858633 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
308 | CIREBON | PRD | FTTH TAMBAHAN | JBR729 | CBN-PRD-454 | 454 | LME FTTH GRAND PAMIJAHAN | 64 | 89600000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 25786326 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
309 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR484 | CBN-CBN-381 | 381 | LME FTTH GREND HARJAMUKTI JL PESANTREN | 56 | 78400000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 29001286 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
310 | CIREBON | JBN | FTTH TAMBAHAN | JBR582 | CBN-JBN-439 | 439 | LME FTTH GRIYA DAMAI KARISMA | 64 | 89600000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 206974484.5 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
311 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR485 | CBN-CBN-382 | 382 | LME FTTH GRIYA KALIJAGA JL PESANTREN | 56 | 78400000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 39784504.1 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
312 | CIREBON | PRD | FTTH TAMBAHAN | JBR730 | CBN-PRD-455 | 455 | LME FTTH GRIYA SERAYU | 64 | 89600000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 81987067.66 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
313 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR486 | CBN-CBN-383 | 383 | LME FTTH HARAPAN MULYA BLK KAMPUS IKMI | 56 | 78400000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 54014226 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
314 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR487 | CBN-CBN-384 | 384 | LME FTTH KARANG YUDA IL PERJUANGAN 3 | 56 | 78400000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 21502218 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
315 | CIREBON | BON | FTTH TAMBAHAN | JBR473 | CBN-BON-367 | 367 | LME FTTH KESAMBI DS.KESAMBI | 40 | 56000000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 41673034.3 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
317 | CIREBON | BON | FTTH TAMBAHAN | JBR474 | CBN-BON-368 | 368 | LME FTTH LME FTTH JUNTI | 64 | 89600000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 216251965.12 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
319 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR489 | CBN-CBN-386 | 386 | LME FTTH PANORAMA RESIDEN MAJASEM | 56 | 78400000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 48688770.3 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
320 | CIREBON | PRD | FTTH TAMBAHAN | JBR731 | CBN-PRD-456 | 456 | LME FTTH PERSADA SUMBER ASRI | 64 | 89600000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 40422447 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
321 | CIREBON | PRD | FTTH TAMBAHAN | JBR732 | CBN-PRD-457 | 457 | LME FTTH PERUM SETU KEMUNING & SETU PERMAI | 64 | 89600000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 80478536 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
322 | CIREBON | JBN | FTTH TAMBAHAN | JBR583 | CBN-JBN-440 | 440 | LME FTTH PERUMAHAN KASUGENGAN KIDUL | 64 | 89600000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 32331150 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
323 | CIREBON | JBN | FTTH TAMBAHAN | JBR584 | CBN-JBN-441 | 441 | LME FTTH PURI GANDASARI SIDAPURNA | 64 | 89600000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 71732436 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
324 | CIREBON | AWN | FTTH TAMBAHAN | JBR459 | CBN-AWN-352 | 352 | LME FTTH TAMAN ANGGREK RECYDENCE | 64 | 89600000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 69135435 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
326 | CIREBON | PRD | FTTH TAMBAHAN | JBR734 | CBN-PRD-458 | 458 | LME FTTH WATUBELAH REGENCY | 64 | 89600000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 27295060 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
327 | CIREBON | KAD | FTTH TAMBAHAN | JBR633 | CBN-KAD-624 | 624 | LME FTTHFAS,PERUM BSB,DAWUAN KAD,192HP | 480 | 672000000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 34131682 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
341 | CIREBON | JTW | FTTH TAMBAHAN | JBR611 | CBN-JTW-601 | 601 | LME JWG RA | 496 | 694400000 | 16 | 128 | 0 | 0 | 135754059 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
344 | CIREBON | KAD | FTTH TAMBAHAN | JBR634 | CBN-KAD-625 | 625 | LME KAD FRD | 64 | 89600000 | 15 | 120 | 0 | 0 | 102058735 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-13 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
345 | CIREBON | KAD | FTTH TAMBAHAN | JBR635 | CBN-KAD-626 | 626 | LME KAD FRE | 88 | 123200000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 54241012 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-13 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
346 | CIREBON | KAD | FTTH TAMBAHAN | JBR636 | CBN-KAD-627 | 627 | LME KAD FRF | 160 | 224000000 | 27 | 216 | 0 | 0 | 230775103 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
347 | CIREBON | KAD | FTTH TAMBAHAN | JBR637 | CBN-KAD-628 | 628 | LME KAD FRG | 48 | 67200000 | 11 | 88 | 0 | 0 | 80731556 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-20 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
348 | CIREBON | KAD | FTTH TAMBAHAN | JBR638 | CBN-KAD-629 | 629 | LME KAD FRH | 32 | 44800000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 72619855 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-20 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
349 | CIREBON | KAD | FTTH TAMBAHAN | JBR639 | CBN-KAD-630 | 630 | LME KAD FRJ | 88 | 123200000 | 36 | 288 | 0 | 0 | 162533209 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-13 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
351 | CIREBON | KAD | FTTH TAMBAHAN | JBR641 | CBN-KAD-632 | 632 | LME KAD FRL | 32 | 44800000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 100416736 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-20 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
352 | CIREBON | KAD | FTTH TAMBAHAN | JBR642 | CBN-KAD-633 | 633 | LME KAD RA | 104 | 145600000 | 22 | 176 | 0 | 0 | 136209549 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-20 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
355 | CIREBON | CLI | FTTH TAMBAHAN | JBR540 | CBN-CLI-537 | 537 | LME Komp. Griya Beber Estate Kec. Beber CLI | 56 | 78400000 | 15 | 120 | 0 | 0 | 170545905 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
357 | CIREBON | MJL | FTTH TAMBAHAN | JBR688 | CBN-MJL-657 | 657 | LME MJL FRD | 240 | 336000000 | 19 | 152 | 0 | 0 | 89917661 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
358 | CIREBON | MJL | FTTH TAMBAHAN | JBR689 | CBN-MJL-658 | 658 | LME MJL FRH | 80 | 112000000 | 20 | 160 | 0 | 0 | 132335656 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-20 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
359 | CIREBON | MJL | FTTH TAMBAHAN | JBR690 | CBN-MJL-659 | 659 | LME MJL FRJ | 48 | 67200000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 49664532 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-20 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
361 | CIREBON | MJL | FTTH TAMBAHAN | JBR692 | CBN-MJL-661 | 661 | LME MJL FRL | 160 | 224000000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 122468908 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
362 | CIREBON | MJL | FTTH TAMBAHAN | JBR693 | CBN-MJL-662 | 662 | LME MJL FRM | 160 | 224000000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 31440838 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-20 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
364 | CIREBON | MJL | FTTH TAMBAHAN | JBR695 | CBN-MJL-664 | 664 | LME MJL FRP | 96 | 134400000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 32463533 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-20 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
366 | CIREBON | MJL | FTTH TAMBAHAN | JBR697 | CBN-MJL-666 | 666 | LME MJL MRA | 112 | 156800000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 52470158 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
367 | CIREBON | MJL | FTTH TAMBAHAN | JBR698 | CBN-MJL-667 | 667 | LME MJLRA | 112 | 156800000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 52470158 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
374 | CIREBON | RGA | FTTH TAMBAHAN | JBR750 | CBN-RGA-686 | 686 | LME SMA BANTAR RUJEG CKJ 8 HP | 32 | 44800000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 39510709 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
375 | CIREBON | AWN | FTTH TAMBAHAN | JBR460 | CBN-AWN-353 | 353 | LMEFRAAWNJl.Ki Bagus Rangin Depan Kantor Kepala Ds.Tangkil | 32 | 44800000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 24157100 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
376 | CIREBON | AWN | FTTH TAMBAHAN | JBR461 | CBN-AWN-354 | 354 | LMEFRDAWNJl. Ki Bagus Rangin Depan Smpn 1 Susukan | 32 | 44800000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 39725400 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
377 | CIREBON | AWN | FTTH TAMBAHAN | JBR462 | CBN-AWN-355 | 355 | LMEFREAWNBTN Awn Permai | 40 | 56000000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 38893571 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
378 | CIREBON | AWN | FTTH TAMBAHAN | JBR463 | CBN-AWN-356 | 356 | LMEFREAWNBTN Griya Indah | 40 | 56000000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 85595400 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
379 | CIREBON | AWN | FTTH TAMBAHAN | JBR464 | CBN-AWN-357 | 357 | LMEFREAWNJl.Raya Gegesik | 40 | 56000000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 331929544 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
380 | CIREBON | AWN | FTTH TAMBAHAN | JBR465 | CBN-AWN-358 | 358 | LMEFRFAWNDepan Kantor Kepala Ds. Panguragan | 32 | 44800000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 63487563 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
381 | CIREBON | AWN | FTTH TAMBAHAN | JBR466 | CBN-AWN-359 | 359 | LMEFRGAWNJl.Raya Arjawinangun Pasar Gaya | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 42450217 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
382 | CIREBON | JTW | FTTH TAMBAHAN | JBR614 | CBN-JTW-604 | 604 | LOJI KOBONG | 160 | 224000000 | 20 | 160 | 0 | 0 | 400339853 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-20 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
383 | CIREBON | MJL | FTTH TAMBAHAN | JBR705 | CBN-MJL-674 | 674 | MALONGPONG | 40 | 56000000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 122468908 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-12 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
384 | CIREBON | CKJ | FTTH TAMBAHAN | JBR534 | CBN-CKI-583 | 583 | MEKAR RAHARJA | 64 | 89600000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 69664013 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
386 | CIREBON | AWN | FTTH TAMBAHAN | JBR467 | CBN-AWN-360 | 360 | ODC-AWN-FAB | 96 | 134400000 | 16 | 128 | 0 | 0 | 92063767 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
387 | CIREBON | AWN | FTTH TAMBAHAN | JBR468 | CBN-AWN-361 | 361 | ODC-AWN-FAK | 32 | 44800000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 64757499 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
388 | CIREBON | AWN | FTTH TAMBAHAN | JBR469 | CBN-AWN-362 | 362 | ODC-AWN-FAP | 32 | 44800000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 42429720 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
389 | CIREBON | AWN | FTTH TAMBAHAN | JBR470 | CBN-AWN-363 | 363 | ODC-AWN-FAR | 32 | 44800000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 36405419 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
390 | CIREBON | AWN | FTTH TAMBAHAN | JBR471 | CBN-AWN-364 | 364 | ODC-AWN-FAZ | 32 | 44800000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 42767941 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
391 | CIREBON | AWN | FTTH TAMBAHAN | JBR472 | CBN-AWN-365 | 365 | ODC-AWN-FBB | 32 | 44800000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 48990779 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
392 | CIREBON | BON | FTTH TAMBAHAN | JBR475 | CBN-BON-369 | 369 | ODC-BON-FAC | 56 | 78400000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 139236119.74 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
393 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR490 | CBN-CBN-387 | 387 | ODC-CBN-FBM | 32 | 44800000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 40493141 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
394 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR491 | CBN-CBN-388 | 388 | ODC-CBN-FBN | 32 | 44800000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 38978452 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
395 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR492 | CBN-CBN-389 | 389 | ODC-CBN-FFB | 32 | 44800000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 35360612 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
396 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR493 | CBN-CBN-390 | 390 | ODC-CBN-FFE | 32 | 44800000 | 14 | 112 | 0 | 0 | 60214035 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
397 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR494 | CBN-CBN-391 | 391 | ODC-CBN-FFH | 56 | 78400000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 38515196 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
398 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR495 | CBN-CBN-392 | 392 | ODC-CBN-FFQ | 32 | 44800000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 32424730 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
399 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR496 | CBN-CBN-393 | 393 | ODC-CBN-FFT | 32 | 44800000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 34617270 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
400 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR497 | CBN-CBN-394 | 394 | ODC-CBN-FGD | 32 | 44800000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 43488463 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
401 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR498 | CBN-CBN-395 | 395 | ODC-CBN-FGE | 32 | 44800000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 51969713 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
402 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR499 | CBN-CBN-396 | 396 | ODC-CBN-FGH | 40 | 56000000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 43587491 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
403 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR500 | CBN-CBN-397 | 397 | ODC-CBN-FGK | 40 | 56000000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 28382352 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
404 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR501 | CBN-CBN-398 | 398 | ODC-CBN-FGM | 40 | 56000000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 31881100 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
405 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR502 | CBN-CBN-399 | 399 | ODC-CBN-FHS | 32 | 44800000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 31046910 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
406 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR503 | CBN-CBN-400 | 400 | ODC-CBN-FP | 32 | 44800000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 37914750 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
407 | CIREBON | CKI | FTTH TAMBAHAN | JBR526 | CBN-CKI-575 | 575 | ODC-CKI-FAA | 32 | 44800000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 47222320 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
408 | CIREBON | CKI | FTTH TAMBAHAN | JBR527 | CBN-CKI-576 | 576 | ODC-CKI-FAH | 32 | 44800000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 50266422 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
409 | CIREBON | CKI | FTTH TAMBAHAN | JBR528 | CBN-CKI-577 | 577 | ODC-CKI-FAJ | 32 | 44800000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 66569174 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
410 | CIREBON | CKI | FTTH TAMBAHAN | JBR529 | CBN-CKI-578 | 578 | ODC-CKI-FAP | 32 | 44800000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 44739726 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
411 | CIREBON | CKY | FTTH TAMBAHAN | JBR537 | CBN-CKY-434 | 434 | ODC-CKY-FAK | 32 | 44800000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 27648132 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
412 | CIREBON | CKY | FTTH TAMBAHAN | JBR538 | CBN-CKY-435 | 435 | ODC-CKY-FAP | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 26904012 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
413 | CIREBON | CKY | FTTH TAMBAHAN | JBR539 | CBN-CKY-436 | 436 | ODC-CKY-FBA | 32 | 44800000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 37863202 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
414 | CIREBON | CLI | FTTH TAMBAHAN | JBR542 | CBN-CLI-539 | 539 | ODC-CLI-FAH | 32 | 44800000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 39474337 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
415 | CIREBON | CLI | FTTH TAMBAHAN | JBR543 | CBN-CLI-540 | 540 | ODC-CLI-FAT | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 26192609 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
416 | CIREBON | CLI | FTTH TAMBAHAN | JBR544 | CBN-CLI-541 | 541 | ODC-CLI-FBA | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 63142118 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
438 | CIREBON | JBN | FTTH TAMBAHAN | JBR585 | CBN-JBN-442 | 442 | ODC-JBN-FBH | 32 | 44800000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 66596527 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
446 | CIREBON | KAD | FTTH TAMBAHAN | JBR645 | CBN-KAD-636 | 636 | ODC-KAD-FAG | 32 | 44800000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 53275182 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
447 | CIREBON | KNG | FTTH TAMBAHAN | JBR654 | CBN-KNG-552 | 552 | ODC-KNG-FAD | 48 | 67200000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 52323905 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
448 | CIREBON | KNG | FTTH TAMBAHAN | JBR655 | CBN-KNG-553 | 553 | ODC-KNG-FAM | 56 | 78400000 | 1 | 8 | 0 | 0 | 63025368 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
449 | CIREBON | KNG | FTTH TAMBAHAN | JBR656 | CBN-KNG-554 | 554 | ODC-KNG-FAN | 96 | 134400000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 46954635 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
450 | CIREBON | KNG | FTTH TAMBAHAN | JBR657 | CBN-KNG-555 | 555 | ODC-KNG-FAP | 104 | 145600000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 33595587 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
451 | CIREBON | KNG | FTTH TAMBAHAN | JBR658 | CBN-KNG-556 | 556 | ODC-KNG-FBC | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 57706000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
452 | CIREBON | KNG | FTTH TAMBAHAN | JBR659 | CBN-KNG-512 | 512 | ODC-KNG-FBQ | 32 | 44800000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 44351231 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
453 | CIREBON | KNG | FTTH TAMBAHAN | JBR660 | CBN-KNG-513 | 513 | ODC-KNG-FCG | 48 | 67200000 | 2 | 16 | 0 | 0 | 75928825 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
454 | CIREBON | KNG | FTTH TAMBAHAN | JBR661 | CBN-KNG-514 | 514 | ODC-KNG-FE | 32 | 44800000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 34119558 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
455 | CIREBON | KNG | FTTH TAMBAHAN | JBR662 | CBN-KNG-515 | 515 | ODC-KNG-FK | 32 | 44800000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 78255363 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
456 | CIREBON | KRM | FTTH TAMBAHAN | JBR663 | CBN-KRM-518 | 518 | ODC-KRM-FAB | 32 | 44800000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 114275720.8 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
457 | CIREBON | KRM | FTTH TAMBAHAN | JBR664 | CBN-KRM-644 | 644 | ODC-KRM-FAK | 32 | 44800000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 55798472 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
458 | CIREBON | KRM | FTTH TAMBAHAN | JBR665 | CBN-KRM-645 | 645 | ODC-KRM-FAM | 32 | 44800000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 104150836 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-12 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
459 | CIREBON | KRM | FTTH TAMBAHAN | JBR666 | CBN-KRM-646 | 646 | ODC-KRM-FAS | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 38427039.1 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
460 | CIREBON | LSR | FTTH TAMBAHAN | JBR672 | CBN-LSR-519 | 519 | ODC-LSR-FAA | 56 | 78400000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 48136447.36 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
461 | CIREBON | LSR | FTTH TAMBAHAN | JBR673 | CBN-LSR-520 | 520 | ODC-LSR-FAD | 32 | 44800000 | 1 | 8 | 0 | 0 | 47236927.9 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
462 | CIREBON | LSR | FTTH TAMBAHAN | JBR674 | CBN-LSR-521 | 521 | ODC-LSR-FAG | 32 | 44800000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 203736689 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
463 | CIREBON | LSR | FTTH TAMBAHAN | JBR675 | CBN-LSR-522 | 522 | ODC-LSR-FAQ | 32 | 44800000 | 17 | 136 | 0 | 0 | 222677852.08 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
464 | CIREBON | LSR | FTTH TAMBAHAN | JBR676 | CBN-LSR-523 | 523 | ODC-LSR-FAU | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 48749360.74 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
465 | CIREBON | LSR | FTTH TAMBAHAN | JBR677 | CBN-LSR-524 | 524 | ODC-LSR-FAW | 32 | 44800000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 96737840.94 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
466 | CIREBON | LSR | FTTH TAMBAHAN | JBR678 | CBN-LSR-525 | 525 | ODC-LSR-FBC | 32 | 44800000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 43111078.5 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
467 | CIREBON | MJL | FTTH TAMBAHAN | JBR706 | CBN-MJL-675 | 675 | ODC-MJL-FAD | 80 | 112000000 | 15 | 120 | 0 | 0 | 84168888 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-20 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
468 | CIREBON | MJL | FTTH TAMBAHAN | JBR707 | CBN-MJL-676 | 676 | ODC-MJL-FAE | 32 | 44800000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 52470158 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
469 | CIREBON | MJL | FTTH TAMBAHAN | JBR708 | CBN-MJL-677 | 677 | ODC-MJL-FAF | 32 | 44800000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 43119134 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
470 | CIREBON | MJL | FTTH TAMBAHAN | JBR709 | CBN-MJL-678 | 678 | ODC-MJL-FAN | 32 | 44800000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 66070632 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
471 | CIREBON | MJL | FTTH TAMBAHAN | JBR710 | CBN-MJL-679 | 679 | ODC-MJL-FAX | 32 | 44800000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 47388130 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
472 | CIREBON | PAB | FTTH TAMBAHAN | JBR716 | CBN-PAB-562 | 562 | ODC-PAB-FAB | 144 | 201600000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 32614736 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
473 | CIREBON | PAB | FTTH TAMBAHAN | JBR717 | CBN-PAB-563 | 563 | ODC-PAB-FAJ | 72 | 100800000 | 1 | 8 | 0 | 0 | 31847515 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
474 | CIREBON | PAB | FTTH TAMBAHAN | JBR718 | CBN-PAB-564 | 564 | ODC-PAB-FAN | 32 | 44800000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 42729464 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
475 | CIREBON | PAB | FTTH TAMBAHAN | JBR719 | CBN-PAB-565 | 565 | ODC-PAB-FAR | 64 | 89600000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 60883342 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
476 | CIREBON | PAB | FTTH TAMBAHAN | JBR720 | CBN-PAB-566 | 566 | ODC-PAB-FAS | 32 | 44800000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 60322461 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
477 | CIREBON | PAB | FTTH TAMBAHAN | JBR721 | CBN-PAB-567 | 567 | ODC-PAB-FAV | 32 | 44800000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 41460079 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
478 | CIREBON | PRD | FTTH TAMBAHAN | JBR735 | CBN-PRD-459 | 459 | ODC-PRD-FAE | 32 | 44800000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 37497839 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
479 | CIREBON | PRD | FTTH TAMBAHAN | JBR736 | CBN-PRD-460 | 460 | ODC-PRD-FAG | 32 | 44800000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 63544188 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
480 | CIREBON | PRD | FTTH TAMBAHAN | JBR737 | CBN-PRD-461 | 461 | ODC-PRD-FAZ | 32 | 44800000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 54314519 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
481 | CIREBON | PRD | FTTH TAMBAHAN | JBR738 | CBN-PRD-462 | 462 | ODC-PRD-FBV | 32 | 44800000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 51160114 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
482 | CIREBON | PTR | FTTH TAMBAHAN | JBR739 | CBN-PTR-528 | 528 | ODC-PTR-FAE | 80 | 112000000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 22322041 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
483 | CIREBON | PTR | FTTH TAMBAHAN | JBR740 | CBN-PTR-529 | 529 | ODC-PTR-FAF | 32 | 44800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51975661 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
484 | CIREBON | PTR | FTTH TAMBAHAN | JBR741 | CBN-PTR-530 | 530 | ODC-PTR-FAJ | 88 | 123200000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 66920875 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
485 | CIREBON | RGA | FTTH TAMBAHAN | JBR751 | CBN-RGA-687 | 687 | ODC-RGA-FAA | 32 | 44800000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 45397325 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
486 | CIREBON | RGA | FTTH TAMBAHAN | JBR752 | CBN-RGA-688 | 688 | ODC-RGA-FAV | 32 | 44800000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 91022314 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-20 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
488 | CIREBON | KAD | FTTH TAMBAHAN | JBR646 | CBN-KAD-637 | 637 | PAKUBEUREUM | 80 | 112000000 | 15 | 120 | 0 | 0 | 183255279 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-20 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
489 | CIREBON | JTW | FTTH TAMBAHAN | JBR622 | CBN-JTW-613 | 613 | PALASAH | 160 | 224000000 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9117457 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
492 | CIREBON | KRM | FTTH TAMBAHAN | JBR667 | CBN-KRM-647 | 647 | Penarikam Feeder&Dist dari Nyeplit dari New ODC SEGERAN | 32 | 44800000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 133859503.26 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
493 | CIREBON | PTR | FTTH TAMBAHAN | JBR742 | CBN-PTR-531 | 531 | Penarikan Dist dari FAK | 32 | 44800000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 22465354 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
494 | CIREBON | PTR | FTTH TAMBAHAN | JBR743 | CBN-PTR-532 | 532 | Penarikan Dist dari FAX | 32 | 44800000 | 2 | 16 | 0 | 0 | 27452096.34 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
502 | CIREBON | PTR | FTTH TAMBAHAN | JBR744 | CBN-PTR-533 | 533 | Penarikan Feeder dari FAS ke FAE | 32 | 44800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140326080 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
504 | CIREBON | HAR | FTTH TAMBAHAN | JBR549 | CBN-HAR-1433 | 1433 | Penarikan Feeder dari STO ke Ds.Gantar | 64 | 89600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383811302 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
507 | CIREBON | PTR | FTTH TAMBAHAN | JBR745 | CBN-PTR-534 | 534 | Penarikan Feeder&Dist dari FAE ke ds.cilandak | 64 | 89600000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 123098179.64 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
508 | CIREBON | PTR | FTTH TAMBAHAN | JBR746 | CBN-PTR-535 | 535 | Penarikan Feeder&Dist dari FAX | 32 | 44800000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 284224535 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
509 | CIREBON | PTR | FTTH TAMBAHAN | JBR747 | CBN-PTR-536 | 536 | Penarikan Feeder&Dist dari FAX-NEW ODC | 32 | 44800000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 284224535 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-06 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
511 | CIREBON | JTB | FTTH TAMBAHAN | JBR587 | CBN-JTB-1434 | 1434 | Penarikan Feeder&Dist dari LAP BOLA-SBR ALFAMART | 32 | 44800000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 160290281.76 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
512 | CIREBON | JTB | FTTH TAMBAHAN | JBR588 | CBN-JTB-1435 | 1435 | Penarikan Feeder&Dist dari MEKARGADING-TUGU | 48 | 67200000 | 18 | 144 | 0 | 0 | 179976681.98 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
514 | CIREBON | JTB | FTTH TAMBAHAN | JBR589 | CBN-JTB-1436 | 1436 | Penarikan Feeder&Dist dari SBR ALFAMART-GRAND DUTA | 32 | 44800000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 148464367.06 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
515 | CIREBON | JTB | FTTH TAMBAHAN | JBR590 | CBN-JTB-1437 | 1437 | Penarikan Feeder&Dist dari SBR ALFAMART-MEKARGADING | 64 | 89600000 | 15 | 120 | 0 | 0 | 220646889.5 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
516 | CIREBON | JTB | FTTH TAMBAHAN | JBR591 | CBN-JTB-1438 | 1438 | Penarikan Feeder&Dist dari STO-LAP BOLA(NEW ODC) | 40 | 56000000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 160290281.76 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
517 | CIREBON | KRM | FTTH TAMBAHAN | JBR668 | CBN-KRM-648 | 648 | Penarikan Feeder&Dist FBA | 32 | 44800000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 240731620 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
518 | CIREBON | KRM | FTTH TAMBAHAN | JBR669 | CBN-KRM-649 | 649 | Penarikan Feeder&Dist FBF-NEW ODC SEGERAN | 32 | 44800000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 132836742.6 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
519 | CIREBON | JTB | FTTH TAMBAHAN | JBR592 | CBN-JTB-1439 | 1439 | Penarikan Feeder&Dist Nyeplit dari FBK-96 -JENGKOK | 32 | 44800000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 244967155.82 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
520 | CIREBON | JTB | FTTH TAMBAHAN | JBR593 | CBN-JTB-1440 | 1440 | Penarikan Feeder&Dist Nyeplit dari FBK-96 -KLIWED | 32 | 44800000 | 19 | 152 | 0 | 0 | 242435383.46 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
522 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR504 | CBN-CBN-401 | 401 | PERUMAHAN ....WANGI | 64 | 89600000 | 13 | 104 | 0 | 0 | 128842418 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
523 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR505 | CBN-CBN-402 | 402 | PERUMAHAN ASSIFA | 64 | 89600000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 20953967 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
524 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR506 | CBN-CBN-403 | 403 | PERUMAHAN BIMA ESTATE | 64 | 89600000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 53174563 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
525 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR507 | CBN-CBN-404 | 404 | PERUMAHAN BUMI ASRI | 64 | 89600000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 46657644.1 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
526 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR508 | CBN-CBN-1430 | 1430 | PERUMAHAN CIPERNA ESTATE | 64 | 89600000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 82145037 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
527 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR509 | CBN-CBN-405 | 405 | PERUMAHAN DAMAI | 64 | 89600000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 67676740 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
528 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR510 | CBN-PRD-406 | 406 | PERUMAHAN GRAHA RESIDENCE WATU BELAH | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 21676746 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
529 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR511 | CBN-CBN-407 | 407 | PERUMAHAN ISTANA BANJAR PAMENGKANG | 64 | 89600000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 23887509 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
530 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR512 | CBN-CBN-408 | 408 | PERUMAHAN KALIJAGA PERMAI | 56 | 78400000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 35309721 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
531 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR513 | CBN-CBN-409 | 409 | PERUMAHAN KAMPUNG KALIKEBAT | 64 | 89600000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 15382870 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
532 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR514 | CBN-CBN-410 | 410 | PERUMAHAN KATIASA BARU | 64 | 89600000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 18430801 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
533 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR515 | CBN-CBN-411 | 411 | PERUMAHAN KATIASA SIKRANJI | 64 | 89600000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 83462327 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
534 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR516 | CBN-CBN-412 | 412 | PERUMAHAN KOMPLEK PLTG | 64 | 89600000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 47460472 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
535 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR517 | CBN-CBN-413 | 413 | PERUMAHAN PELINDO | 32 | 44800000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 22823666 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
536 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR518 | CBN-CBN-414 | 414 | PERUMAHAN PILANG SARI ENDAH | 32 | 44800000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 42345125 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
537 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR519 | CBN-CBN-1431 | 1431 | PERUMAHAN SAMPIRAN INDAH | 64 | 89600000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 65941480 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
538 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR520 | CBN-CBN-415 | 415 | PERUMAHAN SETIABUDI | 32 | 44800000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 10571463 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
539 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR521 | CBN-CBN-416 | 416 | PERUMAHAN SHAPIRE RESIDENCE | 32 | 44800000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 40631821 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
540 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR522 | CBN-CBN-417 | 417 | PERUMHAN / RUKO DEALER HONDA | 32 | 44800000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 40603063 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
541 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR523 | CBN-CBN-418 | 418 | PERUMNAS TK PRAHU | 72 | 100800000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 13234183 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
542 | CIREBON | CKI | FTTH TAMBAHAN | JBR530 | CBN-CKI-1432 | 1432 | PROGRAM SHOUT DWON CENTRAL CKC | 784 | 1097600000 | 21 | 168 | 0 | 0 | 104162073 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-20 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
544 | CIREBON | MJL | FTTH TAMBAHAN | JBR712 | CBN-MJL-681 | 681 | SIDAMUKTI | 64 | 89600000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 263538840 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
546 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR524 | CBN-CBN-419 | 419 | VILLA KECAPI MAS | 64 | 89600000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 13323363 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1371 | CIREBON | CLI | FTTH TAMBAHAN | JBR1371 | CBN-CLI-543 | 543 | BEBER ESTATE | 80 | 112000000 | 15 | 120 | 140106347 | 30439558 | 170545905 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-22 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1356 | CIREBON | PRD | FTTH TAMBAHAN | JBR1356 | CBN-PRD-446 | 446 | Bumi Arum Sari | 24 | 33600000 | 26 | 208 | 155680214 | 32611521 | 188291735 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1368 | CIREBON | KNG | FTTH TAMBAHAN | JBR1368 | CBN-KNG-516 | 516 | CIGADUNG REGENCY | 96 | 134400000 | 12 | 96 | 82748262 | 16888743 | 99637005 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-22 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1379 | CIREBON | KAD | FTTH TAMBAHAN | JBR1379 | CBN-KAD-640 | 640 | DESA CIJUREY | 64 | 89600000 | 9 | 72 | 82167444 | 21334791 | 103502235 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1377 | CIREBON | KAD | FTTH TAMBAHAN | JBR1377 | CBN-KAD-638 | 638 | DESA GRIMUKTI | 32 | 44800000 | 9 | 72 | 209311065 | 40143895 | 249454960 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1378 | CIREBON | KAD | FTTH TAMBAHAN | JBR1378 | CBN-KAD-639 | 639 | DESA JATISERANG | 32 | 44800000 | 9 | 72 | 82167444 | 21334791 | 103502235 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1354 | CIREBON | PRD | FTTH TAMBAHAN | JBR1354 | CBN-PRD-444 | 444 | Grand Duta Kemantren , Taman Kemantren , Gegunung Tengah | 40 | 56000000 | 3 | 24 | 52470124 | 11216305 | 63686429 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-22 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1347 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR1347 | CBN-CBN-426 | 426 | GRIYA KINARA CIPERNA | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 14267564 | 2352445 | 16620009 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1372 | CIREBON | CLI | FTTH TAMBAHAN | JBR1372 | CBN-CLI-544 | 544 | GRONGGONG INDAH | 80 | 112000000 | 4 | 32 | 24800367 | 5299403 | 30099770 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1375 | CIREBON | CKJ | FTTH TAMBAHAN | JBR1375 | CBN-CKJ-585 | 585 | KEC. LEMAH SUGIH ( PADAREK ) | 72 | 100800000 | 2 | 16 | 520005292 | 106442683 | 626447975 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-22 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1346 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR1346 | CBN-CBN-425 | 425 | LME FTTH CATUAN FEW KOMP. GRIYA PERMAI PAMENGKANG ( Ganti BUMI CITRA LESTARI 1 & 2 ) | 32 | 44800000 | 12 | 96 | 82674848 | 18621970 | 101296818 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-22 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1380 | CIREBON | KAD | FTTH TAMBAHAN | JBR1380 | CBN-KAD-642 | 642 | MARONGGGE | 96 | 134400000 | 3 | 24 | 72452779 | 17449463 | 89902242 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1381 | CIREBON | KAD | FTTH TAMBAHAN | JBR1381 | CBN-KAD-643 | 643 | MEKARWANGI | 32 | 44800000 | 3 | 24 | 59223673.2 | 10666472.2 | 69890145.4 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1370 | CIREBON | CLI | FTTH TAMBAHAN | JBR1370 | CBN-CLI-542 | 542 | PANORAMA BANDORASA | 16 | 22400000 | 7 | 56 | 45960311 | 9068003 | 55028314 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-22 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1374 | CIREBON | CKI | FTTH TAMBAHAN | JBR1374 | CBN-CKI-579 | 579 | PROGRAM SHOUT DWON CENTRAL CKI | 16 | 22400000 | 9 | 72 | 56232340 | 12978816 | 69211156 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1369 | CIREBON | KNG | FTTH TAMBAHAN | JBR1369 | CBN-KNG-517 | 517 | SINDANGSARI | 64 | 89600000 | 10 | 80 | 77001769 | 16753729 | 93755498 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-22 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
547 | KARAWANG | CAS | FTTH TAMBAHAN | JBR757 | KWA-CAS-951 | 951 | AMPERA MARGALUYU | 56 | 78400000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 78907757 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
548 | KARAWANG | TLJ | FTTH TAMBAHAN | JBR892 | KWA-TLJ-1508 | 1508 | Asrama YONIF 305 | 112 | 156800000 | 40 | 320 | 0 | 0 | 241612402 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
549 | KARAWANG | SUB | FTTH TAMBAHAN | JBR866 | KWA-SUB-1490 | 1490 | BLOK CIGADUNG | 168 | 235200000 | 13 | 104 | 0 | 0 | 50558178 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-07 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
550 | KARAWANG | SUB | FTTH TAMBAHAN | JBR891 | KWA-SUB -1507 | 1507 | BLOK CIKAREO CIBOGO | 80 | 112000000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 200321389 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-07 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
551 | KARAWANG | SUB | FTTH TAMBAHAN | JBR867 | KWA-SUB-1491 | 1491 | BLOK SUKAWARNA | 56 | 78400000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 461893962 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
552 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR826 | KWA-PWK-1477 | 1477 | BOJONG DSK | 144 | 201600000 | 18 | 144 | 0 | 0 | 708815913 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
554 | KARAWANG | SUB | FTTH TAMBAHAN | JBR869 | KWA-SUB-1492 | 1492 | BUMI ABDI PRAJA | 56 | 78400000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 44635000 | 4 RKAP 2018 |  | 2017-11-10 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
555 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR827 | KWA-PWK-1478 | 1478 | Bumi Inti Persada Cibening | 632 | 884800000 | 40 | 320 | 0 | 0 | 226632408 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
556 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR828 | KWA-PWK-1479 | 1479 | Bumi Jaya Indah | 256 | 358400000 | 49 | 392 | 0 | 0 | 162487499 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
557 | KARAWANG | CAS | FTTH TAMBAHAN | JBR758 | KWA-CAS-956 | 956 | CIASEM GIRANG | 32 | 44800000 | 15 | 120 | 0 | 0 | 99944576 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
558 | KARAWANG | CAS | FTTH TAMBAHAN | JBR759 | KWA-CAS-953 | 953 | CIASEM HILIR | 40 | 56000000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 68198165 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
559 | KARAWANG | SUB | FTTH TAMBAHAN | JBR870 | KWA-SUB-1493 | 1493 | CICADAS DANGDEUR TEGAL KELAPA | 80 | 112000000 | 15 | 120 | 0 | 0 | 77018897 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-07 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
561 | KARAWANG | KIA | FTTH TAMBAHAN | JBR784 | KWA-KIA-1451 | 1451 | CIPEUNDEUY | 272 | 380800000 | 22 | 176 | 0 | 0 | 220561788 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
562 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR829 | KWA-PWK-1480 | 1480 | Cluster CITRA PERSADA | 206 | 288400000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 23499272 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
563 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR830 | KWA-PWK-1105 | 1105 | Cluster GRIYA MUTIARA II CITALANG | 71.5 | 100100000 | 21 | 168 | 0 | 0 | 91814998 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
564 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR831 | KWA-PWK-1481 | 1481 | Cluster KOBA | 32 | 44800000 | 20 | 160 | 0 | 0 | 102392990 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
565 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR832 | KWA-PWK-1106 | 1106 | Cluster PERUM CITALANG INDAH | 72 | 100800000 | 21 | 168 | 0 | 0 | 90944393 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
566 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR833 | KWA-PWK-1482 | 1482 | Cluster PURI MELATI | 168 | 235200000 | 14 | 112 | 0 | 0 | 85602431 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
568 | KARAWANG | PMN | FTTH TAMBAHAN | JBR816 | KWA-PMN-1063 | 1063 | COMPRENG | 80 | 112000000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 765886739 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
569 | KARAWANG | SUB | FTTH TAMBAHAN | JBR871 | KWA-SUB-1118 | 1118 | DANGDEUR CIDAHU | 264 | 369600000 | 11 | 88 | 0 | 0 | 119119119 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
570 | KARAWANG | PLD | FTTH TAMBAHAN | JBR813 | KWA-PLD-1472 | 1472 | DARANGDAN SAWIT | 96 | 134400000 | 21 | 168 | 0 | 0 | 132111728 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
571 | KARAWANG | KIA | FTTH TAMBAHAN | JBR785 | KWA-KIA-1452 | 1452 | DESA CIBEUNYING WANTILAN | 72 | 100800000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 61821530 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
572 | KARAWANG | KIA | FTTH TAMBAHAN | JBR786 | KWA-KIA-1453 | 1453 | DESA CIBEUREUM WANTILAN | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 40047024 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
573 | KARAWANG | KIA | FTTH TAMBAHAN | JBR787 | KWA-KIA-1454 | 1454 | DESA CIDAGO WANTILAN | 56 | 78400000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 71230732 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
574 | KARAWANG | KIA | FTTH TAMBAHAN | JBR788 | KWA-KIA-1455 | 1455 | DESA DAWUAN KIDUL | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 24906510 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
576 | KARAWANG | PMN | FTTH TAMBAHAN | JBR818 | KWA-PMN-1473 | 1473 | DESA RANCASARI | 56 | 78400000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 118300036 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
577 | KARAWANG | KIA | FTTH TAMBAHAN | JBR789 | KWA-KIA-1456 | 1456 | DESA TANGULUN | 112 | 156800000 | 14 | 112 | 0 | 0 | 71731689 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
578 | KARAWANG | PMN | FTTH TAMBAHAN | JBR819 | KWA-PMN-1474 | 1474 | GARDU MARIUK | 40 | 56000000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 424618364 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
579 | KARAWANG | KRW | FTTH TAMBAHAN | JBR802 | KWA-KRW-1464 | 1464 | Green Site Residence | 112 | 156800000 | 31 | 248 | 0 | 0 | 305254860 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
580 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR835 | KWA-PWK-1086 | 1086 | Green View Bunder | 176 | 246400000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 34456237 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
581 | KARAWANG | SUB | FTTH TAMBAHAN | JBR872 | KWA-SUB-1494 | 1494 | GRIYA CINANGSI, GRIYA PESONA PRAJA dan GRIYA CIPAKU | 40 | 56000000 | 22 | 176 | 0 | 0 | 192180796 | 4 RKAP 2018 |  | 2017-11-10 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
583 | KARAWANG | SUB | FTTH TAMBAHAN | JBR874 | KWA-SUB-1495 | 1495 | JL BIMA | 32 | 44800000 | 47 | 376 | 0 | 0 | 244295865 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
584 | KARAWANG | SUB | FTTH TAMBAHAN | JBR875 | KWA-SUB-1496 | 1496 | JL BIMA SAKTI | 40 | 56000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161292489 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-07 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
585 | KARAWANG | SUB | FTTH TAMBAHAN | JBR876 | KWA-SUB-1497 | 1497 | JL KH MUKHIDDIN | 168 | 235200000 | 13 | 104 | 0 | 0 | 50558178 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-10 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
587 | KARAWANG | KIA | FTTH TAMBAHAN | JBR790 | KWA-KIA-1457 | 1457 | JL RAYA KALIJATI TIMUR | 168 | 235200000 | 13 | 104 | 0 | 0 | 59763959 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
588 | KARAWANG | KIA | FTTH TAMBAHAN | JBR791 | KWA-KIA-1458 | 1458 | JL RAYA TANGULUN | 80 | 112000000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 66847972 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
589 | KARAWANG | PMN | FTTH TAMBAHAN | JBR820 | KWA-PMN-1068 | 1068 | JL VETERAN | 44 | 61600000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 41887327 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
590 | KARAWANG | CAS | FTTH TAMBAHAN | JBR760 | KWA-CAS-952 | 952 | JL. A. YANI CIASEM | 32 | 44800000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 46079469 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
591 | KARAWANG | SUB | FTTH TAMBAHAN | JBR878 | KWA-SUB-1498 | 1498 | JL. CIBAROLA (LETNAN UKIN) | 32 | 44800000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 160420535 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
594 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR837 | KWA-PWK-1096 | 1096 | Jl. Industri | 40 | 56000000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 53242000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
595 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR838 | KWA-PWK-1098 | 1098 | Jl. Industri pertigaan Indobharat | 144 | 201600000 | 14 | 112 | 0 | 0 | 67104499 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
596 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR839 | KWA-PWK-1097 | 1097 | Jl. Industri pertigaan PT SPV | 56.1 | 78540000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 67561721 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
598 | KARAWANG | SUB | FTTH TAMBAHAN | JBR879 | KWA-SUB-1499 | 1499 | JL. KARANGSARI | 80 | 112000000 | 28 | 224 | 0 | 0 | 154973804 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
599 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR840 | KWA-PWK-1112 | 1112 | JL. KEMBANG KUNING FBQ blm golive | 80 | 112000000 | 27 | 216 | 0 | 0 | 118869039 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-06 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
600 | KARAWANG | SUB | FTTH TAMBAHAN | JBR880 | KWA-SUB-1500 | 1500 | JL. OTISTA (SEPANJANG JALAN OTISTA SEBELAH KANAN ARAH SELATAN) | 144 | 201600000 | 27 | 216 | 0 | 0 | 149219641 | 4 RKAP 2018 |  | 2017-11-10 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
602 | KARAWANG | SUB | FTTH TAMBAHAN | JBR882 | KWA-SUB-1501 | 1501 | JL. PELABUAN SUKAMELANG | 80 | 112000000 | 32 | 256 | 0 | 0 | 198013105 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
603 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR841 | KWA-PWK-1092 | 1092 | Jl. Raya Campaka Cibatu | 71.5 | 100100000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 72956607 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
608 | KARAWANG | KIA | FTTH TAMBAHAN | JBR792 | KWA-KIA-1459 | 1459 | JL. RAYA KALIJATI (DARI POLSEK KALIJATI SD. PASAR KALIJATI) | 56 | 78400000 | 14 | 112 | 0 | 0 | 113899054 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-10 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
610 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR846 | KWA-PWK-1095 | 1095 | Jl. Taman Pahlawan | 56 | 78400000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 62617136 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
611 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR847 | KWA-PWK-1111 | 1111 | JL. TERUSAN KAPT HALIM FBL | 80 | 112000000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 40563518 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
613 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR848 | KWA-PWK-1483 | 1483 | JLN ALTERNATIF CIKOPAK FAP | 96 | 134400000 | 16 | 128 | 0 | 0 | 107782535 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
614 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR849 | KWA-PWK-1109 | 1109 | JLN CIGEUDOGAN FBW | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 48628662 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
615 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR850 | KWA-PWK-1108 | 1108 | JLN RAYA CAMPAKA FEN | 136 | 190400000 | 16 | 128 | 0 | 0 | 145265996 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
616 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR851 | KWA-PWK-1107 | 1107 | JLN RAYA CIBENING FDB POS POLISI | 64 | 89600000 | 22 | 176 | 0 | 0 | 113346995 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-06 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
619 | KARAWANG | KIA | FTTH TAMBAHAN | JBR793 | KWA-KIA-994 | 994 | KALIANSANA PURWADADI | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 57155000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
620 | KARAWANG | KLI | FTTH TAMBAHAN | JBR796 | KWA-KLI-1462 | 1462 | Kampung Duren | 64 | 89600000 | 2 | 16 | 0 | 0 | 49120658 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-07 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
623 | KARAWANG | JCG | FTTH TAMBAHAN | JBR775 | KWA-JCG-1444 | 1444 | KASOMALANG DAN CISALAK | 112 | 156800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651353372 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
624 | KARAWANG | JCG | FTTH TAMBAHAN | JBR776 | KWA-JCG-1445 | 1445 | KEC JALAN CAGAK | 168 | 235200000 | 11 | 88 | 0 | 0 | 82454845 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
625 | KARAWANG | KRW | FTTH TAMBAHAN | JBR803 | KWA-KRW-1465 | 1465 | Kepuh Persada Residence | 288 | 403200000 | 28 | 224 | 0 | 0 | 181828821 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
626 | KARAWANG | KIA | FTTH TAMBAHAN | JBR794 | KWA-KIA-1460 | 1460 | KP DAWUAN | 56 | 78400000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 58170549 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
627 | KARAWANG | PMN | FTTH TAMBAHAN | JBR822 | KWA-PMN-1475 | 1475 | LENGKONGJAYA | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 47077554 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
629 | KARAWANG | CKP | FTTH TAMBAHAN | JBR767 | KWA-CKP-1441 | 1441 | PANORAMA INDAH | 288 | 403200000 | 20 | 160 | 0 | 0 | 114159076 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
630 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR852 | KWA-PWK-1082 | 1082 | PARAKAN LIMA | 112 | 156800000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 54113219 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
631 | KARAWANG | CAS | FTTH TAMBAHAN | JBR761 | KWA-CAS-954 | 954 | PASAR CIASEM | 72 | 100800000 | 11 | 88 | 0 | 0 | 62899469 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
632 | KARAWANG | JCG | FTTH TAMBAHAN | JBR777 | KWA-JCG-983 | 983 | PASAR JALANCAGAK | 64 | 89600000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 44605320 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
633 | KARAWANG | PBS | FTTH TAMBAHAN | JBR809 | KWA-PBS-1469 | 1469 | PASAR PABUARAN | 32 | 44800000 | 27 | 216 | 0 | 0 | 92856263 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-07 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
634 | KARAWANG | CAS | FTTH TAMBAHAN | JBR762 | KWA-CAS-950 | 950 | PASAR SUKAMANDI | 32 | 44800000 | 11 | 88 | 0 | 0 | 62899469 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-10 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
635 | KARAWANG | TLJ | FTTH TAMBAHAN | JBR894 | KWA-TLJ-1509 | 1509 | Perum Bumi Karawang Baru Telukjambe | 550 | 770000000 | 13 | 104 | 0 | 0 | 71564260 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
636 | KARAWANG | KRW | FTTH TAMBAHAN | JBR804 | KWA-KRW-1021 | 1021 | Perum Bumi Margahayu Permai | 264 | 369600000 | 20 | 160 | 0 | 0 | 332683540 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
637 | KARAWANG | TLJ | FTTH TAMBAHAN | JBR895 | KWA-TLJ-1510 | 1510 | Perum Cahaya Sakinah Village (PKS) | 288 | 403200000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 65393751 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
639 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR853 | KWA-PWK-1484 | 1484 | Perum Dian Anyar 1 | 423.5 | 592900000 | 18 | 144 | 0 | 0 | 111551399 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
640 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR854 | KWA-PWK-1485 | 1485 | Perum Dian Anyar 2 | 304 | 425600000 | 30 | 240 | 0 | 0 | 203162123 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
641 | KARAWANG | KRW | FTTH TAMBAHAN | JBR805 | KWA-KRW-1466 | 1466 | Perum Gading Elok 2 | 264 | 369600000 | 30 | 240 | 0 | 0 | 205448733 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
642 | KARAWANG | KLI | FTTH TAMBAHAN | JBR799 | KWA-KLI-1463 | 1463 | Perum Graha Pratama Permai | 328 | 459200000 | 19 | 152 | 0 | 0 | 189909441 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
643 | KARAWANG | TLJ | FTTH TAMBAHAN | JBR896 | KWA-TLJ-1135 | 1135 | Perum Grand Mutiara | 600 | 840000000 | 31 | 248 | 0 | 0 | 322439421 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
646 | KARAWANG | KLI | FTTH TAMBAHAN | JBR800 | KWA-KLI-997 | 997 | Perum Griya Indah (belakang) | 144 | 201600000 | 11 | 88 | 0 | 0 | 116499380 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-07 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
647 | KARAWANG | TLJ | FTTH TAMBAHAN | JBR897 | KWA-TLJ-1511 | 1511 | Perum Harmoni Mas | 352 | 492800000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 263271922 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
648 | KARAWANG | KLI | FTTH TAMBAHAN | JBR801 | KWA-KLI-996 | 996 | Perum Karawang Jaya (blok baru) | 96 | 134400000 | 98 | 784 | 0 | 0 | 629315651 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-07 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
650 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR856 | KWA-PWK-1089 | 1089 | Perum Munjul Permai | 176 | 246400000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 75693007 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
653 | KARAWANG | TLJ | FTTH TAMBAHAN | JBR898 | KWA-TLJ-1512 | 1512 | Perum Pemda | 440 | 616000000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 227265626 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
654 | KARAWANG | TLJ | FTTH TAMBAHAN | JBR899 | KWA-TLJ-1513 | 1513 | Perum Pepabri Singamanggala | 440 | 616000000 | 13 | 104 | 0 | 0 | 71564260 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-07 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
655 | KARAWANG | TLJ | FTTH TAMBAHAN | JBR900 | KWA-TLJ-1140 | 1140 | Perum Peruri Telukjambe | 206 | 288400000 | 22 | 176 | 0 | 0 | 252316989 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | 3258574-3258579 | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
658 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR857 | KWA-PWK-1486 | 1486 | Perum Rawamas Ckp ( cuma ada 2 ODP ) | 198 | 277200000 | 13 | 104 | 0 | 0 | 76602564 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
659 | KARAWANG | TLJ | FTTH TAMBAHAN | JBR901 | KWA-TLJ-1132 | 1132 | Perum Sedana | 56 | 78400000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 198995681 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
661 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR858 | KWA-PWK-1487 | 1487 | Perum Suka Seuri CKP belum ada Alpro ( yg ada cuma didepan Perumahan ) | 288 | 403200000 | 27 | 216 | 0 | 0 | 166537641 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
662 | KARAWANG | SUB | FTTH TAMBAHAN | JBR884 | KWA-SUB-1502 | 1502 | PERUMAHAN CILAJA | 56 | 78400000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 161292489 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
663 | KARAWANG | SUB | FTTH TAMBAHAN | JBR885 | KWA-SUB-1503 | 1503 | PERUMAHAN KOPTI, PESONA RESIDEN. GRAND SAKINAH | 56 | 78400000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 66022226 | 4 RKAP 2018 | Mencari KML & BOQ | 2017-11-06 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
664 | KARAWANG | SUB | FTTH TAMBAHAN | JBR886 | KWA-SUB-1504 | 1504 | PERUMAHAN SURYA CIGADUNG | 80 | 112000000 | 13 | 104 | 0 | 0 | 50558178 | 4 RKAP 2018 | Mencari KML & BOQ | 2017-11-06 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
665 | KARAWANG | TLJ | FTTH TAMBAHAN | JBR902 | KWA-TLJ-1136 | 1136 | Perumnas Telukjambe A,B,C,F,G,K | 440 | 616000000 | 48 | 384 | 0 | 0 | 487914738 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
666 | KARAWANG | TLJ | FTTH TAMBAHAN | JBR903 | KWA-TLJ-1138 | 1138 | Perumnas Telukjambe LB,LC,... | 440 | 616000000 | 48 | 384 | 0 | 0 | 487914738 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
667 | KARAWANG | TLJ | FTTH TAMBAHAN | JBR904 | KWA-TLJ-1137 | 1137 | Perumnas Telukjambe MA,MB,MB,MD,.. | 440 | 616000000 | 48 | 384 | 0 | 0 | 487914738 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
669 | KARAWANG | KRW | FTTH TAMBAHAN | JBR807 | KWA-KRW-1467 | 1467 | Pesona Griya Indah (tembus prime rose) | 224 | 313600000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 106385350 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
670 | KARAWANG | PMN | FTTH TAMBAHAN | JBR823 | KWA-PMN-1073 | 1073 | PILANGSARI | 32 | 44800000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 33311439 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
671 | KARAWANG | PLD | FTTH TAMBAHAN | JBR814 | KWA-PLD-1062 | 1062 | PLERED MULAI PASAR HINGGA SEMPUR | 206 | 288400000 | 20 | 160 | 0 | 0 | 100911412 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
672 | KARAWANG | PLD | FTTH TAMBAHAN | JBR815 | KWA-PLD-1061 | 1061 | PLERED MULAI STASIUN HINGGA TEGAL WARU | 160 | 224000000 | 24 | 192 | 0 | 0 | 160214880 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
674 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR859 | KWA-PWK-1113 | 1113 | Pondok Jaya Indah | 272 | 380800000 | 34 | 272 | 0 | 0 | 220483852 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
675 | KARAWANG | TLJ | FTTH TAMBAHAN | JBR905 | KWA-TLJ-1514 | 1514 | Prime Rose | 112 | 156800000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 34951040 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
676 | KARAWANG | TLJ | FTTH TAMBAHAN | JBR906 | KWA-TLJ-1515 | 1515 | Puri Telukjambe (PERURI) | 328 | 459200000 | 48 | 384 | 0 | 0 | 487914738 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
677 | KARAWANG | KIA | FTTH TAMBAHAN | JBR795 | KWA-KIA-1461 | 1461 | PURWADADI | 56 | 78400000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 58207734 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
678 | KARAWANG | CAS | FTTH TAMBAHAN | JBR763 | KWA-CAS-957 | 957 | RANCABANGO-PUNGANGAN | 56 | 78400000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 84233614 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
680 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR860 | KWA-PWK-1488 | 1488 | RAYA CIJANTUNG HINGGA BENDUL | 237.6 | 332640000 | 34 | 272 | 0 | 0 | 456754671 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
681 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR861 | KWA-PWK-1081 | 1081 | RAYA TARINGGUL SEPANJANG ARAH WANAYASA | 152 | 212800000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 113597433 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
682 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR862 | KWA-PWK-1083 | 1083 | REST AREA 88 A | 56 | 78400000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 147515323 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
683 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR863 | KWA-PWK-1084 | 1084 | REST AREA 88B | 72 | 100800000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 100000000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
684 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR864 | KWA-PWK-1087 | 1087 | Sadangsari | 206 | 288400000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 46219826 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
685 | KARAWANG | JCG | FTTH TAMBAHAN | JBR778 | KWA-JCG-984 | 984 | SAGALAHERANG | 112 | 156800000 | 27 | 216 | 220686718 | 59191042 | 279877760 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-19 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
686 | KARAWANG | PBS | FTTH TAMBAHAN | JBR810 | KWA-PBS-1470 | 1470 | SALAMJAYA | 32 | 44800000 | 27 | 216 | 0 | 0 | 92856263 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
687 | KARAWANG | JCG | FTTH TAMBAHAN | JBR779 | KWA-JCG-1446 | 1446 | SIMPANG JL CAGAK-JABONG | 32 | 44800000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 31453210 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-07 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
688 | KARAWANG | CKP | FTTH TAMBAHAN | JBR772 | KWA-CKP-1442 | 1442 | SUDIRMAN CENTER SISI KANAN | 56 | 78400000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 39897685 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
689 | KARAWANG | CKP | FTTH TAMBAHAN | JBR773 | KWA-CKP-1443 | 1443 | SUDIRMAN PARK CENTRE | 288 | 403200000 | 18 | 144 | 0 | 0 | 112793970 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
691 | KARAWANG | SUB | FTTH TAMBAHAN | JBR888 | KWA-SUB-1505 | 1505 | SUKARAHAYU | 88 | 123200000 | 17 | 136 | 0 | 0 | 88150988 | 4 RKAP 2018 |  | 2017-11-10 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
692 | KARAWANG | PMN | FTTH TAMBAHAN | JBR825 | KWA-PMN-1078 | 1078 | SUKASENANG-COMPRENG | 56 | 78400000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 245048501 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
693 | KARAWANG | KRW | FTTH TAMBAHAN | JBR808 | KWA-KRW-1468 | 1468 | Taman Cemara Asri | 72 | 100800000 | 15 | 120 | 0 | 0 | 83614875 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
694 | KARAWANG | JCG | FTTH TAMBAHAN | JBR780 | KWA-JCG-1447 | 1447 | TAMBAK MEKAR | 56 | 78400000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 49231867 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
695 | KARAWANG | JCG | FTTH TAMBAHAN | JBR781 | KWA-JCG-1448 | 1448 | TAMBAKAN | 168 | 235200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199783252 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
696 | KARAWANG | JCG | FTTH TAMBAHAN | JBR782 | KWA-JCG-1449 | 1449 | TAMBAKSARI | 56 | 78400000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 54032062 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
697 | KARAWANG | PBS | FTTH TAMBAHAN | JBR811 | KWA-PBS-1471 | 1471 | TANJUNGRASA-CIPENDEUY | 112 | 156800000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 94853060 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-10 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
698 | KARAWANG | JCG | FTTH TAMBAHAN | JBR783 | KWA-JCG-1450 | 1450 | TANJUNGSIANG | 380 | 532000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607174935 | 4 RKAP 2018 | Tercover KASOMALAN-CISALAK-GARDUSAYANG | 2017-11-07 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
699 | KARAWANG | SUB | FTTH TAMBAHAN | JBR889 | KWA-SUB-1506 | 1506 | TANJUNGWANGI | 112 | 156800000 | 16 | 128 | 0 | 0 | 156352000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
701 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR865 | KWA-PWK-1489 | 1489 | WANAYASA | 168 | 235200000 | 22 | 176 | 0 | 0 | 787424851 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
702 | KARAWANG | CAS | FTTH TAMBAHAN | JBR764 | KWA-CAS-955 | 955 | WARUNG NANGKA | 32 | 44800000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 61501686 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1559 | KARAWANG | PGD | FTTH TAMBAHAN | JBR1559 | KWA-PGD-1057 | 1057 | ANGSANA | 32 | 44800000 | 7 | 56 | 227400087 | 234493875 | 461893962 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1584 | KARAWANG | SUB | FTTH TAMBAHAN | JBR1584 | KWA-SUB-1126 | 1126 | BELENDUNG | 80 | 112000000 | 4 | 32 | 86131446 | 19157499 | 105288945 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1490 | KARAWANG | CAS | FTTH TAMBAHAN | JBR1490 | KWA-CAS-962 | 962 | BLANAKAN | 48 | 67200000 | 51 | 408 | 281964531 | 50719009 | 332683540 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-25 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1561 | KARAWANG | PGD | FTTH TAMBAHAN | JBR1561 | KWA-PGD-1059 | 1059 | BLOK LAMPEGAN | 32 | 44800000 | 10 | 80 | 407632118 | 310790916 | 718423034 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1504 | KARAWANG | JCG | FTTH TAMBAHAN | JBR1504 | KWA-JCG-986 | 986 | BLOK PALASARI | 80 | 112000000 | 5 | 40 | 49478062 | 12023624 | 61501686 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1563 | KARAWANG | PMN | FTTH TAMBAHAN | JBR1563 | KWA-PMN-1065 | 1065 | BOJONGKDING | 24 | 33600000 | 10 | 80 | 691849868 | 74036871 | 765886739 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1508 | KARAWANG | KIA | FTTH TAMBAHAN | JBR1508 | KWA-KIA-990 | 990 | CIGAMBARSARI | 48 | 67200000 | 7 | 56 | 51994924 | 9826606 | 61821530 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1564 | KARAWANG | PMN | FTTH TAMBAHAN | JBR1564 | KWA-PMN-1066 | 1066 | CIGUGUR | 32 | 44800000 | 10 | 80 | 691849868 | 74036871 | 765886739 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1509 | KARAWANG | KIA | FTTH TAMBAHAN | JBR1509 | KWA-KIA-991 | 991 | CIJOGED WANTILAN | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 33066441 | 6980583 | 40047024 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1527 | KARAWANG | KLI | FTTH TAMBAHAN | JBR1527 | KWA-KLI-1014 | 1014 | Citra Gardenia | 80 | 112000000 | 13 | 104 | 59437118 | 12127142 | 71564260 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-25 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1528 | KARAWANG | KLI | FTTH TAMBAHAN | JBR1528 | KWA-KLI-1015 | 1015 | Citra Swarna Grande | 80 | 112000000 | 14 | 112 | 68830442 | 14784433 | 83614875 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-25 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1573 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR1573 | KWA-PWK-1100 | 1100 | Ciwangi | 80 | 112000000 | 8 | 64 | 40618088 | 10144921 | 50763009 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1501 | KARAWANG | JCG | FTTH TAMBAHAN | JBR1501 | KWA-JCG-980 | 980 | CURUG RENDENG (BLK SMAN 1) | 32 | 44800000 | 3 | 24 | 24859036 | 6594174 | 31453210 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-25 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1510 | KARAWANG | KIA | FTTH TAMBAHAN | JBR1510 | KWA-KIA-992 | 992 | DESA PANIMBANG-CIMAYASARI | 48 | 67200000 | 4 | 32 | 33066441 | 6980583 | 40047024 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1511 | KARAWANG | KIA | FTTH TAMBAHAN | JBR1511 | KWA-KIA-993 | 993 | DESA WANTILAN (BLK SUBANG AUTOCOMP) | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 33066441 | 6980583 | 40047024 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1565 | KARAWANG | PMN | FTTH TAMBAHAN | JBR1565 | KWA-PMN-1067 | 1067 | JATIREJA | 24 | 33600000 | 6 | 48 | 137133457 | 107915044 | 245048501 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1491 | KARAWANG | CAS | FTTH TAMBAHAN | JBR1491 | KWA-CAS-963 | 963 | JL RAJAPOLAH CIASEM | 56 | 78400000 | 10 | 80 | 56145802 | 12052363 | 68198165 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1566 | KARAWANG | PMN | FTTH TAMBAHAN | JBR1566 | KWA-PMN-1069 | 1069 | JL WANASARI | 24 | 33600000 | 12 | 96 | 251371061 | 37684421 | 289055482 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1581 | KARAWANG | SUB | FTTH TAMBAHAN | JBR1581 | KWA-SUB-1117 | 1117 | JL. DI. PANJAITAN Sebagian PT2 | 80 | 112000000 | 27 | 216 | 126521570 | 35548565 | 162070135 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1576 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR1576 | KWA-PWK-1103 | 1103 | Jl. Kol. Rahmat - Ceulibadak | 80 | 112000000 | 10 | 80 | 55383827 | 13354724 | 68738551 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1538 | KARAWANG | KRW | FTTH TAMBAHAN | JBR1538 | KWA-KRW-1033 | 1033 | Jl. Otista Pasar Johar | 80 | 112000000 | 5 | 40 | 47038725 | 12794936 | 59833661 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-25 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1525 | KARAWANG | KLI | FTTH TAMBAHAN | JBR1525 | KWA-KLI-1012 | 1012 | Jl. Raya Curug Kosambi | 72 | 100800000 | 9 | 72 | 70004247 | 14839442 | 84843689 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1567 | KARAWANG | PMN | FTTH TAMBAHAN | JBR1567 | KWA-PMN-1071 | 1071 | KALENSARI | 24 | 33600000 | 5 | 40 | 25917216 | 7394223 | 33311439 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1593 | KARAWANG | WDS | FTTH TAMBAHAN | JBR1593 | KWA-WDS-1146 | 1146 | Kampung Kalibuaya | 64 | 89600000 | 8 | 64 | 63370832 | 14525199 | 77896031 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1542 | KARAWANG | KRW | FTTH TAMBAHAN | JBR1542 | KWA-KRW-1037 | 1037 | Kampung Kaum | 80 | 112000000 | 10 | 80 | 44529817 | 10918936 | 55448753 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-25 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1524 | KARAWANG | KLI | FTTH TAMBAHAN | JBR1524 | KWA-KLI-1011 | 1011 | Kampung Kutamekar | 64 | 89600000 | 8 | 64 | 119404952 | 23848415 | 143253367 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1592 | KARAWANG | WDS | FTTH TAMBAHAN | JBR1592 | KWA-WDS-1145 | 1145 | Kampung Pasirtalaga Telagasari | 72 | 100800000 | 4 | 32 | 58155508 | 13613145 | 71768653 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1594 | KARAWANG | WDS | FTTH TAMBAHAN | JBR1594 | KWA-WDS-1147 | 1147 | Kampung Pulojaya | 72 | 100800000 | 9 | 72 | 112739742 | 24123555 | 136863297 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1587 | KARAWANG | SUB | FTTH TAMBAHAN | JBR1587 | KWA-SUB-1131 | 1131 | KAMPUNG WERA | 40 | 56000000 | 37 | 296 | 557217534 | 68672729 | 625890263 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1488 | KARAWANG | CAS | FTTH TAMBAHAN | JBR1488 | KWA-CAS-960 | 960 | KEDUNGWUNGU BLANAKAN | 88 | 123200000 | 11 | 88 | 50483106 | 12416363 | 62899469 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1562 | KARAWANG | PGD | FTTH TAMBAHAN | JBR1562 | KWA-PGD-1060 | 1060 | KIHIYANG | 24 | 33600000 | 9 | 72 | 59835187 | 11395545 | 71230732 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1560 | KARAWANG | PGD | FTTH TAMBAHAN | JBR1560 | KWA-PGD-1058 | 1058 | KP NANGGERANG | 32 | 44800000 | 27 | 216 | 75343894 | 17512369 | 92856263 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1486 | KARAWANG | CAS | FTTH TAMBAHAN | JBR1486 | KWA-CAS-958 | 958 | MANDALAWANGI | 80 | 112000000 | 15 | 120 | 82443086 | 17501490 | 99944576 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1582 | KARAWANG | SUB | FTTH TAMBAHAN | JBR1582 | KWA-SUB-1121 | 1121 | MT. HARYONO, KATAMSO DAN CIERENG ( termasuk Pasar baru) | 352 | 492800000 | 37 | 296 | 174469999 | 44948246 | 219418245 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1489 | KARAWANG | CAS | FTTH TAMBAHAN | JBR1489 | KWA-CAS-961 | 961 | MUARA CIASEM | 32 | 44800000 | 9 | 72 | 37975574 | 8103895 | 46079469 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1507 | KARAWANG | KIA | FTTH TAMBAHAN | JBR1507 | KWA-KIA-989 | 989 | MULYAJATI | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 45125751 | 12030492 | 57156243 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1583 | KARAWANG | SUB | FTTH TAMBAHAN | JBR1583 | KWA-SUB-1125 | 1125 | PARUNG | 56 | 78400000 | 8 | 64 | 79159616 | 16880200 | 96039816 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1568 | KARAWANG | PMN | FTTH TAMBAHAN | JBR1568 | KWA-PMN-1072 | 1072 | PATIMBAN (DERMAGA BARU DIBANGUN 2018 ) PRIOR -2 | 24 | 33600000 | 4 | 32 | 38523589 | 8553965 | 47077554 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1545 | KARAWANG | KRW | FTTH TAMBAHAN | JBR1545 | KWA-KRW-1040 | 1040 | Perum Buana Asri | 136 | 190400000 | 13 | 104 | 93464369 | 22611315 | 116075684 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-25 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1523 | KARAWANG | KLI | FTTH TAMBAHAN | JBR1523 | KWA-KLI-1010 | 1010 | Perum Bumi Karawang Residence | 112 | 156800000 | 14 | 112 | 165419884 | 29793666 | 195213550 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1590 | KARAWANG | TLJ | FTTH TAMBAHAN | JBR1590 | KWA-TLJ-1143 | 1143 | Perum Bumi Permata mbak Sari | 80 | 112000000 | 20 | 160 | 281964531 | 50719009 | 332683540 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1551 | KARAWANG | KRW | FTTH TAMBAHAN | JBR1551 | KWA-KRW-1046 | 1046 | Perum Delta Jatikota | 80 | 112000000 | 10 | 80 | 197808403 | 43803999 | 241612402 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-25 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1539 | KARAWANG | KRW | FTTH TAMBAHAN | JBR1539 | KWA-KRW-1034 | 1034 | Perum Gading Elok 1 (belakang) | 160 | 224000000 | 20 | 160 | 165026273 | 33524377 | 198550650 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1540 | KARAWANG | KRW | FTTH TAMBAHAN | JBR1540 | KWA-KRW-1035 | 1035 | Perum Gading Mas | 160 | 224000000 | 20 | 160 | 182884802 | 36020799 | 218905601 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1541 | KARAWANG | KRW | FTTH TAMBAHAN | JBR1541 | KWA-KRW-1036 | 1036 | Perum Gading Mas 2 | 104 | 145600000 | 21 | 168 | 182884802 | 36020799 | 218905601 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-25 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1552 | KARAWANG | KRW | FTTH TAMBAHAN | JBR1552 | KWA-KRW-1047 | 1047 | Perum Gemanis | 80 | 112000000 | 4 | 32 | 45244114 | 10062574 | 55306688 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1514 | KARAWANG | KLI | FTTH TAMBAHAN | JBR1514 | KWA-KLI-1001 | 1001 | Perum Graha Pratama Permai, Puri Cemara, Jl Krajan | 112 | 156800000 | 14 | 112 | 135541694 | 24221461 | 159763155 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-25 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1517 | KARAWANG | KLI | FTTH TAMBAHAN | JBR1517 | KWA-KLI-1004 | 1004 | Perum Grand Permata | 112 | 156800000 | 14 | 112 | 131621162 | 25003808 | 156624970 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1532 | KARAWANG | KRW | FTTH TAMBAHAN | JBR1532 | KWA-KRW-1027 | 1027 | Perum Grand Permata Lamaran | 120 | 168000000 | 15 | 120 | 175131624 | 34144824 | 209276448 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1516 | KARAWANG | KLI | FTTH TAMBAHAN | JBR1516 | KWA-KLI-1003 | 1003 | Perum Guna Permai | 48 | 67200000 | 6 | 48 | 69107770 | 13095431 | 82203201 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1577 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR1577 | KWA-PWK-1104 | 1104 | Perum Hegarasih | 80 | 112000000 | 8 | 64 | 26357422 | 6330002 | 32687424 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1536 | KARAWANG | KRW | FTTH TAMBAHAN | JBR1536 | KWA-KRW-1031 | 1031 | Perum Johar Permai | 136 | 190400000 | 5 | 40 | 47038725 | 12794936 | 59833661 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-25 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1550 | KARAWANG | KRW | FTTH TAMBAHAN | JBR1550 | KWA-KRW-1045 | 1045 | Perum Karang Indah | 80 | 112000000 | 20 | 160 | 107481313 | 27970174 | 135451487 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-25 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1549 | KARAWANG | KRW | FTTH TAMBAHAN | JBR1549 | KWA-KRW-1044 | 1044 | Perum Kepuh Residence | 112 | 156800000 | 7 | 56 | 50404448 | 13017382 | 63421830 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1513 | KARAWANG | KLI | FTTH TAMBAHAN | JBR1513 | KWA-KLI-999 | 999 | Perum Kosambi Baru | 136 | 190400000 | 17 | 136 | 254112873 | 46309716 | 300422589 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-25 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1521 | KARAWANG | KLI | FTTH TAMBAHAN | JBR1521 | KWA-KLI-1008 | 1008 | Perum Kosambi Permai | 80 | 112000000 | 10 | 80 | 77012644 | 18555991 | 95568635 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1588 | KARAWANG | TLJ | FTTH TAMBAHAN | JBR1588 | KWA-TLJ-1133 | 1133 | Perum Pemda sirnabaya | 96 | 134400000 | 10 | 80 | 150762273 | 76503353 | 227265626 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-25 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1520 | KARAWANG | KLI | FTTH TAMBAHAN | JBR1520 | KWA-KLI-1007 | 1007 | Perum Prakarsa Indah | 120 | 168000000 | 4 | 32 | 445073541 | 169544988 | 614618529 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-25 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1515 | KARAWANG | KLI | FTTH TAMBAHAN | JBR1515 | KWA-KLI-1002 | 1002 | Perum Terangsari | 120 | 168000000 | 6 | 48 | 75418213 | 17898894 | 93317107 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-25 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1519 | KARAWANG | KLI | FTTH TAMBAHAN | JBR1519 | KWA-KLI-1006 | 1006 | Perum Villa Karawangi | 80 | 112000000 | 8 | 64 | 58841380 | 13118795 | 71960175 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-25 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1569 | KARAWANG | PMN | FTTH TAMBAHAN | JBR1569 | KWA-PMN-1074 | 1074 | RANGDU | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 32891699 | 8995628 | 41887327 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1575 | KARAWANG | PWK | FTTH TAMBAHAN | JBR1575 | KWA-PWK-1102 | 1102 | Sadang Atas | 96 | 134400000 | 8 | 64 | 46570920 | 10906634 | 57477554 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1487 | KARAWANG | CAS | FTTH TAMBAHAN | JBR1487 | KWA-CAS-959 | 959 | SAWAH BARU BLANAKAN | 96 | 134400000 | 7 | 56 | 69778404 | 14455210 | 84233614 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1570 | KARAWANG | PMN | FTTH TAMBAHAN | JBR1570 | KWA-PMN-1075 | 1075 | SEWOHARJO | 32 | 44800000 | 9 | 72 | 372075784 | 52542580 | 424618364 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1595 | KARAWANG | PMN | FTTH TAMBAHAN | JBR1595 | KWA-PMN-1077 | 1077 | SUKARESMI | 32 | 44800000 | 7 | 56 | 97197620 | 21102416 | 118300036 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-26 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1558 | KARAWANG | PGD | FTTH TAMBAHAN | JBR1558 | KWA-PGD-1055 | 1055 | SUKAWARNA PTP 8 | 32 | 44800000 | 7 | 56 | 227400087 | 234493875 | 461893962 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
703 | SUKABUMI | CBE | FTTH TAMBAHAN | JBR913 | SKB-CBE-1521 | 1521 | SKB,CBB,DCS,CIBAREGBEG,MRB,480HP | 480 | 672000000 | 25 | 200 | 0 | 0 | 319002942 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
705 | SUKABUMI | CBE | FTTH TAMBAHAN | JBR915 | SKB-CBE-1522 | 1522 | SKB,CBB,DCS,KTR.KECAMATAN,MRA,480HP | 480 | 672000000 | 25 | 200 | 0 | 0 | 319002942 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
707 | SUKABUMI | CBD | FTTH TAMBAHAN | JBR907 | SKB-CBD-1516 | 1516 | SKB,CBD,DCS,CIAMBAR (FRN) 24 PORT | 32 | 44800000 | 133 | 1064 | 0 | 0 | 1814353732.16 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
708 | SUKABUMI | CBD | FTTH TAMBAHAN | JBR908 | SKB-CBD-1517 | 1517 | SKB,CBD,DCS,PARUNGKUDA FRA, 48 PORT | 48 | 67200000 | 11 | 88 | 79517989 | 18400422 | 97918411 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-16 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | PERIJINAN |  |  |  |  | - | 0 | 0
709 | SUKABUMI | CBD | FTTH TAMBAHAN | JBR909 | SKB-CBD-1518 | 1518 | SKB,CBD,DCS,PASIDATAR (FRV) 32 PORT | 32 | 44800000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 120872184.18 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
710 | SUKABUMI | CBD | FTTH TAMBAHAN | JBR910 | SKB-CBD-1519 | 1519 | SKB,CBD,HS,FTTH ARAH LEMBURSAWAH,CICANTAYAN,16Port | 32 | 44800000 | 2 | 16 | 0 | 0 | 13401209.34 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
711 | SUKABUMI | CBD | FTTH TAMBAHAN | JBR911 | SKB-CBD-732 | 732 | SKB,CBD,HS,FTTH KADU PUGUR,MRB,480HP | 240 | 336000000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 48710019 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
712 | SUKABUMI | CBD | FTTH TAMBAHAN | JBR912 | SKB-CBD-1520 | 1520 | SKB,CBD,HS,FTTH PASIDATAR,FRV,48HP | 48 | 67200000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 130874911 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
713 | SUKABUMI | CCR | FTTH TAMBAHAN | JBR919 | SKB-CCR-1525 | 1525 | SKB,CCR,DCS,BENTENG,FRAA,88Port | 88 | 123200000 | 15 | 120 | 0 | 0 | 88918370.14 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
715 | SUKABUMI | CCR | FTTH TAMBAHAN | JBR921 | SKB-CCR-1526 | 1526 | SKB,CCR,DCS,CIMELATI-BENTENG (FRAC_FRAA) FEEDER 96CORE | 240 | 336000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291684087 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
716 | SUKABUMI | CCR | FTTH TAMBAHAN | JBR922 | SKB-CCR-1527 | 1527 | SKB,CCR,DCS,JL.CIDAHU (FRT) 96 PORT | 96 | 134400000 | 12 | 96 | 71204060 | 18346272 | 89550332 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-16 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
717 | SUKABUMI | CCR | FTTH TAMBAHAN | JBR923 | SKB-CCR-739 | 739 | SKB,CCR,DCS,JL.CIDAHU (FRT_FRU_FRV_FRN) FEEDER,96CORE | 240 | 336000000 | 0 | 0 | 429104141 | 138058023 | 567162164 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-16 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
718 | SUKABUMI | CCR | FTTH TAMBAHAN | JBR924 | SKB-CCR-1528 | 1528 | SKB,CCR,DCS,PERUMAHAN BCA JL CIDAHU (RG) 64 PORT | 64 | 89600000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 73368709 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
720 | SUKABUMI | CJG | FTTH TAMBAHAN | JBR929 | SKB-CJG-1532 | 1532 | SKB,CJG,DCS,BABAKAN GARUT CIRANJANG,144HP | 144 | 201600000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 125542999 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
997 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR939 | SKB-CJR-699 | 699 | SKB,CJR,CONS,Jl. Arciko BELAKANG KODIM SILIWANGI ODC-CJR-FBL,240PORT | 240 | 336000000 | 18 | 144 | 0 | 0 | 88678000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-30 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
998 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR940 | SKB-CJR-1540 | 1540 | SKB,CJR,CONS,Jl. Munjul - Salaeurih ODC-CJR-FCW,240HP | 240 | 336000000 | 21 | 168 | 0 | 0 | 129364499 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-30 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
994 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR938 | SKB-CJR-1541 | 1541 | SKB,CJR,CONS,JL.PERISTIS KEMERDEKAAN-FBJ,144HP | 144 | 201600000 | 17 | 136 | 0 | 0 | 121086000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-30 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
999 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR941 | SKB-CJR-1542 | 1542 | SKB,CJR,CONS,kp. Cibeureum dekat irigasi ODC-CJR-FCA,80HP | 80 | 112000000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 79635350 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-30 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
721 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR942 | SKB-CJR-1543 | 1543 | SKB,CJR,DCS,BTNBUMIASRI-FBH,204HP | 206 | 288400000 | 17 | 136 | 0 | 0 | 121087400 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
722 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR943 | SKB-CJR-1544 | 1544 | SKB,CJR,DCS,CIKANCANA,FEEDER-DARI-FRAP,480HP | 480 | 672000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103880105 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
723 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR944 | SKB-CJR-1545 | 1545 | SKB,CJR,DCS,GUNUNG PADANG CIANJUR,144HP | 144 | 201600000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 148695000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
732 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR950 | SKB-CJR-1546 | 1546 | SKB,CJR,DCS,MANDE,FRBP,480HP | 480 | 672000000 | 2 | 16 | 0 | 0 | 29496796.3 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-30 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
733 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR951 | SKB-CJR-701 | 701 | SKB,CJR,DCS,MUTIARA KALBU FCX KUBANG CIANJUR,144HP | 144 | 201600000 | 20 | 160 | 0 | 0 | 375717000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
734 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR952 | SKB-CJR-700 | 700 | SKB,CJR,DCS,PERKEBUNAN GEDEH,90HP | 104 | 145600000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 163670954 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
735 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR953 | SKB-CJR-1547 | 1547 | SKB,CJR,DCS,PERUMAHAN GSI IV,240 PORT | 240 | 336000000 | 17 | 136 | 0 | 0 | 130126606 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
737 | SUKABUMI | CKB | FTTH TAMBAHAN | JBR984 | SKB-CKB-744 | 744 | SKB,CKB,DCS,PASIR SUREN 24 PORT | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 91339940 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
738 | SUKABUMI | CCR | FTTH TAMBAHAN | JBR926 | SKB-CCR-1529 | 1529 | SKB,DCS,CCR,KOMP PURWASARI REGENCY | 80 | 112000000 | 14 | 112 | 0 | 0 | 140582034 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
739 | SUKABUMI | CCR | FTTH TAMBAHAN | JBR927 | SKB-CCR-1530 | 1530 | SKB,DCS,CCR,Perum. Jayabakti | 80 | 112000000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 61577506.74 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
740 | SUKABUMI | CCR | FTTH TAMBAHAN | JBR928 | SKB-CCR-1531 | 1531 | SKB,DCS,CCR,PERUMAHAN BUKIT GEDUNG PUTIH | 80 | 112000000 | 14 | 112 | 0 | 0 | 140582034 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
741 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR954 | SKB-CJR-1548 | 1548 | SKB,DCS,CJR, KOM .MAHKOTA | 80 | 112000000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 69628380 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
742 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR955 | SKB-CJR-1549 | 1549 | SKB,DCS,CJR, KOM PERUM BOJONG | 80 | 112000000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 75099463 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
743 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR956 | SKB-CJR-1550 | 1550 | SKB,DCS,CJR,BTN CIBODAS | 80 | 112000000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 35563515 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
744 | SUKABUMI | CJG | FTTH TAMBAHAN | JBR930 | SKB-CJG-1533 | 1533 | SKB,DCS,CJR,BTN CIBOGO | 80 | 112000000 | 15 | 120 | 0 | 0 | 68703414 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
745 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR957 | SKB-CJR-1551 | 1551 | SKB,DCS,CJR,BTN JOGLO | 80 | 112000000 | 11 | 88 | 0 | 0 | 65793000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
746 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR958 | SKB-CJR-1552 | 1552 | SKB,DCS,CJR,BTN JOGLO REGENSI | 80 | 112000000 | 11 | 88 | 0 | 0 | 65793000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
747 | SUKABUMI | SGA | FTTH TAMBAHAN | JBR1019 | SKB-SGA-1601 | 1601 | SKB,DCS,CJR,BTN SUKANAGARA | 80 | 112000000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 29097592 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
748 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR959 | SKB-CJR-694 | 694 | SKB,DCS,CJR,GRAHA PASIR HAYAM | 80 | 112000000 | 18 | 144 | 0 | 0 | 78701344 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
749 | SUKABUMI | CJG | FTTH TAMBAHAN | JBR931 | SKB-CJG-1534 | 1534 | SKB,DCS,CJR,KAPLING MANDE | 80 | 112000000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 57145000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
750 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR960 | SKB-CJR-1553 | 1553 | SKB,DCS,CJR,KAVLING SABANDAR HILIR | 80 | 112000000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 27195996 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
751 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR961 | SKB-CJR-1554 | 1554 | SKB,DCS,CJR,KOMP BELKA RESIDENCE | 80 | 112000000 | 13 | 104 | 0 | 0 | 155568000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
752 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR962 | SKB-CJR-1555 | 1555 | SKB,DCS,CJR,Komp Perumahan Arwinda | 80 | 112000000 | 14 | 112 | 0 | 0 | 145236819 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
753 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR963 | SKB-CJR-1556 | 1556 | SKB,DCS,CJR,Komp Perumahan Gadung Permai | 80 | 112000000 | 15 | 120 | 0 | 0 | 75227000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
754 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR964 | SKB-CJR-1557 | 1557 | SKB,DCS,CJR,KOMP PERUMAHAN KORPRI | 80 | 112000000 | 20 | 160 | 0 | 0 | 107787000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
755 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR965 | SKB-CJR-1558 | 1558 | SKB,DCS,CJR,KOMP UNSUR | 80 | 112000000 | 16 | 128 | 0 | 0 | 168983606 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
756 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR966 | SKB-CJR-1559 | 1559 | SKB,DCS,CJR,Komp. Griya Bumi Mas | 80 | 112000000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 63645910 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
757 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR967 | SKB-CJR-1560 | 1560 | SKB,DCS,CJR,Komp.BTN Rancabali | 80 | 112000000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 31676404 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
758 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR968 | SKB-CJR-1561 | 1561 | SKB,DCS,CJR,KOMP.PERUMAHAN GUNTENG | 80 | 112000000 | 21 | 168 | 0 | 0 | 109728000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
759 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR969 | SKB-CJR-1562 | 1562 | SKB,DCS,CJR,KOMP.PERUMAHAN KALIMAYA | 80 | 112000000 | 16 | 128 | 0 | 0 | 168983606 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
760 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR970 | SKB-CJR-1563 | 1563 | SKB,DCS,CJR,KOMP/GRIYA PRATAMA | 80 | 112000000 | 17 | 136 | 0 | 0 | 107787428 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
761 | SUKABUMI | CJG | FTTH TAMBAHAN | JBR932 | SKB-CJG-1535 | 1535 | SKB,DCS,CJR,KOMPLEK BTN BUMI CIRANJANG ASRI | 80 | 112000000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 123183000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
762 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR971 | SKB-CJR-1564 | 1564 | SKB,DCS,CJR,KOMPLEK BTN KONDANGLESTARI | 80 | 112000000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 95557000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
763 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR972 | SKB-CJR-1565 | 1565 | SKB,DCS,CJR,KOMPLEK BTN PASIR SEMBUNG | 80 | 112000000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 43438000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
764 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR973 | SKB-CJR-1566 | 1566 | SKB,DCS,CJR,KOMPLEK BUMI ASRI | 80 | 112000000 | 17 | 136 | 0 | 0 | 78701344 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
765 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR974 | SKB-CJR-1567 | 1567 | SKB,DCS,CJR,KOMPLEK PASAR MUKA | 80 | 112000000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 67435151 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
766 | SUKABUMI | CJG | FTTH TAMBAHAN | JBR933 | SKB-CJG-1536 | 1536 | SKB,DCS,CJR,KOMPLEK PERUMAHAN REGENCY | 80 | 112000000 | 18 | 144 | 0 | 0 | 335491000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
767 | SUKABUMI | CBE | FTTH TAMBAHAN | JBR917 | SKB-CBE-1523 | 1523 | SKB,DCS,CJR,PERUM BUKIT CIANJUR | 80 | 112000000 | 18 | 144 | 0 | 0 | 102628551 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
768 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR975 | SKB-CJR-1568 | 1568 | SKB,DCS,CJR,PERUM BUKIT RANTAU | 80 | 112000000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 10495271 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
769 | SUKABUMI | CJG | FTTH TAMBAHAN | JBR934 | SKB-CJG-1537 | 1537 | SKB,DCS,CJR,PERUM BUMI CIRANJANG DAMAI | 80 | 112000000 | 15 | 120 | 0 | 0 | 68703414 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
770 | SUKABUMI | CJG | FTTH TAMBAHAN | JBR935 | SKB-CJG-1538 | 1538 | SKB,DCS,CJR,PERUM GRAHA PANORAMA | 80 | 112000000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 37070000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
771 | SUKABUMI | CBE | FTTH TAMBAHAN | JBR918 | SKB-CBE-1524 | 1524 | SKB,DCS,CJR,PERUM MAYAK | 80 | 112000000 | 18 | 144 | 0 | 0 | 52494815 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
772 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR976 | SKB-CJR-1569 | 1569 | SKB,DCS,CJR,PERUM PEPABRI | 80 | 112000000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 56689025 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
773 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR977 | SKB-CJR-1570 | 1570 | SKB,DCS,CJR,PERUM PURI ASRI LIMBANGAN | 80 | 112000000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 113658000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
774 | SUKABUMI | CJG | FTTH TAMBAHAN | JBR936 | SKB-CJR-696 | 696 | SKB,DCS,CJR,PERUM.RAWA BANGO | 80 | 112000000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 75099463 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
775 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR978 | SKB-CJR-1571 | 1571 | SKB,DCS,CJR,PERUMAHAN CIBODAS | 80 | 112000000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 35563515 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
776 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR979 | SKB-CJR-1572 | 1572 | SKB,DCS,CJR,PERUMAHAN GADING ASRI | 80 | 112000000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 29923084 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
777 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR980 | SKB-CJR-1573 | 1573 | SKB,DCS,CJR,PERUMAHAN PERMATA CIANJUR | 80 | 112000000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 61291124 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
778 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR981 | SKB-CJR-1574 | 1574 | SKB,DCS,CJR,PERUMAHAN SABANDAR PERMAI | 80 | 112000000 | 14 | 112 | 0 | 0 | 63393115 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
779 | SUKABUMI | CJG | FTTH TAMBAHAN | JBR937 | SKB-CJG-1539 | 1539 | SKB,DCS,CJR,PERUMAHAN SINDANG JAYA | 80 | 112000000 | 15 | 120 | 0 | 0 | 111775000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
780 | SUKABUMI | CJR | FTTH TAMBAHAN | JBR982 | SKB-CJR-1575 | 1575 | SKB,DCS,CJR,PERUMNAS PONDAK INDAH | 80 | 112000000 | 14 | 112 | 0 | 0 | 144237000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
781 | SUKABUMI | PLR | FTTH TAMBAHAN | JBR994 | SKB-PLR-1577 | 1577 | SKB,DCS,PLR,GRAHA KIARALAWANG BLOK L | 80 | 112000000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 136910651 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
782 | SUKABUMI | PLR | FTTH TAMBAHAN | JBR995 | SKB-PLR-1578 | 1578 | SKB,DCS,PLR,KOMPEK PERUM PASIR BENDERA | 80 | 112000000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 188455547 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
783 | SUKABUMI | PLR | FTTH TAMBAHAN | JBR996 | SKB-PLR-1579 | 1579 | SKB,DCS,PLR,KOMPLEK BTN BATU LAWANG | 80 | 112000000 | 2 | 16 | 0 | 0 | 4650381 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
784 | SUKABUMI | PLR | FTTH TAMBAHAN | JBR997 | SKB-PLR-1580 | 1580 | SKB,DCS,PLR,KOMPLEK PERUMAHAN TAMAN SARI | 80 | 112000000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 92784985 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
785 | SUKABUMI | SKM | FTTH TAMBAHAN | JBR1029 | SKB-SKM-1606 | 1606 | SKB,DCS,SDL,JL KOMPLEK PERUM MUNJUL | 80 | 112000000 | 1 | 8 | 0 | 0 | 36214677 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
786 | SUKABUMI | SKM | FTTH TAMBAHAN | JBR1030 | SKB-SKM-1607 | 1607 | SKB,DCS,SDL,JL.KOMP VILLA INTAN SUKARESMI | 80 | 112000000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 28469000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
787 | SUKABUMI | SDL | FTTH TAMBAHAN | JBR1003 | SKB-SDL-1583 | 1583 | SKB,DCS,SDL,KOMP.PERMATA GADOG | 80 | 112000000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 37071000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
788 | SUKABUMI | SDL | FTTH TAMBAHAN | JBR1004 | SKB-SDL-1584 | 1584 | SKB,DCS,SDL,KOMP.VILLA GREEN APPLE | 80 | 112000000 | 19 | 152 | 0 | 0 | 163201277 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
789 | SUKABUMI | SKM | FTTH TAMBAHAN | JBR1031 | SKB-SKM-1608 | 1608 | SKB,DCS,SDL,KOMPLEK PERMATA SUKARESMI | 80 | 112000000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 66072741 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
790 | SUKABUMI | SDL | FTTH TAMBAHAN | JBR1005 | SKB-SDL-1585 | 1585 | SKB,DCS,SDL,KOMPLEK VILLA CHOLIBAH | 80 | 112000000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 120406965 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
791 | SUKABUMI | SDL | FTTH TAMBAHAN | JBR1006 | SKB-SDL-1586 | 1586 | SKB,DCS,SDL,KOMPLEK VILLA KOTA BUNGA | 80 | 112000000 | 65 | 520 | 0 | 0 | 702231108.02 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
792 | SUKABUMI | SDL | FTTH TAMBAHAN | JBR1007 | SKB-SDL-1587 | 1587 | SKB,DCS,SDL,KOMPLEKS GALAXI RESORT | 80 | 112000000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 110675686 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
793 | SUKABUMI | SDL | FTTH TAMBAHAN | JBR1008 | SKB-SDL-1588 | 1588 | SKB,DCS,SDL,KOMPLEKS VILLA BUKIT HARMONI | 80 | 112000000 | 11 | 88 | 0 | 0 | 91231000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
794 | SUKABUMI | SDL | FTTH TAMBAHAN | JBR1009 | SKB-SDL-1589 | 1589 | SKB,DCS,SDL,PERUM CIPANAS BARU | 80 | 112000000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 70496231 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
795 | SUKABUMI | SDL | FTTH TAMBAHAN | JBR1010 | SKB-SDL-1590 | 1590 | SKB,DCS,SDL,PERUM GREEN HILLS | 80 | 112000000 | 16 | 128 | 0 | 0 | 95533000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
796 | SUKABUMI | JPK | FTTH TAMBAHAN | JBR985 | SKB-JPK-749 | 749 | SKB,JPK,DCS,DESA CIMANGGU, 72 PORT | 72 | 100800000 | 18 | 144 | 401000038 | 95627090 | 496627128 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-16 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
798 | SUKABUMI | KLU | FTTH TAMBAHAN | JBR987 | SKB-KLU-752 | 752 | SKB,KLU,DCS,BOJONG GENTENG,BEREKAH (FRD_RA) 112Port | 112 | 156800000 | 15 | 120 | 0 | 0 | 88918370.14 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
799 | SUKABUMI | KLU | FTTH TAMBAHAN | JBR988 | SKB-KLU-758 | 758 | SKB,KLU,DCS,BOJONG GENTENG,BEREKAH (FRD_RA) FEEDER 96 CORE | 240 | 336000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307393058.72 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
800 | SUKABUMI | KLU | FTTH TAMBAHAN | JBR989 | SKB-KLU-751 | 751 | SKB,KLU,DCS,CIAWITALI,40Port | 40 | 56000000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 163645631 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
801 | SUKABUMI | KLU | FTTH TAMBAHAN | JBR990 | SKB-KLU-753 | 753 | SKB,KLU,DCS,CIKIDANG,FRB,96Port | 96 | 134400000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 258313321.3 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
802 | SUKABUMI | KLU | FTTH TAMBAHAN | JBR991 | SKB-KLU-1576 | 1576 | SKB,KLU,DCS,CIKIRAY,FRAA,120HP | 144 | 201600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352797439 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
803 | SUKABUMI | KLU | FTTH TAMBAHAN | JBR992 | SKB-KLU-750 | 750 | SKB,KLU,DCS,CIPEUTEUY,88Port | 88 | 123200000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 246114605 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
804 | SUKABUMI | KLU | FTTH TAMBAHAN | JBR993 | SKB-KLU-760 | 760 | SKB,KLU,DCS,JL.RAYA CIKIDANG-CIKIRAY (FRAA_FRB) FEEDER 96CORE | 240 | 336000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319155669.96 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
805 | SUKABUMI | PLR | FTTH TAMBAHAN | JBR998 | SKB-PLR-1581 | 1581 | SKB,PLR,DCS,CIPATUGURAN 80 PORT | 80 | 112000000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 35837918 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
806 | SUKABUMI | PLR | FTTH TAMBAHAN | JBR999 | SKB-PLR-1582 | 1582 | SKB,PLR,DCS,LOJI,80 PORT | 80 | 112000000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 118584550 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
995 | SUKABUMI | SDL | FTTH TAMBAHAN | JBR1000 | SKB-SDL-1591 | 1591 | SKB,SDL,CONS,CIGOMBONG,240HP | 240 | 336000000 | 33 | 264 | 0 | 0 | 506841588 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-30 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
6 | SUKABUMI | SDL | FTTH TAMBAHAN | JBR1002 | SKB-SDL-1592 | 1592 | SKB,SDL,CONS,FTTH PERUM BOUGENVILLE 144 PORT | 72 | 100800000 | 30 | 240 | 0 | 0 | 500068839 | 4 RKAP 2018 | awal nya p1 | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
996 | SUKABUMI | SDL | FTTH TAMBAHAN | JBR1001 | SKB-SDL-1593 | 1593 | SKB,SDL,CONS,VILLA CIPENDAWA,240HP | 240 | 336000000 | 33 | 264 | 0 | 0 | 506841588 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-30 | CANCEL | SUDAH DIKERJAKAN DI STTF 1 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
807 | SUKABUMI | SDL | FTTH TAMBAHAN | JBR1011 | SKB-SDL-1594 | 1594 | SKB,SDL,DCS,FTTH KP PASIR ORAY, KP SAWAH GIRANG 96 PORT | 96 | 134400000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 77986693 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
808 | SUKABUMI | SDL | FTTH TAMBAHAN | JBR1012 | SKB-SDL-1595 | 1595 | SKB,SDL,DCS,FTTH PACET,CIGOMBONG,CIPENDAWA,PASIR CINA,BUNIAGA,272 PORT | 272 | 380800000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 65142621 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
809 | SUKABUMI | SDL | FTTH TAMBAHAN | JBR1013 | SKB-SDL-1596 | 1596 | SKB,SDL,DCS,FTTH PASIR BONDOL,CIMAREWAH, 64 PORT | 64 | 89600000 | 18 | 144 | 0 | 0 | 279321451 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
810 | SUKABUMI | SDL | FTTH TAMBAHAN | JBR1014 | SKB-SDL-1597 | 1597 | SKB,SDL,DCS,FTTH SUKANAGALIH,CIMACAN,CILOTO RD,HANCET,KOMPLEK ARMED 336 PORT | 336 | 470400000 | 26 | 208 | 0 | 0 | 150291029 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
811 | SUKABUMI | SDL | FTTH TAMBAHAN | JBR1015 | SKB-SDL-1598 | 1598 | SKB,SDL,HS,JL.CIMACAN- VALLEY,156HP | 152 | 212800000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 65409832 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
812 | SUKABUMI | SDL | FTTH TAMBAHAN | JBR1016 | SKB-SDL-1599 | 1599 | SKB,SDL,HS,JL.HANJAWAR PACET,264HP | 264 | 369600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80174908 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
813 | SUKABUMI | SDL | FTTH TAMBAHAN | JBR1017 | SKB-SDL-1600 | 1600 | SKB,SDL,HS,JL.RAYAPUNCAK-PARABON,372HP | 372 | 520800000 | 21 | 168 | 0 | 0 | 168989672 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
814 | SUKABUMI | SDL | FTTH TAMBAHAN | JBR1018 | SKB-SDL-703 | 703 | SKB,SDL,HS,VILLAORCHID,420HP | 420 | 588000000 | 23 | 184 | 0 | 0 | 330429905 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
815 | SUKABUMI | SGA | FTTH TAMBAHAN | JBR1020 | SKB-SGA-716 | 716 | SKB,SGA,DCS,CIBARENGKOK CAMPAKA SUKANAGARA ODC FAD,144HP | 144 | 201600000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 284619382.46 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
816 | SUKABUMI | SGA | FTTH TAMBAHAN | JBR1021 | SKB-SGA-714 | 714 | SKB,SGA,DCS,CIJAMPANG SUKANAGARA,144HP | 144 | 201600000 | 13 | 104 | 0 | 0 | 251851450 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
817 | SUKABUMI | SGA | FTTH TAMBAHAN | JBR1022 | SKB-SGA-717 | 717 | SKB,SGA,DCS,PANYAIRAN SUKANAGARA ODC FAD SGA,144HP | 144 | 201600000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 221238079 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
818 | SUKABUMI | SGA | FTTH TAMBAHAN | JBR1023 | SKB-SGA-713 | 713 | SKB,SGA,DCS,PERKEBUNAN CIGUHA SUKANAGARA,90HP | 104 | 145600000 | 11 | 88 | 0 | 0 | 401341092 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
819 | SUKABUMI | SGA | FTTH TAMBAHAN | JBR1024 | SKB-SGA-715 | 715 | SKB,SGA,DCS,PERKEBUNAN GUNUNG CAMPAKA CIKULIT SUKANAGARA,ODC FAD,144HP | 144 | 201600000 | 18 | 144 | 0 | 0 | 362872983 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
5 | SUKABUMI | SKB | FTTH TAMBAHAN | JBR1026 | SKB-SKB-1602 | 1602 | SKB,SKB,CONS,JALAN LINGKAR SKB, 480 PORT | 240 | 336000000 | 59 | 472 | 0 | 0 | 850715545 | 4 RKAP 2018 | awalnya p1 | 2017-10-29 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
820 | SUKABUMI | SKB | FTTH TAMBAHAN | JBR1027 | SKB-SKB-1603 | 1603 | SKB,SKB,DCS,KOMP.SUKARAJA REGENCY 80 PORT | 80 | 112000000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 19691938 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
821 | SUKABUMI | SKB | FTTH TAMBAHAN | JBR1028 | SKB-SKB-1604 | 1604 | SKB,SKB,DCS,KOMPLEK PRANA ESTATE, 80 PORT | 80 | 112000000 | 11 | 88 | 0 | 0 | 62927333 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
822 | SUKABUMI | SKB | FTTH TAMBAHAN | JBR1025 | SKB-SKB-1605 | 1605 | SKB,SKB,DCS,PERUM ROYAL KABANDUNGAN, 80 PORT | 80 | 112000000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 75889036 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
823 | SUKABUMI | TGE | FTTH TAMBAHAN | JBR1032 | SKB-TGE-706 | 706 | SKB,TGE,DCS,CIDAUN SINDANG BARANG NEW ODC,240HP | 240 | 336000000 | 21 | 168 | 0 | 0 | 911752309 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
824 | SUKABUMI | TGE | FTTH TAMBAHAN | JBR1033 | SKB-TGE-711 | 711 | SKB,TGE,DCS,CIKANGKARENG TANGGENG ODC FAG,240HP | 240 | 336000000 | 22 | 176 | 0 | 0 | 304510000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
825 | SUKABUMI | TGE | FTTH TAMBAHAN | JBR1034 | SKB-TGE-718 | 718 | SKB,TGE,DCS,DESA MANDALA WANGI LELES TANGGENG,144HP | 144 | 201600000 | 25 | 200 | 0 | 0 | 674649949 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
826 | SUKABUMI | TGE | FTTH TAMBAHAN | JBR1035 | SKB-TGE-719 | 719 | SKB,TGE,DCS,PASIR KUDA TANGGENG,144HP | 144 | 201600000 | 24 | 192 | 0 | 0 | 1198272659.56 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
827 | SUKABUMI | TGE | FTTH TAMBAHAN | JBR1036 | SKB-TGE-712 | 712 | SKB,TGE,DCS,SIMPANG SINDANG BARANG CIKADU ODC FAJ,144HP | 144 | 201600000 | 11 | 88 | 0 | 0 | 405561000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-01 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
828 | SUKABUMI | TGE | FTTH TAMBAHAN | JBR1037 | SKB-TGE-709 | 709 | SKB,TGE,DCS,SINDANG BARANG AGRABINTA ODC FAH,144HP | 144 | 201600000 | 14 | 112 | 0 | 0 | 321666450 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-31 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1386 | SUKABUMI | SDL | FTTH TAMBAHAN | JBR1386 | SKB-SDL-695 | 695 | SKB, SDL, HS, CIPANAS BERSEMI | 144 | 201600000 | 3 | 24 | 14789662 | 4442181 | 19231843 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1393 | SUKABUMI | SDL | FTTH TAMBAHAN | JBR1393 | SKB-SDL-720 | 720 | SKB, SDL, HS, PASIR CINA UJUNG | 80 | 112000000 | 12 | 96 | 93424583.4 | 20073524.2 | 113498107.6 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1427 | SUKABUMI | SDL | FTTH TAMBAHAN | JBR1427 | SKB-SDL-769 | 769 | SKB, SDL, HS, PERMATA GADOG, CIPANAS VILLAGE | 120 | 168000000 | 5 | 40 | 26740511 | 6466601 | 33207112 | 4 RKAP 2018 | - |  | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1397 | SUKABUMI | CBD | FTTH TAMBAHAN | JBR1397 | SKB-CBD-724 | 724 | SKB,CBD,DCS,KP.NAGRAK LEBAK | 120 | 168000000 | 8 | 64 | 96932063 | 20340491 | 117272554 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-16 | 2017-12-19 | APPROVE | - | TA | - | PERIJINAN |  |  |  |  | - | 0 | 0
1391 | SUKABUMI | CBE | FTTH TAMBAHAN | JBR1391 | SKB-CBE-708 | 708 | SKB,CBE,DCS FRE KP.PASIRMUNDING CIBEBER | 184 | 257600000 | 23 | 184 | 289718189 | 75023391 | 364741580 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1411 | SUKABUMI | CCR | FTTH TAMBAHAN | JBR1411 | SKB-CCR-742 | 742 | SKB,CCR,DCS,BUKIT CITRA ASRI SEBRANG TASMIN | 136 | 190400000 | 3 | 24 | 21638000 | 4783000 | 26421000 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1390 | SUKABUMI | CJG | FTTH TAMBAHAN | JBR1390 | SKB-CJG-707 | 707 | SKB,CJG,DCS,BABAKAN GARUT CIRANJANG, 144 HP | 40 | 56000000 | 5 | 40 | 101365850 | 24243775 | 125609625 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1413 | SUKABUMI | CKB | FTTH TAMBAHAN | JBR1413 | SKB-CKB-746 | 746 | SKB,CKB,DCS,RESIDENCE CIKEMBANG | 48 | 67200000 | 4 | 32 | 30203000 | 5828000 | 36031000 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1416 | SUKABUMI | CKB | FTTH TAMBAHAN | JBR1416 | SKB-CKB-756 | 756 | SKB,CKB,DCS,UBRUG FRQ | 112 | 156800000 | 11 | 88 | 91753000 | 24222000 | 115975000 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1389 | SUKABUMI | SKM | FTTH TAMBAHAN | JBR1389 | SKB-SKM-705 | 705 | SKB,HS, SDL,KOTA BUNGA SUKARESMI | 520 | 728000000 | 65 | 520 | 583912737.08 | 118318370.94 | 702231108.02 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-24 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1418 | SUKABUMI | KLU | FTTH TAMBAHAN | JBR1418 | SKB-KLU-759 | 759 | SKB,KLU,DCS,Bumi Babakan Rahestha | 120 | 168000000 | 4 | 32 | 20993000 | 3985000 | 24978000 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1428 | SUKABUMI | SDL | FTTH TAMBAHAN | JBR1428 | SKB-SDL-770 | 770 | SKB,SDL,DCS,PERUM PALASARI | 40 | 56000000 | 6 | 48 | 34765824 | 6598224 | 41364048 | 4 RKAP 2018 | - |  | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1392 | SUKABUMI | SDL | FTTH TAMBAHAN | JBR1392 | SKB-SDL-710 | 710 | SKB,SDL,HS,INDO ALAM | 40 | 56000000 | 5 | 40 | 44540100 | 24777322 | 69317422 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1387 | SUKABUMI | SDL | FTTH TAMBAHAN | JBR1387 | SKB-SDL-702 | 702 | SKB,SDL,HS,JL.VILLA LOTUS | 96 | 134400000 | 12 | 96 | 97331121.6 | 32475993.8 | 129807115.4 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1402 | SUKABUMI | SKB | FTTH TAMBAHAN | JBR1402 | SKB-SKB-729 | 729 | SKB,SKB, DCS, Bumi Indah Caringin | 48 | 67200000 | 3 | 24 | 23536000 | 4379000 | 27915000 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1410 | SUKABUMI | SKB | FTTH TAMBAHAN | JBR1410 | SKB-SKB-741 | 741 | SKB,SKB,DCS,Alilla Home&Living | 96 | 134400000 | 5 | 40 | 35641000 | 6920000 | 42561000 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1407 | SUKABUMI | SKB | FTTH TAMBAHAN | JBR1407 | SKB-SKB-735 | 735 | SKB,SKB,DCS,Baros Green View | 112 | 156800000 | 5 | 40 | 48835000 | 10687000 | 59522000 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1415 | SUKABUMI | SKB | FTTH TAMBAHAN | JBR1415 | SKB-SKB-755 | 755 | SKB,SKB,DCS,Bumi Babakan Rahestha | 112 | 156800000 | 2 | 16 | 20993000 | 3985000 | 24978000 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1382 | SUKABUMI | SKB | FTTH TAMBAHAN | JBR1382 | SKB-SKB-689 | 689 | SKB,SKB,DCS,Haidar Resident | 120 | 168000000 | 4 | 32 | 27361000 | 4828000 | 32189000 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1383 | SUKABUMI | SKB | FTTH TAMBAHAN | JBR1383 | SKB-SKB-690 | 690 | SKB,SKB,DCS,PERUM PGRI Center | 136 | 190400000 | 3 | 24 | 17330000 | 4484000 | 21814000 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1417 | SUKABUMI | SKB | FTTH TAMBAHAN | JBR1417 | SKB-SKB-757 | 757 | SKB,SKB,DCS,TIARA REGENCY | 120 | 168000000 | 11 | 88 | 54110000 | 12311000 | 66421000 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
829 | TASIKMALAYA | CMS | FTTH TAMBAHAN | JBR1065 | TSM-CMS-856 | 856 | A.Yani ( dari Kodim sampai Cijantung ) kiri + kanan | 80 | 112000000 | 46 | 368 | 0 | 0 | 483281042 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-06 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
830 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1151 | TSM-TSM-1644 | 1644 | Area Kecamatan Bungursari | 104 | 145600000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 307097486 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
831 | TASIKMALAYA | BNJ | FTTH TAMBAHAN | JBR1046 | TSM-BNJ-1613 | 1613 | BANTARDAWA JL RANCAH | 160 | 224000000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 1551628490 | 4 RKAP 2018 | PLAN MINI OLT | 2017-11-12 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
833 | TASIKMALAYA | RJP | FTTH TAMBAHAN | JBR1128 | TSM-RJP-878 | 878 | Bebedahan Rajapolah | 64 | 89600000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 19306000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
834 | TASIKMALAYA | BNJ | FTTH TAMBAHAN | JBR1047 | TSM-BNJ-1614 | 1614 | BINANGUN | 160 | 224000000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 96380317 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-12 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
835 | TASIKMALAYA | CMS | FTTH TAMBAHAN | JBR1066 | TSM-CMS-852 | 852 | Bojong Ciamis | 96 | 134400000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 1170919342 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-06 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
836 | TASIKMALAYA | MNJ | FTTH TAMBAHAN | JBR1112 | TSM-MNJ-1629 | 1629 | Bojongnangka | 80 | 112000000 | 15 | 120 | 0 | 0 | 151164469 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-12 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
837 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH TAMBAHAN | JBR1077 | TSM-GRU-864 | 864 | Buana Recydency ( Margawati ) | 64 | 89600000 | 18 | 144 | 0 | 0 | 114514000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
838 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1152 | TSM-TSM-896 | 896 | Bukit Rancageuneg Permai | 32 | 44800000 | 25 | 200 | 116331243 | 22242024 | 138573267 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-10 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
839 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1153 | TSM-TSM-898 | 898 | Bumi Rancageuneg Pratama | 32 | 44800000 | 2 | 16 | 0 | 0 | 26949000 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | CANCEL | Tercover lokasi Bukit rancageuneug permai | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
840 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1154 | TSM-TSM-892 | 892 | Buninagara 1 | 64 | 89600000 | 4 | 32 | 29747889 | 7779721 | 37527610 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-23 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | UT |  |  |  |  | - | 0 | 0
842 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1155 | TSM-TSM-890 | 890 | Burujul 2 dan 3 Tasikmalaya | 112 | 156800000 | 3 | 24 | 21032325 | 5548767 | 26581092 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-23 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-TSM-FGT/06-08 | 3 | 24 | 3682221-3682226 | - | 0 | 0
843 | TASIKMALAYA | SPA | FTTH TAMBAHAN | JBR1133 | TSM-SPA-1638 | 1638 | Catuan FRAC-SPA, Kampung Borolong perlu 1 ODP dan Kabel Distribusi sekitar 500 mtr. | 32 | 44800000 | 1 | 8 | 0 | 0 | 168165464 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-08 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
844 | TASIKMALAYA | SPA | FTTH TAMBAHAN | JBR1134 | TSM-SPA-884 | 884 | Catuan FRP-SPA, Kampung Langkop, perlu 1 ODP | 32 | 44800000 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8219768 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
848 | TASIKMALAYA | BNJ | FTTH TAMBAHAN | JBR1048 | TSM-BNJ-1615 | 1615 | CIBEUREUM | 240 | 336000000 | 13 | 104 | 0 | 0 | 165364731 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-12 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
849 | TASIKMALAYA | BNJ | FTTH TAMBAHAN | JBR1049 | TSM-BNJ-1616 | 1616 | CIBULAN | 320 | 448000000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 115964974 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-12 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
852 | TASIKMALAYA | CMS | FTTH TAMBAHAN | JBR1067 | TSM-CMS-920 | 920 | Cijeunjing sampai Bojong | 240 | 336000000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 1170919000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
853 | TASIKMALAYA | PMP | FTTH TAMBAHAN | JBR1125 | TSM-PMP-1635 | 1635 | Cikelet | 56 | 78400000 | 65 | 520 | 0 | 0 | 1102497073 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
854 | TASIKMALAYA | CMS | FTTH TAMBAHAN | JBR1068 | TSM-CMS-857 | 857 | Cikoneng ( arah Gunung Asih ) | 80 | 112000000 | 21 | 168 | 0 | 0 | 1680751725 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-12 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
856 | TASIKMALAYA | KNU | FTTH TAMBAHAN | JBR1108 | TSM-KNU-871 | 871 | Cikupa Area | 64 | 89600000 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1523650031 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-06 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
857 | TASIKMALAYA | RJP | FTTH TAMBAHAN | JBR1129 | TSM-RJP-931 | 931 | Cikuya Terminal FRG | 206 | 288400000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 58782298 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
858 | TASIKMALAYA | SPA | FTTH TAMBAHAN | JBR1135 | TSM-SPA-935 | 935 | Cilampung Area FRX | 120 | 168000000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 68667000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
859 | TASIKMALAYA | MNJ | FTTH TAMBAHAN | JBR1113 | TSM-MNJ-1630 | 1630 | Ciluncat | 80 | 112000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 RKAP 2018 | 1 DESIGN DENGAN CIKONENG | 2017-11-12 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
860 | TASIKMALAYA | BNJ | FTTH TAMBAHAN | JBR1050 | TSM-BNJ-916 | 916 | CIMARAGAS | 280 | 392000000 | 19 | 152 | 0 | 0 | 415977725 | 4 RKAP 2018 | 1 KML DENGAN WARUNG BUAH | 2017-11-08 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
862 | TASIKMALAYA | KAW | FTTH TAMBAHAN | JBR1098 | TSM-KAW-1623 | 1623 | Cinyasag - Panawangan | 32 | 44800000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 165253935 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
865 | TASIKMALAYA | SPA | FTTH TAMBAHAN | JBR1137 | TSM-SPA-1639 | 1639 | Ciputri Area | 64 | 89600000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 87892969 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-06 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
867 | TASIKMALAYA | SPA | FTTH TAMBAHAN | JBR1138 | TSM-SPA-1640 | 1640 | Cisaladah Area | 80 | 112000000 | 11 | 88 | 0 | 0 | 181144069 | 4 RKAP 2018 | RELOK KE ROUTE PANYINGKIRANG | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
868 | TASIKMALAYA | KNU | FTTH TAMBAHAN | JBR1110 | TSM-KNU-1627 | 1627 | Citalahab Bantarkalong | 64 | 89600000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 179580520 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-06 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
869 | TASIKMALAYA | KAW | FTTH TAMBAHAN | JBR1099 | TSM-KAW-873 | 873 | Darmaraja - Lumbung | 64 | 89600000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 308372957 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-12 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
870 | TASIKMALAYA | RJP | FTTH TAMBAHAN | JBR1130 | TSM-RJP-1636 | 1636 | Dawagung Area | 80 | 112000000 | 2 | 16 | 0 | 0 | 25069083 | 4 RKAP 2018 | RELOK KE Melati Mas Regency | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
871 | TASIKMALAYA | RJP | FTTH TAMBAHAN | JBR1131 | TSM-RJP-879 | 879 | FRG Area | 104 | 145600000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 1513982472 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-06 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
872 | TASIKMALAYA | SPA | FTTH TAMBAHAN | JBR1139 | TSM-SPA-883 | 883 | Galunggung Area | 64 | 89600000 | 2 | 16 | 0 | 0 | 103464653 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
873 | TASIKMALAYA | CIW | FTTH TAMBAHAN | JBR1060 | TSM-CIW-840 | 840 | Gombong Area | 80 | 112000000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 281319465 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-06 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
875 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH TAMBAHAN | JBR1079 | TSM-GRU-925 | 925 | Jalan raya Cilawu mulai ngamplang kiri kanan sd Tenjowaringin | 240 | 336000000 | 130 | 1040 | 0 | 0 | 1680412539 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
876 | TASIKMALAYA | KAW | FTTH TAMBAHAN | JBR1100 | TSM-KAW-872 | 872 | Jatinegara Kawali | 112 | 156800000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 899051708 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-06 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
877 | TASIKMALAYA | SPA | FTTH TAMBAHAN | JBR1140 | TSM-SPA-846 | 846 | Jl Cisaruni Area | 120 | 153000000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 124103733 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-08 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
878 | TASIKMALAYA | SPA | FTTH TAMBAHAN | JBR1141 | TSM-SPA-880 | 880 | Jl HZ Mustofa | 80 | 112000000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 146654132 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
879 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1156 | TSM-TSM-889 | 889 | Jl. Hanura Kiara Panglayungan | 80 | 112000000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 336609327 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-24 | 2017-10-26 | CANCEL | SUDAH TERCOVER BATCH 1 | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
880 | TASIKMALAYA | CMS | FTTH TAMBAHAN | JBR1069 | TSM-CMS-859 | 859 | Jl. Pemuda + Jl. A.Yani arah Banjar sebelah kiri ( mulai Bank Mandiri s/d ODC FAA ) | 64 | 89600000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 25151598 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-12 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
881 | TASIKMALAYA | KAW | FTTH TAMBAHAN | JBR1101 | TSM-KAW-874 | 874 | Jl. Raya Ciamis-Kawali ( dari Karangpawitan s/d Selacai ) | 80 | 112000000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 126141000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
882 | TASIKMALAYA | SPA | FTTH TAMBAHAN | JBR1142 | TSM-SPA-932 | 932 | Jl. Raya Salawu | 120 | 168000000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 71072177 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
884 | TASIKMALAYA | CMS | FTTH TAMBAHAN | JBR1070 | TSM-CMS-860 | 860 | Jl. Siliwangi ( mulai stopan tonjong s/d perempatan ) | 32 | 44800000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 36968224 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-12 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
885 | TASIKMALAYA | PAX | FTTH TAMBAHAN | JBR1119 | TSM-PAX-826 | 826 | KALIPUCANG | 280 | 392000000 | 13 | 104 | 0 | 0 | 820653726 | 4 RKAP 2018 | PLAN MINI OLT | 2017-11-12 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
886 | TASIKMALAYA | SPA | FTTH TAMBAHAN | JBR1143 | TSM-SPA-827 | 827 | Kampung Citatah Desa Sukaherang Singaparna | 32 | 44800000 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17702541 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
888 | TASIKMALAYA | MNJ | FTTH TAMBAHAN | JBR1114 | TSM-MNJ-1631 | 1631 | Kelapa Dua | 64 | 89600000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 49195524 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-12 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
891 | TASIKMALAYA | CMS | FTTH TAMBAHAN | JBR1071 | TSM-CMS-854 | 854 | Komplek Batalion Zipur | 80 | 112000000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 40405984 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-12 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
892 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1157 | TSM-TSM-900 | 900 | Komplek Griya Permata Indah | 64 | 89600000 | 2 | 16 | 13961617 | 3552130 | 17513747 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-22 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-TSM-FLX/010-011 | 2 | 16 | 3655468-3655473 | - | 0 | 0
893 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1158 | TSM-TSM-908 | 908 | Komplek Wijaya permai II | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 38282000 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2017-10-26 | CANCEL | Pending Feeder mitra lain dan belum ada kepastian kapan dikerjakan | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
894 | TASIKMALAYA | BJS | FTTH TAMBAHAN | JBR1039 | TSM-BJS-1609 | 1609 | LAKBOK AREA I | 240 | 336000000 | 14 | 112 | 0 | 0 | 129485350 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-08 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
895 | TASIKMALAYA | BJS | FTTH TAMBAHAN | JBR1040 | TSM-BJS-1610 | 1610 | LAKBOK AREA II | 240 | 336000000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 113499612 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-08 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
896 | TASIKMALAYA | SPA | FTTH TAMBAHAN | JBR1144 | TSM-SPA-1641 | 1641 | Legok Area Jl Cibalnarik | 64 | 89600000 | 2 | 16 | 0 | 0 | 17699720 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
897 | TASIKMALAYA | BNJ | FTTH TAMBAHAN | JBR1052 | TSM-BNJ-1617 | 1617 | LEMBURBALONG | 320 | 448000000 | 31 | 248 | 0 | 0 | 340006597 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-13 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
898 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1159 | TSM-TSM-937 | 937 | Leuwi anyar1 | 120 | 168000000 | 2 | 16 | 36312324 | 10868140 | 47180464 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-23 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-TSM-FGZ/01 | 2 | 16 | 3687294-3687299 | - | 0 | 0
899 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1160 | TSM-TSM-938 | 938 | Leuwi anyar2 | 206 | 288400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | Jadi 1 dengan leuwi 1 | 2018-04-23 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-TSM-FGC/16 | 0 | 0 | 3686909-3686914 | - | 0 | 0
900 | TASIKMALAYA | CBT | FTTH TAMBAHAN | JBR1058 | TSM-CBT-1621 | 1621 | Leuwigoong | 206 | 288400000 | 38 | 304 | 0 | 0 | 150942000 | 4 RKAP 2018 | RELOK KE JL GUNTUR | 2017-10-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
902 | TASIKMALAYA | SPA | FTTH TAMBAHAN | JBR1145 | TSM-SPA-1642 | 1642 | Mangunreja Area s/d SPBU | 80 | 112000000 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8921575 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-06 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
903 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1161 | TSM-TSM-885 | 885 | Padayungan Asri Tasikmalaya | 80 | 112000000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 60559080 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-24 | 2017-10-26 | CANCEL | Lokasi Tidak Potensial | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
905 | TASIKMALAYA | BJS | FTTH TAMBAHAN | JBR1041 | TSM-BJS-1611 | 1611 | Pamarican | 240 | 336000000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 565629127 | 4 RKAP 2018 | 1 Design denganPamarican Kertahayu | 2017-11-08 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
907 | TASIKMALAYA | KAW | FTTH TAMBAHAN | JBR1103 | TSM-KAW-1624 | 1624 | PANJALU AREA | 240 | 306000000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 1470982318 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-06 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
908 | TASIKMALAYA | KAW | FTTH TAMBAHAN | JBR1104 | TSM-KAW-1625 | 1625 | Panjalu Kota | 96 | 134400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 RKAP 2018 | TER COVER PANJALU AREA | 2017-11-06 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
910 | TASIKMALAYA | CBT | FTTH TAMBAHAN | JBR1059 | TSM-CBT-1622 | 1622 | Pasar Cibatu,Keresek | 120 | 168000000 | 29 | 232 | 0 | 0 | 193295000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
911 | TASIKMALAYA | PAX | FTTH TAMBAHAN | JBR1120 | TSM-PAX-929 | 929 | Pasar Wisata | 144 | 201600000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 80499837 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
913 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1162 | TSM-TSM-886 | 886 | Permata Intan Regency Tasikmalaya | 96 | 134400000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 81839000 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-24 | 2017-10-26 | CANCEL | Lokasi Tidak Potensial | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
914 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1163 | TSM-TSM-907 | 907 | Perum Aila | 48 | 67200000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 94136245 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-24 | 2017-10-26 | CANCEL | Lokasi Tidak Potensial | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
917 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1164 | TSM-TSM-942 | 942 | Perum Batara | 206 | 288400000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 78888000 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2017-10-26 | CANCEL | Pending Feeder mitra lain dan belum ada kepastian kapan dikerjakan | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
918 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1165 | TSM-TSM-906 | 906 | Perum Bong Kharisma & Vila Verdania | 72 | 100800000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 27887000 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | CANCEL | DUPLIKASI DENGAN JBR1179 | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
919 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1166 | TSM-TSM-897 | 897 | Perum Bumi Sukapura | 32 | 44800000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 118374000 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-04 | 2017-10-26 | CANCEL | Tercover lokasi Bukit Rancageuneug permai | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
923 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1167 | TSM-TSM-894 | 894 | Perum Garunggang | 80 | 112000000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 59497000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
925 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1168 | TSM-TSM-1645 | 1645 | Perum Grand Cicantel | 80 | 112000000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 94620895 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-06 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
926 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1169 | TSM-TSM-903 | 903 | Perum Grand Mutiara Ciakar | 80 | 112000000 | 4 | 32 | 71429902 | 13590329 | 85020231 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-13 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
928 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1170 | TSM-TSM-891 | 891 | Perum Mancogeh | 40 | 56000000 | 1 | 8 | 26273442 | 5169506 | 31442948 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-23 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | UT |  |  |  |  | - | 0 | 0
930 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1171 | TSM-TSM-1646 | 1646 | Perum Mitrabatik | 256 | 358400000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 70514000 | 4 RKAP 2018 | RELOK KE LEUWIDAHU PERUM TAJUR INDAH | 2017-10-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
931 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1172 | TSM-TSM-905 | 905 | Perum Mutiara Cilolohan | 72 | 100800000 | 7 | 56 | 0 | 0 | 255077718 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-06 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
932 | TASIKMALAYA | CMS | FTTH TAMBAHAN | JBR1072 | TSM-CMS-853 | 853 | Perum Pawindan Ciamis | 80 | 112000000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 133663000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
934 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1173 | TSM-TSM-1647 | 1647 | Perum Pondok Jati Indah | 104 | 145600000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 84938184 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-06 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
935 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1174 | TSM-TSM-1648 | 1648 | Perum Pondok Tandala | 256 | 358400000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 112223185 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-06 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
936 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1175 | TSM-TSM-1649 | 1649 | Perum Puri Kemuning | 136 | 190400000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 40078000 | 4 RKAP 2018 | RELOKASI KE ROUTE JL KERIKIL | 2017-10-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
937 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1176 | TSM-TSM-1650 | 1650 | Perum Safir | 48 | 67200000 | 2 | 16 | 0 | 0 | 21637000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
938 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1177 | TSM-TSM-1651 | 1651 | Perum sindang kasih | 104 | 145600000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 41078000 | 4 RKAP 2018 | PLAN DISTRIBUSI DARI PEMBAGUNAN ODC SAMBONG PERMAI | 2017-10-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
939 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1178 | TSM-TSM-901 | 901 | Perum Sukamulya | 40 | 56000000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 32137000 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2017-10-26 | CANCEL | Pending Feeder mitra lain dan belum ada kepastian kapan dikerjakan | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
941 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1179 | TSM-TSM-909 | 909 | Perum Villa Perdania Residence | 32 | 44800000 | 1 | 8 | 21200096 | 3877177 | 25077273 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-13 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | UT |  |  |  |  | - | 0 | 0
942 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1180 | TSM-TSM-946 | 946 | Perum Wastukencana | 304 | 425600000 | 2 | 16 | 0 | 0 | 43173000 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | CANCEL | DUPLIKASI LOKASI DENGAN JBR1193 | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
943 | TASIKMALAYA | MNJ | FTTH TAMBAHAN | JBR1115 | TSM-MNJ-1632 | 1632 | Perumahan baru Awipari ( depan perumahan PUSRI ) | 64 | 89600000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 67404154 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-12 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
944 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1181 | TSM-TSM-941 | 941 | Perumahan Bumi Mutiara Mandiri | 206 | 288400000 | 1 | 8 | 51454136 | 10326120 | 61780256 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-23 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | UT |  |  |  |  | - | 0 | 0
954 | TASIKMALAYA | MNJ | FTTH TAMBAHAN | JBR1116 | TSM-MNJ-1633 | 1633 | Rajadatu - Cineam | 64 | 89600000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 112934924 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-12 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
958 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1182 | TSM-TSM-945 | 945 | Route Bojongnangka & Depok | 206 | 288400000 | 1 | 8 | 13503873 | 4121305 | 17625178 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-13 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-TSM-FMW/13-14 | 2 | 16 | 3656837-3656842 | - | 0 | 0
959 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1183 | TSM-TSM-904 | 904 | Route Cigantang | 104 | 145600000 | 6 | 48 | 71922598 | 18567426 | 90490024 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-04 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | - | 0 | 0
960 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1184 | TSM-TSM-940 | 940 | Route Cinehel Area | 206 | 288400000 | 2 | 16 | 0 | 0 | 51744000 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | DASENA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
961 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1185 | TSM-TSM-944 | 944 | Route Golempang Sukamenak | 152 | 212800000 | 2 | 16 | 40355232 | 8227926 | 48583158 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-23 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
962 | TASIKMALAYA | PAX | FTTH TAMBAHAN | JBR1122 | TSM-PAX-1634 | 1634 | Route Grand Canyon | 80 | 112000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 RKAP 2018 | 1 design dengan Route Batu Caras | 2017-11-13 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
963 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1186 | TSM-TSM-902 | 902 | Route KH Zaenal Mustofa | 104 | 145600000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 1048317761 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | NON TA | LENTHERA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
966 | TASIKMALAYA | PAX | FTTH TAMBAHAN | JBR1123 | TSM-PAX-930 | 930 | Route Pangandaran - Banjarsari | 240 | 336000000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 347291081 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-08 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
968 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1188 | TSM-TSM-1652 | 1652 | Ruko Perum Rineuh | 96 | 134400000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 33679000 | 4 RKAP 2018 | RELOK KE ROUTE ABR CIKURUBUK | 2017-10-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
969 | TASIKMALAYA | KAW | FTTH TAMBAHAN | JBR1106 | TSM-KAW-1626 | 1626 | Sagalaherang - Panawangan | 32 | 44800000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 160372926 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-09 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
970 | TASIKMALAYA | SPA | FTTH TAMBAHAN | JBR1148 | TSM-SPA-1643 | 1643 | Salawu Area | 120 | 153000000 | 12 | 96 | 0 | 0 | 154310448 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-06 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
972 | TASIKMALAYA | SPA | FTTH TAMBAHAN | JBR1149 | TSM-SPA-881 | 881 | Sentral Area | 80 | 112000000 | 2 | 16 | 0 | 0 | 35679498 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
974 | TASIKMALAYA | BJS | FTTH TAMBAHAN | JBR1044 | TSM-BJS-915 | 915 | Sidaharja Area | 206 | 288400000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 565629127 | 4 RKAP 2018 | 1 Design denganPamarican Kertahayu | 2017-11-08 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
975 | TASIKMALAYA | BJS | FTTH TAMBAHAN | JBR1045 | TSM-BJS-1612 | 1612 | SIDOMULYA | 280 | 392000000 | 9 | 72 | 0 | 0 | 565629127 | 4 RKAP 2018 | 1 Design denganPamarican Kertahayu | 2017-11-08 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
976 | TASIKMALAYA | KNU | FTTH TAMBAHAN | JBR1111 | TSM-KNU-1628 | 1628 | Simpang Area | 120 | 168000000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 68934303 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-08 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
978 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1189 | TSM-TSM-939 | 939 | Sirnagalih Kencana | 400 | 560000000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 65527000 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2017-10-26 | CANCEL | Pending Feeder mitra lain dan belum ada kepastian kapan dikerjakan | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
979 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1190 | TSM-TSM-893 | 893 | Sirnagalih Residence | 104 | 145600000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 446492000 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-24 | 2017-10-26 | CANCEL | BANYAK ODP BELUM LAKU dan calang kurang bagus | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
980 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1191 | TSM-TSM-828 | 828 | SMK,MTs Lisa addaitidaarioini Gandok pasirangin II | 32 | 44800000 | 3 | 24 | 0 | 0 | 49703000 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2017-10-26 | CANCEL | SUDAH DIKERJAKAN (TERCOVER PT3 UNSC) | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
981 | TASIKMALAYA | RJP | FTTH TAMBAHAN | JBR1132 | TSM-RJP-1637 | 1637 | SPBU Cihaurbeuti | 120 | 168000000 | 17 | 136 | 0 | 0 | 675542279 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-06 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
983 | TASIKMALAYA | CMS | FTTH TAMBAHAN | JBR1075 | TSM-CMS-858 | 858 | Sukadana - Ciilat | 80 | 112000000 | 14 | 112 | 0 | 0 | 702009879 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-12 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
984 | TASIKMALAYA | CIW | FTTH TAMBAHAN | JBR1063 | TSM-CIW-839 | 839 | Sukamantri Cipacing | 80 | 112000000 | 5 | 40 | 0 | 0 | 76950903 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-03 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
985 | TASIKMALAYA | CBL | FTTH TAMBAHAN | JBR1057 | TSM-CBL-1620 | 1620 | Sukaraja | 120 | 168000000 | 4 | 32 | 0 | 0 | 97140316 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-08 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
986 | TASIKMALAYA | CMS | FTTH TAMBAHAN | JBR1076 | TSM-CMS-855 | 855 | Taman Jati Indah Ciamis | 80 | 112000000 | 6 | 48 | 0 | 0 | 118354000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-10-02 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
987 | TASIKMALAYA | CIW | FTTH TAMBAHAN | JBR1064 | TSM-CIW-829 | 829 | Terminal pasar Area | 120 | 168000000 | 8 | 64 | 0 | 0 | 95266262.04 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-08 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
988 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1192 | TSM-TSM-899 | 899 | The Nirmala Garden | 32 | 44800000 | 2 | 16 | 27208911 | 5685801 | 32894712 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-22 | 2017-10-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-TSM-FGW/03-04 | 2 | 16 | 3675807-3675812 | - | 0 | 0
990 | TASIKMALAYA | BNJ | FTTH TAMBAHAN | JBR1055 | TSM-BNJ-1618 | 1618 | WARUNG BUAH ,SITU BATU JL CIMARAGAS | 280 | 392000000 | 13 | 104 | 0 | 0 | 403584950 | 4 RKAP 2018 | 1 KML DENGAN CIMARAGAS | 2017-11-08 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
991 | TASIKMALAYA | BNJ | FTTH TAMBAHAN | JBR1056 | TSM-BNJ-1619 | 1619 | WARUNGBATOK | 160 | 224000000 | 13 | 104 | 0 | 0 | 634331265 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-11-06 | 2017-10-26 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
992 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1193 | TSM-TSM-887 | 887 | Wastu Kencana Cibeureum Tasikmalaya | 48 | 67200000 | 10 | 80 | 0 | 0 | 120463500 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-24 | 2017-10-26 | CANCEL | Tercover Route Nagarakasih | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1435 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH TAMBAHAN | JBR1435 | TSM-GRU-777 | 777 | ALAMANDA KIRI-KANAN SAMPAI PANUNJUK SMG | 128 | 179200000 | 64 | 512 | 341980710 | 69734732 | 411715442 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1440 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH TAMBAHAN | JBR1440 | TSM-GRU-782 | 782 | Alun2 Samarang ( kaum ) arah Sampireun | 48 | 67200000 | 36 | 288 | 306684588 | 60862964 | 367547552 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1467 | TASIKMALAYA | BNJ | FTTH TAMBAHAN | JBR1467 | TSM-BNJ-809 | 809 | Balokang | 240 | 336000000 | 23 | 184 | 233103603 | 74339736 | 307443339 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1466 | TASIKMALAYA | BNJ | FTTH TAMBAHAN | JBR1466 | TSM-BNJ-808 | 808 | Banjar kota area | 240 | 336000000 | 13 | 104 | 99177050 | 21934600 | 121111650 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1468 | TASIKMALAYA | BNJ | FTTH TAMBAHAN | JBR1468 | TSM-BNJ-810 | 810 | Batununggul | 64 | 89600000 | 16 | 128 | 103762104 | 21427504 | 125189608 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1450 | TASIKMALAYA | CMS | FTTH TAMBAHAN | JBR1450 | TSM-CMS-792 | 792 | Cikadu Baregbeg | 40 | 56000000 | 14 | 112 | 572589239 | 129420640 | 702009879 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1478 | TASIKMALAYA | KNU | FTTH TAMBAHAN | JBR1478 | TSM-KNU-820 | 820 | CIKALONG | 120 | 168000000 | 2 | 16 | 209907886 | 56645739 | 266553625 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1458 | TASIKMALAYA | SPA | FTTH TAMBAHAN | JBR1458 | TSM-SPA-800 | 800 | Cimawate singaparna | 24 | 33600000 | 4 | 32 | 77468456 | 15256802 | 92725258 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1471 | TASIKMALAYA | PAX | FTTH TAMBAHAN | JBR1471 | TSM-PAX-813 | 813 | Citumang Pangandaran | 40 | 56000000 | 3 | 24 | 82873285 | 15881209 | 98754494 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1437 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH TAMBAHAN | JBR1437 | TSM-GRU-779 | 779 | GUNTUR KIRI-KANAN PEREMPATAN SUKAREGANG | 240 | 336000000 | 38 | 304 | 126084343 | 24858976 | 150943319 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1449 | TASIKMALAYA | KAW | FTTH TAMBAHAN | JBR1449 | TSM-KAW-791 | 791 | Jalantrang | 64 | 89600000 | 4 | 32 | 7625231 | 876129 | 8501360 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1473 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH TAMBAHAN | JBR1473 | TSM-GRU-815 | 815 | Jl A Yani Kiri kanan sampai perempatan Suci | 240 | 336000000 | 72 | 576 | 316928986 | 64261602 | 381190588 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1444 | TASIKMALAYA | CMS | FTTH TAMBAHAN | JBR1444 | TSM-CMS-786 | 786 | Jl Cokroaminoto Ciamis | 40 | 56000000 | 8 | 64 | 41707260 | 7172206 | 48879466 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1477 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1477 | TSM-TSM-819 | 819 | Jl Karikil Mangkubumi | 80 | 112000000 | 5 | 40 | 32905826 | 7173090 | 40078916 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1457 | TASIKMALAYA | SPA | FTTH TAMBAHAN | JBR1457 | TSM-SPA-799 | 799 | Jl Panyingkiran Singaparna | 40 | 56000000 | 6 | 48 | 74397678 | 15987828 | 90385506 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1446 | TASIKMALAYA | KAW | FTTH TAMBAHAN | JBR1446 | TSM-KAW-788 | 788 | Jl Raya Kawali Balemoyan | 40 | 56000000 | 5 | 40 | 38146912 | 9095829 | 47242741 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1475 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH TAMBAHAN | JBR1475 | TSM-GRU-817 | 817 | Jl Sukadana-Cileudug | 160 | 224000000 | 36 | 288 | 160251523 | 33258383 | 193509906 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1448 | TASIKMALAYA | CMS | FTTH TAMBAHAN | JBR1448 | TSM-CMS-790 | 790 | Jl Tanjungmanggu Ciamis | 40 | 56000000 | 8 | 64 | 37417441 | 8570793 | 45988234 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1438 | TASIKMALAYA | CMS | FTTH TAMBAHAN | JBR1438 | TSM-CMS-780 | 780 | Jl Yos sudarso Ciamis | 56 | 78400000 | 12 | 96 | 67052810 | 15297344 | 82350154 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1453 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH TAMBAHAN | JBR1453 | TSM-GRU-795 | 795 | Jl. Panunjuk sd Dangdeur Bayongbong | 64 | 89600000 | 28 | 224 | 148069518 | 30967323 | 179036841 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1441 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH TAMBAHAN | JBR1441 | TSM-GRU-783 | 783 | Jl. Suherman sd Jl. Hasan Arief Kiri Kanan | 240 | 336000000 | 50 | 400 | 342256946 | 76652152 | 418909098 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1455 | TASIKMALAYA | KNU | FTTH TAMBAHAN | JBR1455 | TSM-KNU-797 | 797 | Jompong | 24 | 33600000 | 6 | 48 | 113159702 | 22815043 | 135974745 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1464 | TASIKMALAYA | PAX | FTTH TAMBAHAN | JBR1464 | TSM-PAX-806 | 806 | Kidang Pananjung Pangandaran | 240 | 336000000 | 6 | 48 | 31130752 | 7555790 | 38686542 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1482 | TASIKMALAYA | BJS | FTTH TAMBAHAN | JBR1482 | TSM-BJS-824 | 824 | Mangunjaya | 16 | 22400000 | 2 | 16 | 15990722 | 3065993 | 19056715 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1483 | TASIKMALAYA | BJS | FTTH TAMBAHAN | JBR1483 | TSM-BJS-825 | 825 | Paledah | 24 | 33600000 | 0 | 0 | 15658588 | 6656321 | 22314909 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1470 | TASIKMALAYA | BNJ | FTTH TAMBAHAN | JBR1470 | TSM-BNJ-812 | 812 | Pananjung Banjar | 80 | 112000000 | 13 | 104 | 125555682 | 39809049 | 165364731 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1439 | TASIKMALAYA | CIW | FTTH TAMBAHAN | JBR1439 | TSM-CIW-781 | 781 | Panjalu | 88 | 123200000 | 8 | 64 | 144333254 | 44739090 | 189072344 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1445 | TASIKMALAYA | CMS | FTTH TAMBAHAN | JBR1445 | TSM-CMS-787 | 787 | Perum Bangunsari Jl RE Martadinata Ciamis | 32 | 44800000 | 2 | 16 | 54036276 | 11740677 | 65776953 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1480 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1480 | TSM-TSM-822 | 822 | Perum Belakang PO Primajasa Tasikmalaya | 32 | 44800000 | 14 | 112 | 108618107 | 23213647 | 131831754 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1479 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1479 | TSM-TSM-821 | 821 | Perum Buana Swites Bebedahan Tasikmlaya | 64 | 89600000 | 11 | 88 | 74739914 | 14547717 | 89287631 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1452 | TASIKMALAYA | PAX | FTTH TAMBAHAN | JBR1452 | TSM-PAX-794 | 794 | Perum Budi Asih Sidomulih | 40 | 56000000 | 6 | 48 | 48430963 | 9566215 | 57997178 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1447 | TASIKMALAYA | CMS | FTTH TAMBAHAN | JBR1447 | TSM-CMS-789 | 789 | Perum Dewasari Ciamis | 56 | 78400000 | 2 | 16 | 86044039 | 23711430 | 109755469 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1432 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1432 | TSM-TSM-774 | 774 | Perum Grand Cicantel tahap2 | 40 | 56000000 | 1 | 8 | 9915666 | 1850354 | 11766020 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1472 | TASIKMALAYA | BNJ | FTTH TAMBAHAN | JBR1472 | TSM-BNJ-814 | 814 | Perum Grand Town house | 64 | 89600000 | 5 | 40 | 56081071 | 10862380 | 66943451 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1433 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1433 | TSM-TSM-775 | 775 | Perum jati wangi Jl RayaCibodas Cisayong | 64 | 89600000 | 7 | 56 | 171934272 | 45596926 | 217531198 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1434 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1434 | TSM-TSM-776 | 776 | perum laswi | 32 | 44800000 | 7 | 56 | 49431736 | 11049288 | 60481024 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1460 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1460 | TSM-TSM-802 | 802 | Perum Mahendra | 40 | 56000000 | 4 | 32 | 855582952 | 215291518 | 1070874470 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1459 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1459 | TSM-TSM-801 | 801 | Perum Melati Mas Gunung Manggu Indihiang | 40 | 56000000 | 10 | 80 | 133378389 | 42779333 | 176157722 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | CANCEL | DUPLIKASI | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1451 | TASIKMALAYA | CMS | FTTH TAMBAHAN | JBR1451 | TSM-CMS-793 | 793 | Perum Pasirpeuteuy | 40 | 56000000 | 4 | 32 | 37933354 | 8822943 | 46756297 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1484 | TASIKMALAYA | CMS | FTTH TAMBAHAN | JBR1484 | TSM-CMS-848 | 848 | Perum Pesona Imbanagara | 96 | 134400000 | 11 | 88 | 80142408 | 16978750 | 97121158 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1485 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1485 | TSM-TSM-895 | 895 | Perum Pondok Jati Indah | 16 | 22400000 | 10 | 80 | 66811124 | 18127060 | 84938184 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-24 | 2017-12-19 | CANCEL | BANYAK ODP BELUM LAKU dan calang kurang bagus | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1461 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1461 | TSM-TSM-803 | 803 | Perum Sakura kawalu | 64 | 89600000 | 4 | 32 | 855582952 | 215291518 | 1070874470 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1456 | TASIKMALAYA | CIW | FTTH TAMBAHAN | JBR1456 | TSM-CIW-798 | 798 | Perum Sindangherang Ciawi | 32 | 44800000 | 4 | 32 | 55975352 | 10547292 | 66522644 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1481 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1481 | TSM-TSM-823 | 823 | Perumahan Samping Saungrangon Leuwidahu | 24 | 33600000 | 5 | 40 | 53751136 | 13541848 | 67292984 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1465 | TASIKMALAYA | PAX | FTTH TAMBAHAN | JBR1465 | TSM-PAX-807 | 807 | Putrapinggan pangandaran | 120 | 168000000 | 12 | 96 | 80858959 | 19336563 | 100195522 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1469 | TASIKMALAYA | BNJ | FTTH TAMBAHAN | JBR1469 | TSM-BNJ-811 | 811 | Rancakole | 240 | 336000000 | 24 | 192 | 93177636 | 21853223 | 115030859 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1462 | TASIKMALAYA | BJS | FTTH TAMBAHAN | JBR1462 | TSM-BJS-804 | 804 | Sindangasih | 96 | 134400000 | 10 | 80 | 61420822 | 14654708 | 76075530 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1463 | TASIKMALAYA | BJS | FTTH TAMBAHAN | JBR1463 | TSM-BJS-805 | 805 | Sindanglaya dan Sindangtawang | 96 | 134400000 | 10 | 80 | 93148333 | 20351279 | 113499612 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1436 | TASIKMALAYA | CIW | FTTH TAMBAHAN | JBR1436 | TSM-CIW-778 | 778 | Sukapada Ciawi | 24 | 33600000 | 6 | 48 | 59711560 | 12022777 | 71734337 | 4 RKAP 2018 | - | 2018-01-23 | 2017-12-19 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1223 | BANDUNG | BDG | PT2 RED | JBR1223 | - | - | PT2 AREA BANDUNG01 | 2144 | 3001600000 | 265 | 2120 | 0 | 0 | 662500000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-12-14 | 2017-12-14 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1228 | BANDUNG BARAT | BDB | PT2 RED | JBR1228 | - | - | PT2 AREA BANDUNG BARAT02 | 1072 | 1500800000 | 134 | 1072 | 0 | 0 | 335000000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-12-14 | 2017-12-14 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1224 | CIREBON | CBN | PT2 RED | JBR1224 | - | - | PT2 AREA CIREBON03 | 1840 | 2576000000 | 230 | 1840 | 0 | 0 | 575000000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-12-14 | 2017-12-14 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1227 | KARAWANG | KWA | PT2 RED | JBR1227 | - | - | PT2 AREA KARAWANG06 | 153 | 214200000 | 153 | 1224 | 0 | 0 | 382500000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-12-14 | 2017-12-14 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1225 | SUKABUMI | SKB | PT2 RED | JBR1225 | - | - | PT2 AREA SUKABUMI04 | 93 | 130200000 | 93 | 744 | 0 | 0 | 232500000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-12-14 | 2017-12-14 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1226 | TASIKMALAYA | TSM | PT2 RED | JBR1226 | - | - | PT2 AREA TASIKMALAYA05 | 436 | 610400000 | 436 | 3488 | 0 | 0 | 1090000000 | 4 RKAP 2018 | - | 2017-12-14 | 2017-12-14 | APPROVE | RKAP 2018 | BELUM ADA MITRA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1701 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1701 | BDG-CJA-1682 | 1682 | ARAH YAKES SEKITAR & APARTEMEN NOTWON | 8 | 9600000 | 26 | 208 | 141562875 | 32450910 | 174013785 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-05 | 2018-02-05 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CJA-FDG/66-91 | 26 | 208 | 3577048-3577053 | - | 0 | 0
1702 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1702 | BDG-CJA-1683 | 1683 | JL.IBRAHIM AJI DAN SEKITARNYA DAN MASUK GANG | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-05 | CANCEL | DI GABUNG KE ARAH YAKES SEKITAR & APARTEMEN NOTWON | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1703 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1703 | BDG-CJA-1684 | 1684 | SPPHIrE TOWN HOUSE | 8 | 9600000 | 7 | 56 | 44121469 | 11052785 | 55174254 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-18 | 2018-02-05 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CJA-FDH/115-121 | 7 | 56 | 3613186-3613191 | - | 0 | 0
1704 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1704 | BDG-CJA-1685 | 1685 | CIJAURA GIRANG 2 SINGGASAN RESIDENCE | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-05 | CANCEL | Tidak potensi sales | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1705 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1705 | BDG-CJA-1686 | 1686 | CIJAURA GIRANG V DE ELGRAN RESIDENCE | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-05 | CANCEL | Tidak potensi sales | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1706 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1706 | BDG-CJA-1687 | 1687 | JL.GRYA BANDUNG ASRI 1& 2 & cluter lusan | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-05 | CANCEL | Lokasi Tidak Potensial | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1707 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1707 | BDG-CJA-1688 | 1688 | JL.MENGGER | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-05 | CANCEL | Tidak potensi sales | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1708 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1708 | BDG-CJA-1689 | 1689 | PASAR MODERN BATUNUNGGAL | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-05 | CANCEL | Tidak potensi sales | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1709 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1709 | BDG-CJA-1690 | 1690 | JL.TERUSAN BUAH BATU KIRI & KANAN | 8 | 9600000 | 5 | 40 | 26579005 | 6701954 | 33280959 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-22 | 2018-02-05 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CJA-FDE/110-114 | 5 | 40 | 3538872-3538877 | - | 0 | 0
1710 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1710 | BDG-CJA-1691 | 1691 | KOMPLEK KIARA SARI | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-05 | CANCEL | DI GABUNG KE ARAH YAKES SEKITAR & APARTEMEN NOTWON | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1711 | BANDUNG | CCD | FTTH TAMBAHAN | JBR1711 | BDG-CCD-1692 | 1692 | JALAN JATIHANDAP 20 UNIT | 8 | 9600000 | 2 | 16 | 14501826 | 3631305 | 18133131 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-08 | 2018-02-05 | APPROVE | DROP, PERIJINAN NOK | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1712 | BANDUNG | CCD | FTTH TAMBAHAN | JBR1712 | BDG-CCD-1693 | 1693 | KOMP MANDALAJATI RESIDENCE (40 UNIT) | 8 | 9600000 | 3 | 24 | 21247306 | 4356619 | 25603925 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-08 | 2018-02-05 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-UBR-FFQ/040-042 | 3 | 24 | 3688716-3688721 | - | 0 | 0
1713 | BANDUNG | CCD | FTTH TAMBAHAN | JBR1713 | BDG-CCD-1694 | 1694 | KOMP.BUMI INDAH RAHAYU | 8 | 9600000 | 3 | 24 | 25568548 | 5624217 | 31192765 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-08 | 2018-02-05 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-UBR-FFP/066 | 1 | 8 | 2380863-3605667 | - | 0 | 0
1714 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1714 | BDG-BDK-1695 | 1695 | JL.M.H. ABDUL ROCHMAN BDK-FDE | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-05 | CANCEL | DUPLIKASI LOKASI | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1715 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1715 | BDG-BDK-1696 | 1696 | KOMPLEK PERGUDANGAN CIBOLERANG BDK-FDE | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-05 | CANCEL | DUPLIKASI LOKASI | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1716 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1716 | BDG-BDK-1697 | 1697 | GG MASJID JL SADANG BUNTU | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-05 | CANCEL | DUPLIKASI LOKASI | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1717 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1717 | BDG-BDK-1698 | 1698 | JL CIGONEWAH RAHAYU BDK FDD | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-05 | CANCEL | DUPLIKASI LOKASI | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1718 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1718 | BDG-BDK-1699 | 1699 | JL KOPO dan GG EKA BFK-FDL | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-05 | CANCEL | DUPLIKASI LOKASI | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1719 | BANDUNG | UBR | FTTH TAMBAHAN | JBR1719 | BDG-UBR-1700 | 1700 | GREEN MANSION & PALASARI | 8 | 9600000 | 4 | 32 | 28354207 | 5294159 | 33648366 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-08 | 2018-02-05 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-UBR-FDJ/014-016 | 2 | 16 | 3625787-3625792 | - | 0 | 0
1720 | BANDUNG | UBR | FTTH TAMBAHAN | JBR1720 | BDG-UBR-1701 | 1701 | KOMPLEK ASTOM | 8 | 9600000 | 4 | 32 | 44290551 | 8279083 | 52569634 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-05 | APPROVE | - | TA | - | UT |  |  |  |  | - | 0 | 0
1721 | BANDUNG BARAT | LEM | FTTH TAMBAHAN | JBR1721 | BDB-LEM-1702 | 1702 | LEMBANG KOTA/JL RAYA LEMBANG/PASAR LEMBANG | 8 | 9600000 | 103 | 824 | 633592551 | 141240886 | 774833437 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-03 | 2018-02-06 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
1722 | BANDUNG BARAT | LEM | FTTH TAMBAHAN | JBR1722 | BDB-LEM-1703 | 1703 | JL BUKA NEGARA LEMBANG/JL RAYA KOLMAS ARAH LEMBANG | 8 | 9600000 | 8 | 64 | 40746756 | 9286499 | 50033255 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-03 | 2018-02-07 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-LEM-FAN/013-020 | 8 | 64 | 3653724-3653729 | - | 0 | 0
1723 | BANDUNG BARAT | CSA | FTTH TAMBAHAN | JBR1723 | BDB-CSA-1704 | 1704 | CLUSTER VALEY VERDE | 8 | 9600000 | 18 | 144 | 143504571 | 57367747 | 200872318 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-03 | 2018-02-08 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
1724 | TASIKMALAYA | CMS | FTTH TAMBAHAN | JBR1724 | TSM-CMS-1705 | 1705 | UNIGAL | 8 | 9600000 | 4 | 32 | 33056810 | 8029524 | 41086334 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-06 | 2018-02-08 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CMS-FCP/003-006 | 4 | 32 | 3625415-3625420 | - | 0 | 0
1725 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1725 | BDG-CJA-1706 | 1706 | JL Soekarno Hatta Waas-LPKIA | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-07 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1726 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1726 | BDG-CJA-1707 | 1707 | JL Soekarno Hatta (bank madiri - stopan buah batu) | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-07 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1727 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1727 | BDG-CJA-1708 | 1708 | Jl Terusan soekarno hatta (REL KERETA - CAREFOUR) | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-07 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1728 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1728 | BDG-CJA-1709 | 1709 | Jl Ciganitri Utara | 8 | 9600000 | 13 | 104 | 72880437 | 15529873 | 88410310 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-13 | 2018-02-07 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CJA-FDB/118-130 | 13 | 104 | 3008747-3581764 | - | 0 | 0
1729 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1729 | BDG-CJA-1710 | 1710 | Jl Ciptakarya 2 | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-07 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1730 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1730 | BDG-CJA-1711 | 1711 | Bojong Sari | 8 | 9600000 | 13 | 104 | 163938257 | 34692462 | 198630719 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-22 | 2018-02-07 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CJA-FCU/48-60 | 13 | 104 | 3501234-3501239 | - | 0 | 0
1731 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1731 | BDG-CJA-1712 | 1712 | Rancabolang | 8 | 9600000 | 6 | 48 | 41328194 | 10741599 | 52069793 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-07 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CJA-FBZ/113-118 | 6 | 48 | 3588736-3588741 | - | 0 | 0
1732 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1732 | BDG-CJA-1713 | 1713 | antamulya | 8 | 9600000 | 7 | 56 | 30263881 | 7180456 | 37444337 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-07 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CJA-FDG/94-99 | 6 | 48 | 3589643-3589648 | - | 0 | 0
1733 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1733 | BDG-CJA-1714 | 1714 | graha batu karang | 8 | 9600000 | 11 | 88 | 53569092 | 12019603 | 65588695 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-22 | 2018-02-07 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CJA-FCE/109-119 | 11 | 88 | 3500460-3500465 | - | 0 | 0
1734 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1734 | BDG-CJA-1715 | 1715 | KAWISTARA | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-07 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1735 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1735 | BDG-CJA-1716 | 1716 | GEDE BAGE | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-07 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1736 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1736 | BDG-CJA-1717 | 1717 | PINUS - 6 ODP | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-07 | CANCEL | DROP MASIH BANYAK ODP HIJAU | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1737 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1737 | BDG-CJA-1718 | 1718 | JALAN CEMARA - 5 ODP | 8 | 9600000 | 19 | 152 | 176542026 | 36381479 | 212923505 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-05 | 2018-02-07 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CJA-FCH/67-71 | 5 | 40 | 3539229-3539234 | - | 0 | 0
1738 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1738 | BDG-CJA-1719 | 1719 | JALAN ADI PURING - 6 ODP | 8 | 9600000 | 5 | 40 | 23208085 | 5759568 | 28967653 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-18 | 2018-02-07 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CJA-FCH/74-78 | 5 | 40 | 3539229-3610479 | - | 0 | 0
1739 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1739 | BDG-CJA-1720 | 1720 | BANDUNG INDAH RAYA - 3 ODP | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-07 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1740 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1740 | BDG-CJA-1721 | 1721 | VILA ILHAMI PERMATA | 8 | 9600000 | 3 | 24 | 23648728 | 4539017 | 28187745 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-22 | 2018-02-07 | APPROVE | DROP PERIJINAN RT RW NOK | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1741 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1741 | BDG-CJA-1722 | 1722 | PESONA CIWASTRA PERMAI | 8 | 9600000 | 9 | 72 | 42703686 | 9131218 | 51834904 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-22 | 2018-02-07 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
1742 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1742 | BDG-CJA-1723 | 1723 | JALAN PERKEBUNAN - 4 ODP | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-07 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1743 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1743 | BDG-CJA-1724 | 1724 | JALAN MULYA GRAHA - 4 ODP | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-07 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1744 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1744 | BDG-CJA-1725 | 1725 | DE GREEN VILLA | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-07 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1745 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1745 | BDG-CJA-1726 | 1726 | PERMATA BUAH BATU 1 - TAMBAH TIAP GANG 1 | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-07 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1746 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1746 | BDG-CJA-1727 | 1727 | GARDEN CITY | 8 | 9600000 | 5 | 40 | 41462279 | 8578783 | 50041062 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-07 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1747 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1747 | BDG-CJA-1728 | 1728 | CHERRY FIELD | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-07 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1748 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1748 | BDG-CJA-1729 | 1729 | PESONA BALI | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-07 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1749 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1749 | BDG-CJA-1730 | 1730 | GBA 3 BLOCK A dan N | 8 | 9600000 | 6 | 48 | 28245810 | 6517015 | 34762825 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-13 | 2018-02-07 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CJA-FBJ/22-26 & ODP-CJA-FDB/116 | 6 | 48 | 3629057-3629062 | - | 0 | 0
1750 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1750 | BDG-CJA-1731 | 1731 | ADHIYAKSA RAYA | 8 | 9600000 | 6 | 48 | 34409800 | 8209798 | 42619598 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-05 | 2018-02-07 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CJA-FBN/62-67 | 6 | 48 | 3576617-3576622 | - | 0 | 0
1751 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1751 | BDG-CJA-1732 | 1732 | AKITA 1 dan 2 | 8 | 9600000 | 9 | 72 | 54372762 | 10296322 | 64669084 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-07 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | - | 0 | 0
1752 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1752 | BDG-CJA-1733 | 1733 | TOPINDO | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-07 | NON TA | - | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1753 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1753 | BDG-CJA-1734 | 1734 | RIUNG SALUYU | 8 | 9600000 | 3 | 24 | 5840114 | 722652 | 6562766 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-13 | 2018-02-07 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CJA-FCD/163-165 | 3 | 24 | 3576908-3576913 | - | 0 | 0
1754 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1754 | BDG-BDK-1735 | 1735 | GG. EKA WARGA I | 8 | 9600000 | 2 | 16 | 6074731 | 1201872 | 7276603 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-09 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FDL/62-67 | 6 | 48 | 3630660-3630665 | - | 0 | 0
1755 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1755 | BDG-BDK-1736 | 1736 | GG. MASJID JL. SADANG BUNTU | 8 | 9600000 | 5 | 40 | 12806751 | 2140332 | 14947083 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-09 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FDE/56-60 | 5 | 40 | 2981629-3563734 | - | 0 | 0
1756 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1756 | BDG-BDK-1737 | 1737 | JL CIGONEWAH RAHAYU | 8 | 9600000 | 4 | 32 | 7648801 | 882889 | 8531690 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-09 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FDD/005-017 | 13 | 104 | 2914215-3578676 | - | 0 | 0
1757 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1757 | BDG-BDK-1738 | 1738 | JL.M.H.ABDUL ROCHMAN | 8 | 9600000 | 5 | 40 | 16817051 | 3731991 | 20549042 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-09 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FDE/50-54 | 5 | 40 | 2981629-3563734 | - | 0 | 0
1758 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1758 | BDG-BDK-1739 | 1739 | KOMPLEK PERGUDANGAN CIBOLERANG | 8 | 9600000 | 5 | 40 | 14060271 | 3004848 | 17065119 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-09 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FDE/45-49 | 5 | 40 | 2981629-3563734 | - | 0 | 0
1759 | BANDUNG | DGO | FTTH TAMBAHAN | JBR1759 | BDG-DGO-1740 | 1740 | Jl. sukasari, sadang saip-DGO FCA | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1760 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1760 | BDG-TLE-1741 | 1741 | SADANG ASRI | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1761 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1761 | BDG-TLE-1742 | 1742 | NYENGSERET | 8 | 9600000 | 26 | 208 | 81548047 | 16015898 | 97563945 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-27 | 2018-02-09 | APPROVE | DROP, BY WITEL DIAMBIL NON TA | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1762 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1762 | BDG-TLE-1743 | 1743 | CURUG CANDUNG | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1763 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1763 | BDG-TLE-1744 | 1744 | MEKAR WANGI | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | APPROTECH | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1764 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1764 | BDG-TLE-1745 | 1745 | MENGGER - SUKAATI | 8 | 9600000 | 19 | 152 | 82711250 | 18255597 | 100966847 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | - | 0 | 0
1765 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1765 | BDG-TLE-1746 | 1746 | PANJUNAN | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1766 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1766 | BDG-TLE-1747 | 1747 | JL.BOJONG LOA | 8 | 9600000 | 12 | 96 | 24408321 | 3401592 | 27809913 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-27 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
1767 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1767 | BDG-TLE-1748 | 1748 | JL.LIO GENTENG | 8 | 9600000 | 14 | 112 | 45065624 | 8851173 | 53916797 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-27 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1768 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1768 | BDG-TLE-1749 | 1749 | CISIRUNG | 8 | 9600000 | 22 | 176 | 98887068 | 19330752 | 118217820 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-27 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1769 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1769 | BDG-TLE-1750 | 1750 | PASIGARAN | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1770 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1770 | BDG-TLE-1751 | 1751 | JL.JAYADINATA | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | CANCEL | MASUK KE LOKASI DAYEUHKOLOT | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1771 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1771 | BDG-TLE-1752 | 1752 | BOJONG ASIH | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1772 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR1772 | BDG-TLE-1753 | 1753 | CITEPUS | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1773 | BANDUNG | CCD | FTTH TAMBAHAN | JBR1773 | BDG-CCD-1754 | 1754 | Cluster Bandung City Light - SPBT | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1774 | BANDUNG | GGK | FTTH TAMBAHAN | JBR1774 | BDG-GGK-1755 | 1755 | setramurni atas | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1775 | BANDUNG | GGK | FTTH TAMBAHAN | JBR1775 | BDG-GGK-1756 | 1756 | sari endah | 8 | 9600000 | 8 | 64 | 55684928 | 14320331 | 70005259 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-27 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-GGK-FCE/119-127 | 9 | 72 | 3042707-3619561 | - | 0 | 0
1776 | BANDUNG | GGK | FTTH TAMBAHAN | JBR1776 | BDG-GGK-1757 | 1757 | kampung dangdeur | 8 | 9600000 | 3 | 24 | 11274958 | 1891685 | 13166643 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-13 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-GGK-FCG/096-098 | 3 | 24 | 3618102-3619137 | - | 0 | 0
1777 | BANDUNG | GGK | FTTH TAMBAHAN | JBR1777 | BDG-GGK-1758 | 1758 | cilandak | 8 | 9600000 | 9 | 72 | 49316266 | 10734267 | 60050533 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-27 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-GGK-FCG/078-086 | 8 | 64 | 3618102-3618107 | - | 0 | 0
1778 | BANDUNG | GGK | FTTH TAMBAHAN | JBR1778 | BDG-GGK-1759 | 1759 | setiabudi regency wings 3 zamrud dan sekitarnya | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1779 | BANDUNG | GGK | FTTH TAMBAHAN | JBR1779 | BDG-GGK-1760 | 1760 | KPAD dekat pondok hijau | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1780 | BANDUNG | GGK | FTTH TAMBAHAN | JBR1780 | BDG-GGK-1761 | 1761 | Bumi sariwangi 1 blok L, M dan cluster sakura | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1781 | BANDUNG | GGK | FTTH TAMBAHAN | JBR1781 | BDG-GGK-1762 | 1762 | Gegerkalong Girang - Gg Cempaka & geger Arum | 8 | 9600000 | 13 | 104 | 61890973 | 13373563 | 75264536 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-27 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | TC |  |  |  |  | - | 0 | 0
1782 | BANDUNG | GGK | FTTH TAMBAHAN | JBR1782 | BDG-GGK-1763 | 1763 | Tirtasari | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1783 | BANDUNG | GGK | FTTH TAMBAHAN | JBR1783 | BDG-GGK-1764 | 1764 | Apartemen Cipaku Indah | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1784 | BANDUNG | GGK | FTTH TAMBAHAN | JBR1784 | BDG-GGK-1765 | 1765 | Sersan Surip | 8 | 9600000 | 6 | 48 | 30491351 | 7395480 | 37886831 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
1785 | BANDUNG | GGK | FTTH TAMBAHAN | JBR1785 | BDG-GGK-1766 | 1766 | Geger Arum | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | jadi 1 design dengan cempaka | 2018-03-26 | 2018-02-09 | CANCEL | DI GABUNG DENGAN Gegerkalong Girang - Gg Cempaka | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1786 | BANDUNG | GGK | FTTH TAMBAHAN | JBR1786 | BDG-GGK-1767 | 1767 | Panorama Kapt Abd H | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1787 | BANDUNG | GGK | FTTH TAMBAHAN | JBR1787 | BDG-GGK-1768 | 1768 | Cidadap Girang | 8 | 9600000 | 6 | 48 | 30491351 | 7395480 | 37886831 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-13 | 2018-02-09 | APPROVE | DROP, DUPLIKASI LOKASI DENGAN SERSAN SURIP | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1788 | BANDUNG | CCD | FTTH TAMBAHAN | JBR1788 | BDG-CCD-1769 | 1769 | Synergi Antapani | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1789 | BANDUNG | CCD | FTTH TAMBAHAN | JBR1789 | BDG-CCD-1770 | 1770 | Antapani Townhouse | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1790 | BANDUNG | CCD | FTTH TAMBAHAN | JBR1790 | BDG-CCD-1771 | 1771 | JL. Parakan Saat Dalam | 8 | 9600000 | 5 | 40 | 23008151 | 5653287 | 28661438 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-13 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-LBG-FAW/070-074 | 5 | 40 | 3125990-3688141 | - | 0 | 0
1791 | BANDUNG | CCD | FTTH TAMBAHAN | JBR1791 | BDG-CCD-1772 | 1772 | Jl Pasir Layung Gang Mekar V | 8 | 9600000 | 4 | 32 | 22969664 | 6109228 | 29078892 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-22 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-LBG-FDH/077-080 | 4 | 32 | 3576654-3576659 | - | 0 | 0
1792 | BANDUNG | CCD | FTTH TAMBAHAN | JBR1792 | BDG-CCD-1773 | 1773 | Jl Jatihandap Gang Saodah | 8 | 9600000 | 3 | 24 | 34134599 | 7612092 | 41746691 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-22 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1793 | BANDUNG | CCD | FTTH TAMBAHAN | JBR1793 | BDG-CCD-1774 | 1774 | Karang Pamulang RW03 Cikadut | 8 | 9600000 | 5 | 40 | 33581043 | 6619496 | 40200539 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-13 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1794 | BANDUNG | LBG | FTTH TAMBAHAN | JBR1794 | BDG-LBG-1775 | 1775 | Jl Tongkeng, Gudang Utara, Patra Komala | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1795 | BANDUNG | LBG | FTTH TAMBAHAN | JBR1795 | BDG-LBG-1776 | 1776 | Jl Kamuning, Jl Pudak, Jl Soka | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1796 | BANDUNG | GGK | FTTH TAMBAHAN | JBR1796 | BDG-GGK-1777 | 1777 | Papyrus Terrace | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1797 | BANDUNG | DGO | FTTH TAMBAHAN | JBR1797 | BDG-DGO-1778 | 1778 | SEKEMIRUNG KALER | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1798 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1798 | BDG-BDK-1779 | 1779 | BABAKAN | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1799 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1799 | BDG-BDK-1780 | 1780 | BABAKAN ASIH | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1800 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1800 | BDG-BDK-1781 | 1781 | BABAKAN CIPARAY | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1801 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1801 | BDG-BDK-1782 | 1782 | CARINGIN | 8 | 9600000 | 3 | 24 | 5863684 | 676577 | 6540261 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-13 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FDJ/29-31 | 3 | 24 | 3596236-3596241 | - | 0 | 0
1802 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1802 | BDG-BDK-1783 | 1783 | CIBADUYUT | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1803 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1803 | BDG-BDK-1784 | 1784 | CIGONDEWAH KIDUL (GRAHA HIJAU) | 8 | 9600000 | 9 | 72 | 37916633 | 8275150 | 46191783 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-18 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | PERIJINAN |  |  |  |  | - | 0 | 0
1804 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1804 | BDG-BDK-1785 | 1785 | CIGONDEWAH RAHAYU | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-04 | 2018-02-09 | CANCEL | Duplikasi Dengan JBR1756 | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1805 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1805 | BDG-BDK-1786 | 1786 | Ds CANGKUANG KULON | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1806 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1806 | BDG-BDK-1787 | 1787 | Ds CANGKUANG WETAN | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1807 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1807 | BDG-BDK-1788 | 1788 | Ds CIBADUYUT KIDUL | 8 | 9600000 | 17 | 136 | 52381178 | 9554641 | 61935819 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-13 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FCS/38-54 | 17 | 136 | 3489544-3597237 | - | 0 | 0
1808 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1808 | BDG-BDK-1789 | 1789 | Ds CIBADUYUT WETAN | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | CANCEL | DROP, PEKERJAAN SPBT DAN COMMCASE 20 JT | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1809 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1809 | BDG-BDK-1790 | 1790 | Ds CIGONDEWAH HILIR | 8 | 9600000 | 19 | 152 | 68760460 | 13693942 | 82454402 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-13 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | - | 0 | 0
1810 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1810 | BDG-BDK-1791 | 1791 | Ds CIGONDEWAH KALER | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | CANCEL | MASUK RAJAWALI | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1811 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1811 | BDG-BDK-1792 | 1792 | Ds CIGONDEWAH KIDUL | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | CANCEL | DUPLIKASI DENGAN JBR1803 | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1812 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1812 | BDG-BDK-1793 | 1793 | Ds CIGONDEWAH RAHAYU | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | CANCEL | DUPLIKASI DENGAN JBR1804 | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1813 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1813 | BDG-BDK-1794 | 1794 | Ds CIRANGRANG | 8 | 9600000 | 18 | 144 | 60158355 | 10475179 | 70633534 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-13 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FCD/69-85 | 17 | 136 | 3489544-3597237 | - | 0 | 0
1814 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1814 | BDG-BDK-1795 | 1795 | Ds DAYEUHKOLOT | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | CANCEL | SUDAH DI KERJAKAN DI LOKASI TLE | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1815 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1815 | BDG-BDK-1796 | 1796 | Ds MARGAASIH | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1816 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1816 | BDG-BDK-1797 | 1797 | Ds MARGAHAYU SELATAN | 8 | 9600000 | 10 | 80 | 36901843 | 8156591 | 45058434 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | - | 0 | 0
1817 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1817 | BDG-BDK-1798 | 1798 | Ds MARGAHAYU TENGAH | 8 | 9600000 | 33 | 264 | 115235690 | 23969846 | 139205536 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-13 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | - | 0 | 0
1818 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1818 | BDG-BDK-1799 | 1799 | Ds MARGASUKA | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | CANCEL | SUDAH TERCOVER BATCH 1 | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1819 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1819 | BDG-BDK-1800 | 1800 | Ds MEKAR RAHAYU | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | CANCEL | MASUK BATCH 1 | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1820 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1820 | BDG-BDK-1801 | 1801 | Ds MEKAR WANGI | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | APPROTECH | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1821 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1821 | BDG-BDK-1802 | 1802 | Ds RAHAYU | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1822 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1822 | BDG-BDK-1803 | 1803 | Ds RANCAMANYAR | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | CANCEL | MASUK BATCH 1 | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1823 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1823 | BDG-BDK-1804 | 1804 | Ds SAYATI | 8 | 9600000 | 22 | 176 | 79265816 | 17147496 | 96413312 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-09 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FDV/FDV 44-65 | 22 | 176 | 3644430-3644435 | - | 0 | 0
1824 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1824 | BDG-BDK-1805 | 1805 | Ds SUKAMENAK | 8 | 9600000 | 38 | 304 | 148249162 | 31947964 | 180197126 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FEE/47-56 ¦ ODP-BDK-FCH/66-93 | 38 | 304 | 3635399-3635404 ¦ 3635290-3635295 | - | 0 | 0
1825 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1825 | BDG-BDK-1806 | 1806 | Ds SULAEMAN | 8 | 9600000 | 55 | 440 | 283454901 | 75943261 | 359398162 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-09 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | PERIJINAN |  |  |  |  | - | 0 | 0
1826 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1826 | BDG-BDK-1807 | 1807 | Kec BALE ENDAH | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1827 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1827 | BDG-BDK-1808 | 1808 | KOPO | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1828 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1828 | BDG-BDK-1809 | 1809 | MARGAHAYU UTARA | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1829 | BANDUNG | LBG | FTTH TAMBAHAN | JBR1829 | BDG-TRG-1810 | 1810 | BABAKAN SARI | 8 | 9600000 | 18 | 144 | 72259347 | 18658409 | 90917756 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-18 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | PERIJINAN |  |  |  |  | - | 0 | 0
1830 | BANDUNG | LBG | FTTH TAMBAHAN | JBR1830 | BDG-TRG-1811 | 1811 | BABAKAN SURABAYA | 8 | 9600000 | 2 | 16 | 9542329 | 2770740 | 12313069 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-18 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | PERIJINAN |  |  |  |  | - | 0 | 0
1831 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1831 | BDG-TRG-1812 | 1812 | BATU NUNGGAL | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-04 | 2018-02-09 | CANCEL | Masih banyak odp hijau | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1832 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1832 | BDG-TRG-1813 | 1813 | BINONG | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | DIAMBIL MITRA APPROTECH | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1833 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1833 | BDG-TRG-1814 | 1814 | BUAH BATU | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | CANCEL | CANCEL KSTOP - MASIH BANYAK ODP HIJAU | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1834 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1834 | BDG-TRG-1815 | 1815 | BURANGRANG | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | CANCEL | CANCEL KSTOP - MASIH BANYAK ODP HIJAU | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1835 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1835 | BDG-TRG-1816 | 1816 | CIBANGKONG | 8 | 9600000 | 8 | 64 | 32972454 | 7807753 | 40780207 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-18 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | UT |  |  |  |  | - | 0 | 0
1836 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1836 | BDG-TRG-1817 | 1817 | CIJAGRA | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | CANCEL | BANYAK ODP BELUM LAKU dan calang kurang bagus | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1837 | BANDUNG | LBG | FTTH TAMBAHAN | JBR1837 | BDG-TRG-1818 | 1818 | CIKAWAO | 8 | 9600000 | 8 | 64 | 25250068 | 5486913 | 30736981 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | PERIJINAN |  |  |  |  | - | 0 | 0
1838 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1838 | BDG-TRG-1819 | 1819 | CIPAMOKOLAN_TRG | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1839 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1839 | BDG-TRG-1820 | 1820 | CISARANTEN ENDAH | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1840 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1840 | BDG-TRG-1821 | 1821 | CISARANTEN KULON | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1841 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1841 | BDG-TRG-1822 | 1822 | CISARANTEN WETAN | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1842 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1842 | BDG-TRG-1823 | 1823 | GUMURUH | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1843 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1843 | BDG-TRG-1824 | 1824 | JATI SARI | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1844 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1844 | BDG-TRG-1825 | 1825 | KACAPIRING | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1845 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1845 | BDG-TRG-1826 | 1826 | KEBON JAYANTI | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1846 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1846 | BDG-TRG-1827 | 1827 | KEBON KANGKUNG | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1847 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1847 | BDG-TRG-1828 | 1828 | KEBON PISANG | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1848 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1848 | BDG-TRG-1829 | 1829 | LINGKAR SELATAN | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1849 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1849 | BDG-TRG-1830 | 1830 | MALABAR | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-04 | 2018-02-09 | NON TA | APPROTECH | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1850 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1850 | BDG-TRG-1831 | 1831 | MALEER | 8 | 9600000 | 14 | 112 | 71595778 | 17349935 | 88945713 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-18 | 2018-02-09 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-TRG-FBL/032-045 | 5 | 40 | 3622440-3622445 | - | 0 | 0
1851 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1851 | BDG-TRG-1832 | 1832 | MARGASARI | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1852 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1852 | BDG-TRG-1833 | 1833 | NEGLASARI | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1853 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1853 | BDG-TRG-1834 | 1834 | PADASUKA | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1854 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1854 | BDG-TRG-1835 | 1835 | PALEDANG | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1855 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1855 | BDG-TRG-1836 | 1836 | SAMOJA | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1856 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1856 | BDG-TRG-1837 | 1837 | SEKEJATI | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1857 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1857 | BDG-TRG-1838 | 1838 | JL. SUKAPURA_TRG | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | DIAMBIL MITRA APPROTECH | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1858 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1858 | BDG-TRG-1839 | 1839 | TURANGGA | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-09 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1859 | BANDUNG | HGM | FTTH TAMBAHAN | JBR1859 | BDG-HGM-1840 | 1840 | KOTA BANDUNG, CIUMBULEUIT, REREONGAN SARUPI, PUNCLUT | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-12 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1860 | BANDUNG | HGM | FTTH TAMBAHAN | JBR1860 | BDG-HGM-1841 | 1841 | KOTA BANDUNG,HEGARMANAH,BUKIT INDAH, BUKIT RAYA ATAS & REREONGAN SARUPI BAWAH | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-12 | CANCEL | DROP, KARENA SUDAH TERCOVER JARINGAN EKSIS HGM-FBK | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1861 | BANDUNG | HGM | FTTH TAMBAHAN | JBR1861 | BDG-HGM-1842 | 1842 | KOTA BANDUNG,HEGARMANAH,CIUMBULEUIT,BUKIT INDAH 1 & BUKIT SASTRA | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-12 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1862 | BANDUNG | CCD | FTTH TAMBAHAN | JBR1862 | BDG-CCD-1843 | 1843 | BELEZZA ANTAPANI | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-12 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1863 | BANDUNG | CCD | FTTH TAMBAHAN | JBR1863 | BDG-CCD-1844 | 1844 | APARTEMENT GATEWAY | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-02-12 | NON TA | TIDAK YAKIN SELESAI MEI OLEH TA | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1864 | BANDUNG | CCD | FTTH TAMBAHAN | JBR1864 | BDG-CCD-1845 | 1845 | Komplek Islamic Centre jatihandap | 8 | 9600000 | 8 | 64 | 65841530 | 13925884 | 79767414 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-13 | 2018-02-12 | APPROVE | DROP, PERIJINAN RT RW NOK | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1865 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR1865 | CBN-CBN-1846 | 1846 | SMA IT ANWARUL HUDA | 8 | 9600000 | 1 | 8 | 10572151 | 2412451 | 12984602 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-25 | 2018-02-24 | APPROVE | DROP, MASUK DEPLOYER | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1866 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR1866 | CBN-CBN-1847 | 1847 | COFFE BEAN TRANSMART | 8 | 9600000 | 8 | 64 | 34870578 | 15110646 | 49981224 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-25 | 2018-02-24 | APPROVE | DROP, MASUK DEPLOYER | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1867 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR1867 | CBN-CBN-1848 | 1848 | ERWIN ISKANDAR | 8 | 9600000 | 4 | 32 | 36553343 | 7860507 | 44413850 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-25 | 2018-02-24 | APPROVE | DROP, MASUK DEPLOYER | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1868 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR1868 | CBN-CBN-1849 | 1849 | WIDALYONO | 8 | 9600000 | 1 | 8 | 8559864 | 2291545 | 10851409 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-25 | 2018-02-24 | APPROVE | DROP, MASUK DEPLOYER | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1869 | CIREBON | CLI | FTTH TAMBAHAN | JBR1869 | CBN-CLI-1850 | 1850 | WISMA PEPABRI LINGGARJATI | 8 | 9600000 | 2 | 16 | 17595412 | 3986472 | 21581884 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-25 | 2018-02-24 | APPROVE | DROP, MASUK DEPLOYER | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1870 | CIREBON | CLI | FTTH TAMBAHAN | JBR1870 | CBN-CLI-1851 | 1851 | TOTO SAPTA | 8 | 9600000 | 1 | 8 | 14009187 | 2960464 | 16969651 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-25 | 2018-02-24 | APPROVE | DROP, MASUK DEPLOYER | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1871 | CIREBON | CLI | FTTH TAMBAHAN | JBR1871 | CBN-CLI-1852 | 1852 | YOGI TYANDARU | 8 | 9600000 | 1 | 8 | 5606811 | 1652223 | 7259034 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-25 | 2018-02-24 | APPROVE | DROP, MASUK DEPLOYER | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1872 | CIREBON | JTB | FTTH TAMBAHAN | JBR1872 | CBN-JTB-1853 | 1853 | JAKARJA | 8 | 9600000 | 1 | 8 | 16218679.24 | 3825705.82 | 20044385.06 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-25 | 2018-02-24 | APPROVE | DROP, MASUK DEPLOYER | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1873 | CIREBON | KNG | FTTH TAMBAHAN | JBR1873 | CBN-KNG-1854 | 1854 | KUSNAEDI | 8 | 9600000 | 1 | 8 | 4679412 | 1365505 | 6044917 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-25 | 2018-02-24 | APPROVE | DROP, MASUK DEPLOYER | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1874 | CIREBON | KNG | FTTH TAMBAHAN | JBR1874 | CBN-KNG-1855 | 1855 | A FENNY RACHMAN | 8 | 9600000 | 1 | 8 | 5450525 | 2234503 | 7685028 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-25 | 2018-02-24 | APPROVE | DROP, MASUK DEPLOYER | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1875 | CIREBON | KNG | FTTH TAMBAHAN | JBR1875 | CBN-KNG-1856 | 1856 | DENY SOLEHUDIN | 8 | 9600000 | 1 | 8 | 8440717 | 3041600 | 11482317 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-02-25 | 2018-02-24 | APPROVE | DROP, MASUK DEPLOYER | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1877 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR1877 | CBN-CBN-1858 | 1858 | Graha Estetika | 8 | 9600000 | 8 | 64 | 27910961 | 6972584 | 34883545 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-01 | 2018-03-01 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CBN-FEB/017-022 | 6 | 48 | 3499728-3499733 | - | 0 | 0
1878 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1878 | TSM-TSM-1859 | 1859 | Perum Grand Cicantel tahap2 (ASAL Perum Grand Cicantel) | 40 | 48000000 | 1 | 8 | 6449569 | 1161954 | 7611523 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-13 | 2018-03-01 | APPROVE | - | TA | - | UT |  |  |  |  | - | 0 | 0
1879 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1879 | TSM-TSM-1860 | 1860 | Perum Melati Mas Gunung Manggu Indihiang (ASAL Perum sindang kasih) | 40 | 48000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-24 | 2018-03-01 | CANCEL | DUPLIKASI LOKASI | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1880 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1880 | TSM-TSM-1861 | 1861 | Perum Buana Swites Bebedahan Tasikmlaya (ASAL Area Kecamatan Bungursari) | 64 | 76800000 | 2 | 16 | 49615490 | 10893400 | 60508890 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-13 | 2018-03-01 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | - | 0 | 0
1881 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1881 | TSM-TSM-1862 | 1862 | Perum Mahendra (ASAL Ruko Perum Rineuh) | 40 | 48000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-24 | 2018-03-01 | CANCEL | FEEDER TERLALU PANJANG | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1882 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1882 | TSM-TSM-1863 | 1863 | Perum Sakura kawalu (ASAL Perum Cornis Cikadongdong) | 64 | 76800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-24 | 2018-03-01 | CANCEL | FEEDER TERLALU PANJANG | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1883 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1883 | TSM-TSM-1864 | 1864 | Perum Belakang PO Primajasa Tasikmalaya (ASAL Perum Safir) | 32 | 38400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-24 | 2018-03-01 | CANCEL | DUPLIKASI | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1884 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1884 | TSM-TSM-1865 | 1865 | Perum jati wangi Jl RayaCibodas Cisayong (ASAL Jl. Letjen Mashudi dekat Lanud Tasikmalaya) | 64 | 76800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-24 | 2018-03-01 | CANCEL | DUPLIKASI LOKASI | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
1885 | BANDUNG BARAT | RJW | FTTH TAMBAHAN | JBR1885 | BDB-RJW-1866 | 1866 | Mahkota Singosari | 36 | 43200000 | 6 | 48 | 35683920 | 7333053 | 43016973 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-03 | 2018-03-06 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
1886 | BANDUNG | GGK | FTTH TAMBAHAN | JBR1886 | BDG-GGK-1867 | 1867 | Sukahaji | 8 | 9600000 | 5 | 40 | 27263251 | 6836799 | 34100050 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-13 | 2018-03-13 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-GGK-FCE/128-132 | 5 | 40 | 3083210-3639376 | - | 0 | 0
1887 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1887 | BDG-TRG-1868 | 1868 | Cidurian Utara | 8 | 9600000 | 13 | 104 | 62634253 | 13428213 | 76062466 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-18 | 2018-03-18 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CJA-FCM/51-63 | 13 | 104 | 3254087-3254092 | - | 0 | 0
1888 | SUKABUMI | SKB | FTTH TAMBAHAN | JBR1888 | SKB-SKB-1869 | 1869 | Cipendawa Baru | 8 | 9600000 | 8 | 64 | 75521410 | 16266014 | 91787424 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-18 | 2018-03-18 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
1889 | SUKABUMI | SDL | FTTH TAMBAHAN | JBR1889 | SKB-SDL-1870 | 1870 | Perum Setiabudi | 8 | 9600000 | 5 | 40 | 33992785 | 7050953 | 41043738 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-18 | 2018-03-18 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-SKB-FDV/046-049 | 4 | 32 | 2734524-3573500 | - | 0 | 0
1890 | SUKABUMI | CBD | FTTH TAMBAHAN | JBR1890 | SKB-CBD-1871 | 1871 | Nagrak Cihanyawar | 8 | 9600000 | 24 | 192 | 465091073 | 110976075 | 576067148 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-18 | 2018-03-18 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
1891 | SUKABUMI | SKB | FTTH TAMBAHAN | JBR1891 | SKB-SKB-1872 | 1872 | Perum Asoka | 8 | 9600000 | 5 | 40 | 50598538 | 10813217 | 61411755 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-18 | 2018-03-18 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-SKB-FBU/048-052 | 5 | 40 | 3642698-3642703 | - | 0 | 0
1892 | SUKABUMI | SKB | FTTH TAMBAHAN | JBR1892 | SKB-SKB-1873 | 1873 | Sakura Gardenia | 8 | 9600000 | 8 | 64 | 56856676 | 12391740 | 69248416 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-18 | 2018-03-18 | APPROVE | - | TA | - | UT |  |  |  |  | - | 0 | 0
1893 | SUKABUMI | SKB | FTTH TAMBAHAN | JBR1893 | SKB-SKB-1874 | 1874 | Perum Bumi Raharja | 8 | 9600000 | 9 | 72 | 126902720 | 26428134 | 153330854 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-18 | 2018-03-18 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
1894 | SUKABUMI | CCR | FTTH TAMBAHAN | JBR1894 | SKB-CCR-1875 | 1875 | Alun-Alun Cicurug | 8 | 9600000 | 4 | 32 | 33238414 | 8415660 | 41654074 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-18 | 2018-03-18 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
1895 | SUKABUMI | PLR | FTTH TAMBAHAN | JBR1895 | SKB-PLR-1876 | 1876 | Kampung Cikondang | 8 | 9600000 | 4 | 32 | 42538390 | 8501088 | 51039478 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-18 | 2018-03-18 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
1896 | BANDUNG | BJA | FTTH ADDITIONAL BI | JBR1896 | BDG-BDK-1877 | 1877 | Bojong Malaka | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 137926063 | 39890952 | 177817015 | 1 BATCH 1 ADDITIONAL | - |  | 2018-03-19 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 256 | 177817015
1897 | BANDUNG BARAT | BDK | FTTH ADDITIONAL BI | JBR1897 | BDB-BJA-1878 | 1878 | PERMTA Kpo 1THP1 | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 56650206 | 13582668 | 70232874 | 1 BATCH 1 ADDITIONAL | - |  | 2018-03-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FDV/036-042 | 13 | 104 | 2444144-3307480 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 104 | 70232874
1898 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH ADDITIONAL BI | JBR1898 | BDB-SOR-1879 | 1879 | Feeder SOR ODC FAL | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 456457903 | 216977561 | 673435464 | 1 BATCH 1 ADDITIONAL | - |  | 2018-03-19 | APPROVE | - | TA | - | TC |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 0 | 673435464
1899 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH ADDITIONAL BI | JBR1899 | BDB-SOR-1880 | 1880 | Dist SOR ODC FAL | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 589994524 | 108320153 | 698314677 | 1 BATCH 1 ADDITIONAL | - |  | 2018-03-19 | APPROVE | - | TA | - | TC |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 832 | 698314677
1900 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH ADDITIONAL BI | JBR1900 | BDB-SOR-1881 | 1881 | Feeder SOR ODC FAJ | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 153825222 | 143731489 | 297556711 | 1 BATCH 1 ADDITIONAL | - |  | 2018-03-19 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 0 | 297556711
1901 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH ADDITIONAL BI | JBR1901 | BDB-SOR-1882 | 1882 | Dist SOR ODC FAJ | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 323760424 | 75035137 | 398795561 | 1 BATCH 1 ADDITIONAL | - |  | 2018-03-19 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 456 | 398795561
1902 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH ADDITIONAL BI | JBR1902 | BDB-SOR-1883 | 1883 | Feeder SOR ODC FAH | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 33084607 | 20446240 | 53530847 | 1 BATCH 1 ADDITIONAL | - |  | 2018-03-19 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 0 | 53530847
1903 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH ADDITIONAL BI | JBR1903 | BDB-SOR-1884 | 1884 | Dist SOR ODC FAH | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 243277217 | 51565611 | 294842828 | 1 BATCH 1 ADDITIONAL | - |  | 2018-03-19 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 280 | 294842828
1904 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH ADDITIONAL BI | JBR1904 | BDB-SOR-1885 | 1885 | Feeder SOR ODC FAK | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 86728109 | 84350101 | 171078210 | 1 BATCH 1 ADDITIONAL | - |  | 2018-03-19 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 0 | 171078210
1905 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH ADDITIONAL BI | JBR1905 | BDB-SOR-1886 | 1886 | Dist SOR ODC FAK | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 494254312 | 99720358 | 593974670 | 1 BATCH 1 ADDITIONAL | - |  | 2018-03-19 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 768 | 593974670
1906 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH ADDITIONAL BI | JBR1906 | BDB-SOR-1887 | 1887 | Feeder SOR ODC FAM | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 37963019 | 19620221 | 57583240 | 1 BATCH 1 ADDITIONAL | - |  | 2018-03-19 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 0 | 57583240
1907 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH ADDITIONAL BI | JBR1907 | BDB-SOR-1888 | 1888 | Dist SOR ODC FAM | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 202027648 | 45092171 | 247119819 | 1 BATCH 1 ADDITIONAL | - |  | 2018-03-19 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 168 | 247119819
1908 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH ADDITIONAL BI | JBR1908 | BDB-SOR-1889 | 1889 | Feeder SOR ODC FAP | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 40248545 | 22946121 | 63194666 | 1 BATCH 1 ADDITIONAL | - |  | 2018-03-19 | APPROVE | - | TA | - | TC |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 0 | 63194666
1909 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH ADDITIONAL BI | JBR1909 | BDB-SOR-1890 | 1890 | Dist SOR ODC FAP | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 176955360 | 39738959 | 216694319 | 1 BATCH 1 ADDITIONAL | - |  | 2018-03-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-SOR-FAP/001-034 | 34 | 272 | 3592576-3592581 ¦ 3592576-3609547 | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 272 | 216694319
1910 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH ADDITIONAL BI | JBR1910 | BDB-SOR-1891 | 1891 | Feeder SOR ODC FAN | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 74031804 | 58519101 | 132550905 | 1 BATCH 1 ADDITIONAL | - |  | 2018-03-19 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 0 | 132550905
1911 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH ADDITIONAL BI | JBR1911 | BDB-SOR-1892 | 1892 | Dist SOR ODC FAN | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 341939130 | 71373580 | 413312710 | 1 BATCH 1 ADDITIONAL | - |  | 2018-03-19 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 544 | 413312710
1912 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH ADDITIONAL BI | JBR1912 | BDB-SOR-1893 | 1893 | Feeder SOR ODC FAV | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 197074122 | 91653021 | 288727143 | 1 BATCH 1 ADDITIONAL | - |  | 2018-03-19 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 0 | 288727143
1913 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH ADDITIONAL BI | JBR1913 | BDB-SOR-1894 | 1894 | Dist SOR ODC FAV | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 245139452 | 52755746 | 297895198 | 1 BATCH 1 ADDITIONAL | - |  | 2018-03-19 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 312 | 297895198
1914 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH ADDITIONAL BI | JBR1914 | BDB-SOR-1895 | 1895 | Feeder SOR ODC FAT | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 146749045 | 68669285 | 215418330 | 1 BATCH 1 ADDITIONAL | - |  | 2018-03-19 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 0 | 215418330
1915 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH ADDITIONAL BI | JBR1915 | BDB-SOR-1896 | 1896 | Dist SOR ODC FAT | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 249417565 | 50984915 | 300402480 | 1 BATCH 1 ADDITIONAL | - |  | 2018-03-19 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 248 | 300402480
1916 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH ADDITIONAL BI | JBR1916 | BDB-SOR-1897 | 1897 | Feeder SOR ODC FAS | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 247286619 | 136195723 | 383482342 | 1 BATCH 1 ADDITIONAL | - |  | 2018-03-19 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 0 | 383482342
1917 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH ADDITIONAL BI | JBR1917 | BDB-SOR-1898 | 1898 | Dist SOR ODC FAS | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 378075737 | 72104695 | 450180432 | 1 BATCH 1 ADDITIONAL | - |  | 2018-03-19 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 680 | 450180432
1918 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH ADDITIONAL BI | JBR1918 | BDB-SOR-1899 | 1899 | Feeder SOR ODC FAU | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 41703318 | 45613300 | 87316618 | 1 BATCH 1 ADDITIONAL | - |  | 2018-03-19 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 0 | 87316618
1919 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH ADDITIONAL BI | JBR1919 | BDB-SOR-1900 | 1900 | Dist SOR ODC FAU | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 140710759 | 33427983 | 174138742 | 1 BATCH 1 ADDITIONAL | - |  | 2018-03-19 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 176 | 174138742
1920 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH ADDITIONAL BI | JBR1920 | BDB-SOR-1901 | 1901 | Feeder SOR ODC FAR | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 73182122 | 48922051 | 122104173 | 1 BATCH 1 ADDITIONAL | - |  | 2018-03-19 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 0 | 122104173
1921 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH ADDITIONAL BI | JBR1921 | BDB-SOR-1902 | 1902 | Dist SOR ODC FAR | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 337424468 | 68614601 | 406039069 | 1 BATCH 1 ADDITIONAL | - |  | 2018-03-19 | APPROVE | - | TA | - | PERIJINAN |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 312 | 406039069
1922 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH ADDITIONAL BI | JBR1922 | BDB-SOR-1903 | 1903 | Feeder SOR ODC FAQ | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 89228928 | 116216552 | 205445480 | 1 BATCH 1 ADDITIONAL | - |  | 2018-03-19 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 0 | 205445480
1923 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH ADDITIONAL BI | JBR1923 | BDB-SOR-1904 | 1904 | Dist.SOR ODC FAQ | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 482454057 | 86011009 | 568465066 | 1 BATCH 1 ADDITIONAL | - |  | 2018-03-19 | APPROVE | - | TA | - | PERIJINAN |  |  |  |  | K.TEL.190/HK.810/DR3-10000000/2018 | 712 | 568465066
1924 | KARAWANG | PGD | FTTH TAMBAHAN | JBR1924 | BDB-PGD-1905 | 1905 | PASAR PUJASERA | 8 | 9600000 | 24 | 192 | 91943112 | 22580733 | 114523845 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-19 | 2018-03-19 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-SUB-FBP/006-029 | 24 | 192 | 3379266-3528680 | - | 0 | 0
1925 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH TAMBAHAN | JBR1925 | TSM-GRU-1906 | 1906 | Anggrek 2 | 8 | 9600000 | 7 | 56 | 40472840 | 7494222 | 47967062 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-22 | 2018-03-20 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | - | 0 | 0
1926 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH TAMBAHAN | JBR1926 | TSM-GRU-1907 | 1907 | JL.TALAGA BODAS ALUN ALUN - GAPURA BEBEDAHAN | 8 | 9600000 | 40 | 320 | 297434220 | 79561415 | 376995635 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-02 | 2018-03-20 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
1927 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH TAMBAHAN | JBR1927 | TSM-GRU-1908 | 1908 | KATAPANG | 8 | 9600000 | 17 | 136 | 109744644 | 26592826 | 136337470 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-02 | 2018-03-20 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | - | 0 | 0
1928 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR1928 | BDG-TRG-1909 | 1909 | Jembatan opat | 8 | 9600000 | 13 | 104 | 82219831 | 18727666 | 100947497 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-03-20 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-TRG-FBG/55-67 | 13 | 104 | 3603089-3603094 | - | 0 | 0
1929 | BANDUNG | DGO | FTTH TAMBAHAN | JBR1929 | BDG-DGO-1910 | 1910 | Sekemirung | 8 | 9600000 | 10 | 80 | 34382579 | 7618239 | 42000818 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-03-20 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-DGO-FCK/26-35 | 10 | 80 | 3586101-3586106 | - | 0 | 0
1930 | BANDUNG | GGK | FTTH TAMBAHAN | JBR1930 | BDG-GGK-1911 | 1911 | JL negla | 8 | 9600000 | 6 | 48 | 29818112 | 7406023 | 37224135 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-03-20 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
1931 | TASIKMALAYA | GRU | FTTH TAMBAHAN | JBR1931 | TSM-GRU-1912 | 1912 | JLN.BUNDERAN SIMPANG 5 SUBYADINATA - JL MERDEKA | 8 | 9600000 | 41 | 328 | 180059040 | 38939922 | 218998962 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-22 | 2018-03-22 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | - | 0 | 0
1932 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1932 | BDG-CJA-1913 | 1913 | Jl Logam | 8 | 9600000 | 6 | 48 | 43263156 | 11376563 | 54639719 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-03-26 | 2018-03-23 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CJA-FDE/116-121 | 6 | 48 | 2852797-3594021 | - | 0 | 0
1933 | BANDUNG BARAT | BTJ | FTTH TAMBAHAN | JBR1933 | BDB-BTJ-1914 | 1914 | Komp G-Land Regency PDL | 8 | 9600000 | 20 | 160 | 112151303 | 20080281 | 132231584 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-04 | 2018-03-27 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
1934 | BANDUNG BARAT | PCH | FTTH TAMBAHAN | JBR1934 | BDB-PCH-1915 | 1915 | Perum Bumi Pataruman 2 | 8 | 9600000 | 5 | 40 | 30857733 | 5388317 | 36246050 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-04 | 2018-03-27 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
1935 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1935 | BDG-BDK-1916 | 1916 | Jl. Cilisung | 8 | 9600000 | 9 | 72 | 29572976 | 6406816 | 35979792 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-09 | 2018-03-27 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FEB/034-042 | 9 | 72 | 3630228-3630233 | - | 0 | 0
1936 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR1936 | BDG-BDK-1917 | 1917 | Perum Batu Wangi | 8 | 9600000 | 10 | 80 | 50840803 | 12093811 | 62934614 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-09 | 2018-03-27 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FED/044-053 | 10 | 80 | 3635498-3635503 | - | 0 | 0
1937 | BANDUNG BARAT | NJG | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1937 | R03-2040/2017 |  | BDB,HS,NJG,JL.KERKOP 129 RT03/05 8HP | 8 | 965000 | 0 | 0 | 869000 | 96000 | 965000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1938 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1938 | R03-2125/2017 |  | BDB,HS,CMI,Kp BOBOJONG 156 RT05/15 8HP | 8 | 1501000 | 0 | 0 | 1354000 | 147000 | 1501000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1939 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1939 | R03-2126/2017 |  | BDB,HS,CMI,CISURUPAN ASIDAN 67 3/3 8HP | 8 | 2526000 | 0 | 0 | 2269000 | 257000 | 2526000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1940 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1940 | R03-2127/2017 |  | BDB,HS,CMI,ENCEP KARTAWIRIA 72A 8HP | 8 | 1991000 | 0 | 0 | 1785000 | 206000 | 1991000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1941 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1941 | R03-2129/2017 |  | BDB,HS,CMIJL.AMIR MAHMUD CYBER CELL 8HP | 8 | 2526000 | 0 | 0 | 2269000 | 257000 | 2526000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1942 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1942 | R03-2163/2017 |  | BDB,HS,CMI,KANDAATMADJA 06/02 8HP | 8 | 2044000 | 0 | 0 | 1785000 | 259000 | 2044000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1943 | BANDUNG BARAT | RJW | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1943 | R03-2167/2017 |  | BDB,HS,RJW,RADEN DEWI GG.SARISA 105 8HP | 8 | 3266000 | 0 | 0 | 2844000 | 422000 | 3266000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1944 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1944 | R03-2169/2017 |  | BDB,HS,CMI,JL.CITEUREUP NO.106 8HP | 8 | 1991000 | 0 | 0 | 1785000 | 206000 | 1991000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1945 | BANDUNG BARAT | CLL | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1945 | R03-2170/2017 |  | BDB,HS,CLL,Kp RANCAPANGGUNG RT04RW05 8HP | 8 | 2526000 | 0 | 0 | 2269000 | 257000 | 2526000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1946 | BANDUNG BARAT | CLL | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1946 | R03-2131/2017 |  | BDB,HS,CLL,CIRIRIP RT01/RW16 8HP | 8 | 2526000 | 0 | 0 | 2269000 | 257000 | 2526000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1947 | BANDUNG BARAT | CLL | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1947 | R03-2102/2017 |  | BDB,HS,CLL,Kp RANCAPANGGUNG RT04/09 8HP | 8 | 2526000 | 0 | 0 | 2269000 | 257000 | 2526000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1948 | BANDUNG BARAT | CLL | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1948 | R03-1873/2017 |  | BDB,HS,CLL,Ds MUKAPAYUNG PASIRJATI 8HP | 8 | 2526000 | 0 | 0 | 2269000 | 257000 | 2526000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1949 | BANDUNG BARAT | CLL | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1949 | R03-1791/2017 |  | BDB,HS,CLL,Kp CIRIRIP RT02/01 8HP | 8 | 2526000 | 0 | 0 | 2269000 | 257000 | 2526000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1950 | BANDUNG BARAT | CLL | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1950 | R03-2550/2017 |  | BDB,HS,CLL,CILILIN MUKAPAYUNG 8HP | 8 | 2526000 | 0 | 0 | 2269000 | 257000 | 2526000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1951 | BANDUNG BARAT | CLL | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1951 | R03-2551/2017 |  | BDB,HS,CLL,Kp CIRIRIP RT4/RW17 8HP | 8 | 2526000 | 0 | 0 | 2269000 | 257000 | 2526000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1952 | BANDUNG BARAT | LEM | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1952 | R03-2552/2017 |  | BDB,HS,LEM,NYALINDUNG CIKOLE RT4/8 8HP | 8 | 2044000 | 0 | 0 | 1785000 | 259000 | 2044000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1953 | BANDUNG BARAT | LEM | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1953 | R03-2553/2017 |  | BDB,HS,LEM,TANGKUBAN PARAHU NO.598 8HP | 8 | 2496000 | 0 | 0 | 2246000 | 250000 | 2496000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1954 | BANDUNG BARAT | LEM | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1954 | R03-2556/2017 |  | BDB,HS,LEM,Kp PONDOK CIKOLE 8HP | 8 | 2526000 | 0 | 0 | 2269000 | 257000 | 2526000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1955 | BANDUNG BARAT | LEM | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1955 | R03-2555/2017 |  | BDB,HS,LEM,Kp PANORAMA I RT01/03 8HP | 8 | 2526000 | 0 | 0 | 2269000 | 257000 | 2526000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1956 | BANDUNG BARAT | MJY | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1956 | R03-2366/2017 |  | BDB,HS,MJY,JL.RAYA LASWI 98 8HP | 8 | 2526000 | 0 | 0 | 2269000 | 257000 | 2526000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1957 | BANDUNG BARAT | MJY | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1957 | R03-2421/2017 |  | BDB,HS,MJY,Kp BUNTRAK RT01/013 8HP | 8 | 2526000 | 0 | 0 | 2269000 | 257000 | 2526000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1958 | BANDUNG BARAT | MJY | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1958 | R03-2423/2017 |  | BDB,HS,MJY,JL.LEBAK BIRU 8HP | 8 | 2526000 | 0 | 0 | 2269000 | 257000 | 2526000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1959 | BANDUNG BARAT | MJY | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1959 | R03-2422/2017 |  | BDB,HD,MJY,KP SAPARAKO RT01/05 8HP | 8 | 1991000 | 0 | 0 | 1785000 | 206000 | 1991000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1960 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1960 | R03-2426/2017 |  | BDB,HS,BJA,ADIPATI AGUNG 2 8HP | 8 | 1501000 | 0 | 0 | 1354000 | 147000 | 1501000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1961 | CIREBON | JBN | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1961 |  |  | CBN,JBN,PT3 SMPN-3 PALIMANAN 128HP | 8 | 17860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17860000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1962 | CIREBON | JBN | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1962 |  |  | CBN,JBN,PT3 AMAH.R. DUKUHPUNTANG 128HP | 8 | 23389000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23389000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1963 | CIREBON | JBN | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1963 |  |  | CBN,JBN,PT3 UCU.C. DUKUHPUNTANG 64HP | 8 | 13742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13742000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1964 | CIREBON | JBN | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1964 |  |  | CBN,JBN,PT3 PONGKOL DUKUHPUNTANG 64HP | 8 | 11525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11525000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1965 | CIREBON | JBN | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1965 |  |  | CBN,JBN,PT3 DS.KEDONGDONGKIDUL 64HP | 8 | 18567000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18567000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1966 | CIREBON | JBN | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1966 |  |  | CBN,JBN,PT3 SMP PUI PALIMANAN 64HP | 8 | 33513000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33513000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1967 | CIREBON | JBN | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1967 |  |  | CBN,JBN,PT3 SDN-1 BEBERANPLIMANAN 64HP | 8 | 10110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10110000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1968 | CIREBON | JBN | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1968 |  |  | CBN,JBN,PT3 TINI.W. BEBERANPLMNAN C64HP | 8 | 11329000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11329000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1969 | CIREBON | PRD | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1969 |  |  | CBN,PRD,PT3 CACUSAMSUDIN SUMBER 64HP | 8 | 10984000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10984000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1970 | CIREBON | PRD | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1970 |  |  | CBN,PRD,PT3 DS.KDUNGSANAPLMBON 192HP | 8 | 45769000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45769000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1971 | CIREBON | CBN | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1971 |  |  | CBN,CBN,PT3 DWINING.S. KARYAMULYA 64HP | 8 | 13266000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13266000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1972 | CIREBON | CBN | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1972 |  |  | CBN,CBN,PT3 JAHJA LILI SURANENGGALA 128HP | 8 | 12331000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12331000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1973 | CIREBON | CKI | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1973 |  |  | CBN,CKI,PT3 A.GANI JL RY.TIMURCIKIJING 64HP | 8 | 9791000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9791000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1974 | CIREBON | CKI | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1974 |  |  | CBN,CKI,PT3 HJ.ELI.L. KRGANYARTALAGA 64HP | 8 | 6515000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6515000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1975 | CIREBON | CKI | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1975 |  |  | CBN,CKI,PT3 ANGGA ISTIANTO 64HP | 8 | 10809000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10809000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1976 | CIREBON | CKI | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1976 |  |  | CBN,CKI,PT3 MANSYUR CIKIJING 64HP | 8 | 6630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6630000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1977 | CIREBON | CKI | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1977 |  |  | CBN,CKI,PT3 MOCH.MAKBU TLAGAWETAN 64HP | 8 | 6515000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6515000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1978 | CIREBON | CKI | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1978 |  |  | CBN,CKI,PT3 SMPN-2 CIKIJING JL.SINDANG 64 | 8 | 10291000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10291000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1979 | CIREBON | CKI | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1979 |  |  | CBN,CKI,PT3 TOR/HABIBBORI SINDANG 64HP | 8 | 14699000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14699000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1980 | CIREBON | JTW | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1980 |  |  | CBN,JTW,PT3 ANDI.R.JATIWANGI 64HP | 8 | 17637000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17637000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1981 | CIREBON | KAD | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1981 |  |  | CBN,KAD,PT3 KORAMIL-1717 KADIPATEN 192HP | 8 | 17037000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17037000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1982 | CIREBON | KAD | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1982 |  |  | CBN,KAD,PT3 KTR.DS.KASOKANDEL 64HP | 8 | 15528000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15528000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1983 | CIREBON | KAD | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1983 |  |  | CBN,KAD,PT3 DESINATALIA KERTAJATI 64HP | 8 | 18919000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18919000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1984 | CIREBON | MJL | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1984 |  |  | CBN,MJL,PT3 PT.CAHAYAMEKARSEHATI 64HP | 8 | 8774000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8774000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1985 | BANDUNG | DGO | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1985 |  |  | BDG,HS,DGO,PT3,CISITU INDAH V 138,8HP | 8 | 4808000 | 0 | 0 | 3972000 | 836000 | 4808000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1986 | BANDUNG | DGO | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1986 |  |  | BDG,HS,DGO,PT3,KUBANG SARI XII 27D,24HP | 8 | 23516000 | 0 | 0 | 18814000 | 4702000 | 23516000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1987 | BANDUNG | DGO | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1987 |  |  | BDG,HS,DGO,PT3,PALEM III 52 (222536211),6HP | 8 | 5796000 | 0 | 0 | 4698000 | 1098000 | 5796000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1988 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1988 |  |  | BDG,HS,CJA,PT3,RK JL. KIARA SARI,24HP | 8 | 13260000 | 0 | 0 | 10475000 | 2785000 | 13260000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1989 | BANDUNG | CJA | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1989 |  |  | BDG,HS,CJA,PT3,RK JL.SEKELIMUS,24HP | 8 | 20311000 | 0 | 0 | 16367000 | 3944000 | 20311000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1990 | BANDUNG | UBR | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1990 |  |  | BDG,HS,UBR,PT3,JALAN RUMAH SAKIT,16HP | 8 | 8460000 | 0 | 0 | 6977000 | 1483000 | 8460000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1991 | BANDUNG | BDK | FTTH CLUSTER MoU III | JBR1991 |  |  | BDG,HS,BDK,PT3,SULAIAMAN JL.OTTER BLOKC27,8HP | 8 | 30853000 | 0 | 0 | 24308000 | 6545000 | 30853000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-04-02 | 2018-04-02 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1992 | BANDUNG | GGK | FTTH TAMBAHAN | JBR1992 | BDG-GGK-1918 | 1918 | TERUSAN SUTAMI | 8 | 9600000 | 5 | 40 | 22897957 | 5365704 | 28263661 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-09 | 2018-04-03 | APPROVE | - | TA | - | PERIJINAN |  |  |  |  | - | 0 | 0
1993 | BANDUNG | GGK | FTTH TAMBAHAN | JBR1993 | BDG-GGK-1919 | 1919 | SETRARIA | 8 | 9600000 | 4 | 32 | 10627641 | 1908133 | 12535774 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-09 | 2018-04-03 | APPROVE | - | TA | - | PERIJINAN |  |  |  |  | - | 0 | 0
1994 | BANDUNG | GGK | FTTH TAMBAHAN | JBR1994 | BDG-GGK-1920 | 1920 | SETRASARI KULON | 8 | 9600000 | 7 | 56 | 31111067 | 7216226 | 38327293 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-09 | 2018-04-03 | APPROVE | - | TA | - | PERIJINAN |  |  |  |  | - | 0 | 0
1995 | BANDUNG | GGK | FTTH TAMBAHAN | JBR1995 | BDG-GGK-1921 | 1921 | LEMBAH NENDEUT | 8 | 9600000 | 3 | 24 | 16347151 | 4496992 | 20844143 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-09 | 2018-04-03 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
1996 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR1996 | BDG-CJA-1922 | 1922 | JALAN KEADILAN (FEEDER) | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 78739229 | 27326597 | 106065826 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-09 | 2018-04-03 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
1997 | BANDUNG BARAT | RJW | FTTH TAMBAHAN | JBR1997 | BDB-RJW-1923 | 1923 | padma babakan ciparay holis | 8 | 9600000 | 8 | 64 | 48023700 | 11682030 | 59705730 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-04 | 2018-04-04 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
1998 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH TAMBAHAN | JBR1998 | BDB-CMI-1924 | 1924 | pancanaka royal garden Jl ciuyah | 8 | 9600000 | 12 | 96 | 85893161 | 15544153 | 101437314 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-04 | 2018-04-04 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
1999 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR1999 | TSM-TSM-1925 | 1925 | Perum Jatiwangi | 8 | 9600000 | 7 | 56 | 214897052 | 158248271 | 373145323 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-10 | 2018-04-10 | APPROVE | - | TA | - | PERIJINAN |  |  |  |  | - | 0 | 0
2000 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR2000 | TSM-TSM-1926 | 1926 | Perum Melati Mas Gunung Mangu | 8 | 9600000 | 4 | 32 | 237305590 | 189846427 | 427152017 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-10 | 2018-04-10 | APPROVE | - | TA | - | PERIJINAN |  |  |  |  | - | 0 | 0
2001 | CIREBON | IMY | FTTH TAMBAHAN | JBR2001 | CBN-IMY-1927 | 1927 | ODC-IMY-FAD | 8 | 9600000 | 4 | 32 | 13993089.8 | 3588937.9 | 17582027.7 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-16 | 2018-04-16 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-IMY-FAD/09-12 | 4 | 32 | 3619346-3619351 | - | 0 | 0
2002 | CIREBON | IMY | FTTH TAMBAHAN | JBR2002 | CBN-IMY-1928 | 1928 | ODC-IMY-FAF | 8 | 9600000 | 2 | 16 | 6780502.8 | 1755686.9 | 8536189.7 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-16 | 2018-04-16 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2003 | CIREBON | IMY | FTTH TAMBAHAN | JBR2003 | CBN-IMY-1929 | 1929 | IMY-FBM Tahap 2 | 8 | 9600000 | 5 | 40 | 20488722 | 5597297.5 | 26086019.5 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-24 | 2018-04-16 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-IMY-FBM/006 | 1 | 8 | 3529330-3529335 | - | 0 | 0
2004 | CIREBON | IMY | FTTH TAMBAHAN | JBR2004 | CBN-IMY-1930 | 1930 | ODC-IMY-FBT | 8 | 9600000 | 1 | 8 | 7833293.96 | 2229309.78 | 10062603.74 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-16 | 2018-04-16 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-IMY-FBT/20 | 1 | 8 | Manual | - | 0 | 0
2005 | CIREBON | IMY | FTTH TAMBAHAN | JBR2005 | CBN-IMY-1931 | 1931 | ODC-IMY-FCD | 8 | 9600000 | 4 | 32 | 32774954.2 | 6945060.6 | 39720014.8 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-16 | 2018-04-16 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-IMY-FCD/008-011 | 4 | 32 | 3598621-3598626 | - | 0 | 0
2006 | CIREBON | IMY | FTTH TAMBAHAN | JBR2006 | CBN-IMY-1932 | 1932 | ODC-IMY-FCL NEW | 8 | 9600000 | 6 | 48 | 37381747.6 | 11999469 | 49381216.6 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-16 | 2018-04-16 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2007 | CIREBON | IMY | FTTH TAMBAHAN | JBR2007 | CBN-IMY-1933 | 1933 | Penarikan Feeder dari STO ke FAA | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 109166735.08 | 26549301.84 | 135716036.92 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-16 | 2018-04-16 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2008 | CIREBON | IMY | FTTH TAMBAHAN | JBR2008 | CBN-IMY-1934 | 1934 | Penarikan Feeder FAA-ODC-IMY-FCL NEW | 8 | 9600000 | 2 | 16 | 28747602.6 | 11698681.8 | 40446284.4 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-16 | 2018-04-16 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2009 | CIREBON | IMY | FTTH TAMBAHAN | JBR2009 | CBN-IMY-1935 | 1935 | Penarikan Feeder FAF-FBP | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 4290720 | 3059742 | 7350462 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-16 | 2018-04-16 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2010 | CIREBON | IMY | FTTH TAMBAHAN | JBR2010 | CBN-IMY-1936 | 1936 | Penarikan Feeder FAG-FBM(STO-FBM) | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 36139963.6 | 16188200.3 | 52328163.9 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-16 | 2018-04-16 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2011 | CIREBON | IMY | FTTH TAMBAHAN | JBR2011 | CBN-IMY-1937 | 1937 | Penarikan Feeder FAJ-FBS | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 17483107 | 8701806 | 26184913 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-16 | 2018-04-16 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2012 | CIREBON | IMY | FTTH TAMBAHAN | JBR2012 | CBN-IMY-1938 | 1938 | Penarikan Feeder FAJ-ODC-IMY-FCK NEW | 8 | 9600000 | 5 | 40 | 85376925.92 | 26895153.06 | 112272078.98 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-16 | 2018-04-16 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-IMY-FCK/001-005 | 5 | 40 | 3604773-3604778 | - | 0 | 0
2013 | CIREBON | IMY | FTTH TAMBAHAN | JBR2013 | CBN-IMY-1939 | 1939 | Penarikan Feeder FBG-FAR | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 11384106 | 5595672 | 16979778 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-16 | 2018-04-16 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2014 | CIREBON | IMY | FTTH TAMBAHAN | JBR2014 | CBN-IMY-1940 | 1940 | Penarikan Feeder FBG-FBD | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 6745960 | 5451558 | 12197518 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-16 | 2018-04-16 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2015 | CIREBON | IMY | FTTH TAMBAHAN | JBR2015 | CBN-IMY-1941 | 1941 | Penarikan Feeder FBM-FAF | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 10681965 | 7623542 | 18305507 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-16 | 2018-04-16 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2016 | CIREBON | IMY | FTTH TAMBAHAN | JBR2016 | CBN-IMY-1942 | 1942 | Penarikan Feeder FBM-FAP | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 3936910 | 3089694 | 7026604 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-16 | 2018-04-16 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2017 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2017 | BDG-TLE-1943 | 1943 | TC JL. KEMBAR BARAT | 8 | 9600000 | 4 | 32 | 19733325 | 5232381 | 24965706 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-16 | 2018-04-16 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2018 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2018 | BDG-TLE-1944 | 1944 | TC JL. PUNGKUR | 8 | 9600000 | 1 | 8 | 15133180 | 4798490 | 19931670 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-16 | 2018-04-16 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2019 | BANDUNG | LBG | FTTH TAMBAHAN | JBR2019 | BDG-LBG-1945 | 1945 | TC JL. DULATIP (DCLP) | 8 | 9600000 | 2 | 16 | 5685360 | 932412 | 6617772 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-16 | 2018-04-16 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2020 | BANDUNG | LBG | FTTH TAMBAHAN | JBR2020 | BDG-LBG-1946 | 1946 | TC JL. OTISTA (ODC-LBG-FCA) | 8 | 9600000 | 4 | 32 | 17187938 | 4397558 | 21585496 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-16 | 2018-04-16 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2021 | BANDUNG | LBG | FTTH TAMBAHAN | JBR2021 | BDG-LBG-1947 | 1947 | TC JL. TAMIM & OTISTA | 8 | 9600000 | 9 | 72 | 29914958 | 6579323 | 36494281 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-16 | 2018-04-16 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2022 | BANDUNG | LBG | FTTH TAMBAHAN | JBR2022 | BDG-LBG-1948 | 1948 | TC JL. LENGKONG KECIL, JL. KASIM | 8 | 9600000 | 8 | 64 | 31976760 | 7774844 | 39751604 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-16 | 2018-04-16 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2023 | BANDUNG | UBR | FTTH TAMBAHAN | JBR2023 | BDG-UBR-1949 | 1949 | KOMP PILAR PANYILEUKAN | 8 | 9600000 | 3 | 24 | 20992318 | 3838005 | 24830323 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-16 | 2018-04-16 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
2024 | CIREBON | CLI | FTTH TAMBAHAN | JBR2024 | CBN-CLI-1950 | 1950 | BEBER GRAND ESTATE | 8 | 9600000 | 15 | 120 | 90694746 | 17618736 | 108313482 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2025 | CIREBON | KNG | FTTH TAMBAHAN | JBR2025 | CBN-KNG-1951 | 1951 | BUANA REGENCY | 8 | 9600000 | 12 | 96 | 77622927 | 16211482 | 93834409 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2026 | CIREBON | PRD | FTTH TAMBAHAN | JBR2026 | CBN-PRD-1952 | 1952 | BUMI ASRI PLUMBON | 8 | 9600000 | 7 | 56 | 32143798 | 9758761 | 41902559 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | PERIJINAN |  |  |  |  | - | 0 | 0
2027 | CIREBON | PRD | FTTH TAMBAHAN | JBR2027 | CBN-PRD-1953 | 1953 | CEMPAKA WANGI | 8 | 9600000 | 14 | 112 | 80476695 | 14468946 | 94945641 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2028 | CIREBON | CLI | FTTH TAMBAHAN | JBR2028 | CBN-CLI-1954 | 1954 | DESA HALIMPU | 8 | 9600000 | 1 | 8 | 39889259 | 7929509 | 47818768 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2029 | CIREBON | PTR | FTTH TAMBAHAN | JBR2029 | CBN-PTR-1955 | 1955 | GRAND PATROL RECIDENT | 8 | 9600000 | 2 | 16 | 17054981.2 | 3675198.1 | 20730179.3 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2030 | CIREBON | CLI | FTTH TAMBAHAN | JBR2030 | CBN-CLI-1956 | 1956 | GREEN VIEW HALIMPU | 8 | 9600000 | 5 | 40 | 138622056.2 | 39093621.1 | 177715677.3 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2031 | CIREBON | CLI | FTTH TAMBAHAN | JBR2031 | CBN-CLI-1957 | 1957 | GRIYA ASRI HALIMPU | 8 | 9600000 | 5 | 40 | 32705540 | 6390455 | 39095995 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2032 | CIREBON | CLI | FTTH TAMBAHAN | JBR2032 | CBN-CLI-1958 | 1958 | KONDANGSARI REGENCY | 8 | 9600000 | 6 | 48 | 60906810 | 13620556 | 74527366 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2033 | CIREBON | CLI | FTTH TAMBAHAN | JBR2033 | CBN-CLI-1959 | 1959 | KOTA ALAM BEBER | 8 | 9600000 | 12 | 96 | 83171449 | 20023196 | 103194645 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2034 | CIREBON | CLI | FTTH TAMBAHAN | JBR2034 | CBN-CLI-1960 | 1960 | PANORAMA BUKIT HALIMPU | 8 | 9600000 | 10 | 80 | 47812032.2 | 13255159.6 | 61067191.8 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2035 | CIREBON | JBN | FTTH TAMBAHAN | JBR2035 | CBN-JBN-1961 | 1961 | TAMAN NUANSA DEPOK | 8 | 9600000 | 2 | 16 | 7102523 | 1405723 | 8508246 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | PERIJINAN |  |  |  |  | - | 0 | 0
2036 | BANDUNG BARAT | CMI | FTTH TAMBAHAN | JBR2036 | BDB-CMI-1962 | 1962 | KOMPLEK PERMATA JALAN SAFIR 1 NO.4 CIMAHI | 8 | 9600000 | 1 | 8 | 3642549 | 822611 | 4465160 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CMI-FAP/120 | 1 | 8 | 3162240-3162245 | - | 0 | 0
2037 | BANDUNG BARAT | RJW | FTTH TAMBAHAN | JBR2037 | BDB-RJW-1963 | 1963 | KOMP ISTANA RGNC | 8 | 9600000 | 21 | 168 | 266031101 | 63278543 | 329309644 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2038 | BANDUNG BARAT | RJW | FTTH TAMBAHAN | JBR2038 | BDB-RJW-1964 | 1964 | FESTIVAL CITYLINK | 8 | 9600000 | 9 | 72 | 77861457 | 13165417 | 91026874 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2039 | BANDUNG BARAT | RJW | FTTH TAMBAHAN | JBR2039 | BDB-RJW-1965 | 1965 | JL.AKI PADMA-BABAKAN CIPARAY HOLIS | 8 | 9600000 | 8 | 64 | 48023700 | 11682030 | 59705730 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | CANCEL | DUPLIKASI LOKASI DNG DRM 4 APRIL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2040 | BANDUNG BARAT | RJW | FTTH TAMBAHAN | JBR2040 | BDB-RJW-1966 | 1966 | KOMP PANCANAKA ROYAL GARDEN | 8 | 9600000 | 12 | 96 | 85893161 | 15544153 | 101437314 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | CANCEL | DUPLIKASI LOKASI DNG DRM 4 APRIL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2041 | BANDUNG BARAT | BTJ | FTTH TAMBAHAN | JBR2041 | BDB-BTJ-1967 | 1967 | KOMP. BUMI PATARUMAN 2 | 8 | 9600000 | 5 | 40 | 30857733 | 5388317 | 36246050 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | CANCEL | DUPLIKASI LOKASI DNG DRM 4 APRIL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2042 | BANDUNG BARAT | PCH | FTTH TAMBAHAN | JBR2042 | BDB-PCH-1968 | 1968 | KOMP. G-LAND PADALARANG | 8 | 9600000 | 20 | 160 | 112151303 | 20080281 | 132231584 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | CANCEL | DUPLIKASI LOKASI DNG DRM 4 APRIL | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2043 | BANDUNG BARAT | CSA | FTTH TAMBAHAN | JBR2043 | BDB-CSA-1969 | 1969 | PADAASIH REGENCY BLOK C 14 | 8 | 9600000 | 1 | 8 | 4467363 | 1022928 | 5490291 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CSA-FAB/039 | 1 | 8 | 3172458-3432216 | - | 0 | 0
2044 | BANDUNG BARAT | CLL | FTTH TAMBAHAN | JBR2044 | BDB-CLL-1970 | 1970 | JL BOBOJONG CILILIN | 8 | 9600000 | 1 | 8 | 5335136 | 1222418 | 6557554 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CLL-FAE/015 | 1 | 8 | 3173488-3418092 | - | 0 | 0
2045 | BANDUNG BARAT | CLL | FTTH TAMBAHAN | JBR2045 | BDB-CLL-1971 | 1971 | JL RANCA PANGGUNG RUMAH MAKAN KATINEUNG | 8 | 9600000 | 2 | 16 | 12610918 | 3542390 | 16153308 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CLL-FAE/016-017 | 2 | 16 | 3173488-3418092 | - | 0 | 0
2046 | BANDUNG BARAT | CLL | FTTH TAMBAHAN | JBR2046 | BDB-CLL-1972 | 1972 | JL RANCA PANGGUNG SMPN 2 CILILIN | 8 | 9600000 | 5 | 40 | 35525016 | 9111579 | 44636595 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CLL-FAA/016-020 | 5 | 40 | 3420898-3420903 | - | 0 | 0
2047 | BANDUNG BARAT | LEM | FTTH TAMBAHAN | JBR2047 | BDB-LEM-1973 | 1973 | KAWASAN BRIMOB DATASEMENT B | 8 | 9600000 | 4 | 32 | 16758477 | 3247231 | 20005708 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-LEM-FAF/013-016 | 4 | 32 | 3009632-3456215 | - | 0 | 0
2048 | BANDUNG BARAT | LEM | FTTH TAMBAHAN | JBR2048 | BDB-LEM-1974 | 1974 | PANYAIRAN CIHIDEUNG | 8 | 9600000 | 3 | 24 | 8906814 | 1661322 | 10568136 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-LEM-FAL/036-037 | 2 | 16 | 3563445-3563450 | - | 0 | 0
2049 | BANDUNG BARAT | LEM | FTTH TAMBAHAN | JBR2049 | BDB-LEM-1975 | 1975 | DESA LANGEN SARI JL MARIBAYA | 8 | 9600000 | 4 | 32 | 39599995 | 9186438 | 48786433 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-LEM-FAN/009-012 | 4 | 32 | 3572880-3572885 | - | 0 | 0
2050 | BANDUNG BARAT | CSA | FTTH TAMBAHAN | JBR2050 | BDB-CSA-1976 | 1976 | SMK BHAKTI NUSANTARA NASIONAL | 8 | 9600000 | 1 | 8 | 8472582 | 1612170 | 10084752 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CSA-FBD/036 | 1 | 8 | 2454060-3552197 | - | 0 | 0
2051 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH TAMBAHAN | JBR2051 | BDB-SOR-1977 | 1977 | PANWASLU KAB BANDUNG | 8 | 9600000 | 1 | 8 | 5476470 | 1372078 | 6848548 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-SOR-FAC/022 | 1 | 8 | 2779159-3430812 | - | 0 | 0
2052 | BANDUNG BARAT | CWD | FTTH TAMBAHAN | JBR2052 | BDB-CWD-1978 | 1978 | JL.PANUNDAAN MARGAMULYA | 8 | 9600000 | 3 | 24 | 17362345 | 4135000 | 21497345 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CWD-FAF/026-028 | 3 | 24 | 3053644-3431394 | - | 0 | 0
2053 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2053 | BDB-BJA-1979 | 1979 | JL CIMAUNG | 8 | 9600000 | 1 | 8 | 7015382 | 1715237 | 8730619 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BJA-FDC/016 | 1 | 8 | 2868394-3310134 | - | 0 | 0
2054 | BANDUNG BARAT | SOR | FTTH TAMBAHAN | JBR2054 | BDB-SOR-1980 | 1980 | PANWASLU BHAYANGKARA | 8 | 9600000 | 2 | 16 | 19540842 | 3922787 | 23463629 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-SOR-FAA/020-021 | 2 | 16 | 3382927-3382932 | - | 0 | 0
2055 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2055 | BDB-BJA-1981 | 1981 | KPCIPICUNG | 8 | 9600000 | 3 | 24 | 26817006 | 7340407 | 34157413 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BJA-FBN/011-013 | 3 | 24 | 3465559-3465564 | - | 0 | 0
2056 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2056 | BDB-BJA-1982 | 1982 | JL.PANIISAN BOJONG WARU | 8 | 9600000 | 1 | 8 | 10468288 | 2720952 | 13189240 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BJA-FCA/021 | 1 | 8 | 2222775-3480270 | - | 0 | 0
2057 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2057 | BDB-BJA-1983 | 1983 | JL.LEMBUR KADU | 8 | 9600000 | 2 | 16 | 20449831 | 4217401 | 24667232 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BJA-FCT/042-043 | 2 | 16 | 3005456-3494987 | - | 0 | 0
2058 | BANDUNG BARAT | MJY | FTTH TAMBAHAN | JBR2058 | BDB-MJY-1984 | 1984 | JL.BOJONG RENGAS | 8 | 9600000 | 1 | 8 | 7688760 | 1905338 | 9594098 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-MJY-FBT/008 | 1 | 8 | 2875059-3407396 | - | 0 | 0
2059 | BANDUNG BARAT | MJY | FTTH TAMBAHAN | JBR2059 | BDB-MJY-1985 | 1985 | JL.PALEDANG (MJY-FBM) | 8 | 9600000 | 13 | 104 | 81560781 | 18402103 | 99962884 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-MJY-FBM/019-031 | 13 | 104 | 3615288-3622309 | - | 0 | 0
2060 | BANDUNG BARAT | MJY | FTTH TAMBAHAN | JBR2060 | BDB-MJY-1986 | 1986 | SMA KP2 CIPARAY | 8 | 9600000 | 2 | 16 | 10274261 | 1708855 | 11983116 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-MJY-FBA/028 | 1 | 8 | 3366946-3508813 | - | 0 | 0
2061 | BANDUNG BARAT | CCL | FTTH TAMBAHAN | JBR2061 | BDB-CCL-1987 | 1987 | SMK TARUNA WIYATAMANDALA | 8 | 9600000 | 1 | 8 | 16950298 | 4059091 | 21009389 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-18 | 2018-04-18 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CCL-FBB/036 | 1 | 8 | 3374351-3687962 | - | 0 | 0
2062 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2062 | BDB-BJA-1988 | 1988 | CLUSTER PAJAGALAN ASRI | 8 | 9600000 | 10 | 80 | 51634486 | 10541028 | 62175514 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-26 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2063 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2063 | BDB-BJA-1989 | 1989 | JL. BOJONG MALAKA | 8 | 9600000 | 34 | 272 | 199956425 | 47633544 | 247589969 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-26 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2064 | BANDUNG BARAT | MJY | FTTH TAMBAHAN | JBR2064 | BDB-MJY-1990 | 1990 | JL. RAYA PACET | 8 | 9600000 | 41 | 328 | 396766268 | 80712305 | 477478573 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-26 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2065 | BANDUNG BARAT | BTJ | FTTH TAMBAHAN | JBR2065 | BDB-BTJ-1991 | 1991 | SUKAWANGI REGENCY ,KOMP KUTA WARINGIN,JL RAYA NANJUNG CISAAT ODC-BTJ-FBA | 8 | 9600000 | 22 | 176 | 108294306 | 19911844 | 128206150 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-26 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2066 | BANDUNG BARAT | BTJ | FTTH TAMBAHAN | JBR2066 | BDB-BTJ-1992 | 1992 | JL SELACAU ODC-BTJ-FDH | 8 | 9600000 | 22 | 176 | 129224914 | 25564576 | 154789490 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-26 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2067 | BANDUNG BARAT | CKW | FTTH TAMBAHAN | JBR2067 | BDB-CKW-1993 | 1993 | JL MANDALA MUKTI ,KP MANDALA SARI,JL AMD ODC-CKW-FAB | 8 | 9600000 | 19 | 152 | 214240347 | 45567128 | 259807475 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-26 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2068 | BANDUNG BARAT | LEM | FTTH TAMBAHAN | JBR2068 | BDB-LEM-1994 | 1994 | KP CIBODAS MARIBAYA ODC-LEM-NEW | 8 | 9600000 | 27 | 216 | 442821203 | 114041939 | 556863142 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-26 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2069 | BANDUNG BARAT | LEM | FTTH TAMBAHAN | JBR2069 | BDB-LEM-1995 | 1995 | KP WANGUN HARJA,KP CIPUTRI ODC-LEM-FAG | 8 | 9600000 | 18 | 144 | 282116572 | 56229709 | 338346281 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-26 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2070 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR2070 | BDG-BDK-1996 | 1996 | ODC-BDK-FED & PERUM BATU WANGI | 8 | 73354334 | 17 | 136 | 66251488 | 12357889 | 78609377 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
2071 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR2071 | BDG-BDK-1997 | 1997 | FDH - SATRIA RAYA - KOMPLEK SAPTA | 8 | 83717970 | 11 | 88 | 68241044 | 14829561 | 83070605 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-25 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2072 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR2072 | BDG-BDK-1998 | 1998 | FCW - KOMP. SAUYUNAN | 8 | 101812318 | 15 | 120 | 68337831 | 14367200 | 82705031 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-25 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2073 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR2073 | BDG-BDK-1999 | 1999 | FCV - CIBADUYUT | 8 | 38443875 | 9 | 72 | 32458158 | 7248836 | 39706994 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-03 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | PERIJINAN |  |  |  |  | - | 0 | 0
2074 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR2074 | BDG-BDK-2000 | 2000 | FCU - CIBADUYUT | 8 | 46757325 | 10 | 80 | 39495699 | 8970685 | 48466384 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-03 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | PERIJINAN |  |  |  |  | - | 0 | 0
2075 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR2075 | BDG-BDK-2001 | 2001 | FCT - CIBADUYUT | 8 | 45556029 | 11 | 88 | 38080582 | 8327903 | 46408485 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-03 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | PERIJINAN |  |  |  |  | - | 0 | 0
2076 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR2076 | BDG-BDK-2002 | 2002 | FCD - KOPO ELOK | 8 | 213890407 | 6 | 48 | 20099674 | 4267237 | 24366911 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-25 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2077 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR2077 | BDG-BDK-2003 | 2003 | FCC - CIRANGRANG | 8 | 62997881 | 11 | 88 | 42757062 | 9968505 | 52725567 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2078 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR2078 | BDG-BDK-2004 | 2004 | FBB - BIZPARK KOPO | 8 | 138486881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-31 | 2018-04-23 | CANCEL | Lokasi sulit ijin nya | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2079 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR2079 | BDG-BDK-2005 | 2005 | FAR - PASADENA RESIDENCE | 8 | 108213138 | 20 | 160 | 89788383 | 22111246 | 111899629 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2080 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2080 | BDG-TLE-2006 | 2006 | TLE-FBS- KARASAK - SOEKARNO HATTA | 8 | 54975226 | 10 | 80 | 41959682 | 9822176 | 51781858 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2081 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2081 | BDG-TLE-2007 | 2007 | TLE-FBN-CIBIUK | 8 | 25709031 | 8 | 64 | 15297602 | 1765778 | 17063380 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-TLE-FBN/15-22 | 8 | 64 | 3202488-3704876 | - | 0 | 0
2082 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2082 | BDG-TLE-2008 | 2008 | TLE-FBA - DALEM KAUM | 8 | 61393159 | 22 | 176 | 88481915 | 20884498 | 109366413 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-06-07 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2083 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2083 | BDG-TLE-2009 | 2009 | TLE-FBR - KOMPLEK KEJAGSAAN - WARNA CINTA | 8 | 60671779 | 34 | 272 | 208222308 | 46425002 | 254647310 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2084 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2084 | BDG-TLE-2010 | 2010 | DAYEUHKOLOT - jalan stasiun | 8 | 30781773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-31 | 2018-04-23 | CANCEL | Sudah tercover pembangunan lain | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2085 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2085 | BDG-TLE-2011 | 2011 | TGA - FCW - KEMBAR TENGAH | 8 | 84963612 | 14 | 112 | 61336438 | 13807451 | 75143889 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-25 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2086 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2086 | BDG-TLE-2012 | 2012 | TGA - FCV - KEMBAR SARI INDAH | 8 | 56666636 | 18 | 144 | 86824393 | 20926365 | 107750758 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-25 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2087 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2087 | BDG-TLE-2013 | 2013 | TGA - FCS - SRIAYU - GG DUNGUS EMAK - GG SRIWIJAYA VI, IX | 8 | 67336165 | 14 | 112 | 54578256 | 11865150 | 66443406 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2088 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2088 | BDG-TLE-2014 | 2014 | TGA - FCP - PASIR JAYA | 8 | 61763659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-22 | 2018-04-23 | NON TA | - | APPROTECH | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2089 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2089 | BDG-TLE-2015 | 2015 | TGA - FCK - CIGERELENG - ANCOL | 8 | 125581921 | 23 | 184 | 108129673 | 24669537 | 132799210 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2090 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2090 | BDG-TLE-2016 | 2016 | TGA - FCH - CIATEUL | 8 | 81634363 | 18 | 144 | 86611636 | 17591102 | 104202738 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-25 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2091 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2091 | BDG-TLE-2017 | 2017 | TGA - FBT - PANJUNAN | 8 | 85208467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-22 | 2018-04-23 | NON TA | - | APPROTECH | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2092 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2092 | BDG-TLE-2018 | 2018 | TGA - FBQ - PERUM MEKAR WANGI - JL MEKAR MERLAN | 8 | 75129429 | 3 | 24 | 12524100 | 2615672 | 15139772 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2093 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2093 | BDG-TLE-2019 | 2019 | TGA - FBK - PASIRLUYU | 8 | 217683576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-22 | 2018-04-23 | NON TA | - | APPROTECH | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2094 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2094 | BDG-TLE-2020 | 2020 | ODC-TLE-FCM - CIATEUL | 8 | 126123993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-22 | 2018-04-23 | NON TA | - | APPROTECH | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2095 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2095 | BDG-TLE-2021 | 2021 | ODC-TLE-FCD - PUNGKUR | 8 | 33015902 | 17 | 136 | 88943909 | 21476247 | 110420156 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2096 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2096 | BDG-TLE-2022 | 2022 | ODC-TLE-FCC - KARASAK | 8 | 99682939 | 14 | 112 | 61876688 | 13009360 | 74886048 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-25 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2097 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2097 | BDG-TLE-2023 | 2023 | ODC-TLE-FBW - NYENGSERET | 8 | 241225464 | 24 | 192 | 87256474 | 19038061 | 106294535 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-25 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2098 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2098 | BDG-TLE-2024 | 2024 | ODC-TLE-FBU - NYENGSERET | 8 | 36506364 | 19 | 152 | 74454742 | 15611398 | 90066140 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2099 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2099 | BDG-TLE-2025 | 2025 | ODC-TLE-FBP - WATES | 8 | 110559501 | 15 | 120 | 74660988 | 17005003 | 91665991 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
2100 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2100 | BDG-CJA-2026 | 2026 | FCK - DERWATI/ DERWATI MAS | 8 | 81002302 | 11 | 88 | 67957172 | 13045130 | 81002302 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-27 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | DROP |  |  |  |  | - | 0 | 0
2101 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2101 | BDG-CJA-2027 | 2027 | FCA - RANCABOLANG | 8 | 39666178 | 4 | 32 | 24790823 | 6189892 | 30980715 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-03 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | - | 0 | 0
2102 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2102 | BDG-CJA-2028 | 2028 | FBR - DE MARAKESH/ CIPTAKARYA | 8 | 71044061 | 11 | 88 | 58184962 | 12859099 | 71044061 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-27 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CJA-FBR/46-56 | 11 | 88 | 3665187-3665192 | - | 0 | 0
2103 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2103 | BDG-CJA-2029 | 2029 | Batu Nunggal/MENGGER | 8 | 35816049 | 4 | 32 | 28464197 | 7571768 | 36035965 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-03 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | - | 0 | 0
2104 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2104 | BDG-CJA-2030 | 2030 | FEEDER ARAH GEDE BAGE | 8 | 1183897563 | 0 | 0 | 667928591 | 309107652 | 977036243 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-03 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | PERIJINAN |  |  |  |  | - | 0 | 0
2105 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2105 | BDG-CJA-2031 | 2031 | JL.SOEKARNO HATTA ODC-CJA-FDH | 8 | 65893614 | 8 | 64 | 52299724 | 13018277 | 65318001 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-27 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2106 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2106 | BDG-CJA-2032 | 2032 | JL.SOEKARNO HATTA ODC-CJA-FBF | 8 | 74653813 | 9 | 72 | 59848487 | 14752491 | 74600978 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-27 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CJA-FBF/111-119 | 9 | 72 | 3705388-3705393 | - | 0 | 0
2107 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2107 | BDG-CJA-2033 | 2033 | CIPAGALO TRS BUAH BATU | 8 | 72213989 | 11 | 88 | 60143566 | 13614837 | 73758403 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-27 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2108 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2108 | BDG-CJA-2034 | 2034 | FEEDER SUKABIRUS +SUKAPURA | 8 | 982904131 | 0 | 0 | 170502001 | 62200859 | 232702860 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-03 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2109 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2109 | BDG-CJA-2035 | 2035 | TAMBAHAN KAWASAN INDUSTRI/ARAH SMPN 1 BOJONG SOANG | 8 | 94184914 | 6 | 48 | 77703682 | 16481232 | 94184914 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-27 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2110 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2110 | BDG-CJA-2036 | 2036 | GEDUNG 3 RAKSA | 8 | 15992648 | 4 | 32 | 11765966 | 5245283 | 17011249 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-27 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CJA-FBZ/120 | 1 | 32 | 3588736-3647749 | - | 0 | 0
2111 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR2111 | BDG-TRG-2037 | 2037 | FCT - KLININGAN - SALONTONGAN | 8 | 109843814 | 19 | 152 | 88833354 | 19528906 | 108362260 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-27 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | - | 0 | 0
2112 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR2112 | BDG-TRG-2038 | 2038 | FCS - SITU LEMBANG & Komp Mandiri | 8 | 84355841 | 13 | 104 | 67754771 | 16601070 | 84355841 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-27 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | - | 0 | 0
2113 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR2113 | BDG-TRG-2039 | 2039 | FCQ - RAJAMANTRI | 8 | 233692972 | 29 | 232 | 155282225 | 34517017 | 189799242 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-27 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2114 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR2114 | BDG-TRG-2040 | 2040 | FCP - KIARA CONDONG | 8 | 48075420 | 9 | 72 | 39044200 | 9031220 | 48075420 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-27 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | - | 0 | 0
2115 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR2115 | BDG-TRG-2041 | 2041 | FCK - KAWALUYAAN | 8 | 141304146 | 16 | 128 | 113331456 | 27972690 | 141304146 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-27 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | - | 0 | 0
2116 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR2116 | BDG-TRG-2042 | 2042 | FCJ - PALEM RAYA | 8 | 97812811 | 21 | 168 | 80132399 | 17664572 | 97796971 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-27 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | - | 0 | 0
2117 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR2117 | BDG-TRG-2043 | 2043 | FCH - SANGGAR HURIP | 8 | 202769893 | 38 | 304 | 167394902 | 35464861 | 202859763 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-27 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | - | 0 | 0
2118 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR2118 | TSM-TSM-2044 | 2044 | Gunungsari | 8 | 9600000 | 2 | 16 | 53453865 | 11478393 | 64932258 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-04-23 | 2018-04-23 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2119 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR2119 | BDG-BDK-2045 | 2045 | Kopo Jaya | 8 | 9600000 | 11 | 88 | 40110580 | 8763034 | 48873614 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-03 | 2018-05-03 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FCC/038-048 | 11 | 88 | 3080785-3682998 | - | 0 | 0
2120 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2120 | BDG-CJA-2046 | 2046 | Jl. Rancamekar | 8 | 9600000 | 1 | 8 | 28147342 | 7465518 | 35612860 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-03 | 2018-05-03 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CJA-FCB/092 | 1 | 8 | 3505917-3505922 | - | 0 | 0
2121 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2121 | BDG-CJA-2047 | 2047 | Sapan Ranca Catang | 8 | 9600000 | 1 | 8 | 9689492 | 1956885 | 11646377 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-03 | 2018-05-03 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CJA-FBQ/064 | 1 | 8 | 3456554-3610642 | - | 0 | 0
2122 | BANDUNG | SMD | FTTH TAMBAHAN | JBR2122 | BDG-SMD-2048 | 2048 | Kec Tanjungkerta | 8 | 9600000 | 25 | 200 | 403794282 | 66695964 | 470490246 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-03 | 2018-05-03 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2123 | BANDUNG | UBR | FTTH TAMBAHAN | JBR2123 | BDG-UBR-2049 | 2049 | Kantor Desa Ciporeat | 8 | 9600000 | 1 | 8 | 38169046 | 8165953 | 46334999 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-03 | 2018-05-03 | APPROVE | - | TA | - | UT |  |  |  |  | - | 0 | 0
2124 | BANDUNG | UBR | FTTH TAMBAHAN | JBR2124 | BDG-UBR-2050 | 2050 | Mall Ubertos | 8 | 9600000 | 5 | 40 | 12107679 | 1955255 | 14062934 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-03 | 2018-05-03 | APPROVE | - | TA | - | UT |  |  |  |  | - | 0 | 0
2125 | BANDUNG | UBR | FTTH TAMBAHAN | JBR2125 | BDG-UBR-2051 | 2051 | Zipur | 8 | 9600000 | 3 | 24 | 38283727 | 9411976 | 47695703 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-03 | 2018-05-03 | APPROVE | - | TA | - | UT |  |  |  |  | - | 0 | 0
2126 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR2126 | BDG-BDK-2052 | 2052 | TC-JL.TAMAN KOPO INDAH 2 | 8 | 7440869 | 1 | 8 | 13410761 | 3946228 | 17356989 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2018-05-10 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FAP/40 | 1 | 8 | 3597482-3597487 | - | 0 | 0
2127 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR2127 | BDG-BDK-2053 | 2053 | TC-CIBADUYUT RAYA NO. 6 KEBON LEGA | 8 | 20514294 | 1 | 8 | 15156750 | 4781942 | 19938692 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2018-05-10 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FCA/016 | 1 | 8 | 3599743-3599748 | - | 0 | 0
2128 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR2128 | BDG-BDK-2054 | 2054 | TC-TAMAN KOPO INDAH II | 320 | 188971250 | 40 | 320 | 159899418 | 30716214 | 190615632 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2018-05-10 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FAV/081-120 | 40 | 320 | 3583503-3583508 | - | 0 | 0
2129 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR2129 | BDG-BDK-2055 | 2055 | TC-KOMP TAMAN CIBADUYUT INDAH | 72 | 45492086 | 9 | 72 | 36798469 | 8718133 | 45516602 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2018-05-10 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FAS/058-066 | 9 | 72 | 3622170-3622175 | - | 0 | 0
2130 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR2130 | BDG-BDK-2056 | 2056 | TC-GG.H MANSYUR | 16 | 21091177 | 2 | 16 | 16637537 | 4441508 | 21079045 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2018-05-10 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FEK/091-092 | 2 | 16 | 3597476-3597481 | - | 0 | 0
2131 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR2131 | BDG-BDK-2057 | 2057 | TC-KOPO PERMAI BLOK F | 40 | 34348527 | 5 | 40 | 28754291 | 7008196 | 35762487 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2018-05-10 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2132 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR2132 | BDG-BDK-2058 | 2058 | TC-JL.BURUJUL ODC-BDK-FAX | 40 | 26603711 | 5 | 40 | 22138793 | 5504312 | 27643105 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2018-05-10 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FAX/068-072 | 5 | 40 | 3555089-3555094 | - | 0 | 0
2133 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR2133 | BDG-BDK-2059 | 2059 | TC-JL.KOPO PERMAI 2 ODC-BDK-FCK | 8 | 18134378 | 1 | 8 | 14294160 | 3840218 | 18134378 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2018-05-10 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FCK/072 | 1 | 8 | 3588931-3588936 | - | 0 | 0
2134 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR2134 | BDG-BDK-2060 | 2060 | TC-JL. TAMAN KOPO INDAH BLOK HF ODC-BDK-FAX | 56 | 40892688 | 7 | 56 | 28473283 | 6697168 | 35170451 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2018-05-10 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FAX/073-079 | 7 | 56 | 3555089-3555094 | - | 0 | 0
2135 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR2135 | BDG-BDK-2061 | 2061 | TC-KP.BABAKAN & CICUKANG | 16 | 7876169 | 2 | 16 | 6735925 | 1166614 | 7902539 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2018-05-10 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FEH/065-066 | 2 | 16 | 3197116-3561767 | - | 0 | 0
2136 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR2136 | BDG-BDK-2062 | 2062 | TC-JL.RAYA CIBADUYUT ODC-BDK-FCT | 8 | 4862865 | 1 | 8 | 4057846 | 805019 | 4862865 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2018-05-10 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FCT/035 | 1 | 8 | 3557559-3557564 | - | 0 | 0
2137 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR2137 | BDG-BDK-2063 | 2063 | TC-JL.MA EJA ODC-BDK-FCT | 8 | 4469270 | 1 | 8 | 3255721 | 700410 | 3956131 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2018-05-10 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FCT/036 | 1 | 8 | 3557559-3557564 | - | 0 | 0
2138 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR2138 | BDG-BDK-2064 | 2064 | TC-KOMP.KOPO PERMAI | 32 | 22910112 | 4 | 32 | 18263887 | 4620641 | 22884528 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2018-05-10 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FCK/068-071 | 4 | 32 | 3529218-3529223 | - | 0 | 0
2139 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR2139 | BDG-BDK-2065 | 2065 | TC-KOMP.KOPO PERMAI I | 64 | 48707308 | 8 | 64 | 39793578 | 9626060 | 49419638 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2018-05-10 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-FCH/056-063 | 8 | 64 | 3549420-3549431 | - | 0 | 0
2140 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR2140 | BDG-BDK-2066 | 2066 | TC-KOPO MAS REGENCY NO. B-9 | 64 | 41738557 | 6 | 48 | 33437196 | 8315405 | 41752601 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2018-05-10 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-BDK-/FCE 50-56 | 7 | 56 | 3659070-3659075 | - | 0 | 0
2141 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR2141 | TSM-TSM-2067 | 2067 | Perum Griya Parahyangan | 56 | 10795442 | 7 | 56 | 53841842 | 10795442 | 64637284 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-14 | 2018-05-14 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-TSM-FGC/033-039 | 7 | 56 | 3689988-3689993 | - | 0 | 0
2142 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR2142 | TSM-TSM-2068 | 2068 | Perum Elang | 32 | 19636733 | 4 | 32 | 16265808 | 3370925 | 19636733 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-14 | 2018-05-14 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2143 | TASIKMALAYA | TSM | FTTH TAMBAHAN | JBR2143 | TSM-TSM-2069 | 2069 | Mini OLT Outdor All | 0 | 109969685 | 0 | 0 | 39965766 | 70003919 | 109969685 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-14 | 2018-05-14 | APPROVE | - | TA | - | UT |  |  |  |  | - | 0 | 0
2144 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2144 | BDG-CJA-2070 | 2070 | Dok Cibogo | 8 | 9600000 | 1 | 8 | 14246880 | 2974368 | 17221248 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2018-05-15 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CJA-FCQ/115 | 1 | 8 | 3632828-3632833 | - | 0 | 0
2145 | BANDUNG | HGM | FTTH TAMBAHAN | JBR2145 | BDG-HGM-2071 | 2071 | Hegarmanah Residence Ged B | 8 | 9600000 | 21 | 168 | 179807467 | 45482967 | 225290434 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2018-05-15 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2146 | BANDUNG | UBR | FTTH TAMBAHAN | JBR2146 | BDG-UBR-2072 | 2072 | Pasirjati Residence Blok K | 8 | 9600000 | 1 | 8 | 8122564 | 1555893 | 9678457 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-15 | 2018-05-15 | APPROVE | - | TA | - | PERIJINAN |  |  |  |  | - | 0 | 0
2147 | BANDUNG BARAT | MJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2147 | BDB-MJA-2073 | 2073 | Jl.Ibun | 8 | 300000000 | 41 | 328 | 627056235 | 149431786 | 776488021 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2018-06-04 | 2018-05-15 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2148 | BANDUNG BARAT | MJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2148 | BDB-MJA-2074 | 2074 | Jl.Sapan | 8 | 100000000 | 9 | 72 | 141393690 | 30711254 | 172104944 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2018-06-04 | 2018-05-15 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2149 | BANDUNG BARAT | MJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2149 | BDB-MJA-2075 | 2075 | Komp Bumi Karya Ciheulang | 8 | 300000000 | 24 | 192 | 167259899 | 32158576 | 199418475 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2018-06-04 | 2018-05-15 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2150 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH TAMBAHAN | JBR2150 | BDB-RCK-2076 | 2076 | Puri Cendikia(MRAQ) | 8 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-31 | 2018-05-15 | NON TA | DIAMBIL MITRA INTI | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2151 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH TAMBAHAN | JBR2151 | BDB-RCK-2077 | 2077 | Komp Rancaendah(MRG) | 8 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-31 | 2018-05-15 | NON TA | DIAMBIL MITRA INTI | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2152 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH TAMBAHAN | JBR2152 | BDB-RCK-2078 | 2078 | Komp Permata Hijau(MRAM) | 8 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-31 | 2018-05-15 | NON TA | DIAMBIL MITRA INTI | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2153 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH TAMBAHAN | JBR2153 | BDB-RCK-2079 | 2079 | Jl. Raya Rancaekek (MRK) | 8 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-31 | 2018-05-15 | NON TA | DIAMBIL MITRA INTI | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2154 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH TAMBAHAN | JBR2154 | BDB-RCK-2080 | 2080 | Jl Raya Jatinangor (MRS) | 8 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-31 | 2018-05-15 | NON TA | DIAMBIL MITRA INTI | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2155 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH TAMBAHAN | JBR2155 | BDB-RCK-2081 | 2081 | Depan STO RCK (MRA) | 8 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-31 | 2018-05-15 | NON TA | DIAMBIL MITRA INTI | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2156 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH TAMBAHAN | JBR2156 | BDB-RCK-2082 | 2082 | Komp Industri (MRT) | 8 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-31 | 2018-05-15 | NON TA | DIAMBIL MITRA INTI | NON TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2157 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2157 | BDG-TLE-2083 | 2083 | Jl. Pangampaan | 8 | 9600000 | 6 | 48 | 25019758 | 6034352 | 31054110 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-25 | 2018-05-15 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2158 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2158 | BDG-TLE-2084 | 2084 | Jl Mochiwan | 8 | 9600000 | 10 | 80 | 43577126 | 10483859 | 54060985 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-25 | 2018-05-15 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2159 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2159 | BDG-TLE-2085 | 2085 | Jl Ancol Timur & Pasirluyu Utara | 8 | 9600000 | 7 | 56 | 25529082 | 5786168 | 31315250 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-25 | 2018-05-15 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2160 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2160 | BDG-TLE-2086 | 2086 | Jl Pasir Luyu Utara | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-25 | 2018-05-15 | CANCEL | Jadi 1 dengan JBR2159 | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2161 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2161 | BDG-TLE-2087 | 2087 | Jl Otista | 8 | 9600000 | 11 | 88 | 42485734 | 9481617 | 51967351 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-25 | 2018-05-15 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2162 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2162 | BDG-TLE-2088 | 2088 | GG Jaksa | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-31 | 2018-05-15 | CANCEL | Sudah tercover pembangunan lain | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2163 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2163 | BDG-TLE-2089 | 2089 | Jl Pajagalan - GG Adimaja | 8 | 9600000 | 7 | 56 | 19283279 | 4177413 | 23460692 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-25 | 2018-05-15 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2164 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2164 | BDG-TLE-2090 | 2090 | Jl Astana Anyar | 8 | 9600000 | 6 | 48 | 27154168 | 6626805 | 33780973 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-25 | 2018-05-15 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2165 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2165 | BDG-TLE-2091 | 2091 | GG Nyerengset 1 | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-31 | 2018-05-15 | CANCEL | Sudah tercover pembangunan lain | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2166 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2166 | BDG-TLE-2092 | 2092 | Mekar Utama | 8 | 9600000 | 9 | 72 | 43205608 | 10348970 | 53554578 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-25 | 2018-05-15 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2167 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2167 | BDG-TLE-2093 | 2093 | Jl Sukamanah | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-22 | 2018-05-15 | CANCEL | Tercover Jl Mengger | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2168 | KARAWANG | RDK | FTTH TAMBAHAN | JBR2168 | KWA-RDK-2094 | 2094 | Medangasem | 120 | 221158983 | 15 | 120 | 174115077 | 47043906 | 221158983 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-17 | 2018-05-17 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2169 | KARAWANG | KWA | FTTH TAMBAHAN | JBR2169 | KWA-KWA-2095 | 2095 | Adityawarman | 40 | 89741865 | 5 | 40 | 57500188 | 32241677 | 89741865 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-17 | 2018-05-17 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2170 | KARAWANG | TLJ | FTTH TAMBAHAN | JBR2170 | KWA-TLJ-2096 | 2096 | De parahiyangan | 56 | 48883675 | 7 | 56 | 39785670 | 9098005 | 48883675 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-17 | 2018-05-17 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2171 | KARAWANG | WDS | FTTH TAMBAHAN | JBR2171 | KWA-WDS-2097 | 2097 | Kalibuaya | 80 | 126340191 | 10 | 80 | 102786768 | 23553423 | 126340191 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-17 | 2018-05-17 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2172 | KARAWANG | WDS | FTTH TAMBAHAN | JBR2172 | KWA-WDS-2098 | 2098 | Pasir Talaga | 48 | 40109883 | 6 | 48 | 31770660 | 8339223 | 40109883 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-17 | 2018-05-17 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | - | 0 | 0
2173 | KARAWANG | KWA | FTTH TAMBAHAN | JBR2173 | KWA-KWA-2099 | 2099 | Cluster Padi Village | 120 | 225833409 | 15 | 120 | 174328084 | 51505325 | 225833409 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-17 | 2018-05-17 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2174 | BANDUNG BARAT | BTJ | FTTH TAMBAHAN | JBR2174 | BDB-BTJ-2100 | 2100 | Galanggang | 272 | 208647452 | 34 | 272 | 172470308 | 36177144 | 208647452 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-17 | 2018-05-17 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2175 | BANDUNG BARAT | CLL | FTTH TAMBAHAN | JBR2175 | BDB-CLL-2101 | 2101 | Parahyangan Asri Cihampelas | 104 | 229409732 | 13 | 104 | 191388153 | 38021579 | 229409732 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-17 | 2018-05-17 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2176 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH TAMBAHAN | JBR2176 | BDB-RCK-2102 | 2102 | Apartement Case De Aminda | 400 | 158566694.5802 | 50 | 400 | 131749260.215 | 26817434.3652 | 158566694.5802 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-17 | 2018-05-17 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2177 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2177 | BDB-BJA-2103 | 2103 | Feeder Jl. Bojong Malaka | 0 | 27132643 | 0 | 0 | 17765636 | 9367007 | 27132643 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-17 | 2018-05-17 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2178 | BANDUNG BARAT | MJY | FTTH TAMBAHAN | JBR2178 | BDB-MJY-2104 | 2104 | Jl. Rancajigang | 72 | 75590393 | 9 | 72 | 63035539 | 12554854 | 75590393 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-17 | 2018-05-17 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2179 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH TAMBAHAN | JBR2179 | BDB-RCK-2105 | 2105 | Komplek Abdi Negara II | 152 | 89972819 | 19 | 152 | 73684459 | 16288360 | 89972819 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-17 | 2018-05-17 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2180 | BANDUNG BARAT | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2180 | BDB-CJA-2106 | 2106 | Cihanjuang Rahayu | 112 | 232240752 | 14 | 112 | 190551207 | 41689545 | 232240752 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-17 | 2018-05-17 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2181 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2181 | BDG-CJA-2107 | 2107 | JL.TERUSAN BUAH BATU KIRI T2 | 8 | 9600000 | 6 | 48 | 31174814 | 7062512 | 38237326 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-22 | 2018-05-22 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-CJA-FDE/143-148 | 6 | 48 | 3674164-3674169 | - | 0 | 0
2182 | TASIKMALAYA | SPA | T-CLOUD | JBR2182 | - | - | T-Cloud Singaparna v3 | 331 | 0 | 112 | 896 | 885397944 | 218772748 | 1104170692 | 1 T-CLOUD | Volksel |  | 2018-01-19 | OGP | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2183 | CIREBON | CLI | FTTH TAMBAHAN | JBR2183 | CBN-CLI-2108 | 2108 | FEEDER CLI FAJ-FAF | 0 | 161951536 | 0 | 0 | 126168489 | 38791956 | 164960445 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-25 | 2018-05-25 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2184 | CIREBON | PRD | FTTH TAMBAHAN | JBR2184 | CBN-PRD-2109 | 2109 | GRIYA DAMAI LESTARI MEGU | 48 | 81296270 | 6 | 48 | 60755404 | 14538771 | 75294175 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-25 | 2018-05-25 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2185 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR2185 | CBN-CBN-2110 | 2110 | GRIYA JADI MULYA | 56 | 118009663 | 7 | 56 | 90159380 | 17819302 | 107978682 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-25 | 2018-05-25 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2186 | CIREBON | KNG | FTTH TAMBAHAN | JBR2186 | CBN-KNG-2111 | 2111 | KOMP.BALCONY RESIDENCE | 24 | 63968144 | 3 | 24 | 51715076 | 12168067.8 | 63883143.8 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-25 | 2018-05-25 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2187 | CIREBON | KNG | FTTH TAMBAHAN | JBR2187 | CBN-KNG-2112 | 2112 | Komp.Griya Pesona Mandiri Lengkong | 16 | 43078475 | 2 | 16 | 32492191 | 10501284 | 42993475 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-25 | 2018-05-25 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2188 | CIREBON | CLI | FTTH TAMBAHAN | JBR2188 | CBN-CLI-2113 | 2113 | KOMP.GRIYA SAMPURNA | 16 | 75881486 | 2 | 16 | 56691661 | 19104825 | 75796486 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-25 | 2018-05-25 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2189 | CIREBON | KNG | FTTH TAMBAHAN | JBR2189 | CBN-KNG-2114 | 2114 | KOMP.PERUM GRIYA INDAH LURAGUNG | 40 | 99850984 | 5 | 40 | 84161055 | 20855638.8 | 105016693.8 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-25 | 2018-05-25 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2190 | CIREBON | CBN | FTTH TAMBAHAN | JBR2190 | CBN-CBN-2115 | 2115 | PERUMAHAN ARTHA MULYA | 32 | 50609344 | 4 | 32 | 36505058 | 8145060 | 44650118 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-25 | 2018-05-25 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2191 | CIREBON | PRD | FTTH TAMBAHAN | JBR2191 | CBN-PRD-2116 | 2116 | PERUMAHAN GRIYA SUMBER INDAH | 64 | 46729864 | 8 | 64 | 36867220 | 9692644 | 46559864 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-25 | 2018-05-25 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2192 | CIREBON | PRD | FTTH TAMBAHAN | JBR2192 | CBN-PRD-2117 | 2117 | PERUMAHAN KORPRI | 72 | 80581158 | 9 | 72 | 32735937 | 8603595 | 41339532 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-25 | 2018-05-25 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2193 | CIREBON | PRD | FTTH TAMBAHAN | JBR2193 | CBN-PRD-2118 | 2118 | TAMAN SAHARA CIPTA REGENCY | 24 | 33041467 | 3 | 24 | 25876504 | 7079963 | 32956467 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-25 | 2018-05-25 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2194 | BANDUNG | TLE | FTTH TAMBAHAN | JBR2194 | BDG-TLE-2119 | 2119 | Feeder TLE | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 351609035 | 136752804 | 488361839 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-25 | 2018-05-25 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2195 | BANDUNG | BDK | FTTH TAMBAHAN | JBR2195 | BDG-BDK-2120 | 2120 | Soekarno Hatta - Kebon Lega | 8 | 9600000 | 3 | 24 | 13263222 | 3052596 | 16315818 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-05-25 | 2018-05-25 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2196 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH TAMBAHAN | JBR2196 | BDB-RCK-2121 | 2121 | Jl. Cipacing(MRW) | 8 | 300000000 | 8 | 64 | 32790804 | 7756415 | 40547219 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2018-06-04 | 2018-05-31 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2197 | BANDUNG BARAT | RCK | FTTH TAMBAHAN | JBR2197 | BDB-RCK-2122 | 2122 | Jl. Linggar | 8 | 300000000 | 25 | 200 | 158154387 | 36334268 | 194488655 | 1 BATCH 1 PENGGANTI | - | 2018-06-04 | 2018-05-31 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2198 | CIREBON | JTW | FTTH TAMBAHAN | JBR2198 | CBN-JTW-2123 | 2123 | FAB KE DESA BUNTU | 8 | 9600000 | 3 | 24 | 109465559 | 20814727 | 130280286 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-06-04 | 2018-06-04 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2199 | CIREBON | JTW | FTTH TAMBAHAN | JBR2199 | CBN-JTW-2124 | 2124 | FAP KE JTW FAZ | 8 | 9600000 | 3 | 24 | 26666411 | 6991517 | 33657928 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-06-04 | 2018-06-04 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2200 | CIREBON | JTW | FTTH TAMBAHAN | JBR2200 | CBN-JTW-2125 | 2125 | FRH KE DESA RANJI WETAN | 8 | 9600000 | 7 | 56 | 197881766 | 47321311 | 245203077 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-06-04 | 2018-06-04 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2201 | CIREBON | JTW | FTTH TAMBAHAN | JBR2201 | CBN-JTW-2126 | 2126 | RB KE DESA KERTASARI | 8 | 9600000 | 3 | 24 | 24095322 | 4551658 | 28646980 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-06-04 | 2018-06-04 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2202 | CIREBON | JTW | FTTH TAMBAHAN | JBR2202 | CBN-JTW-2127 | 2127 | DESA PANONGAN JTW | 8 | 9600000 | 15 | 120 | 291302953 | 73555501 | 364858454 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-06-04 | 2018-06-04 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2203 | CIREBON | JTW | FTTH TAMBAHAN | JBR2203 | CBN-JTW-2128 | 2128 | Feeder ODC-JTW-FAE KE ODC-JTW-FAA | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 14498572 | 6784306 | 21282878 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-06-04 | 2018-06-04 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | - | 0 | 0
2204 | CIREBON | JTW | FTTH TAMBAHAN | JBR2204 | CBN-JTW-2129 | 2129 | ODC-JTW-FBD | 8 | 9600000 | 16 | 128 | 96782285.6 | 22283829.6 | 119066115.2 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-06-04 | 2018-06-04 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | - | 0 | 0
2205 | CIREBON | JTW | FTTH TAMBAHAN | JBR2205 | CBN-JTW-2130 | 2130 | FRJ KE ODC-JTW-FAA | 8 | 9600000 | 4 | 32 | 31084247 | 7855588 | 38939835 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-06-04 | 2018-06-04 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2206 | CIREBON | JTW | FTTH TAMBAHAN | JBR2206 | CBN-JTW-2131 | 2131 | FRD | 8 | 9600000 | 7 | 56 | 38728054 | 9083142 | 47811196 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-06-04 | 2018-06-04 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2207 | CIREBON | JTW | FTTH TAMBAHAN | JBR2207 | CBN-JTW-2132 | 2132 | FRE | 8 | 9600000 | 8 | 64 | 53926960 | 11424930 | 65351890 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-06-04 | 2018-06-04 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2208 | CIREBON | JTW | FTTH TAMBAHAN | JBR2208 | CBN-JTW-2133 | 2133 | FRG | 8 | 9600000 | 21 | 168 | 168253122 | 35532458 | 203785580 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-06-04 | 2018-06-04 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2209 | CIREBON | JTW | FTTH TAMBAHAN | JBR2209 | CBN-JTW-2134 | 2134 | Feeder FRK | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 30321094 | 10127229 | 40448323 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-06-04 | 2018-06-04 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2210 | CIREBON | JTW | FTTH TAMBAHAN | JBR2210 | CBN-JTW-2135 | 2135 | FRL | 8 | 9600000 | 6 | 48 | 59871146.4 | 11872107.4 | 71743253.8 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-06-04 | 2018-06-04 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2211 | CIREBON | JTW | FTTH TAMBAHAN | JBR2211 | CBN-JTW-2136 | 2136 | FRM | 8 | 9600000 | 4 | 32 | 45424323 | 8838611 | 54262934 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-06-04 | 2018-06-04 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2212 | CIREBON | JTW | FTTH TAMBAHAN | JBR2212 | CBN-JTW-2137 | 2137 | FRP | 8 | 9600000 | 16 | 128 | 220110014 | 82420663 | 302530677 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-06-04 | 2018-06-04 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2213 | CIREBON | JTW | FTTH TAMBAHAN | JBR2213 | CBN-JTW-2138 | 2138 | FRQ | 8 | 9600000 | 20 | 160 | 154980097 | 38015317 | 192995414 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-06-04 | 2018-06-04 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2214 | CIREBON | JTW | FTTH TAMBAHAN | JBR2214 | CBN-JTW-2139 | 2139 | RC | 8 | 9600000 | 14 | 112 | 148450765 | 42875982 | 191326747 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-06-04 | 2018-06-04 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2215 | CIREBON | JTW | FTTH TAMBAHAN | JBR2215 | CBN-JTW-2140 | 2140 | ODC-JTW-FAD 2 | 8 | 9600000 | 11 | 88 | 77402668.6 | 25365097.6 | 102767766.2 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-06-04 | 2018-06-04 | APPROVE | - | TA | - | INSTALASI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2216 | CIREBON | JTW | FTTH TAMBAHAN | JBR2216 | CBN-JTW-2141 | 2141 | ODC-JTW-FAG 2 | 8 | 9600000 | 16 | 128 | 124372760 | 37396337.2 | 161769097.2 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-06-04 | 2018-06-04 | APPROVE | - | TA | - | CEKLOK |  |  |  |  | - | 0 | 0
2217 | CIREBON | JTW | FTTH TAMBAHAN | JBR2217 | CBN-JTW-2142 | 2142 | ODC-JTW-FAU 2 | 8 | 9600000 | 20 | 160 | 152295771.2 | 41045677.5 | 193341448.7 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-06-04 | 2018-06-04 | APPROVE | - | TA | - | MATDEV |  |  |  |  | - | 0 | 0
2218 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR2218 | BDG-TRG-2143 | 2143 | TC JL Situ Lembang FCS | 8 | 9600000 | 8 | 64 | 30427340 | 9097667 | 39525007 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-06-26 | 2018-06-26 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2219 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR2219 | BDG-TRG-2144 | 2144 | TC JL Kiara Condong FCN | 8 | 9600000 | 11 | 88 | 59791468 | 15435642 | 75227110 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-06-26 | 2018-06-26 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2220 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR2220 | BDG-TRG-2145 | 2145 | TC JL Cilentah FBX | 8 | 9600000 | 5 | 40 | 26879719 | 7393813 | 34273532 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-06-26 | 2018-06-26 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2221 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR2221 | BDG-TRG-2146 | 2146 | TC JL Baranangsiang FBV | 8 | 9600000 | 12 | 96 | 53277699 | 13155091 | 66432790 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-06-26 | 2018-06-26 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2222 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR2222 | BDG-TRG-2147 | 2147 | TC Jl Putri FBU | 8 | 9600000 | 2 | 16 | 9844385 | 3476393 | 13320778 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-06-26 | 2018-06-26 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2223 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR2223 | BDG-TRG-2148 | 2148 | TC JL Cipaera FBQ | 8 | 9600000 | 26 | 208 | 92136829 | 24634320 | 116771149 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-06-26 | 2018-06-26 | APPROVE | - | TA | - | SELESAI |  |  |  |  | - | 0 | 0
2224 | KARAWANG | JCG | FTTH TAMBAHAN | JBR2224 | KWA-JCG-2149 | 2149 | SPBE Palasari Jl Cagak | 8 | 9600000 | 6 | 48 | 28844109 | 7285480 | 36129589 | 2 BATCH 2 PENGGANTI | - | 2018-06-29 | 2018-06-26 | APPROVE | - | TA | - | GOLIVE | ODP-JCG-FAC/005-010 | 6 | 48 | 2539532-3658155 | - | 0 | 0
2225 | BANDUNG BARAT | MJY | FTTH TAMBAHAN | JBR2225 | BDG-TRG-2149 | 2150 | JL.PARIGI CIPARAY | 8 | 9600000 | 4 | 32 | 23609465 | 5493740 | 29103205 | 3 BATCH 3 | - | 2018-07-06 | 2018-07-06 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2226 | BANDUNG BARAT | BJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2226 | KWA-JCG-2150 | 2151 | JL.RAYA PANGALENGAN | 8 | 9600000 | 2 | 16 | 23223477 | 6383753 | 29607230 | 3 BATCH 3 | - | 2018-07-06 | 2018-07-06 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2227 | BANDUNG BARAT | CWD | FTTH TAMBAHAN | JBR2227 | BDG-TRG-2150 | 2152 | PURIMAS CIWIDEY | 8 | 9600000 | 5 | 40 | 24682505 | 4374156 | 29056661 | 3 BATCH 3 | - | 2018-07-06 | 2018-07-06 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2228 | BANDUNG BARAT | MJY | FTTH TAMBAHAN | JBR2228 | KWA-JCG-2151 | 2153 | DESA SAGARACIPTA | 8 | 9600000 | 3 | 24 | 28944746 | 7110741 | 36055487 | 3 BATCH 3 | - | 2018-07-06 | 2018-07-06 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2229 | BANDUNG BARAT | MJY | FTTH TAMBAHAN | JBR2229 | BDG-TRG-2151 | 2154 | JL.GUNUNG LEUTIK | 8 | 9600000 | 2 | 16 | 8745917 | 1960158 | 10706075 | 3 BATCH 3 | - | 2018-07-06 | 2018-07-06 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2230 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR2230 | KWA-JCG-2152 | 2155 | GG.PLN & BINONG UTARA | 8 | 9600000 | 16 | 128 | 62955562 | 14778427 | 77733989 | 3 BATCH 3 | - | 2018-07-06 | 2018-07-06 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2231 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR2231 | BDG-TRG-2152 | 2156 | JL.LASWI | 8 | 9600000 | 14 | 112 | 70276382 | 15961806 | 86238188 | 3 BATCH 3 | - | 2018-07-06 | 2018-07-06 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2232 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR2232 | KWA-JCG-2153 | 2157 | JL.SUKABAKTI | 8 | 9600000 | 14 | 112 | 57959288 | 14195459 | 72154747 | 3 BATCH 3 | - | 2018-07-06 | 2018-07-06 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2233 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR2233 | BDG-TRG-2153 | 2158 | JL.KIRCON STATION-STATION LAMA | 8 | 9600000 | 8 | 64 | 38103624 | 9821986 | 47925610 | 3 BATCH 3 | - | 2018-07-06 | 2018-07-06 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2234 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR2234 | KWA-JCG-2154 | 2159 | JL.BABAKAN GARUT & CIBANGKONG | 8 | 9600000 | 11 | 88 | 53177500 | 13372023 | 66549523 | 3 BATCH 3 | - | 2018-07-06 | 2018-07-06 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2235 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR2235 | BDG-TRG-2154 | 2160 | JL.GATOT SUBROTO | 8 | 9600000 | 3 | 24 | 10764446 | 2246424 | 13010870 | 3 BATCH 3 | - | 2018-07-06 | 2018-07-06 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2236 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR2236 | KWA-JCG-2155 | 2161 | SESKO TNI AD | 8 | 9600000 | 6 | 48 | 25115220 | 4428210 | 29543430 | 3 BATCH 3 | - | 2018-07-06 | 2018-07-06 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2237 | BANDUNG | TRG | FTTH TAMBAHAN | JBR2237 | BDG-TRG-2155 | 2162 | JL.KIARACONDONG BAWAH FLYOVER | 8 | 9600000 | 9 | 72 | 47657102 | 12636116 | 60293218 | 3 BATCH 3 | - | 2018-07-06 | 2018-07-06 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2238 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2238 | KWA-JCG-2156 | 2163 | JL.TEGALLUAR,SAPAN | 8 | 9600000 | 7 | 56 | 91829965 | 21844373 | 113674338 | 3 BATCH 3 | - | 2018-07-06 | 2018-07-06 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2239 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2239 | BDG-TRG-2156 | 2164 | KOMP HARMONY PARK | 8 | 9600000 | 5 | 40 | 27084307 | 4929996 | 32014303 | 3 BATCH 3 | - | 2018-07-06 | 2018-07-06 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2240 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2240 | KWA-JCG-2157 | 2165 | KOMP PESONA CIWASTRA VILLAGE | 8 | 9600000 | 7 | 56 | 74225893 | 16005107 | 90231000 | 3 BATCH 3 | - | 2018-07-06 | 2018-07-06 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2241 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2241 | BDG-TRG-2157 | 2166 | KOMP D'PILAR | 8 | 9600000 | 5 | 40 | 55914201 | 13958443 | 69872644 | 3 BATCH 3 | - | 2018-07-06 | 2018-07-06 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2242 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2242 | KWA-JCG-2158 | 2167 | FEEDER JL.RANCAORAY | 8 | 9600000 | 0 | 0 | 193287553 | 62350543 | 255638096 | 3 BATCH 3 | - | 2018-07-06 | 2018-07-06 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
2243 | BANDUNG | CJA | FTTH TAMBAHAN | JBR2243 | BDG-TRG-2158 | 2168 | KOMP GBI 3 | 8 | 9600000 | 2 | 16 | 10202295 | 1885967 | 12088262 | 3 BATCH 3 | - | 2018-07-06 | 2018-07-06 | APPROVE | - | TA | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0